## Sheet1
攀枝花市东区2021年第一批重点项目执行流程（发改局牵头项目）
序号 | 项目名称 | 2021年项目推进目标 | 执行流程（不少于4个节点） | 总投资 | 2021年 计划投资 | 2021年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值
1 | 朱矿采矿场东北帮扩帮工程 | 竣工 | 3月底：岩层剥离，完成350万吨。 6月底：进行岩层剥离，完成700万吨。 9月底：进行岩层剥离，完成1000万吨。 12月底：完成岩层剥离，完成还建道路工程，竣工。 | 83000 | 50000 | 竣工 | 攀钢矿业 | 童永 | 3
2 | 散排烟尘捕集系统优化改造（一期） | 竣工 | 3月底：系统改造完成70%。 6月底：竣工。 | 2000 | 400 | 竣工 | 攀钢钒 | 韩德 | 1
3 | 东区炳四区供气工程 | 竣工 | 3月底：完成炳四支线工作量及水工保护，形象进度70%。 6月底：完成阿署达支线征地，阿署达支线开工。 9月底：支线建设完成60%。 12月底：竣工。 | 2100 | 1000 | 竣工 | 川港燃气 | 陈康 | 1
4 | 炼钢厂脱硫系统改造工程 | 竣工 | 3月底：系统改造完成70%。 6月底：竣工。 | 5222 | 1000 | 竣工 | 攀钢钒 | 韩德 | 1
5 | 荷花池110kV变电站改造 | 竣工 | 3月底：设备订货。 6月底：设备安装。 9月底：基础建设开工并完成60%。 12月底：建成投用。 | 7862 | 3100 | 竣工 | 攀钢钒 | 刘耀拥 | 2
6 | 铁路运输管控一体化系统建设 | 竣工 | 3月底：完成现场勘察设计及设计方案，主体设备陆续到货。 6月底：调度中心以及配套网络等主体施工建设。 9月底：调度中心以及配套网络等主体施工基本完成；软件开发开工。 12月底：竣工。 | 3990 | 1200 | 竣工 | 攀钢钒 | 刘耀拥 | 1
7 | 炼钢厂1号方坯重轨钢质量提升改造 | 竣工 | 3月底：完成停产改造施工。 6月底：完成设备制造。 9月底：完成设备安装。 12月底：建成投产。 | 13981 | 4000 | 竣工 | 攀钢钒 | 刘耀拥 | 2
8 | 攀枝花铁矿朱兰片区生活废水规范化整治工程 | 竣工 | 3月底：：系统改造完成75%。 6月底：：竣工。 | 1200 | 600 | 竣工 | 攀钢矿业 | 刘耀拥 | 1
9 | 矿业公司密地选矿厂磨选工序智能控制系统、噪音深度治理 | 竣工 | 3月底：系统改造80%。 6月底：竣工。 | 6254 | 3000 | 竣工 | 攀钢矿业 | 刘耀拥 | 2
10 | 高品质制品材产线升级改造 | 竣工 | 3月底：完成主要设备订货及保产措施施工。 6月底：完成厂房施工。 9月底：完成设备安装。 12月底：竣工。 | 17000 | 6000 | 竣工 | 攀钢钒 | 刘耀拥 | 2
11 | 热轧高压除鳞水系统技术改造 | 竣工 | 3月底：完成主要设备订货。 6月底：进场施工，开始拆除旧设备。 9月底：设备安装 。 12月底：竣工。 | 3024 | 1300 | 竣工 | 攀钢钒 | 刘耀拥 | 1
12 | 轨梁厂万能一线开坯系统高精度轧制改造 | 竣工 | 3月底：完成停产改造施工。 6月底：完成设备制造。 9月底：完成设备安装。 12月底：竣工。 | 7542 | 4000 | 竣工 | 攀钢钒 | 童永 | 2
13 | 炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设 | 竣工 | 3月底：提交施工图。 6月底：主厂房及办公楼施工。 9月底：完成装修70%及分部验收。 12月底：竣工。 | 6000 | 5000 | 竣工 | 高创投 | 庞靖杰 | 5
14 | 应急物资储备库及智能化体系建设 | 竣工 | 3月底：完成对厂房主体结构安全性鉴定并出具设计图纸设计。 6月底：一期1标段进场施工。 9月底：一期1标段完成施工，2标段进场施工并完成50%。 12月底：一期竣工。 | 8000 | 2000 | 竣工 | 高创投 | 郭江 | 5
15 | 马家湾至高梁坪连接线 | 一标段竣工 | 3月底：完成一标段供水管道改迁。 6月底：一般土石方开挖、道路边坡开挖。 9月底：边坡防护施工，路基防护施工。 12月底：一标段竣工。 | 7650 | 700 | 一标段竣工 | 园管会 | 韩德 | 5
16 | 益康居、东亭巷老旧小区改造配套基础设施建设 | 竣工 | 3月底：施工单位进场施工。 6月底：主体施工，完成总工程量20%。 9月底：完成总工程量60%。 12月底：项目竣工。 | 2700 | 2700 | 竣工 | 城投公司 | 庞靖杰 | 3
17 | 锦绣小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 竣工 | 3月底：挂网招标。 6月底：进场施工。 9月底：完成总工程量70% 12月底：项目竣工。 | 3200 | 3200 | 竣工 | 城投公司 | 庞靖杰 | 5
18 | 攀研院小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 竣工 | 3月底：完成二标段前期手续。 6月底：二标段开标。 9月底：完成总工程量60%。 12月底：项目竣工。 | 3200 | 3200 | 竣工 | 城投公司 | 庞靖杰 | 5
19 | 兰一区、兰二区老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 竣工 | 3月底：完成前期手续。 6月底：进场施工。 9月底：完成总工程量70% 12月底：项目竣工。 | 3200 | 1600 | 竣工 | 城投公司 | 庞靖杰 | 5
20 | 马兰山一、二、三平台老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 竣工 | 3月底：完成前期手续。 6月底：进场施工。 9月底：完成总工程量60% 12月底：项目竣工。 | 3000 | 1500 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 5
21 | 地龙箐路7号小区老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 竣工 | 3月底：完成前期手续。 6月底：进场施工。 9月底：完成总工程量70%。 12月底：项目竣工。 | 1000 | 500 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 3
22 | 高峰小区老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 竣工 | 3月底：完成总工程量60%。 6月底：主体施工完成。 9月底：项目竣工。 | 2800 | 1400 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 3
23 | 大地湾第四、五网格小区老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 竣工 | 3月底：完成总工程量60%。 6月底：主体施工完成。 9月底：项目竣工。 | 1400 | 700 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 3
24 | 枣下街169号小区老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 竣工 | 3月底：完成总工程量60%。 6月底：主体施工完成。 9月底：项目竣工。 | 1200 | 600 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 3
25 | 南山中街老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 竣工 | 3月底：完成项目前期手续。 6月底：一标段完工，二标段完成招标。 9月底：完成总工程量70% 12月底：项目竣工。 | 1100 | 550 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 3
26 | 攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心 | 主体完工 | 3月底：完成前期手续。 6月底：进场施工，完成主体工程量20%。 9月底：完成主体工程量60%。 12月底：主体完成。 | 10000 | 6000 | 主体完工 | 兴东集团 | 包小强 | 6
27 | 银江水电站 | 金沙江截流 | 3月底：导流明渠990m以上边坡混凝土衬砌完成；左岸G353国道临时改线路完成；银江大桥1#、2#桥墩桩基础施工完成。 6月底：左岸G353国道永久改线路及左岸坝顶以上边坡开工；导流明渠开挖支护完成，纵向混凝土围堰浇筑；银江大桥承台施工完成。 9月底：左岸坝顶以上边坡及左岸坝段混凝土施工完成；银江大桥墩身混凝土浇筑完成。 12月底：大江截流。 | 602743 | 60000 | 金沙江截流 | 攀水电公司 | 高应华 陈康 王棚 | — —
28 | 攀枝花高新技术产业园区科技小企业孵化基地 | 完成42% | 3月底：完成前期手续。 6月底：进场施工。 9月底：完成主体工程量20%。 12月底：完成主体工程量42%。 | 7835 | 2000 | 完成42% | 高创投公司 | 任文 | 5
29 | 攀钢钒公司主厂区雨污分流改造 | 完成20% | 3月底：完成二期工程初步设计（代可研）文本编制。 6月底：组织设计审查及文本修编。 9月底：完成项目立项。开始施工图设计，进场施工 。 12月底：完成20%管网敷设。 | 17500 | 3000 | 完成20% | 攀钢钒 | 童永 | 2
30 | 攀钢钒能动分公司100MW余热余能利用发电工程 | 完成40% | 3月底：完成项目立项及施工方案编制。 6月底：完成设备招标采购。 9月底：土建施工。 12月底：完成设备基础施工，完成总工程量的40%。 | 39279 | 3000 | 完成40% | 攀钢钒 | 童永 | 2
31 | 攀钢钒能动分公司能源集控中心建设 | 完成20% | 3月底：完成方案，集团下达投资计划。 6月底：完成项目实施方案，完成集控楼拆除。 9月底：完成集控楼、电气集控主要设备订货。 12月底：完成集控楼建筑建设，完成集控设备安装调试，进度达20%。 | 18000 | 3000 | 完成20% | 攀钢钒 | 童永 | 2
32 | 攀钢钒1450热轧生产线技术改造工程 | 完成设备采购、保产措施开工。 | 3月底：完成设备订货。 6月底：完成保产措施施工准备。 9月底：辅助设备到货。 12月底：保产措施开工。 | 83210 | 6000 | 完成设备采购、保产措施开工。 | 攀钢钒 | 童永 | 2
33 | 攀钢钒5号、6号焦炉节能环保改造 | 完成A焦炉建设，B焦炉主体设备安装。 | 3月底：完成A焦炉基础施工。 6月底：完成B焦炉基础施工。 9月底：A、B焦炉具备设备安装条件。 12月底：A焦炉建成,B焦炉设备安装完成。 | 139400 | 30000 | 完成A焦炉建设，B焦炉主体设备安装。 | 攀钢钒 | 童永 | 5
34 | 攀枝花朱矿铁路排土场排洪系统完善 | 完成40% | 3月底：方案优化。 6月底：方案审查。 9月底：办理立项等前期手续，开工。 12月底：并完成40%工程量 | 6963 | 1500 | 完成40% | 攀钢矿业 | 童永 | 1
35 | 阿署达片区基础设施建设（阳光欢乐谷） | 环湖路景观工程完成 | 3月底：完成旅游服务中心装饰装修；完成依伕达新村风貌的改造提升。 6月底：完成龙岗水库环湖道路施工（除桥梁部分）。 9月底：启动龙岗水库周边绿化景观打造。 12月底：完成龙岗水库周边绿化景观打造。 | 500000 | 50000 | 环湖路景观工程完成 | 港联迪通 | 高应华 庞靖杰 | 5
36 | 攀钢集团生产、销售、采购等核心管理系统信息化平台 | 开工 | 3月底：营销需求分析、采购完成立项。 6月底：营销详细设计、采购需求分析。 9月底：营销系统开发、采购详细设计。 12月底：营销、采购系统开发开工。 | 16000 | 3000 | 开工 | 攀钢 | 黄鸿宇 | 2
37 | 攀钢钒烧结焦化综合实验系统建设 | 开工 | 3月底：设备招标。 6月底：设备采购。 9月底：设备安装。 12月底：设备基础开工建设。 | 2201 | 600 | 开工 | 攀钢钒 | 任文 | 1
38 | 攀钢钒炼钢厂6#、7#转炉二次除尘改造 | 开工 | 3月底：完成项目初步设计（代可研）文本编制及审查修编。 6月底：完成项目立项及实施方案的编制。 9月底：完成主要设备订货，开始搬迁空压站。 12月底：完成空压站部分搬迁及拆除，配套设施开工建设。 | 6772 | 1000 | 开工 | 攀钢钒 | 林廷华 | 1
39 | 攀钢钒能动分公司4高炉汽鼓改电鼓升级改造 | 开工 | 3月底：完成初步设计（代可研）文本编制及修编，完成项目立项。 3月底：完成项目主要设备订货及总承包合同签订，完成项目地勘。 9月：做好进场施工准备。 12月底：进场施工，开展现有厂房改造。 | 7486 | 600 | 开工 | 攀钢钒 | 亢健 | 1
40 | 攀钢钒炼钢厂板坯连铸系统升级改造 | 开工 | 3月底：完成初步设计（代可研）文本编制及修编，完成项目立项。 6月底：完成主要设备订货，开展项目招标。 9月底：开始项目施工图设计。 12月底：进场施工。 | 68000 | 10000 | 开工 | 攀钢钒 | 付建忠 | 3
41 | 攀钢钒新三号高炉节能环保改造 | 开工 | 3月底：项目前期研究。 6月底：完成公司内部会议决策程序。 9月底：完成前期手续。 12月底：项目开工。 | 40000 | 10000 | 开工 | 攀钢钒 | 陈康 | 3
42 | 临江路、机场路、九附二至密地桥南老旧小区及棚户区改造配套基础设施建设 | 开工 | 3月底：项目前期研究。 6月底：完成项目前期研究。 9月底：办理前期手续，取得施工许可证。 12月底：开工。 | 3000 | 3000 | 开工 | 兴东集团 | 庞靖杰 | 5
43 | 大渡口街老旧小区改造配套基础设施建设 | 开工 | 3月底：项目前期研究。 6月底：完成项目前期研究。 9月底：办理前期手续，取得施工许可证。 12月底：开工。 | 2965 | 2965 | 开工 | 兴东集团 | 庞靖杰 | 3
44 | 东区民宿示范 | 开工 | 3月底：开展项目前期。 6月底：完成项目前期。 9月底：启动选址和方案设计。 12月底：开工。 | 15000 | 3000 | 开工 | 中辰晟实业 | 卢建军 | 2
45 | 阳光峰景 | 开工 | 3月底：完成艺展中心（含精品民宿）设计。 6月底：完成艺展中心（含精品民宿）报审。 9月底：完成前期手续。 12月底：项目开工。 | 143000 | 5000 | 开工 | 中辰晟实业 | 卢建军 | 2