附件8

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

自评报告

（主管部门自评）

（区级工业发展专项资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据区经济和信息化局三定方案中的职能职责，组织国家产业政策在我区的具体实施工作;监督、检查实施国家产业政策执行情况;指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作;负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施。

2.

- 项目立项、资金申报的依据。

- 该项目主要用于促进全区工业发展的需求，包括兑现区级奖励资金、招商引资政策、承办各类大型会议、相关行业规划等。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金严格按照财政相关要求进行管理，按流程申报专项资金。

- 4.资金分配的原则及考虑因素。

- 该项目的资金按申请金额直接拨付乙方，不存在资金分配的情况。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该项目主要用于兑现区级奖励资金、招商引资政策、承办各类大型会议、相关行业规划等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

全年签订责任目标考核企业3户，签订招商引资协议书11个，保障工业重点工作、重点项目的开展，切实落实环督整改要求，通过专项资金的投入，引进新技术、新材料，促进工业经济可持续性发展。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所有申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由分管领导根据文件签署办理意见，再由具体经办人员草拟自评报告后送分管领导初审，最后报主管领导审核后上报区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初申请预算1578万元，后批复1000万元，年中预算调整为751.86万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项资金为全额政府性基金预算拨款，无自筹或其他渠道拨款。

2．资金到位。

该项资金为总体预算、分项划拨的原则进行安排。东区经信局逐笔对需支付的金额向上申报资金拨付，资金到位率100%。

3．资金使用。

2020年全年，共使用工业发展专项资金312.49万元，其中兑现招商引资政策282.92万元，兑现疫情防控补助资金26.66万元，兑现企业成本奖励2.9万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，所有支出均以转账方式进行，财务手续齐全。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.申请划拨资金文件拟定；

2.上报区政府相关领导审阅；

3.区财政局下达资金批复；

4.按文件规定支付资金。

（二）项目管理情况。

严格按照文件规定的要求和项目建设进度申请资金拨付。

（三）项目监管情况。

严格按照预算内容使用资金，不超预算安排。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年签订目标责任考核企业3户，签订招商引资协作5个，推动11个重点工业项目竣工试运行、33个重点工业项目开工建设。

（二）项目效益情况。

工业投资同比增长1.73%，欠目标任务3.3个百分点，突出治理10个整改问题及点位；牵头办理中央第五环境督查组转办群众举报件6件。引进新企业1户，累计引进新材料企业7户。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年受新冠疫情影响，部分项目推进放缓，且外出招商及大型会议活动举办次数减少，导致资金使用率较低。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。