| 攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 普惠性幼儿园补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 攀枝花市东区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 攀枝花市东区教育和体育局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1098.1707 | 1098.1707 |  | 549.7558 |  | 10 |  | 50.06% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 615.1707 | 615.1707 |  | 469.7558 |  | — |  | 76.36% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 403 | 403 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 构建学前教育公共服务体系，普惠性幼儿园建设。 |  |  |  |  |  | 公办幼儿园有4所，企业办幼儿园10所，民办幼儿园53所（其中：普惠性民办幼儿园33所，非普惠性幼儿园20所）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年下拨普惠资金2次，共计549.7558万元。 |  |  | 2次 | 2次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：足额拨付中央、区级支持普惠性幼儿园补助资金,购买普惠性民办幼儿园学位5358人。 |  |  | 5358人 | 5358人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：全年下拨普惠资金549.7558万元，切实减轻了人民群众负担，有效缓解入园贵的问题，公办及普惠幼儿园学位比例达到80%以上。 |  |  | 公办及普惠幼儿园学位比例达到80%以上 | 公办及普惠幼儿园学位比例达到80%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按计划2020年1—12月。 |  |  | 1—12月 | 1—12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：2020年共下拨普惠性民办幼儿园补助资金549.7558万元。 |  |  | 1098.1707万元 | 549.7558万元 | 10 |  | 6 |  | 按工作计划预留上级下拨的改善办学条件资金368万元，用于支付政府回购阳城龙庭小区配套幼儿园；预留2020年度上级普惠性补助资金180万元，用于2021年春季学期幼儿园补助。目前该项目经区委财经委员会2021年第二次会议评审，报请区十一届政府第95次常务会议，十届区委常委会召开第167次会议批准，项目正在进行中，预计2021年秋季完成。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：对全区33所普惠性幼儿园，10所企业版幼儿园，20所非普惠幼儿园进行补助。 |  |  | 提升了公办及普惠性民办幼儿园就读比例。 | 提升了公办及普惠性民办幼儿园就读比例。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：学前教育进一步优化，缩小了地域差距和幼儿园之间差距，增强了举办者信心，保障学前教育可持续发展，有效缓解了“入园难、入园贵”的问题 |  |  | 保障学前教育可持续发展 | 保障学前教育可持续发展 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度达到90%以上。 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |