## Sheet1
攀枝花市东区2021年第一批重点项目责任制一览表（发改局牵头汇总）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2021年 计划投资 | 2021年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值 | 牵头单位 | 执行流程 | 进展情况 | 存在的问题 | 下一步工作
1 | 朱矿采矿场东北帮扩帮工程 | 银江镇 | 2019-2021 | 扩帮开挖面积约248亩，修建倮密路还建工程，矿山扩帮生产规模为550万t/a。 | 83000 | 50000 | 竣工 | 攀钢矿业 | 童永 | 3 | 发改局 园管会 | 3月底：岩层剥离，完成350万吨。 6月底：进行岩层剥离，完成700万吨。 9月底：进行岩层剥离，完成1000万吨。 12月底：完成岩层剥离，完成还建道路工程，竣工。 | 正在对红线范围内的岩层进行剥离，8月完成采剥量40万吨。 | 在实施东北帮扩帮过程中，因补偿标准未发布，未进行补偿等原因，多次出现村民上访或现场阻工的情况，受该因素影响目前通信线缆、需协调解决。 | 对接银江镇完成征地补偿方案的落实，加快推进项目建设。
2 | 散排烟尘捕集系统优化改造（一期） | 马鹿箐 | 2019-2021 | 新建8套除尘系统，配套必要的公辅工程。 | 2000 | 400 | 竣工 | 攀钢钒 | 韩德 | 1 | 发改局 | 3月底：系统改造完成70%。 6月底：竣工。 | 已完工，达到年度目标 | 暂无 | 竣工验收。
3 | 东区炳四区供气工程 | 炳四区 | 2019-2021 | 新建两条设计压力1.6兆帕天然气管道。其中，一条在阿署达，长1691米，采用DN80管道；另一条在炳四区，长2580米，采用DN150管道。 | 2100 | 1000 | 竣工 | 川港燃气 | 陈康 | 1 | 发改局 综合执法局 | 3月底：完成炳四支线工作量及水工保护，形象进度70%。 6月底：完成阿署达支线征地，阿署达支线开工。 9月底：支线建设完成60%。 12月底：竣工。 | 炳四区支线已全部完成，阿署达支线1.717公里，现还剩余0.9公里未完成。 | 暂无 | 加快建设，预计9月底完成阿署达支线剩余公里。
4 | 炼钢厂脱硫系统改造工程 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 在炼钢厂老转炉原料跨现有混铁炉（已拆除）位置对老脱硫装置进行异地改造，建设2套复合喷吹铁水脱硫装置及配套公辅设施；对现有三部脱硫自动控制系统进行升级改造。 | 5222 | 1000 | 竣工 | 攀钢钒 | 韩德 | 1 | 发改局 | 3月底：系统改造完成70%。 6月底：竣工。 | 已建成投运，完成年度目标 | 暂无 | 竣工验收。
5 | 荷花池110kV变电站改造 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 建设从施家坪变电所到荷花池变电所两路110kV电源；新建两台120MVA的主变压器、110kV高压室、35kV高压室、10kV高压室和改接莲花池、新焦化及焦化中央变电所的各两路35kV受电等相关设施等。 | 7862 | 3100 | 竣工 | 攀钢钒 | 刘耀拥 | 2 | 发改局 | 3月底：设备订货。 6月底：设备安装。 9月底：基础建设开工并完成60%。 12月底：建成投用。 | 第二台主变已于8月12日安装完成，计划8月底具备送电条件。 | 暂无 | 第二台主变完成送电。
6 | 铁路运输管控一体化系统建设 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 改造北部站、103站站场基础控制系统，配置北部、103区域“管控一体化”系统，实现运输作业智能化、自动化，以提升运输作业效率。 | 3990 | 1200 | 竣工 | 攀钢钒 | 刘耀拥 | 1 | 发改局 | 3月底：完成现场勘察设计及设计方案，主体设备陆续到货。 6月底：调度中心以及配套网络等主体施工建设。 9月底：调度中心以及配套网络等主体施工基本完成；软件开发开工。 12月底：竣工。 | （1）完成计算机联锁总体进度75%； （2）完成调度集中总体进度45%； （3）完成集控道口总体进度85%； （4）完成机车精确定位及电子添乘总体进度70%； （5）完成调度中心总体进度40%。 | 暂无 | 继续设备安装及调试。
7 | 炼钢厂1号方坯重轨钢质量提升改造 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 新增大包下渣检测装置、中间包恒温加热系统以及中包自动定氢装置，改造液位控制系统和结晶器电磁搅拌系统，更换铸机导向段、振动台支撑大梁、电加热喂丝机、水处理浊环压力过滤器反冲洗系统，及其他配套系统检修。 | 13981 | 4000 | 竣工 | 攀钢钒 | 刘耀拥 | 2 | 发改局 | 3月底：完成停产改造施工。 6月底：完成设备制造。 9月底：完成设备安装。 12月底：建成投产。 | 第二阶段动浇钢、自动加电机等结合2021年正在编制实施方案。 | 暂无 | 其他自动浇钢、自动加电机结合2021年年修实施
8 | 攀枝花铁矿朱兰片区生活废水规范化整治工程 | 银江镇 | 2021 | 新建DN300的污水收集管线4500m，DN100的污水输送管线5188m；新建污水提升泵站1座，站内建缓冲池、污水收集池各1座、泵房1间；配套的供电系统等，将攀枝花铁矿朱兰片区生活污水收集后送至马坎污水处理厂。 | 1200 | 600 | 竣工 | 攀钢矿业 | 刘耀拥 | 1 | 发改局 | 3月底：：系统改造完成75%。 6月底：：竣工。 | 已建成，完成年度目标。 | 暂无 | 无
9 | 矿业公司密地选矿厂磨选工序智能控制系统、噪音深度治理 | 瓜子坪 | 2021 | 新增18套PLC控制系统、新增1056台套自动化仪表、电气系统改造等，配套的供配电、通风等辅助系统。 | 6254 | 3000 | 竣工 | 攀钢矿业 | 刘耀拥 | 2 | 发改局 | 3月底：系统改造80%。 6月底：竣工。 | 已建成，完成年度目标。 | 暂无 | 无
10 | 高品质制品材产线升级改造 | 马鹿箐 | 2020-2021 | 延长厂房100m，厂房向东扩建100米，加热炉向东迁移约15米，加热炉整体重建，由蓄热式加热炉改为低氮常规步进式加热炉；高线、棒线各增加2台750mm轧机。 | 17000 | 6000 | 竣工 | 攀钢钒 | 刘耀拥 | 2 | 发改局 | 3月底：完成主要设备订货及保产措施施工。 6月底：完成厂房施工。 9月底：完成设备安装。 12月底：竣工。 | 棒材，8月2日加热炉已点火烘炉；轧机，7月26日开始安装，8月20日热试过红钢；高线，7月26日基础开挖完开始钢筋绑扎，预计9月下旬完成全部改造。 | 暂无 | 完成全部改造。
11 | 热轧高压除鳞水系统技术改造 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 改造粗轧区域利用现有的除鳞泵组（1用1备）系统；新增精轧区域除鳞泵组（1用1备）等。 | 3024 | 1300 | 竣工 | 攀钢钒 | 刘耀拥 | 1 | 发改局 | 3月底：完成主要设备订货。 6月底：进场施工，开始拆除旧设备。 9月底：设备安装 。 12月底：竣工。 | 蓄能器安装就位，正在进行浊环泵站配管、加热炉泵站支架和高压泵站管线安装。 | 暂无 | 完成设备安装。
12 | 轨梁厂万能一线开坯系统高精度轧制改造 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 1、新增BD1轧机及其主传动设备、主电机； 2、新增BD1机前夹钳翻钢机、BD1轧机前后推床翻钢机、BD1机前延伸辊道，利旧改造BD1机前后工作辊道。 | 7542 | 4000 | 竣工 | 攀钢钒 | 童永 | 2 | 发改局 | 3月底：完成停产改造施工。 6月底：完成设备制造。 9月底：完成设备安装。 12月底：竣工。 | 轧机、大电机等主要设备均已制造调试完成，具备发货条件；液压系统、翻钢机等辅助设备已基本到货，具备施工安装条件。 | 暂无 | 完成设备安装。
13 | 炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设 | 地龙箐 | 2020-2021 | 新建一座400吨/日处理量的垃圾中转站，配套安装垃圾压缩转运、收储、破碎、渗滤液处理系统（日处理50t）、除尘除臭系统等设施设备。 | 6000 | 5000 | 竣工 | 高创投 | 庞靖杰 | 5 | 发改局 综合执法局 高创投 | 3月底：提交施工图。 6月底：主厂房及办公楼施工。 9月底：完成装修70%及分步验收。 12月底：竣工。 | 正在进行主体厂房建设，目前桩基施工已完成，正在进行承载试验。 |  | 加快进行主体建设
14 | 应急物资储备库及智能化体系建设 | 流沙坡 | 2020- 2021 | 建筑面积约40000平方米，建设内容包括：医疗口罩、防护服、医疗器械等医疗物资储备库，急救药品、疫苗试剂专用储备库，各类应急物资储备库，辅助配套设施及智能化管理系统，专用消防站点建设等。 | 8000 | 2000 | 竣工 | 高创投 | 郭江 | 5 | 发改局 园管会 卫健局 市场监管局 高创投 | 3月底：完成对厂房主体结构安全性鉴定并出具设计图纸设计。 6月底：一期1标段进场施工。 9月底：一期1标段完成施工，2标段进场施工并完成50%。 12月底：一期竣工。 | 一期1标段厂房内部进行改造已基本完成；一期2标段项目设计方案已出具并送审图，已将审图意见反馈设计单位对图纸进行优化。 | 暂无 | 加快一期2标段挂网工作。
15 | 马家湾至高梁坪连接线 | 五道河 | 2020-2021 | 新建道路起于倮密路，一标段止于K0+150.000。为城市次干路，设计速度30km/h，设计全长150m，路基宽度12.5m，水泥混凝土路面。 | 7650 | 700 | 一标段竣工 | 园管会 | 韩德 | 5 | 发改局 园管会 综合执法局 | 3月底：完成一标段供水管道改迁。 6月底：一般土石方开挖、道路边坡开挖。 9月底：边坡防护施工，路基防护施工。 12月底：一标段竣工。 | 已完成煤气管道改迁、通信线缆改迁、电线杆改迁、供水管道改迁事宜；现正在全面推进路基开完及边坡防护施工，已完成第4阶边坡锚杆钻孔施工及边坡排水沟施工。正在协调弃土场地相关事宜。目前已初步确定新临时堆土场地位置。 |  | 加快推进道路建设。
16 | 益康居、东亭巷老旧小区改造配套基础设施建设 | 大渡口 | 2020-2021 | 新建便民服务中心约4800平方米（共6层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等），道路及人行道改造约8000平方米，绿化、围墙、安防设施、垃圾收储等改造。 | 2700 | 2700 | 竣工 | 城投公司 | 庞靖杰 | 3 | 发改局 住建局 大渡口街道 城投公司 | 3月底：施工单位进场施工。 6月底：主体施工，完成总工程量20%。 9月底：完成总工程量60%。 12月底：项目竣工。 | 正在进行便民服务中心地面顶层建设。 |  | 加快便民服务中心建设，争取早日封顶。
17 | 锦绣小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 新建便民综合服务中心约4000平方米（共5层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等）、室外便民活动场地约420平方米、健身步道约800平方米，沥青路面改造约4600平方米，电路照明、安防设施、排污管网、停车场、围墙、垃圾收储等改造。 | 3200 | 3200 | 竣工 | 城投公司 | 庞靖杰 | 5 | 发改局 住建局 弄弄坪街道 城投公司 | 3月底：挂网招标。 6月底：进场施工。 9月底：完成总工程量70% 12月底：项目竣工。 | 1.一标段正在进行便民服务中心基础建设； 2.二标段正在开展设计工作。 |  | 加快便民服务中心建设
18 | 攀研院小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 炳草岗 | 2020-2021 | 新建停车场2003平方米，便民服务中心3670平方米（共6层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等），电路照明、安防设施、排污管网、垃圾收储等改造。 | 3200 | 3200 | 竣工 | 城投公司 | 庞靖杰 | 5 | 发改局 住建局 炳草岗街道 城投公司 | 3月底：完成二标段前期手续。 6月底：二标段开标。 9月底：完成总工程量60%。 12月底：项目竣工。 | 1.一标正在进行便民服务中心桩基施工； 2.二标外电施工箱变已安装，电已接通。 |  | 加快便民服务中心建设
19 | 兰一区、兰二区老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 瓜子坪 | 2020-2021 | 新建停车场约1200平方米、人行步道约300米，改造小区道路约10000平方米、人行道约15000平方米、绿化约5000平方米、污水管网约4200米、弱电管线下地约4000米、休闲活动场地约2000平方米，安防设施、垃圾收储等改造。 | 3200 | 1600 | 竣工 | 城投公司 | 庞靖杰 | 5 | 发改局 住建局 瓜子坪街道 城投公司 | 3月底：完成前期手续。 6月底：进场施工。 9月底：完成总工程量70% 12月底：项目竣工。 | 1.一标段中除矿运社区服务中心改造和十九中道路未实施外，其余原清单范围项目预验收。 2.二标段便民服务中心建设正在协调自规局确定建设指标。 |  | 尽快解决二标便民服务中心用地问题，争取早日开工。
20 | 马兰山一、二、三平台老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 瓜子坪 | 2020-2021 | 改造便民活动场地1143平方米、小区道路两侧边坡绿化1937平方米，小区沥青道路1315平方米，人行道、排水沟、人行梯道、绿化、电路照明、安防设施、排污管网、垃圾收储等改造。 | 3000 | 1500 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 5 | 发改局 住建局 瓜子坪街道 城投公司 | 3月底：完成前期手续。 6月底：进场施工。 9月底：完成总工程量60% 12月底：项目竣工。 | 一标：安防工程已送财评。 二标：当前已完成总工程量的30.5%。 1.街办四层外墙真石漆完成408㎡； 2.物资处停车场混凝土面养护； 3.街办服务大厅室内地坪完成； 4.街办四层抹灰室内抹灰完成； 5.阳光馨苑水电工3楼活动室布线完成，室外廊架主体焊接； 6.街办四层电路改造完成。 | 暂无 | 加快二标建设
21 | 地龙箐路7号小区老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 炳草岗 | 2020-2021 | 改造人行步道约1000平方米、公厕120平方米，绿化、健身器材、强弱电、便民活动场地、给排水、垃圾收储等改造。 | 1000 | 500 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 3 | 发改局 住建局 东华街道 城投公司 | 3月底：完成前期手续。 6月底：进场施工。 9月底：完成总工程量70%。 12月底：项目竣工。 | 当前已完成总工程量的93%。完成除新增道路外项目的竣工验收。 | 因拟建道路与疾控中心项目相邻，为保障疾控中心项目建设，道路施工进度缓慢。 | 待确保不影响疾控中心项目建设的同时，加快道路施工。
22 | 高峰小区老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 改造小区内7条道路约10公里，路灯、人行道、边沟、安防及排水设施改造等，便民市场改造，面积约600平方米。 | 2800 | 1400 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 3 | 发改局 住建局 弄弄坪街道 城投公司 | 3月底：完成总工程量60%。 6月底：主体施工完成。 9月底：项目竣工。 | 已完工，达到年度目标 | 暂无
23 | 大地湾第四、五网格小区老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 改造便民活动场地约560平方米，道路铺沥青面层约500平方米，人行道改造约1000平方米，安防、道路照明、排水设施、垃圾收储等改造。 | 1400 | 700 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 3 | 发改局 住建局 弄弄坪街道 城投公司 | 3月底：完成总工程量60%。 6月底：主体施工完成。 9月底：项目竣工。 | 一标：已竣工验收并移交。 二标：当前已完成总工程量的82%。 1.完成防火值班房地梁砼浇筑，防潮层砖砌体砌筑； 2.完成装饰钢柱钢结构安装； 3.完成防火值班室斜屋面砼浇筑，女儿墙砌体，内外墙抹灰。 |  | 加快完成二标建设。
24 | 枣下街169号小区老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 新建停车场1900平方米，便民服务中心400平方米，改造厕所约152平方米，电路照明、安防设施、排污管网、人行道、室外便民活动场地、垃圾收储等改造。 | 1200 | 600 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 3 | 发改局 住建局 弄弄坪街道 城投公司 | 3月底：完成总工程量60%。 6月底：主体施工完成。 9月底：项目竣工。 | 已竣工验收并移交。已到达年度目标
25 | 南山中街老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 南山 | 2020-2021 | 改造小区内3块便民活动场地约3000平方米,便民步道600米，护栏、围墙、路灯、安防设施、排水设施、垃圾收储等改造。 | 1100 | 550 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 3 | 发改局 住建局 大渡口街道 城投公司 | 3月底：完成项目前期手续。 6月底：一标段完工，二标段完成招标。 9月底：完成总工程量70% 12月底：项目竣工。 | 已竣工验收并移交。已到达年度目标
26 | 攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心 | 炳二区 | 2020-2022 | 项目建设面积约10000平方米，其中业务用房、保障用房约6000平方米，实验用房及配套设施建设约约4000平方米，购置相关设备。 | 10000 | 6000 | 主体完工 | 兴东集团 | 包小强 | 6 | 发改局 卫健局 兴东集团 | 3月底，完成项目设计、专家评审。 6月底，进场施工，完成主体工程量20%。(基本完成基坑支护、地下室结构工程。) 9月底，完成主体工程量60%。 12月底，主体建设完成。 | 正在进行主体负一层建设 。 |  | 加快主体建设。
27 | 银江水电站 | 小沙坝 | 2018-2025 | 装机容量34.5万KW，建成后年发电量15.5亿KW.h。 | 602743 | 60000 | 金沙江截流 | 攀水电公司 | 高应华 陈康 王棚 | — — | 发改局 农交水局 银江镇 园管会 住建局 政法委 | 3月底：导流明渠990m以上边坡混凝土衬砌完成；左岸G353国道临时改线路完成；银江大桥1#、2#桥墩桩基础施工完成。 6月底：左岸G353国道永久改线路及左岸坝顶以上边坡开工；导流明渠开挖支护完成，纵向混凝土围堰浇筑；银江大桥承台施工完成。 9月底：左岸坝顶以上边坡及左岸坝段混凝土施工完成；银江大桥墩身混凝土浇筑完成。 12月底：大江截流。 | 1.左岸G353国道永久改线路及左岸坝顶以上边坡坝肩边坡开挖已完成，正进行支护中。 2.导流明渠工程：一期土石围堰防渗墙及帷幕灌浆完成；开挖完成约240万m³；990m以上贴坡混凝土全部完成、以下完成25%；纵向围堰混凝土累计浇筑完成9.8万m3；3.银江大桥承台施工已完成。 | 暂无 | 左岸坝顶以上边坡及左岸坝段混凝土施工完成；银江大桥墩身混凝土浇筑完成。
28 | 攀枝花高新技术产业园区科技小企业孵化基地 | 高梁坪 | 2019-2023 | 总建筑面积47686.5平方米，其中厂房建筑面积38236.5平方米，办公设施建筑面积9450平方米。一期厂房建筑面积10813.5平方米。办公设施建筑面积3978平方米；二期厂房建筑面积27423平方米，办公设施建筑面积5472平方米。 | 7835 | 2000 | 完成42% | 高创投公司 | 任文 | 5 | 发改局 园管会 高创投 | 3月底：完成前期手续。 6月底：进场施工。 9月底：完成主体工程量20%。 12月底：完成主体工程量42%。 | 二期：当前已完成总工程量的71％。 1.科技中心：六层墙体砌筑完成； 2.服务中心：水电安装完成10%，内外墙抹灰完成15%。 | 钢材涨价影响项目进度 | 加快二期服务中心、科技中心以及生产车间施工。
29 | 攀钢钒公司主厂区雨污分流改造 | 弄弄坪 | 2020-2023 | 新建工业废水主干管网、生活污水管网和1套中部生活污水站以及相关中水回用系统，实现攀钢钒主厂区雨污分流。 | 17500 | 3000 | 完成20% | 攀钢钒 | 童永 | 2 | 发改局 | 3月底：完成方案，集团下达投资计划。 6月底：完成项目实施方案，完成集控楼拆除。 9月底：完成集控楼、电气集控主要设备订货。 12月底：完成集控楼建筑建设，完成集控设备安装调试，进度达20%。 | 设计、施工、监理合同已签订，设备开始订购。计划8月底现场开工。 | 暂无 | 完成主要设备订货。
30 | 攀钢钒能动分公司100MW余热余能利用发电工程 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 建设1×330t/h超高温亚临界煤气锅炉、1×100MW超高温亚临界中间再热凝汽式汽轮机、1×110MW发电机组及其配套辅助设施等。 | 39279 | 3000 | 完成40% | 攀钢钒 | 童永 | 2 | 发改局 | 3月底：完成项目立项及施工方案编制。 6月底：完成设备招标采购。 9月底：土建施工。 12月底：完成设备基础施工，完成总工程量的40%。 | 7月20日正式开始桩基施工，共284孔，目前共浇筑132个。 | 暂无 | 加快土建施工。
31 | 攀钢钒能动分公司能源集控中心建设 | 弄弄坪 | 2020-2023 | 对纳入能源集中控制的各类阀门、开关及连锁装置进行远程控制升级改造。同步开展各站所、主要设备的工业视频集中监控、消防联网报警系统、CO煤气报警系统和部分环保指标集中监控平台建设工作。 | 18000 | 3000 | 完成20% | 攀钢钒 | 童永 | 2 | 发改局 | 3月底：完成方案，集团下达投资计划。 6月底：完成项目实施方案，完成集控楼拆除。 9月底：完成集控楼、电气集控主要设备订货。 12月底：完成集控楼建筑建设，完成集控设备安装调试，进度达20%。 | 已完成项目实施方案、两表一图、目标任务书、工程责任书。 | 暂无 | 开展主要设备订货流程。
32 | 攀钢钒1450热轧生产线技术改造工程 | 弄弄坪 | 2020-2022 | 拆除现有精轧机组及其配套设施，建设全新的7机架机组以及相关的套设施等。项目建成后，不新增钢铁产能。 | 83210 | 6000 | 完成设备采购、保产措施开工。 | 攀钢钒 | 童永 | 2 | 发改局 | 3月底：完成设备订货。 6月底：完成保产措施施工准备。 9月底：辅助设备到货。 12月底：保产措施开工。 | 精轧机组大电机备件（三标段）已于8月11日已开标，8月月13日定标；新增高精度精轧机工作辊磨床设备（三标段）采购计划月底挂网；精轧机组齿轮机座及减速机等设备制造（三标段）具备挂网条件。 | 暂无 | 辅助设备订购到货。
33 | 攀钢钒5号、6号焦炉节能环保改造 | 弄弄坪 | 2020-2022 | 新建JNX3-70-1 型多段加热复热式顶装7米焦炉，配套建设2×90t/h 和1×130t/h干熄焦等设施。 | 139400 | 30000 | 完成A焦炉建设，B焦炉主体设备安装。 | 攀钢钒 | 童永 | 5 | 发改局 | 3月底：完成A焦炉基础施工。 6月底：完成B焦炉基础施工。 9月底：A、B焦炉具备设备安装条件。 12月底：A焦炉建成,B焦炉设备安装完成。 | A#焦炉护炉铁件安装，计划9月下旬具备烘炉条件；B#焦炉6月23日开始砌筑（计划10月23日全完）；8月8日煤塔封顶（61.7m）；4#筛贮焦楼继续砌砖（约80%）；煤焦电气楼继续安装、调整（穿墙套管制安，母线制作等）；1#2#干熄焦继续设备安装、砌筑；粗苯试车及管道安装。 | 暂无 | A、B焦炉具备设备安装条件。
34 | 攀枝花朱矿铁路排土场排洪系统完善 | 瓜子坪 | 2020-2022 | 攀枝花朱矿铁路排土场排洪系统完善:新建竖井+新建排洪隧洞 | 6963 | 1500 | 完成40% | 攀钢矿业 | 童永 | 1 | 发改局 | 3月底：方案优化。 6月底：方案审查。 9月底：办理立项等前期手续，开工。 12月底：并完成40%工程量 | 正在进行施工招标。 | 暂无 | 办理立项等前期手续，开工。
35 | 阿署达片区基础设施建设（阳光欢乐谷） | 阿署达 | 2020-2024 | 建设阿署达片区道路、通讯、供电、供水、供气、排水等综合管网，公共绿化、路灯等各种配套设施及高压电力通道、公交场站等。 | 500000 | 50000 | 环湖路景观工程完成 | 港联迪通 | 高应华 庞靖杰 | 5 | 发改局 | 3月底：完成旅游服务中心装饰装修；完成依伕达新村风貌的改造提升。 6月底：完成龙岗水库环湖道路施工（除桥梁部分）。 9月底：启动龙岗水库周边绿化景观打造。 12月底：完成龙岗水库周边绿化景观打造。 | 一、正在推进龙岗水库环湖道路（内环）建设，已完成环湖道路挡墙、桥梁支模等工作，已完成路灯基础、雨污水、供电、给水、通信管网埋设，已完成环湖路路基回填碾压，已形成龙岗水库周边绿化景观设计方案。 二、已完成旅游服务中心装饰装修，并投入使用。 三、已完成大小三角沿线绿化景观和灯光亮化打造，并对外呈现；四、已完成212亩土地交易。五、已与中冶建工达成合作意向，由其承接阿署达片区基础设施建设，审计组已进场，正在锁定已开工、已完工项目投资金额。 | 1.《攀枝花市阿署达片区控制性详细规划修编》尚未明确全盘纳入全市空间规划，影响个别子项目正式手续办理和推进。 2.项目公司擅自将1亿元公司注册资本金转出，造成项目推进过程中无法支付征拆款、购地款、工程款等费用。 3.项目公司未按要求及时提供年度投资计划和融资计划等。 4.原投资方收集审计资料相对滞后，影响审计进程。 | 1.在原《合作协议》基础上修订完善后，与中冶建工签订合作协议。2.督促已开工、已完工项目审计资料收集，加快审计进程。3.督促中冶建工尽快进程，启动新项目有建设。
36 | 攀钢集团生产、销售、采购等核心管理系统信息化平台 | 攀枝花 | 2020-2023 | 1.升级改造攀钢钒整体产销系统，建设钒钛、矿山统一的生产信息系统。 2.升级改造营销系统平台、拓展及完善销售流程管理功能，构建营销大数据。 3.升级改造采购系统平台、拓展及完善采购系统内部流程管控，建设采购大数据。 | 16000 | 3000 | 开工 | 攀钢 | 黄鸿宇 | 2 | 发改局 | 3月底：营销需求分析、采购完成立项。 6月底：营销详细设计、采购需求分析。 9月底：营销系统开发、采购详细设计。 12月底：营销、采购系统开发开工。 | 销售系统已启动实施，生产和采购系统正在开展前期工作。 |  | 加快生产和采购系统前期工作。
37 | 攀钢钒烧结焦化综合实验系统建设 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 拆除现有小焦炉配煤综合楼和炼焦室，新建综合实验楼、烧结球团实验楼；配套建设公辅设施。 | 2201 | 600 | 开工 | 攀钢钒 | 任文 | 1 | 发改局 | 3月底：设备招标。 6月底：设备采购。 9月底：设备安装。 12月底：设备基础开工建设。 | 小焦炉基础浇筑完成，烧结杯实验楼一层正在施工，综合实验楼框架浇筑完成。 |  | 加快施工并安装设备。
38 | 攀钢钒炼钢厂6#、7#转炉二次除尘改造 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 6#炉利旧改造现有二次除尘系统，同时6#炉区域厂房除尘并入现有二次除尘；7#炉新建设一套二次除尘设备设施，同时7#炉区域厂房除尘并入二次除尘；及相应的配套公辅设施建设并对能动炼钢厂1空压站进行搬迁还建。 | 6772 | 1000 | 开工 | 攀钢钒 | 林廷华 | 1 | 发改局 | 3月底：完成项目初步设计（代可研）文本编制及审查修编。 6月底：完成项目立项及实施方案的编制。 9月底：完成主要设备订货，开始搬迁空压站。 12月底：完成空压站部分搬迁及拆除，配套设施开工建设。 | 1.炼钢部分： ①设计：厂房内外除尘管道施工图设计已完成2套。 ②采购：设计院已完成高压变频器技术协议。 ③施工：完成地勘。 2.能动部分： ①设计：联络管管道DN350施工图出图和完成图纸会审； ②采购：压气管道到货一部分,空压机已定标； ③施工：开始荷花池至炼钢空压站联络管DN350基础施工。 | 暂无 | 完成主要设备订货，搬迁空压站。
39 | 攀钢钒能动分公司4高炉汽鼓改电鼓升级改造 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 现电动鼓风站主厂房旁延长厂房，新建1套电动鼓风机。 | 7486 | 600 | 开工 | 攀钢钒 | 亢健 | 1 | 发改局 | 3月底：完成初步设计（代可研）文本编制及修编，完成项目立项。 3月底：完成项目主要设备订货及总承包合同签订，完成项目地勘。 9月：做好进场施工准备。 12月底：进场施工，开展现有厂房改造。 | 已开工，完成年度目标任务。 1号高位水池底板浇筑完成，开始池壁施工；扩建厂房人工挖孔桩施工完成（共12根）。完成年度目标任务。 | 暂无 | 加快施工。
40 | 攀钢钒炼钢厂板坯连铸系统升级改造 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 1#板坯、2#板坯全新设计直弧型二机二流铸机，配套进行公辅及三电改造。充分采用智能装备，自动化水平要达到国内先进水平。 | 68000 | 10000 | 开工 | 攀钢钒 | 付建忠 | 3 | 发改局 | 3月底：完成初步设计（代可研）文本编制及修编，完成项目立项。 6月底：完成主要设备订货，开展项目招标。 9月底：开始项目施工图设计。 12月底：进场施工。 | 标段一引进装备按原计划开始基本设计（已完成部分基本设计），标段二（总承包）中重院继续开展基本设计及部分水处理等详细设计。计划11月15日具备停产改造条件。 | 暂无 | 做好项目施工前准备工作，加快项目进场施工。
41 | 攀钢钒新三号高炉节能环保改造 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 原样恢复性大修及节能改造相结合，实施高炉本体系统优化改造、风口平台出铁场平坦化改造、出铁场及矿槽除尘系统改造，对炉顶设备、炉前设备进行更换，上料系统，矿槽及原料运输系统、煤气系统、热风炉系统及配套电气控制系统等检修。 | 40000 | 10000 | 开工 | 攀钢钒 | 陈康 | 3 | 发改局 | 3月底：项目前期研究。 6月底：完成公司内部会议决策程序。 9月底：完成前期手续。 12月底：项目开工。 | 已完成技术法案编制及审查，计划2022年启动实施。 | 暂无 | 加快完成前期手续
42 | 临江路、机场路、九附二至密地桥南老旧小区及棚户区改造配套基础设施建设 | 炳草岗 | 2021-2022 | 对攀枝花大道东段199号小区、鸿福巷小区等11个老旧小区，改造5条长约6.5公里小区道路、管径 DN300～500雨污管网12.5公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、停车场，增加便民服务设施等。涉及2311户,共4803人;总建筑面积131591.6平方米。 | 3000 | 3000 | 开工 | 兴东集团 | 庞靖杰 | 5 | 发改局 住建局 炳草岗街道 东华街道 兴东集团 | 3月底：项目前期研究。 6月底：完成项目前期研究。 9月底：办理前期手续，取得施工许可证。 12月底：开工。 | 已开工，完成年度目标任务。 当前已完成总工程量的16.2%。 1.鸿福巷污水改造完成； 2.鸿福巷道路病害处理完成。 |  | 加快推进老旧小区改造
43 | 大渡口街老旧小区改造配套基础设施建设 | 大渡口 | 2021-2022 | 对益康居、金福小区片区等2个老旧小区，改造4条长约3公里、宽5米小区道路、管径DN300～500雨污管道6.6公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、照明、围墙、停车场，增加便民服务设施等。涉及881户，共4833人；总建筑面积166762平方米。 | 2965 | 2965 | 开工 | 兴东集团 | 庞靖杰 | 3 | 发改局 住建局 大渡口街道 兴东集团 | 3月底：项目前期研究。 6月底：完成项目前期研究。 9月底：办理前期手续，取得施工许可证。 12月底：开工。 | 已开工，完成年度目标任务。 当前已完成总工程量的0.3%。 1.金福小区W-6至W-9号污水井管道及井安装完成； 2.金福小区W-3至W-9号污水井处原有花池拆除完成； 3.阳光大厦污水管道改造完成。 |  | 加快推进老旧小区改造
44 | 东区民宿示范 | 阿署达 | 2021-2023 | 占地12亩，建筑面积约7800平方米，结合阿署达村打造旅游民宿古村落、艺展中心、阳光客厅服务中心、康养度假生活中心、生态农旅休闲带等。 | 15000 | 3000 | 开工 | 中辰晟实业 | 卢建军 | 2 | 发改局 银江镇 | 3月底：开展项目前期。 6月底：完成项目前期。 9月底：启动选址和方案设计。 12月底：开工。 | 已完成艺展中心（含精品民宿）的设计修改，市自规局已反馈总图修改意见，待修改完成后再次上报评审；已完成场坪施工和基础施工准备。 | 因投资方资金短缺，正在对接确认是否继续建设或由新的投资方接手。
45 | 阳光峰景 | 阿署达 | 2021-2023 | 占地面积约200亩，拟建设康养度假、文创旅游、运动休闲、综合接待、品质生活等多种功能的，生态文明与新型城镇化融合时代背景下的攀枝花康养文旅度假示范区。 | 143000 | 5000 | 开工 | 中辰晟实业 | 卢建军 | 2 | 发改局 银江镇 | 3月底：完成艺展中心（含精品民宿）设计。 6月底：完成艺展中心（含精品民宿）报审。 9月底：完成前期手续。 12月底：项目开工。 | 已完成阳光峰景建筑设计方案部分，正在等待公司进行内部审核确认。 | 因投资方资金短缺，正在对接确认是否继续建设或由新的投资方接手。