攀枝花市东区2022年第二批重点项目责任制一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2022年 预计投资 | 2022年推进目标 | 牵头 区领导 | 项目 业主单位 | 牵头责任 单位 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计28个 |  |  |  |  | 1115524 | 168861 |  |  |  |  |  |  |
| 一、计划竣工项目9个 |  |  |  |  | 319113 | 70520 |  |  |  |  |  |  |
| （一）争取上级资金、省市重点项目3个 |  |  |  |  | 63757 | 21000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西渣场高炉渣综合利用环保及升级改造 | 东区 | 2021-2022 | 本项目利用自主研发的高钛高炉渣处理工艺和产品应用技术，购置国内先进成熟的破碎、筛分、磁选设备并配套相关自动化生产设施，建成后可年处理攀钢高炉渣350万吨，年产各类建筑行业用砂、石骨料330万吨、含铁物料20万吨，年节电207.53万kWh、节能322 tce，减排二氧化碳837.2t，实现固废资源100%综合利用。 | 8500 | 3000 | 竣工 | 高应华 | 钢城集团 | 经信局 发改局 | 1 | 中央资金 |
| 2 | 攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 按总体规划、分步实施原则，一期工程采用重溶结晶工艺建设1000t/a高纯氧化钒产线，配套建设厂房及必要的公辅设施。 | 16268 | 8000 | 竣工 | 高应华 | 攀钢钒钛资源股份有限公司 | 发改局 经信局 | 1 | 市重点 |
| 3 | 攀钢钒能动分公司100MW余热余能利用发电工程（一期） | 弄弄坪 | 2021-2022 | 建设1×330t/h超高温亚临界煤气锅炉、1×100MW超高温亚临界中间一次再热凝汽式汽轮机、1×110MW发电机组及其配套辅助设施；拆除场地内现有渣池、转运站及皮带通廊等设施。 | 38989 | 10000 | 竣工 | 童永 吴虹远 | 攀枝花钢钒有限公司 | 发改局 经信局 | 2 | 市重点 |
| （二）一般重点项目1个 |  |  |  |  | 6520 | 6520 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 攀枝花市同冶矿业有限公司生产线扩能技改 | 五道河 | 2022 | 在原有生产线及设施基础上建设容积3万吨的原料堆场、增设皮带机17条、配套厂区运输道路560米，将生产能力提升至400万方（600万吨）/年。 | 6520 | 6520 | 竣工 | 童永 | 同冶矿业 | 银江镇 | 1 |  |
| （三）国有大企业重点项目5个 |  |  |  |  | 248836 | 43000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 攀钢钒炼钢厂板坯连铸系统升级改造 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 1#、2#板坯全新设计直弧型二机二流铸机，配套进行公辅及三电改造。连铸机配置大容量中间包、高精度液位控制、高精度非正弦液压振动、动态二冷模型、连续弯曲连续矫直、高精度密排辊、结晶器电磁搅拌或制动、动态轻压下、大包下渣自动检测、大中包吹氩量化自控、结晶器专家系统、自动在线调宽等功能，铸坯表面质量检测，具备生产高品质铸坯能力。 | 69988 | 12000 | 竣工 | 童永 胡军 | 攀枝花钢钒有限公司 | 发改局 经信局 | 2 |  |
| 6 | 攀钢钒5号、6号焦炉节能环保改造 | 弄弄坪 | 2020-2022 | 新建JNX3-70-1型多段加热复热式顶装7米焦炉，配套建设干熄焦，出焦除尘、机侧除尘、焦炉烟气脱硫脱销等环保设施及辅助生产设施。 | 139400 | 20000 | 竣工 | 童永 | 攀枝花钢钒有限公司 | 发改局 经信局 | 2 |  |
| 7 | 攀钢钒炼钢厂6#、7#转炉二次除尘改造 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 一是对现有二次除尘系统利旧改造后供6号转炉的二次除尘使用，新建1套120万m3/h风量除尘器供7号转炉的二次除尘使用；二是结合本次除尘改造一并实施配套炼钢空压站改造；以及相应的配套公辅设施改造等。 | 9619 | 4000 | 竣工 | 高应华 | 攀枝花钢钒有限公司 | 发改局 经信局 | 1 |  |
| 8 | 攀钢钒能动分公司4高炉汽鼓改电鼓升级改造 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 采用静叶可调轴流式电动鼓风技术，新增电动鼓风机等主要设备，提高高炉送风量。 | 7931 | 3000 | 竣工 | 康贺卫 | 攀枝花钢钒有限公司 | 发改局 经信局 | 1 |  |
| 9 | 矿业公司密地选矿厂提质改造工程 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 新建塔磨主厂房，厂房内配置8台塔磨机、11台旋流器（7用4备）、16台磁选机等设备安装；新建尾矿浓缩及环水系统；更换选矿厂现有二段高频筛、选矿厂和精矿尾站过滤机；配套的总图、土建、供配电、自动化控制等设施。提质前原矿规模518.00万t/a、TFe品位53.47%，同比提质后铁精矿产量486.44万t/a、TFe品位55.50%。 | 21898 | 4000 | 竣工 | 童 永 | 攀钢矿业 | 发改局 经信局 | 1 |  |
| 二、加快建设4个 |  |  |  |  | 225531 | 28600 |  |  |  |  |  |  |
| （一）争取上级资金、省市重点项目2个 |  |  |  |  | 1600 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 攀钢集团技术中心创新能力建设 | 桃源街 | 2022-2023 | 本项目研发及辅助设施面积约400平方米，升级和新购各类仪器设备37台套，主要包括钛白产品制备及开发成套装备、钛白涂料的制样设备、颜料性能和部分理化性能的检测设备、钛白共混塑料的制样设备等。围绕钛白的包膜技术，升级现有钛白产品制备实验室、钛白自动化包膜试验线、钛白在塑料及涂料领域的应用平台，开展钛白产品开发、检测及应用等研究工作，突破国外高品质钛白产品制备及开发应用的技术壁垒，提升四川钛产业创新能力、促进四川区域经济发展方面的需求。 | 1600 | 600 | 完成钛白包膜技术，钛白自动化包膜试验线等研究工作， | 廖春权 | 攀钢 | 发改局 经信局 科技局 | 1 | 省资金 |
| （二）一般重点项目1个 |  |  |  |  | 200000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 太谷广场 | 炳三区 | 2019-2023 | 项目占地108亩，分三期建设，其中一期规划建设用地面积26889平方米，二期规划建设总用地面积约：20110平方米，三期规划建设总用地面积约：24446平方米。总建筑面积369004平方米，建筑功能包括住宅、商业街区、文化建筑、服务性公寓等。 | 150000 | 5000 | 三期9号楼完工 | 刘伟婧 | 金海嘉合置业 | 住建局 | 1 |  |
| 12 | “山水鞠”足球公园一期 | 炳二区 | 2020-2023 | 项目占地23亩，打造建筑面积约4万平米的高品质康养旅居产品。 | 50000 | 15000 | 完成住宅部分建设。 | 王静 庞靖杰 | 华汉房地产 | 文广旅局 | 2 |  |
| （三）国有大企业重点项目1个 |  |  |  |  | 23931 | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 矿业公司攀枝花铁矿铁路排土场资源综合利用 | 银江镇 | 2022-2023 | 建设一条两段破碎闭路筛分＋干式磁滑轮抛尾生产线。新建粗破、中破、筛分抛尾间厂房、规格矿堆场、转运站、皮带通廊、空压机站、200m3 高位水池；配套供配电、给排水、除尘等设施。年处理1200万吨TFe平均品位为14.24%的废石，年产TFe品位15.32%的规格矿900万吨。 | 23931 | 8000 | 设备全部到货，土建工程完成90%。 | 孙仕元 | 攀钢矿业 | 发改局 经信局 | 1 |  |
| 三、争取开工15个 |  |  |  |  | 570880 | 69741 |  |  |  |  |  |  |
| （一）争取上级资金、省市重点项目12个 |  |  |  |  | 506980 | 65231 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2022年东区23个老旧小区改造 | 东区 | 2022-2023 | 涉及23个小区、7774户、203栋、53.9万平方，改造内容:小区内雨污分流、屋面防水改造、道路及停车位改造、照明、安防系统、绿化改造、娱乐休闲设施设备等。 | 3000 | 2500 | 开工 | 赵英 王洋 吴昊 | 住建局 | 住建局 各街道 | 4 | 中央资金 |
| 15 | 人民街片区老旧小区改造配套基础设施建设 | 人民街 | 2021-2022 | 对文景巷小区、花城中街小区等9个老旧小区，改造15条总长约20公里小区道路，改造管径 DN300～500雨污管道14.15公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、公厕、停车场，增加便民服务设施等。 | 4200 | 1200 | 开工 | 韩德 王洋 周永明 | 城投公司 | 炳草岗街道 发改局 住建局 | 4 | 中央资金 |
| 16 | 炳草岗大桥南至机场路口沿线老旧小区改造配套基础设施建设 | 炳草岗 | 2021-2022 | 对德阳巷小区、气象局小区等6个老旧小区，改造6条总长约10公里小区道路、管径DN300～500雨污管网3.6公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、公厕、停车场，增加便民服务设施等。涉及1123户，共3532人；总建筑面积82033.3平方米。 | 2697 | 697 | 开工 | 韩德 王洋 | 城投公司 | 炳草岗街道 发改局 住建局 | 3 | 中央资金 |
| 17 | 攀枝花市东区江南片区污水处理设施改造及配套管网建设工程（一期） | 东区 | 2022-2023 | 本工程改造小沙坝污水处理厂，新建厌氧池2300m³及附属设施，新建和改造污水管网38.57千米，其中大渡口片区污水管网12.16千米，炳草岗片区污水管网26.41千米，以及污水泵站、检查井、化粪池等附属设施。项目建成后，可避免现状约1.5万m3/d的城市污水混入雨水当中排入水体，出水水质按一级A标计算，每年可减少向金沙江排放COD5约1861.5吨，TN164.3吨，TP20.2吨. | 6027 | 2500 | 开工 | 韩德 王洋 | 住建局 | 住建局 发改局 | 4 | 中央资金 |
| 18 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造建设（一期） | 东区 | 2022-2024 | 对攀枝花市东区15个老旧小区燃气老化管道及设施进行更新改造，建设内容为改造15个燃气调压站，更换老旧小区连接支线管道约32公里、庭院管道约14.8公里，更换立管、户内不锈钢波纹软管、户内自闭阀、家用报警器等其他附属设施。涉及6300户。 | 6310 | 1000 | 开工 | 韩德 王洋 兰静 | 综合执法局 | 综合执法局 发改局 | 4 | 中央资金 |
| 19 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造建设（二期） | 东区 | 2022-2024 | 本项目计划对攀枝花市东区18个老旧小区燃气老化管道及设施进行更新改造，建设内容为改造8个燃气调压站，更换老旧小区连接支线管道约29.8公里、庭院管道约8.6公里，更换立管、户内不锈钢波纹软管、户内自闭阀、家用报警器等其他附属设施。涉及4166户。 | 5050 | 1000 | 开工 | 韩德 王洋 | 综合执法局 | 综合执法局 发改局 | 4 | 中央资金 |
| 20 | 攀枝花市东区弄密片区老旧小区改造基础设施配套 | 东区 | 2022-2023 | 对弄弄坪街道和瓜子坪街道等4个老旧小区，改造小区及其相关道路约2.18公里，改造便民服务中心约1200平方米，改造便民市场约2000平方米，改造雨污管网约1864米、排水沟约1635米，给水管网改造约1236米，燃气管网改造约1120米，新增消防管网1030米，改造活动场地及停车场约7270平方米，以及安全隐患治理、路灯、防护栏杆、绿化、环卫设施、休闲健身、监控设施等。涉及804户、2010人。 | 2073 | 1000 | 开工 | 郭江 王洋 蒲雄泉 | 城投公司 | 住建局 弄弄坪街道 瓜子坪街道 发改局 | 4 | 中央资金 |
| 21 | 攀枝花东区大宗固体废弃物综合利用示范——循环经济产业园 | 银江镇 | 2022-2026 | 主要建设年产1200万吨/年干抛厂、150万吨铁精矿、30万吨钛中矿的选矿集中发展区；年产300万吨球团厂；年处理1200万吨废石处理厂；年产480万吨绿建砂石料厂；年产3300万块绿建免烧砖/砌块厂；年产20万立方米绿建混凝土板材厂；2242万立方米固体废弃物填埋场；以及水、电、气、道路、绿化等配套设施。 | 430000 | 50000 | 开工 | 余万兵 童永 雷传峰 王波 | 高创投 | 园管会 经信局 发改局 | 6 | 省重点 |
| 22 | 攀钢钒能动分公司100MW余热余能利用发电二期工程 | 东区 | 2022-2023 | 在能动分公司热电站东侧及能动分公司办公楼北侧区域新建厂房15000m2，建设1×330t/h超高温亚临界煤气锅炉、1×100MW超高温亚临界中间再热凝汽式汽轮机、1×110MW发电机组及配套脱硫、脱硝等辅助设施；项目建成后淘汰3台75t/h锅炉（1-3号）、1台90t/h（4号）及2台130t/h（5、6号）锅炉及相应辅助设施。 | 35953 | 3000 | 完成主体设备订货 | 康贺卫 | 攀枝花钢钒有限公司 | 发改局 | 1 | 市重点 |
| 23 | 武器装备轻量化用钛合金筒体/管材短流程制备技术开发及应用示范 | 弄弄坪 | 2022-2024 | 以电子束熔炼连铸+连轧制备钛合金管材的新思路、新方法，解决钛合金无缝管制造过程中短周期、成形与成性的协调性等问题，将钛合金管材制备成本降低50%以上，加工周期缩短80%以上。 | 4600 | 920 | 开工 | 郭江 | 攀枝花钢铁研究院 | 发改局 科技局 | 1 | 省资金 |
| 24 | 钛渣熔盐氯化副产物资源化协同处理工程化及产品应用关键技术研究与开发 | 弄弄坪 | 2022-2024 | 在熔盐氯化副产物低成本资源化处理、氯化钠在熔盐氯化—氯碱化工间的循环利用技术上取得突破，形成熔盐氯化副产物资源化处理及产品应用成套技术。 | 2600 | 520 | 开工 | 高应华 | 攀枝花钢铁研究院 | 发改局 科技局 | 1 | 省资金 |
| 25 | 攀西地区钒钛磁铁矿中伴生资源的高效分离技术研究及产业化应用示范 | 瓜子坪 | 2022-2024 | 针对钒钛磁铁矿共伴生的钴、镍、铜、硫资源及尾矿中超微细粒钛铁矿资源，开展选矿实验室试验、扩大连续试验及中间试验（包括半工业试验/工业试验），开发出先进合理的综合利用技术，并完成技术应用示范。 | 4470 | 894 | 开工 | 刘耀拥 | 攀钢矿业 | 发改局 科技局 | 1 | 省资金 |
| （二）一般重点项目2个 |  |  |  |  | 30200 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 电商快递产业园 | 龙密路 | 2022-2023 | 项目计划用地30余亩，建设以电商和快递产业融合发展的电商运营中心、进口产品批发中心、快递统配仓、数字集运仓、出口备案仓、第三方食品安全检测实验室等设施，打造现代物流总部经济高地。 | 15000 | 2000 | 开工 | 王静 | 攀益源物流园管理有限公司 | 商务局 | 1 |  |
| 27 | 新能源电动汽车配套产业 | 东区 | 2022-2024 | 一期建成新能源充电站4个并投入运营，完成研发中心地块购买前期准备工作；二期建成新能源充电站3个并投入运营，完成新能源充电节能技术研发中心（含旗舰站）土地购买、方案设计等相关前期准备工作，具备开工建设条件；三期建成新能源充电站3个及新能源充电节能技术研发中心（含旗舰站）并投入运营。 | 15200 | 2000 | 开工 | 刘伟婧 | 四川凡虎新能源科技有限公司 | 科技局 | 1 |  |
| （三）国有大企业重点项目1个 |  |  |  |  | 33700 | 510 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 攀钢集团总医院门诊及住院综合楼 | 瓜子坪 | 2022-2023 | 新建一栋综合楼，规划面积4.3万平方米，地上裙楼4层，主楼13层，地下1层，本项目拟建设床位500张。 | 33700 | 510 | 主体工程开始建设 | 徐波 | 攀钢集团总医院 | 弄弄坪街道 卫健局 瓜子坪街道 | 1 |  |