## Sheet2
攀枝花市东区2023年重点项目责任制一览表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 年计划 投资 | 季度节点任务分解 | 牵头 区领导 | 分值 | 牵头单位 | 业主 | 批次 | 备注
合计104个 |  |  |  |  | 5484616.02 | 547822
一、农林牧渔项目2个 |  |  |  |  | 3800 | 2500
1 | 东区生态修复 | 银江镇 | 2022-2024 | 攀枝花市东区金沙江北岸弄密村生态修复项目建设面积437.79亩；国家重点生态功能区攀枝花市东区2023年倪家湾生态修复项目，营造特色乡土树种生态林806.95亩；攀枝花市东区银江镇阿署达村毛家坪生态修复项目建设面积510.9亩。 | 2400 | 1100 | 一季度：完成弄密村凤凰木栽植，阿署达村毛家坪生态修复项目方案编制； 二季度：完成弄密村生态修复项目竣工验收，阿署达村毛家坪生态修复项目政府采购； 三季度：完成倪家湾生态修复项目设计等前期工作，阿署达村毛家坪生态修复项目开工； 四季度：倪家湾生态修复项目开工，阿署达村毛家坪生态修复项目竣工。 | 郭江 王洋 | 2 | 区林业局 银江镇 | 区林业局 | 加快建设
2 | 阿署达村土地整治（土地占补平衡） | 阿署达 | 2023 | 整理园地、林地、草地等，建设规模252.74亩，其中补充耕地102.85亩；垦造水田148.43亩；旱改水1.46亩。经土地整理完成后，净新增耕地190.81亩（其中垦造水田120.19亩）；另旱改水新增水田7.79亩。 | 1400 | 1400 | 一季度：开工； 二季度：完工； 三季度：指标入库。 | 韩德 高登 | 2 | 市自规局东区分局 | 兴东集团 | 开工
二、工业项目12个 |  |  |  |  | 2615032 | 179018
3 | 五道河石家湾综合渣场 | 五道河 | 2022-2023 | 综合渣场总占地面积20.1万平方米，初期挡渣坝高36米，后期堆积坝高155米，共分12个台阶，单台阶高为10米，综合渣场总容积为603.19万立方米，并建设与之配套的坝下排洪箱涵，排洪斜槽，滤液澄清池、消力池、截洪沟，坝面排水沟以及相应的临时道路等。 | 7518 | 7518 | 一季度：排洪系统完成40%； 二季度：初期坝填筑12万立方； 三季度：初期坝填筑15万立方； 四季度：竣工投入使用。 | 余万兵 雷传峰 | 3 | 园区管委会 市自规局东区分局 | 攀枝花高鸿 工贸公司 | 竣工 | 市重点
4 | 钒钛磁铁矿绿色高效选矿创新技改工程 | 高梁坪 | 2022-2023 | 对原选厂生产设施、设备进行更新和技术改造，并新建钛精矿浮选系统和钛精矿过滤、烘干生产装置，清污分流系统及配套建设一座110千伏输变电站。 | 15000 | 8000 | 一季度：规划等前期手续办理； 二季度：厂房建设； 三季度：设备安装， 四季度：竣工。 | 童永 陈康 胡军 | 3 | 区经信局 园区管委会 | 丰源公司 | 竣工 | 市重点
5 | 同冶生产线扩能技改 | 银江镇 | 2022-2023 | 原有生产线及设施基础上增加1条生产线，建设容积3万吨的原料堆场、增设皮带机17条、配套厂区运输道路560米，将生产能力提升至200万方（400万吨）/年。 | 6520 | 6000 | 一季度：立项； 二季度：安评等手续办理； 三季度：设备安装， 四季度：竣工。 | 童永 雷传峰 | 1 | 区经信局 园区管委会 | 同冶矿业 有限公司 | 竣工
6 | 银江水电站 | 小沙坝 | 2019-2025 | 装机容量34.5万KW，建成后年发电量15.5亿KW.h。 | 602743 | 60000 | 一季度：银江大桥主体完工； 二季度：银江大桥通车，厂房坝段底板全部完成； 三季度：溢流坝段底板完成； 四季度：部分机组具备管型座、尾水管安装条件。 | 韩德 陈康 王洋 | — — | 区发改局 区农交水局 土征办 银江镇 | 攀水电公司 | 加快建设 | 省重点
7 | 水处理生产线 | 弄弄坪 | 2023-2024 | 建设一条水处理生产线，建设800平方米钢结构厂房，配套相关安全设施，购置更新设备一批。 | 3000 | 1000 | 一季度：主厂房开工； 二季度：订购相关设备； 三季度：完善基础设施； 四季度：竣工投产。 | 童永 | 1 | 弄弄坪街道 | 川滇环保 科技公司 | 加快建设
8 | 超细粒级钛尾矿旋流-静态微泡浮选柱高效回收 | 高梁坪 | 2023-2024 | 对现有兴中矿业尾矿进行再选再利用，采用尾矿—两段强磁—斜板浓缩—柱式浮选工艺流程建设一条年处理 200 万吨尾矿的钛浮选生产线，全年可生产#20 钛精矿（品位为47%的二氧化钛）7.14万吨，对现有抛尾尾矿的钛品位从 5.0%降至 2.0%以内。 | 4565 | 1200 | 一季度：完成备案； 二季度：开展安评等手续办理； 三季度：开工； 四季度：设备安装。 | 童永 胡军 | 1 | 园区管委会 区经信局 | 兴中矿业 有限公司 | 加快建设
9 | 减排提质技改 | 高梁坪 | 2023 | 减排提质增效拟从三个方面进行：一是上连续酸解系统淘汰原30m³酸解锅解矿，用2个60m³锅按11t/批/15h解锅来生产，对原有喷淋设施进行优化升级；二是进一步净化钛液提高后续产品质量；三是生产金红石粗品来提高产品质量。 | 2000 | 2000 | 一季度：完成项目备案； 二季度：安评等手续办理； 三季度：设备安装和厂房建设， 四季度：竣工。 | 童永 胡军 | 1 | 区经信局 园区管委会 | 鼎星钛业 有限公司 | 开工
10 | 废旧资源综合利用 | 弄弄坪 | 2023-2024 | 新建1条6万t/a高炉瓦斯泥处理线；新建1条3万t/a烧结机头除尘灰处理线；新建1条1000t/a高纯合金粉末生产线；新建1条36万t/a冶金渣处理线；新建1条金属结构制作、机械制造及金属表面处理生产线。 | 12000 | 2000 | 一季度：备案环评等手续办理； 二季度：开工； 三季度：一期设备安装； 四季度：竣工。 | 高应华 童永 | 1 | 区经信局 园区管委会 | 科峰环保 科技公司 | 开工
11 | 钢结构生产线智能化改造 | 高梁坪 | 2023-2024 | 建成生产8000吨钢结构生产线。 | 1500 | 1300 | 一季度：签订招商引资协议； 二季度：完成项目备案； 三季度：开展其他手续办理； 四季度：正式开工。 | 童永 胡军 | 1 | 区经信局 园区管委会 | 同悦钢结构 工程公司 | 开工
12 | 年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解二期 | 弄弄坪 | 2023-2024 | 利用东区弄弄坪狗熊窝约60亩地，建设年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解。 | 8000 | 2000 | 一季度：完成项目备案； 二季度：完成用地租地协议； 三季度：开展设备订购及前期场平； 四季度：二期开工建设。 | 高应华 童永 | 1 | 区经信局 园区管委会 | 亘盛再生 资源综合 利用公司 | 开工
13 | 攀枝花东区大宗固体废弃物综合利用示范——循环经济产业园 | 银江镇 | 2023-2028 | 分三期，一期选矿工艺提升、生态环保材料EOD、固废填埋场、公辅配套；二期钛材、钛合金为主业的钛产业园；三期特色区域经济产业园。 | 1940000 | 80000 | 一季度：开展一期选矿、配套设施固废填埋场的土地征拆及谈判、调规等工作； 二季度：落实调规、征地拆迁补偿安置相关费用事宜；根据土地招拍挂进程计划启动拿地手续； 三季度：推进拿地手续，启动初步设计； 四季度：启动部分项目EPC招标。 | 余万兵 雷传峰 | 7 | 园区管委会 银江镇 市自规局东区分局 区土储中心 | 天善资源 循环公司 | 开工 | 省重点
14 | 攀枝花市东区大宗物料输送系统工程（一期） | 高梁坪 | 2023-2024 | 建设总长度约5.35公里皮带运输系统及配套设施；主要包括皮带转运站13座、皮带驱动站2座、相关皮带架空通廊、规格矿堆场等。 | 12186 | 8000 | 一季度：完成方案及初步设计，挂网招标； 二季度：项目开工； 三季度：完成工程量20%； 四季度：完成工程量50%。 | 余万兵 雷传峰 | 5 | 园区管委会 区经信局 | 高创投公司 | 开工 | 省资金
三、服务业项目21个 |  |  |  |  | 496130 | 85900
15 | 中西医结合康养示范中心楼 | 桃源街 | 2021-2023 | 总建筑面积21829.41平方米，主要建设中西医结合康养示范中心楼一栋、地下停车场及配套附属设施。 | 8800 | 4400 | 一季度：主体完工； 二季度：完成装饰装修50%； 三季度：完成装饰装修90%； 四季度：竣工。 | 刘伟婧 张坤梅 | 1 | 区卫健局 | 攀枝花学院附属医院 | 竣工
16 | 东华山山地运动营地 | 东区 | 2022-2024 | 一期起于奥林匹克旁登山步道入口，利用现状森林防火通道基础路基建设复合绿道，止于海德堡后方，绿道长度约6.8公里，宽度为3.5米。另外包括老营盘至海德堡观光电梯、示范段“钢的亭”休闲驿站、林荫休憩点等服务设施。 | 15000 | 3000 | 一季度：完成复合绿道绿化工程，“伴山咖啡”建成完工并向市民开放； 二季度：观光电梯、“城市之眼”穹顶花园等景观节点的基础工程和安装调试等主体建设工程完工； 三季度：加快“城市之眼”穹顶花园等景观节点的线路铺设、灯带安装等工作，确保亮化工程完工； 四季度：一期主体完工。 | 张坤梅 | 1 | 区教体局 | 攀枝花城建交通（集团）有限公司 | 竣工
17 | 太谷特色街区消费新场景打造 | 太古广场 | 2022-2023 | 项目总面积67000平方米，停车位2474个，总体布局“一轴、两翼、四大街区”。其中，一轴建设长250米、宽40米共计10000平方米三线主题文化广场；两翼建设时尚潮流文化、地方特色美食与城市夜经济结合商业综合体；四大主题街区建设Fun—Shine广场、吃货厂街区、时尚缤纷汇、潮玩街区，展现攀枝花三线文化、非物质文化遗产相结合的现代商业氛围，打造炳三区商业新地标、网红新打卡地。 | 20000 | 5000 | 一季度：启动年度招商，对已落地业态加快开业准备； 二季度：不二音乐火锅等主力店建成投入运营，加快D区招商，争取主力业态落地； 三季度：对新落地业态加快装修和开业前准备； 四季度：实现开街。 | 王静 | — — | 区商务局 | 攀枝花中置联行商业管理有限公司 | 竣工
18 | 炳二区足球公园 | 炳二区 | 2020-2023 | 项目占地约70亩，建设1块标准十一人制天然草皮足球场，2块标准五人制足球场，1块标准八人制足球场的公园绿地，打造集足球场地开放、体育文化活动承办及足球相关配套服务为一体的足球主题公园。 | 5000 | 1000 | 一季度：完成4块足球场地建设； 二季度：完成公园入口服务用房建设； 三季度：完成公园内部2公里道路建设； 四季度：公园建成并投入使用。 | 张坤梅 | 1 | 区文广旅局 | 攀枝花华汉 房地产公司 | 竣工
19 | 攀枝花智慧物流产业园 | 龙密路 | 2022-2025 | 总建筑面积43797.35平方米，新建集产品展销、电商直播基地、线上线下的配送中心、生鲜及冷链食品的分拣、储存以及检测认证，建立一个智慧化的供应链管理平台。 | 6000 | 1000 | 一季度：农产品冷藏保鲜设施主体安装； 二季度：完成农产品冷藏保鲜设施主体安装； 三季度：开展剩余地块招商； 四季度：按招商内容开工。 | 王洋 | 3 | 区农交水局 银江镇 | 渡口公司 | 加快建设
20 | 金华巷旅居康养综合体 | 华山 | 2022-2026 | 项目占地约109亩，将打造建设中高端旅居康养社区、旅居康养商业中心等优质产业。 | 150000 | 22000 | 一季度：2号楼建设至8层，3号楼完成基础工程； 二季度：2号楼建设至16层，3号楼建设至7层； 三季度：2号楼建设至24层，3号楼建设至14层； 四季度：2号楼完成主体施工，3号楼建设至21层。 | 高登 | 1 | 区经合局 区住建局 大渡口街道 | 四川省高品 房地产公司 | 加快建设
21 | 曲江新鸥鹏 | 东区 | 2021-2025 | 总规划用地面积8.70万平方米，总建筑面积约为29.91万平方米，其中地上计容建筑面积为24.43万平方米；地下建筑面积为5.48万平方米，建设7栋住宅。 | 80000 | 5000 | 一季度：1-7号楼主体工程完工； 二季度：1-7号楼主体结构抹灰及窗框栏杆安装完成； 三季度：1-7号外墙施工完成； 四季度：1-7号楼内外装完成。 | 高登 | 1 | 区住建局 | 攀枝花曲江 新鸥鹏文化 教育 | 加快建设
22 | 攀商·桃源里 | 桃源街 | 2022-2024 | 该项目共计6栋楼，其中1-3#楼为商业楼，4-5#为楼住宅楼，6#楼为地面车库，总建筑面积为57384平方米。 | 40000 | 6000 | 一季度：1-6号楼地下室完工； 二季度：5号楼主体封顶、3号楼、6号楼主体封顶； 三季度：4号楼主体完成，1号楼、2号楼完成地面1层施工； 四季度：1-6号楼主体完工。 | 韩德 高登 | 1 | 区住建局 炳草岗街道 | 攀商文化旅游开发有限公司 | 加快建设
23 | 攀商·未来城 | 红星街 | 2023-2025 | 总建筑面积74253平方米，其中住宅6栋(住宅建筑面积为50982平方米，3栋多层、3栋26层的高层建筑）；1-2层商业建筑面积5763平方米。 | 35000 | 5000 | 一季度：完成项目调规工作； 二季度：完成项目前期工作； 三季度：项目开工并完成5%； 四季度：完成主体工程的20%。 | 韩德 高登 | 1 | 区住建局 炳草岗街道 | 攀枝花攀商 文化旅游 开发公司 | 加快建设
24 | 攀枝花市东区望江片区城市更新 | 炳草岗 | 2023-2025 | 对望江片区老旧小区配套基础设施进行改造，建筑栋数71栋，建筑面积175313平方米，改造总户数1416户，包括供水、供电、车行道人行道等基础设施改造，增设便民服务中心、消防设施、社区停车位等配套基础设施，建设小区配套其他公共服务设施。 | 21000 | 6000 | 一季度：完成商业一期方案设计工作； 二季度：完成商业一期初设及评审工作； 三季度：根据招商及融资情况，启动望江片区城市更新试点项目的商业开发一期； 四季度：按照望江片区城市更新项目商业开发方案有序推动项目建设。 | 徐波 高登 | 2 | 区住建局 炳草岗街道 | 兴东集团 | 开工
25 | 东区康养旅游住宿接待体系升级工程 | 东区 | 2023-2024 | 对南山宾馆、攀枝花市宾馆等进行品质提升改造，包括楼梯、走廊、卫生间加装扶手；完善消防系统；改造配套餐厅、室外活动场地、停车场设施等。 | 11000 | 5000 | 一季度：完成南山宾馆拆除； 二季度：完成南山宾馆水电布线工程，攀宾客房改造方案； 三季度：完成南山宾馆水电设施改造； 四季度：完成南山宾馆升级改造建设，开展攀宾客房改造建设。 | 张坤梅 | 2 | 区发改局 区文广旅局 | 南山宾馆 攀枝花宾馆 | 开工 | 中央资金
26 | 星空露营地二期 | 阿署达 | 2023 | 建设微型天文馆及星空研学基地、花果山、山海湖观景台、后备箱经济区等。 | 4200 | 600 | 一季度：进行微型天文馆、观景台、后备箱经济区的地勘、设计工作；进行花果山花卉及果苗栽种工作； 二季度：对微型天文馆进行包装项目争取政策资金申报等工作，同时村集体出资进行部分项目建设工作；对观景台、后备箱经济区子项目进行施工建设；继续进行花果山花卉及果苗栽种工作； 三季度：持续筹措资金建设微型天文馆及观景台、后备箱经济区、花果山等； 四季度：完工。 | 王棚 张坤梅 | 1 | 银江镇 区文广旅局 | 攀枝花市金玛缔康养旅游服务有限公司 | 开工
27 | 冰点水饮用水生产线建设 | 华山 | 2023 | 新建年生产力20万吨桶装和瓶装饮用水生产线以及包装处理线一条。 | 1800 | 1800 | 一季度：完成生产线设计论证； 二季度：开展生产线设备购置； 三季度：开展生产线安装调试； 四季度：开展生产线试运行运转，确保年底投入生产。 | 王静 | 1 | 大渡口街道 区市场监管局 | 冰点食品 有限公司 | 开工
28 | 西南地区综合仓储 | 弄弄坪 | 2023 | 新建2500平方米钢结构通用成品仓库、400平方米装载作业区、300平方米物料房、3000平方米地面硬化、配套水电设施、150米边坡加固、200米进出道路拓宽及路面铺装。 | 2000 | 2000 | 一季度：完成旧建筑物拆除，并开始主体建设； 二季度：场地配套设施开始建设； 三季度：道路设施及外围配套； 四季度：竣工投入使用。 | 童永 | 1 | 弄弄坪街道 | 四川川工 风机公司 | 开工
29 | 泽翰物流攀西冷链集配中心 | 龙密路 | 2023 | 项目建设攀西一级冷链集配中心1个3000余平方米，二级冷链配送中心1个200余平方米，三级乡村冷链站点50余个，建成“县乡村”国家标准三级冷链配送体系，服务乡村振兴。主辅分离成立商贸运营公司，纳入升规入统企业培育。 | 1000 | 1000 | 一季度：完成一级冷链集配中心建设； 二季度：完成二级冷链配送中心建设； 三季度：成立商贸运营公司； 四季度：建成乡村冷链站点50个以上。 | 王静 | 1 | 区商务局 | 攀枝花泽翰物流有限公司 | 开工
30 | 霏逸览月民宿 | 阿署达 | 2023 | 对原览月山庄的建筑功能布局、户外环境进行全面打造，差异化建设个性主题民宿。包括改建建筑主体，新建给水排水、电气、楼梯通道以及室外绿化景观、休闲场地、水景观；完善消防、安防系统；增设户外游泳池等。 | 1100 | 1100 | 一季度：完成提升改造方案设计工作； 二季度：完成拆除工程； 三季度：完成主体外墙、水电设施改造； 四季度：完工。 | 张坤梅 | 1 | 区文广旅局 | 攀枝花霏逸生态旅游开发有限公司 | 开工
31 | 阿署达尾矿坝片区生态修复工程 | 阿署达 | 2023-2025 | 环境治理和生态修复35万平方米，新建配套浇灌系统、泵站2座及供水管网约8公里，新建区间路5公里，完善停车场、充电桩等配套设施建设。 | 26030 | 5000 | 一季度：委托安全论证、地质勘查、可研报告等编制工作； 二季度：确定设计单位、开展方案设计、初设等工作； 三季度：开展施工图设计、审查、施工招标等工作，启动天空之镜区域打造及管网建设； 四季度：天空之镜主体完工；坝上大道开工建设。 | 徐波 高登 | 5 | 市自规局东区分局 区住建局 银江镇 | 兴东集团 | 开工
32 | 中国供销﹒星悦茂地下空间开发 | 炳草岗 | 2023-2025 | 总建筑面积约21000平方米，全长1000米，建设内容包括但不限于地下商业空间开发建设、公共配套及附属设施、地面两侧景观、绿化、灯饰、人行道及地下管网搬迁。 | 45000 | 5000 | 一季度：启动供地前期准备工作，对现状进行地勘，制定施工方案和业态规划方案； 二季度：完成供地，启动建设手续办理； 三季度：完成施工相关手续办理； 四季度：启动一期建设。 | 王静 | 5 | 区商务局 东华街道 炳草岗街道 | 北京新合作 商业发展 有限公司 | 开工
33 | 新能源电动汽车配套产业 | 东区 | 2023-2025 | 一期建成新能源充电站4个并投入运营，完成研发中心地块购买前期准备工作；二期建成新能源充电站3个并投入运营，完成新能源充电节能技术研发中心（含旗舰站）土地购买、方案设计等相关前期准备工作，具备开工建设条件；三期建成新能源充电站3个及新能源充电节能技术研发中心（含旗舰站）并投入运营。 | 15200 | 2000 | 一季度：确定第一个点位的选址和前期筹备工作，同时启动其它点位的选址工作； 二季度：启动第一个点位的建设工作，同时确定第二个点位的前期选址和筹备工作； 三季度：启动第二个点位的建设工作，同时确定第三个点位的前期选址和筹备工作； 四季度：启动第三个点位的建设工作。 | 童永 | 1 | 区科技局 | 四川凡虎 新能源科技 有限公司 | 开工
34 | 全季酒店 | 炳草岗 | 2023-2024 | 按照四星级酒店标准对原西海岸宾馆进行提升改造，建筑面积6040平方米，设置客房128间。 | 5000 | 3000 | 一季度：开工； 二季度：完成改造30%； 三季度：完成改造60%； 四季度：主体完工。 | 廖春权 | 1 | 炳草岗街道 | 攀枝花领坤 科技公司 | 开工
35 | “城市原点”红色文旅示范基地 | 瓜子坪 | 2023-2024 | 一期：提升狮子山万吨大爆破指挥部旧址安全防护设施，新建小型停车场和休憩设施；在“兰一区”还原一条包含城市原点广场、“兰尖故事”博物馆、邮局、供销社、“国营大食堂”等三线建设初期风貌的风情街区，在旧址修缮还原、改造提升“苏联专家院”；二期：利用企业废弃厂区打造包含“三线游历”“极限运动”“休闲放空”等项目为一体的体验基地，形成一条完整旅游体验生态路线。 | 3000 | 1000 | 一季度：调研项目整体情况； 二季度：初步制定一期升级方案； 三季度：确定一期升级方案； 四季度：开工。 | 张坤梅 | 5 | 瓜子坪街道 区文广旅局 | 渡口公司 | 开工
四、民生工程项目20个 |  |  |  |  | 199342.02 | 62716
36 | 锦绣小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 向阳村 | 2021-2023 | 新建便民综合服务中心约4000平方米（共5层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等）、室外便民活动场地约420平方米、健身步道约800平方米，沥青路面改造约4600平方米，电路照明、安防设施、排污管网、停车场、围墙、垃圾收储等改造。 | 3200 | 500 | 一季度：便民服务中心开工； 二季度：日间照料中心开工， 三季度：便民服务中心完工； 四季度：完工。 | 周永明 高登 | 3 | 区发改局 弄弄坪街道 区住建局 | 城投公司 | 竣工 | 中央资金
37 | 炳草岗大桥南至机场路口沿线老旧小区改造配套基础设施建设 | 炳草岗 | 2022-2023 | 对德阳巷小区、气象局小区等6个老旧小区,炳草岗转干楼小区城市棚户区,改造6条总长约10公里小区道路、管径 DN300-500雨、污管网3.6公里,改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、公厕、停车场,增加便民服务设施等。涉及1123户，共3532人；总建筑面积82033.3平方米。 | 1383 | 1189 | 一季度：完成路桥小区、二街坊巷小区改造； 二季度：完成德阳巷小区、文青巷改造； 三季度：完成市外国语小区、气象局小区改造。 四季度：完工。 | 吴昊 高登 | 3 | 区发改局 炳草岗街道 区住建局 | 城投公司 | 竣工 | 中央资金
38 | 攀研院小区老旧小区改造配套基础设施建设施工三标段工程 | 炳草岗 | 2022-2023 | 攀研院小区老旧小区改造配套基础设施建设：新建停车场2003平方米，便民服务中心3670平方米（共6层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等），电路照明、安防设施、排污管网、垃圾收储等改造。 | 1189 | 914 | 一季度：社区便民服务中心主体结构封顶； 二季度：社区便民服务中心主体结构砌砖； 三季度：社区便民服务中心装饰、安装和室外工程； 四季度：完工。 | 吴昊 高登 | 3 | 区发改局 炳草岗街道 区住建局 | 城投公司 | 竣工 | 中央资金
39 | 人大转盘至临江路老旧小区改造配套基础设施建设 | 炳草岗 | 2022-2023 | 人大转盘至临江路老旧小区改造配套基础设施建设：改造约5公里小区道路、管径DN300～500雨污管网3.2公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、停车场，增加便民服务设施等。 | 4157 | 3207 | 一季度：明确便民活动场地和停车场施工方案； 二季度：便民活动场地、停车场等施工； 三季度：完工。 | 吴昊 高登 | 3 | 区发改局 炳草岗街道 区住建局 | 城投公司 | 竣工 | 中央资金
40 | 人民街片区老旧小区改造配套基础设施建设 | 炳草岗 | 2022-2023 | 对文景巷小区、花城中街小区等9个老旧小区,改造15条总长约20公里小区道路、管径DN300~500雨污管道 14.15公里,改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、公厕、停车场,增加便民服务设施等。 | 3800 | 2300 | 一季度：完成花城中街管网、道路黑化等改造； 二季度：完成人民街154号管网、道路黑化和绿化等改造； 三季度：完成炳草岗大街359管网、道路黑化等改造； 四季度：完工。 | 吴昊 高登 | 3 | 区发改局 炳草岗街道 区住建局 | 城投公司 | 竣工 | 中央资金
41 | 攀枝花市东区弄密片区老旧小区改造基础设施配套 | 东区 | 2022-2023 | 改造弄弄坪街道和瓜子坪街道4个老旧小区，相关道路2.18公里，便民市场2000平方米，雨污管网1864米、排水沟1635米、给水管网1236米、燃气管网1120米、活动场地及停车场7270平方米，新增消防管网1030米，及有关配套设施。 | 2073 | 1000 | 一季度：开工建设； 二季度：完成改造内容30%； 三季度：完成改造内容60%； 四季度：完工。 | 蒲雄泉 高登 王波 | 3 | 区发改局 区住建局 弄弄坪街道 瓜子坪街道 | 兴东集团 | 竣工 | 中央资金
42 | 2022年东区23个老旧小区改造 | 东区 | 2022-2023 | 涉及23个小区、7774户、203栋、53.9万平方，改造内容:小区内雨污分流、屋面防水改造、道路及停车位改造、照明、安防系统、绿化改造、娱乐休闲设施设备等。 | 3000 | 1500 | 一季度：完成6个老旧小区改造； 二季度：完成7个老旧小区改造。 | 高登 | 3 | 区住建局 各街道 | 区住建局 | 竣工
43 | 江南片区污水处理设施改造及配套管网建设工程（一期） | 东区 | 2022-2024 | 建设东区江南片区市政污水管网29.62公里，新建厌氧池660m³（有效容积）及附属设施。 | 5989.02 | 1900 | 一季度：完成炳三区片区施工图设计并完成上恒酒店以上路段管网建设； 二季度：累计完成江南片区污水管网建设5公里； 三季度：累计完成江南片区污水管网建设8公里； 四季度：累计完成江南片区污水管网建设共计14公里。 | 高登 兰静 | 1 | 区住建局 东华街道 炳草岗街道 | 中国十九冶集团有限公司 | 加快建设
44 | 马家田沟入江口片区生态环境系统整治工程 | 马家田 | 2022-2024 | 河道清淤1.36万立方米，生态缓冲带10.68公里，生态修复17.75万平方米， 场地修复150.5亩，生态湿地3.58万平方米；果林面源治理 383 亩，坡耕地生态拦截带8.64公里，生态沟渠6.228公里，农业废弃物收集、处理池31个，水土流失治理271亩 ，蓄水池15口，泵站l座，灌溉管网8.76公里，龙岗水库周边生态修复6.56万平方米，整治养猪养鸡场1处；生活污水管网23.5公里，公厕2座，分类垃圾收集桶 60个，配套水电等附属设施。 | 23200 | 10000 | 一季度：开展滴灌工程，生态湿地塘施工； 二季度：完成滴灌工程，生态湿地塘施工； 三季度：完成污水处理站，边坡完成10%，农业面源治理施工，生态拦截沟完成10%； 四季度：完成边坡支护30%，拦截沟50%，河道整治20%。 | 徐波 高登 | 7 | 区发改局 园区管委会 市自规局东区分局 银江镇 | 高创投公司 | 加快建设 | 中央资金
45 | 东区天然气置换工程 | 东区 | 2020-2025 | 辖区人工煤气置换天然气。 | 43000 | 10000 | 一季度：累计完成辖区2万户天然气置换； 二季度：累计完成辖区2.6万户天然气置换； 三季度：累计完成辖区3.2万户天然气置换； 四季度：累计完成辖区4万户天然气置换。 | 高登 | 1 | 区综合执法局 | 华润燃气 公司 | 加快建设
46 | 四好农村路示范路 | 东区 | 2023 | 拟建路线全长101.98公里，包含：4条美丽乡村路改建工程、次差路整治、乡村公路整治，对破损路面进行整治、增设交通标示标线以及相关交通设施。 | 12000 | 12000 | 一季度：完成可研、立项等前期工作； 二季度：全面进场实施； 三季度：完工。 | 王洋 | 3 | 区农交水局 | 区农交水局 | 开工
47 | 花海小学 | 炳四区 | 2023-2024 | 学校占地46.15亩，按48班规划建设，新建校舍面积1.29万平方米，配套操场、绿化等。 | 6400 | 3000 | 一季度：完成方案优化； 二季度：完成施工图设计； 三季度：施工招标确定队伍，并施工； 四季度：完成主体工程。 | 张坤梅 | 1 | 区教体局 | 区教体局 | 开工
48 | 东区燃气管道等老化设施更新改造 | 东区 | 2023-2024 | 对攀枝花市东区 33个老旧小区燃气老化管道及设施进行更新改造；改造攀枝花市东区老旧市政中压管线、老旧庭院燃气低压管线、老城区燃气立管、燃气调压站以及31000户居民用户的户内装置。 | 26500 | 5300 | 一季度：开工； 二季度：完成4个老旧小区燃气老化管道及设施改造，老旧市政中压管道1千米改造； 三季度：完成4个老旧小区燃气老化管道及设施改造，老旧市政中压管道2.5千米改造； 四季度：完成6个老旧小区燃气老化管道及设施改造，老旧市政中压管道4千米改造。 | 高登 | 2 | 区综合执法局 | 区综合执法局 | 开工
49 | 炳四区中部片区基础设施 | 炳四区 | 2023-2025 | 新建供气、供水、污水管网和供电管网共计 30 公里，及周边配套停车场、道路、5G 基站、充电桩、智慧杆体等。 | 50000 | 5000 | 一季度：完成炳盘梁路及龙滩路部分路段详勘工作； 二季度：完成炳盘梁路、龙滩路设计工作； 三季度：启动炳盘梁路、龙滩路土方开挖、填筑工作； 四季度：完成炳盘梁和龙滩路路基开挖和填筑工作。 | 徐波 高登 | 1 | 区住建局 | 区住建局 | 开工
50 | 县道桐银路K12+525桥、K12+761桥及韩家湾大桥拆除重建工程 | 银江镇 | 2023 | 县道桐银路K12+525桥、K12+761桥及韩家湾大桥拆除重建工程。其中(K12+525桥)拆除重建工程为3×20m预应力混凝土(后张)简支(桥面连续)T梁，全长72.3m，桥宽10m。 (K12+5761桥)拆除重建工程为3×20m预应力混凝土(后张)简支(桥面连续)T梁，全长72.3m，桥宽10m。 (韩家湾大桥)拆除重建工程为5×20m预应力混凝土(后张)简支(桥面连续)T梁，全长110.3m，桥宽10m。 | 1006 | 1006 | 一季度：项目进场实施； 二季度：完工。 | 王洋 | 1 | 区农交水局 | 区农交水局 | 开工
51 | 东区入河排污口规范化建设 | 东区 | 2023 | 对东区沙坝村污水处理站、小沙坝污水处理厂、炳草岗污水处理厂等入河排污口实施规范化建设，具体建设内容包括建立或更换标识标牌、安装视频监控等建设。 | 1000 | 1000 | 一季度：完成入河排污口排查及资料整理； 二季度：完成入河排污口方案编制； 三季度：开始设置或更换入河排污口标识牌等； 四季度：完工。 | 童永 | 1 | 区生态环境局 | 区生态环境局 | 开工
52 | 江南片区金星巷等5个老旧小区改造配套基础设施建设 | 华山 | 2023-2025 | 对江南片区金星巷、国贸大厦、益华路16号、凤凰东街88号、湖滨路等5个老旧小区，改造庭院燃气管道6.8公里、更换户内燃气橡胶软管及加装安全装置，改造排水防涝管网及沟渠8.94公里，改造小区道路及人行道4.5公里，改造居民活动场地1060平方米，新建停车场、充电桩，以及安全隐患治理、绿化等配套基础设施，涉及小区居民1484户、3858人。 | 3710 | 700 | 一季度：设计单位招标，启动设计； 二季度：完成设计； 三季度：开展清单编制、财评、施工单位招标； 四季度：开工。 | 高登 吴虹远 | 3 | 区发改局 大渡口街道 炳草岗街道 区住建局 | 兴东集团 | 开工
53 | 弄弄坪片区东风苑等4个老旧小区改造配套基础设施建设 | 弄弄坪 | 2023-2025 | 对弄弄坪街道东风苑、弄弄坪中路241号、富麒、攀钢医院等4个老旧小区，改造庭院燃气管道5.23公里，更换户内燃气橡胶软管及加装安全装置；改造排水防涝管网及沟渠11.265公里；改造小区道路及人行道约3.88公里，新增消防管网0.55公里，改造小区养老托育中心3000平方米、居民活动场地及活动室1300平方米、停车场2100平方米等。以及安全隐患治理、绿化等配套基础设施，涉及小区居民1796户、4670人。 | 4489 | 800 | 一季度：设计单位招标，启动设计； 二季度：完成设计； 三季度：开展清单编制、财评、施工单位招标； 四季度：开工。 | 高登 王波 | 3 | 区发改局 弄弄坪街道 区住建局 | 兴东集团 | 开工
54 | 瓜子坪沿江片区老旧小区改造配套基础设施建设 | 瓜子坪 | 2023-2025 | 对瓜子坪街道沿江片区老旧小区，改造庭院燃气管道1.96公里，更换户内燃气橡胶软管及加装安全装置；改造排水防涝管网5.66公里；改造小区相关道路及人行横道约2.23公里，新建居民活动场地约500平方米等。以及安全隐患治理、绿化等配套基础设施。涉及居民900户，2340人。 | 2246 | 400 | 一季度：设计单位招标，启动设计； 二季度：完成设计； 三季度：开展清单编制、财评、施工单位招标； 四季度：开工。 | 高登 兰静 | 3 | 区发改局 瓜子坪街道 区住建局 | 兴东集团 | 开工
55 | 攀枝花市东区炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设（二期） | 东华街道 | 2023 | 新建炳草岗生活垃圾分类及收运中转站与市政道路连接线道路，完善污水管网及其他配套设施。 | 1000 | 1000 | 一季度：完成初步设计、勘察； 二季度：完成设计及施工招标； 三季度：施工单位进场施工； 四季度：完工。 | 韩德 童永 | 2 | 区综合执法局 | 高创投公司 | 竣工
五、存量资产盘活项目5个 |  |  |  |  | 138470 | 5500
56 | 棚改腾空房经营 | 东区 | 2023 | 东区范围内棚改腾空房改造及经营。 | 1200 | 1200 | 一季度：明确房屋产权的获取方式及主体单位； 二季度：寻找合适的公司及合作方； 三季度：房屋改造； 四季度：投入运营。 | 韩德 高登 | 1 | 区住建局 各街道 银江镇 | 渡口公司 | 开工
57 | 东区国有闲置资源分布式光伏建设 | 东区 | 2023-2025 | 东区国有闲置资源分布式光伏计划实施点位21个，面积67000平方米，可行性装机量8.7MW。 | 5270 | 2300 | 一季度：完场首批实施点位的EPC招标工作； 二季度：完场首批实施点位总工程量的40%； 三季度：完场首批实施点位总工程量的80%； 四季度：首批实施点位完工。 | 韩德 | 3 | 区发改局 | 渡口公司 | 开工
58 | 御湖花都 | 炳二区 | 2023-2025 | 该项目总占地面积为60110.78平方米，规划总建筑面积144286.39平方米（含商业、车库、公寓），地上计容建筑面积为47742.04平方米，地下不计容建筑面积为96544.35平方米，停车位1197个，建筑密度36%，绿地率45%，用地性质为商业金融兼容旅游文化娱乐用地。 | 100000 | — — | 一季度：完成项目基础数据统计，初步确定项目合作模式，完成项目重启包装； 二、三季度：利用各类平台活动对外推介2次以上，引荐意向企业8家以上； 四季度：争取确定1家意向投资企业。 | 徐波 王静 高登 | 1 | 区经合局 区住建局 | 攀枝花市 金联旅游 文化开发 股份公司 | 开工
59 | 东区智慧停车场 | 东区 | 2023-2025 | 拟建设约3000个停车位，面积约8.7万平方米，同步增设其他相关便民配套服务设施、设备。2023年改扩建800个车位。 | 12000 | 2000 | 一季度：对各街道（镇）已腾空棚改房屋土地情况做分类统计； 二、三季度：开展停车场改扩建工作； 四季度：完场800个车位改扩建工作并投入运营。 | 韩德 高登 | 3 | 区住建局 各街道 | 渡口公司 | 开工
60 | 花舞人间景区 | 阿署达 | 2023-2025 | 通过招商或法律途径，推进“半山望墅”项目进入复工状态，盘活花舞人间景区和特色商业街区资产。 | 20000 | — — | 一季度：启动抵押资产司法执行程序； 二季度：法院立案，按照程序对抵押物情况进行调查整理等工作； 三季度：启动抵押资产评估程序； 四季度：确定抵押资产评估公司，开展抵押资产评估工作。 | 张坤梅 | 3 | 区文广旅局 | 攀枝花花舞 人间实业 公司 | 开工
六、攀钢、钢企等国有大企业项目4个 |  |  |  |  | 497649 | 212188
61 | 国网攀枝花供电公司2022设备设施更新改造 | 东华街道 | 2022-2023 | 改造变电站、通信电源蓄电池组，更换蓄电池，新增配电台区智能融合终端。 | 4649 | 2188 | 一季度：开展变电站改造工作； 二季度：开展蓄电池更换等建设工作； 三季度：开展调试工作； 四季度：竣工运行。 | 张坤梅 | 1 | 东华街道 区经信局 | 国网攀枝花 供电公司 | 竣工
62 | 朱矿采矿场东北帮扩帮工程 | 银江镇 | 2019-2023 | 扩帮开挖面积约248亩，修建倮密路还建工程，矿山扩帮生产规模为550万t/a。 | 83000 | 2000 | 一、二、三季度：开展征地拆迁； 四季度：完成征地拆迁。 | 韩德 童永 高登 | 3 | 银江镇 区土储中心 | 攀钢 | 竣工
63 | 攀钢2023年建设项目 | 东区 | 2023 | 实施鸿舰重机钛合金高端零部件机械制造产业建设、攀矿密地选厂提质改造等项目 | 400000 | 200000 | —— | 高应华 韩德 童永 | 2 | 区经信局 区发改局 科技局 | 攀钢 | 竣工
64 | 钒钛磁铁矿尾矿提钛 | 银江镇 | 2022-2023 | 扩建一条综合利用攀钢矿业外排钒钛磁铁矿尾矿750万吨的强磁+螺旋重选生产线，实现处理尾矿750万吨。 | 10000 | 8000 | 一季度：完成备案； 二阶段：开工建设； 三季度：开展生产线建设； 四季度：竣工。 | 童永 | 1 | 区经信局 银江镇 | 钢城集团 | 竣工
七、前期储备40个（不纳入考核） |  |  |  |  | 1534193 | — —
（一）工业项目4个
65 | 攀枝花市中汇特钢有限公司地块风险管控与修复二期 | 高粱坪 | 2024-2025 | 风险管控和六价铬污染土壤19.6平方米；修复治理含六价铬、三氣甲烷、砷、硼、钼、硒污染地下水15330.0立方米；风险管控含铬六价铬、镍固废 32.7万米；修复含镍、路、六价路、饥固废 11636.72立方米。 | 6832 | — — | 争取上级资金，资金下达后建设。 | 余万兵 胡军 | — — | 园区管委会 区生态环境局 | 园区管委会 | 开展前期
66 | 徐家沟铁矿资源综合利用与开发 | 银江镇 | 2024-2026 | 徐家沟地采方案设计可采储量3224.90万吨，采出原矿品位：TFe28.05%、TiO29.01%，可生产铁精矿1128.72万吨、TFe56%，钛精矿188.98万吨、TiO246%。 | 50000 | — — | 办理前期手续。 | 陈康 胡军 | — — | 区经合局 区经信局 园区管委会 | 丰源公司 | 开展前期
67 | 狗熊窝工业地块整理 | 弄弄坪 | 2024-2027 | 科学合理统筹布局弄弄坪片区各项建设用地指标，进一步优化产业布局，促进各产次协同发展，奠定东区共同富裕经济基础，依托“三区三线”现有工作成果，编制新一轮弄弄坪片区控制性详细规划。 | 待定 | — — | 办理前期手续。 | 韩德 童永 | — — | 区经信局 | 待定 | 开展前期
68 | 东区抽水蓄能 | 银江镇 | 2024-2030 | 拟新建上下级两个水库，初拟装机容量为30-60万千瓦，连续满发小时数6小时。 | 400000 | — — | 开展前期调研。 | 韩德 陈康 | — — | 区发改局 区经合局 银江镇 | 川投（攀枝花）新能源 公司 | 开展前期
（二）服务业项目12个
69 | 研学营地打造 | 东区 | 2024-2025 | 分二期实施，一期拟投资1100万。装修室内场馆13个，装修宿舍及食堂；二期拟投资3200万。在一期的基础上，新增教室、报告厅、新建容纳1200人的宿舍及食堂。 | 4300 | — — | 办理前期手续。 | 张坤梅 | — — | 区教体局 | 渡口公司 | 开展前期
70 | 攀枝花国际温泉度假区 | 炳草岗 | 2024-2028 | 占地约50亩，依托攀枝花宾馆温泉资源，通过对攀枝花宾馆打造提升，以及完善攀枝花宾馆至金沙江周边区域休闲度假配套设施，打造攀枝花城市温泉旅游度假区。 | 100000 | — — | 办理前期手续。 | 张坤梅 | — — | 区文广旅局 炳草岗街道 | 攀枝花市文旅投资集团公司 | 开展前期
71 | 攀枝花工业旅游基础配套设施建设（阿署达一期） | 阿署达 | 2024-2026 | 项目占地2500亩，拟建主入口3处约4000平方米，次入口4处约2000平方米，拟建游客服务中心两处约3000平方米，钒钛科研展厅1座，建设面积约5000平方米，观光车换中转站3处约2000平方米，新建一二级旅游服务驿站7处，约4000平方米，生态智慧停车场6000平方米，充电桩100个，打造智慧旅游服务平台及旅游导识系统一套，配套旅游道路10公里。实施纽扣计划（龙滩箐隧道），隧道约1.2公里。 | 70000 | — — | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 徐波 高登 | — — | 市自规局东区分局 区发改局 | 兴东集团 | 开展前期
72 | 攀枝花市阿署达及马家田尾矿库生态环境导向EOD综合开发 | 阿署达 | 2024-2027 | 项目采用生态环境导向开发（EOD）模式实施，通过对片区内尾矿库区、池塘水库等进行生态性修复、整治、景观化利用，实现区域生态产业化、产业生态化的生态经济体系，将生态环境优势转化为发展优势，实现阿署达及马家田尾矿库片区生态环境高水平保护，促进区域经济高质量发展。其中生态治理类工程3个，总治理面积约为2690926平方米；产业配套类工程1个，总建筑面积约为286,960平方米；经营性产业类工程1个，总建筑面积451200平方米。 | 298802 | — — | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 徐波 高登 | — — | 市自规局东区分局 区发改局 | 待定 | 开展前期
73 | 攀枝花东区弄弄沟片区生态产品价值实现工程 | 弄弄沟 | 2024-2026 | 本工程含生态环境治理工程，治理面积 15.63 平方千米。修建生态沟渠 1.84 千米，修建护栏 2.64 千米、生态护岸水坝 8 处，修建休闲采摘观光步道4.08千米，架空栈道2000平方米，生态停车场 5000 平方米，配套路面硬化 7 公里，区域灌溉管网 50 千米，增加 1000 立方米蓄水池、农业废弃物收集池 20 个。 | 15000 | — — | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 韩德 王洋 | — — | 银江镇 区发改局 | 银江镇 | 开展前期
74 | 中医药制剂及研发中心 | 炳草岗 | 2024-2026 | 依托攀枝花市学院附属医院的中医药独特优势，建设集中医药制剂生产、中医药研发，中药材深加工，中医药食药同源体验为一体的中医药研发生产机构，培育健康产业新业态。本项目占地约16亩，建设内容：中药种植基地、业务用房、研发中心、生产车间、储存库房等。 | 5000 | — — | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 刘伟婧 张坤梅 | — — | 区卫健局 | 攀枝花学院 附属医院 | 开展前期
75 | 高梁坪加油站 | 高梁坪 | 2024-2025 | 新建一处加油站，占地10亩，附带建设充电设施及商超。 | 2000 | — — | 办理前期手续。 | 童永 | — — | 区经信局 园区管委会 | 渡口公司 | 开展前期
76 | 两江小院 | 银江镇 | 2024-2026 | 占地面积约30亩，该项目融参与性、观赏性、娱乐性、趣味性于一体，按照亲水带、风景带、生态带的规划定位，重点打造集休闲娱乐一体的网红打卡地。 | 6000 | — — | 办理前期手续。 | 王洋 | — — | 银江镇 区文广旅局 | 银江镇 | 开展前期
77 | 银江湖两岸建设提升暨综合运营 | 东区 | 2024-2027 | 起点位于渡口桥、止于银江水电站坝前，总长约11.8公里。将范围内的基础设施建设提升、土地综合整治、环保基础设施建设等整体打包建设，围绕市级实施的银江湖水面特许经营项目及栈道、码头等建设内容完善配套基础设施，提升城市公共基础设施和服务能力。 | 80000 | — — | 办理前期手续。 | 韩德 高登 | — — | 区住建局 银江镇 | 待定 | 开展前期
78 | 大梯道中轴线建设 | 东区 | 2024-2026 | 打造“地下、地上、空中”三维立体式网红街区。同时依托攀枝花三线建设大纪事等内容，建设上至公园、下至滨江路的“三线文化”主题长廊，打造攀枝花市中心区域全开放式、体验式、休闲一体的三线文化旅游打卡点，配套休闲设施、喷泉景观、自动扶梯等设施，大梯道至银江湖公园、御湖花都网红天桥和索道等。 | 20000 | — — | 办理前期手续。 | 王静 | — — | 区商务局 炳草岗街道 | 兴东集团 | 开展前期
79 | 阿署达工业文化创意产业区（尾矿库泵房升级改造） | 马家田 | 2023-2024 | 占地约10亩，建筑面积约3000平方米，对原尾矿库泵房进行提升打造，建成集特色餐饮、文化体验、休闲娱乐为一体的文旅综合体。 | 1500 | — — | 办理前期手续。 | 张坤梅 | — — | 区文广旅局 | 待定 | 开展前期
80 | 阿署达特色民宿群落 | 阿署达 | 2023-2024 | 依托阿署达村民俗老村落村民老房，集中打造5-6户特色民宿群落。 | 4500 | — — | 办理前期手续。 | 张坤梅 | — — | 区文广旅局 银江镇 | 待定 | 开展前期
（三）城市更新项目17个
81 | 西海岸片区城市更新 | 炳二区 | 2024-2026 | 项目占地面积12公顷，拆除花鸟市场修建康养综合体，打通道路交通系统，综合整治周边环境。 | 48000 | — — | 办理前期手续，完善规划手续，争取上级资金。 | 高登 | — — | 区住建局 区发改局 | 待定 | 开展前期
82 | 五十四片区城市更新 | 五十四 | 2024-2026 | 对五十四小商品批发城及周边进行改扩建、零星棚改楼栋再利用、完善消防等基础设施，升级改造为川西南片区最大的小商品批发集散地。 | 20000 | — — | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 刘耀拥 高登 | — — | 大渡口街道 区发改局 | 待定 | 开展前期
83 | 阿署达地块开发 | 阿署达 | 2024-2026 | 新建公园洋房与小高层住宅，总建筑面积50849平方米。 | 15200 | — — | 办理前期手续。 | 徐波 高登 | — — | 区住建局 银江镇 | 渡口公司 | 开展前期
84 | 老公安局棚改地块开发建设 | 炳草岗 | 2024-2026 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用，新建商住楼。 | 50000 | — — | 办理前期手续。 | 徐波 高登 | — — | 区住建局 | 明俊房地产 公司 | 开展前期
85 | 东区2018-D39#地块 | 炳四区 | 2024-2027 | 建设内容为房地产开发，用地面积为7375.67平方米（11.06亩）。 | 100000 | — — | 办理前期手续。 | 徐波 高登 | — — | 区住建局 | 兴东集团 | 开展前期
86 | 炳二区2021-BE1#宗开发 | 炳二区 | 2024-2027 | 建设内容为房地产开发，用地面积为47422平方米，约71.13亩。 | 90000 | — — | 办理前期手续。 | 徐波 高登 | — — | 区住建局 | 兴东集团 | 开展前期
87 | 炳三区2019-BS1#宗地开发 | 炳三区 | 2024-2027 | 建设内容为商业用地（酒店开发），用地面积为36315.29平方米（约54.47亩）。 | 30000 | — — | 办理前期手续。 | 徐波 高登 | — — | 区住建局 东华街道 | 兴东集团 | 开展前期
88 | 东区闲置土地整理及开发 | 东区 | 2024-2026 | 利用17宗地（约56亩），及其他251宗（约914亩）闲置棚改土地分类利用，根据地块区位及规划，分为出让、出租等类别，分类建设保障性租赁住房（改扩建）、充换电站、托育场所等。 | 50000 | — — | 办理前期手续。 | 韩德 高登 | — — | 区土储中心 区住建局 财政局 | 渡口公司 | 开展前期
89 | 火红年华 | 东区 | 2024-2025 | 建筑面积约17000平方米，新建融三线建设文化、钢城文化、影视文化等于一体的中高端旅居康养社区、公寓等。 | 20000 | — — | 办理前期手续。 | 高登 | — — | 炳草岗街道 | 攀枝花市 国投公司 | 开展前期
90 | 2022-D17#地块开发建设 | 炳四区 | 2024-2027 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 待定 | — — | 办理前期手续。 | 高登 | — — | 区住建局 | 渡口公司 | 开展前期
91 | 2022-D8#地块开发建设 | 弄弄坪 | 2024-2027 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 待定 | — — | 办理前期手续。 | 高登 | — — | 区住建局 | 兴东集团 | 开展前期
92 | 2022-D11#地块开发建设 | 弄弄坪 | 2024-2027 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 待定 | — — | 办理前期手续。 | 高登 | — — | 区住建局 | 兴东集团 | 开展前期
93 | 2022-D7#地块开发建设 | 弄弄坪 | 2024-2027 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 待定 | — — | 办理前期手续。 | 高登 | — — | 区住建局 | 兴东集团 | 开展前期
94 | 金星巷地块综合开发利用 | 华山 | 2024-2027 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 待定 | — — | 办理前期手续。 | 韩德 高登 | — — | 区住建局 | 待定 | 开展前期
95 | 金芳巷地块综合开发利用 | 五十四 | 2024-2027 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 待定 | — — | 办理前期手续。 | 韩德 高登 | — — | 区住建局 | 待定 | 开展前期
96 | 二街坊地块综合开发利用 | 炳草岗 | 2024-2027 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 待定 | — — | 办理前期手续。 | 韩德 高登 | — — | 区住建局 | 待定 | 开展前期
97 | 二小周边地块综合开发利用 | 炳草岗 | 2024-2027 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 待定 | — — | 办理前期手续。 | 韩德 高登 | — — | 区住建局 | 待定 | 开展前期
（四）民生工程项目7个
98 | 花海中学 | 炳四区 | 2024-2025 | 项目占地42666平方米（约64亩），新建30班学位1500个，新建教学楼、综合楼、宿舍、食堂等，校舍约32000平方米，配套操场、绿化等。 | 18000 | — — | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 张坤梅 | — — | 区教体局 区发改局 | 区教体局 | 开展前期
99 | 花城幼儿园 | 炳四区 | 2024-2025 | 规划用地6578平方米，办学规模为15个班450名幼儿，总建筑面积为5982.4平方米，配建操场、绿化等。 | 5114 | — — | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 张坤梅 | — — | 区教体局 区发改局 | 区教体局 | 开展前期
100 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造（二期） | 东区 | 2024-2025 | 计划改造攀枝花市东区老旧庭院燃气中低压管线130.92km，改造老旧燃气立管（含引 入管、水平干管）98.19km，对 32729 户居民用户的户内不锈钢波纹软管进行更换及安装燃气自闭阀、家用报警器等安全装置。 | 16037 | — — | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 高登 | — — | 区综合执法局 区发改局 | 区综合执法局 | 开展前期
101 | 攀枝花市东区江北片区污水收集管网建设工程 | 东区 | 2024-2025 | 本工程新建和改造污水管网 22.02 千米，其中瓜子坪街道污水管网 3.18千米，弄弄坪街道污水管网 11.46 千米，倮果片区污水管网 7.38 千米，以及相关配套附属设施。 | 4138 | — — | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 高登 | — — | 区住建局 区发改局 | 区住建局 | 开展前期
102 | 攀枝花阿署达体育公园（一期） | 阿署达 | 2024-2025 | 项目占地约120000平方米，绿化率达68%以上。建设标准足球场1个、沙滩排球场2个、篮球场1个、室外健身广场1个、健身器械区和儿童游乐区1个，周边配建1.3公里健身步道及配套功能用房、设施等。 | 2570 | — — | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 张坤梅 | — — | 区教体局 区发改局 | 区教体局 | 开展前期
103 | 攀枝花市东区银江镇弄密村野猪湾片区历史遗留固废渣场治理 | 银江镇 | 2024-2025 | 对攀枝花市东区银江镇弄密村野猪湾片区历史遗留固废渣场及周边进行调查，厘清历史遗留固体废物来源、属性以及对周边环境的影响状况，确定固体废物堆存量，为下一步历史遗留固体废物风险管控或整治提供科学依据和有力支撑。根据土壤调查结果，对污染区域进行整治，完成中央督察件整改销号工作。 | 1200 | — — | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 王洋 | — — | 银江镇 区发改局 | 银江镇 | 开展前期
104 | 康养医疗中心 | 炳草岗 | 2024-2026 | 拟在攀枝花市东区范围内选址，打造一所以康养、养老服务为一体，功能齐备，环境优美的规范化康养医疗机构。 | 20000 | — — | 办理前期手续。 | 刘伟婧 张坤梅 | — — | 区卫健局 | 四川子宏水利开发有限公司 | 开展前期