## 重点项目
东区2023年度区级重点项目1-5月进展情况
序号 | 项目名称 | 项目（工作）内容 | 季度节点任务 | 牵头单位 | 完成情况 | 存在问题和困难 | 备注
1 | 五道河石家湾综合渣场 | 综合渣场总占地面积20.1万平米，初期挡渣坝高36米，后期堆积坝高155米，共分12个台阶，单台阶高为10米，综合渣场总容积为603.19万立方米，并建设与之配套的坝下排洪箱涵，排洪斜槽，滤液澄清池、消力池、截洪沟，坝面排水沟以及相应的临时道路等。 | 一季度排洪系统完成40%；二季度初期坝填筑15万立方米；三季度初期坝填筑23万立方米；四季度试生产 | 园管会 市自规东区分局 | 五道河石家湾综合渣场库区部分已通过临时用地予以保障，坝体和压滤车间部分拟通过选址暨规划指标论证方式确定土地出让技术经济指标，坝体和压滤车间部分的选址暨规划指标论证报告已提交专家评审会和市自规局业务办公会审议通过，下一步将按程序提交市规委会审议。 | —— | 市重点
2 | 钢结构生产线智能化改造 | 建成生产8000吨钢结构生产线。 | 一季度：签订招商引资协议； 二季度：完成项目备案； 三季度：开展其他手续办理； 四季度：正式开工。 | 区经信局 园管会 | 投资协议已达成一致，并通过政府常务会审议。 | ——
3 | 2022年东区23个老旧小区改造 | 涉及23个小区、7774户、203栋、53.9万平方，改造内容:小区内雨污分流、屋面防水改造、道路及停车位改造、照明、安防系统、绿化改造、娱乐休闲设施设备等。 | 一季度：完成6个老旧小区改造；二季度：完成7个老旧小区改造。 | 区住建局 各街道 | 江北片区正在进行清单编制，江南片区正在设计工作。 | 因配套资金落实较慢，项目建设滞后。
4 | 江南片区污水处理设施改造及配套管网建设工程（一期） | 建设东区江南片区市政污水管网29.62公里，新建厌氧池660m³（有效容积）及附属设施。 | 一季度：完成炳三区片区施工图设计并完成上恒酒店以上路段管网建设。 二季度：累计完成江南片区污水管网建设5公里。 三季度：累计完成江南片区污水管网建设8公里。 四季度：累计完成江南片区污水管网建设共计14公里。 | 区住建局 东华街道 炳草岗街道 | 项目已开工建设，已完成污水管网建设约1.7公里，完成投资约400万元。 | 地下管线复杂，部分居民不支持污水管网建设，影响工程进度。
5 | 攀枝花东区大宗固体废弃物综合利用示范——循环经济产业园 | 分三期，一期选矿工艺提升、生态环保材料EOD、固废填埋场、公辅配套；二期钛材、钛合金为主业的钛产业园；三期特色区域经济产业园。 | 一季度：开展一期选矿、配套设施固废填埋场的土地征拆及谈判、调规等工作； 二季度：落实调规、征地拆迁补偿安置相关费用事宜；根据土地招拍挂进程计划启动拿地手续； 三季度：推进拿地手续，启动初步设计； 四季度：启动部分项目EPC招标。 | 园管会 银江镇 市自规东区分局 区土储中心 区经信局 | 已取得选矿一期永久建设用地批复；已完成选矿一期用地范围内的实物调查和用地成本核算；已完成固废填埋场永久用地范围内的基本农田调整。初期坝永久用地89.83亩现省政府已同意，待缴纳新增城市建设用地费用后批复；已完成固废填埋场永久建设用地及一期临时用地范围内的实物调查和用地成本核算；已启动填埋场用地范围内的国家二级公益林报批；道路规划平面图和新控规道路核对中，为征拆做准备。 项目拟用300亩土地的规划调整报告已提交专家评审会和市自规局业务办公会审议通过，下一步将按程序提交市规委会审议。 | 1.该项目一直未明确土地征收补偿安置资金出处，未明确征补范围及用地时序等事项，致使难进场开展征补协议签订等工作。 2.目前企业未提供用地范围红线，暂未开展测绘权调、规划条件、出让方案等工作，正在积极对接园管会、区经信局、北京地矿，明确用地红线范围后，立即开展土地出让相关工作。 | 省重点
6 | 攀枝花智慧物流产业园 | 总建筑面积43797.35平米，新建集产品展销、电商直播基地、线上线下的配送中心、生鲜及冷链食品的分拣、储存以及检测认证，建立一个智慧化的供应链管理平台。 | 一季度：农产品冷藏保鲜设施主体安装； 二季度：完成农产品冷藏保鲜设施主体安装； 三季度：开展剩余地块招商； 四季度：按招商内容开工。 | 区农交水局 银江镇 | 目前，已经完成全部33座冻库主体设施的安装建设。 | 项目权属及用电问题需要进一步协调。
7 | 朱矿采矿场东北帮扩帮工程 | 扩帮开挖面积约248亩，修建倮密路还建工程，矿山扩帮生产规模为550万t/a。 | 一、二、三季度：开展征地拆迁； 四季度：完成征地拆迁。 | 银江镇 区土储中心 | 目前，已完成青苗及地面附着物补偿，剩余新增部分青苗补偿工作正在推进中；被安置村民社保已全部买入，剩余不足115200部分和自愿一次性领取部分退费正在推进；红线范围内清表工作已基本完成，目前剩余一户房屋未拆除。 | 1.影响区范围内新增三户的房屋补偿未支付，住房安置未到位；2.部分生活出路人员选择一次性退费暂未退费到位，目前正在走资金报批程序；3.影响区范围内还存在5户未搬迁完毕，目前正在积极协调村民搬迁，已有4户正在搬迁。
8 | 东区国有闲置资源分布式光伏建设 | 东区国有闲置资源分布式光伏计划实施点位21个，面积67000平米，可行性装机量8.7MW。 | 一季度：完场首批实施点位的EPC招标工作。 二季度：完场首批实施点位总工程量的40%； 三季度：完场首批实施点位总工程量的80%； 四季度：首批实施点位完工。 | 区发改局 | 已取得项目一期全部7个点位共计4.42MW的消纳意见。完成项目一期立项备案工作，取得立项备案表。完成EPC项目总承包单位挂网招标工作。完成EPC项目监理单位招标挂网文件的编制工作。完场项目融资授信工作。 | 因电网公司政策变化，项目部分点位消纳规模发生变化，可能导致项目二期部分点位单瓦投资过高，建议项目二期选取优质点位，优化设计以规模换取点位的不足。
9 | 东区燃气管道等老化设施更新改造 | 对攀枝花市东区 33个老旧小区燃气老化管道及设施进行更新改造；改造攀枝花市东区老旧市政中压管线、老旧庭院燃气低压管线、老城区燃气立管、燃气调压站以及31000户居民用户的户内装置。 | 一季度：开工； 二季度：完成4个老旧小区燃气老化管道及设施改造，老旧市政中压管道1千米改造； 三季度：完成4个老旧小区燃气老化管道及设施改造，老旧市政中压管道2.5千米改造； 四季度：完成6个老旧小区燃气老化管道及设施改造，老旧市政中压管道4千米改造。 | 区综合执法局 区发改局 | 完成龙箐花园、龙江明珠等11个小区管网改造，改造市政管网18公里，庭院管网15公里，立管3公里。 | 1.东区属于攀枝花市老城区、人口密度大，燃气用户多，且燃气管道建设年限长，大部分已经使用20年，安全隐患多。燃气管道改造从2022年集中进行改造，建设任务重，时间紧。2.东区辖区约16万户燃气用户，涉及东区全域，改造任务重，财政投资压力大。
10 | 炳四区中部片区基础设施 | 新建供气、供水、污水管网和供电管网共计 30 公里，及周边配套停车场、道路、5G 基站、充电桩、智慧杆体等。 | 一季度：完成炳盘梁路及龙滩路部分路段详勘工作； 二季度：完成炳盘梁路、龙滩路设计工作； 三季度：启动炳盘梁路、龙滩路土方开挖、填筑工作； 四季度：完成炳盘梁和龙滩路路基开挖和填筑工作。 | 区住建局 | 已完成炳盘梁路和龙滩路施工图设计工作。炳盘梁路挖方完成65%，锚拉桩桩基完成12根，20% 。营昌路路基土方填筑完成85%。龙滩路路基清表完成37%，路基土方填筑完成7%。 | 1.项目资金未落实。2.项目前期征地补偿费部分未支付。
11 | 四好农村路示范路 | 涉及6条县道、9条乡道、36条村道，路线全长101.982公里，包含：4条美丽乡村路改建工程、次差路整治、乡村公路整治、增设交通标示标线以及相关交通设施等。 | 一季度完成可研、立项等前期工作；二季度全面进场实施；三季度：主体完工 | 区农交水局 | 已完成双龙滩泰源养殖场路、益华路、益华路岔路、攀枝花村曹家三社道路主体建设。沙阿路、遥茨路、南聚路、水沙路等其他项目正在加快推进。银江镇、大渡口街道负责的乡道、村道均进场施工，其中阿署达村通村公路已完成。 | 省补资金暂未到位，正在积极向上争取。
12 | 攀枝花市东区望江片区城市更新 | 对望江片区老旧小区配套基础设施进行改造，建筑栋数71栋，建筑面积175313平方米，改造总户数1416户，包括供水、供电、车行道人行道等基础设施改造，增设便民服务中心、消防设施、社区停车位等配套基础设施，建设小区配套其他公共服务设施。 | 一季度：完成商业一期方案设计工作； 二季度：完成商业一期初设及评审工作； 三季度：根据招商及融资情况，启动望江片区城市更新试点项目的商业开发一期； 四季度：按照望江片区城市更新项目商业开发方案有序推动项目建设。 | 区住建局 炳草岗街道 | 已完成商业一期初设方案初稿。已协调市自规局于4月11日召开望江片区城市更新规划调整专家评审会，会议原则通过调规报告并按程序进行规划公示（公示期30个工作日）。5月10日已提交《建筑方案设计初稿（望江云街）》，正根据5月17日讨论会意见进行修改。 | 1.望江片区普遍存在通过搭建违章建筑来解决楼顶漏水问题，无法直接开展违建清理。2.根据调规论证提出的问题，还需继续完善规划方案。3.项目资金压力大，推进困难。
13 | 锦绣小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 新建便民综合服务中心约4000平米（共5层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等）、室外便民活动场地约420平米、健身步道约800平米，沥青路面改造约4600平米，电路照明、安防设施、排污管网、停车场、围墙、垃圾收储等改造。 | 一季度：便民服务中心开工； 二季度：日间照料中心开工， 三季度：便民服务中心完工； 四季度：完工。 | 区发改局 弄弄坪街道 区住建局 | 便民服务中心已完成主体施工，日间照料中心主体准备封顶。 | 进度款拨付滞后。
14 | 炳草岗大桥南至机场路口沿线老旧小区改造配套基础设施建设 | 对德阳巷小区、气象局小区等6个老旧小区,炳草岗转干楼小区城市棚户区,改造6条总长约10公里小区道路、管径 DN300-500雨、污管网3.6公里,改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、公厕、停车场,增加便民服务设施等。涉及1123户，共3532人；总建筑面积82033.3平方米。 | 一季度：完成路桥小区、二街坊巷小区改造； 二季度：完成德阳巷小区、文青巷改造； 三季度：完成市外国语小区、气象局小区改造。 四季度：完工。 | 区发改局 炳草岗街道 区住建局 | 已完成路桥小区、二街坊小区、园林处小区改造；完成德阳巷污水管网、人行道铺装等内容；完成气象局小区人行道铺装、污水管网等内容；完成外国语小区污水管网；完成文青巷人行道铺装，正在进行文青巷路面硬化等施工。 | 进度款拨付滞后。
15 | 攀研院小区老旧小区改造配套基础设施建设施工三标段工程 | 攀研院小区老旧小区改造配套基础设施建设：新建停车场2003平米，便民服务中心3670平米（共6层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等），电路照明、安防设施、排污管网、垃圾收储等改造。 | 一季度：社区便民服务中心主体结构封顶； 二季度：社区便民服务中心主体结构砌砖； 三季度：社区便民服务中心装饰、安装和室外工程； 四季度：完工。 | 区发改局 炳草岗街道 区住建局 | 已完成社区便民服务中心主体结构封顶，正在进行主体一层砌砖。 | 进度款拨付滞后。
16 | 东区入河排污口规范化建设 | 对东区沙坝村污水处理站、小沙坝污水处理厂、炳草岗污水处理厂等入河排污口实施规范化建设，具体建设内容包括建立或更换标识标牌、安装视频监控等建设。 | 一季度：完成入河排污口排查及资料整理； 二季度：完成入河排污口方案编制； 三季度：开始设置或更换入河排污口标识牌等； 四季度：完工。 | 东区生态环境局 | 完成入河排污口全面排查及资料整理；5月底前完成东区入河排污口排查溯源报告编制（送审稿）及排查整治方案（送审稿）；督促涉及标识标牌需更换企业完成最新标识标牌制作；完成市级组织的排污口县区交叉检查工作，并完善25个点位现场检查核查记录资料。 | 部分整改点位责任主体和行业监管部门的职能职责有待进一步明确。
17 | 马家田沟入江口片区生态环境系统整治工程 | 河道清淤1.36万立方米，生态缓冲带10.68公里，生态修复17.75万平方米， 场地修复150.5亩，生态湿地3.58万平方米；果林面源治理 383 亩，坡耕地生态拦截带8.64公里，生态沟渠6.228公里，农业废弃物收集、处理池31个，水土流失治理271亩 ，蓄水池15口，泵站l座，灌溉管网8.76公里，龙岗水库周边生态修复6.56万平方米，整治养猪养鸡场1处；生活污水管网23.5公里，公厕2座，分类垃圾收集桶 60个，配套水电等附属设施。 | 一季度：开展滴灌工程，生态湿地塘施工，河道清淤工作； 二季度：完成滴灌工程，生态湿地塘施工，河道清淤工作； 三季度：完成污水处理站，边坡完成40%，农业面源治理施工，生态拦截沟完成30%； 四季度：完成边坡支护80%，拦截沟80%，河道整治20%。 | 区发改局 园管会 市自规东区分局 银江镇 | 已完成6号、9号生态湿地塘施工，正在进行滴灌工程建设，河道清淤工作预计和环境提质建设同时进行。 | 进度未达到中央预算内资金使用要求。
18 | 攀枝花市东区炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设（二期） | 新建炳草岗生活垃圾分类及收运中转站与市政道路连接线道路，完善污水管网及其他配套设施。 | 一季度：完成初步设计、勘察； 二季度：完成设计及施工招标； 三季度：施工单位进场施工； 四季度：完工。 | 区综合执法局 | 完成初步设计、勘察。正在开展设计、施工总承包招标工作。 | 由于规划用地手续办理程序多，耗时长，对相关设计进行反复修改、论证，造成项目推进困难。
19 | 东区天然气置换工程 | 辖区人工煤气置换天然气。 | 一季度：累计完成辖区2万户天然气置换；二季度：累计完成辖区2.6万户天然气置换；三季度：累计完成辖区3.2万户天然气置换；四季度：累计完成辖区4万户天然气置换。 | 区综合执法局 | 已完成君临江山、阳城龙庭、新宏国际、龙箐花园、马尚、柏林郡等16个小区21382户天然气置换工作。 | 1.东区属于攀枝花市老城区、人口密度大，燃气用户多，且燃气管道建设年限长，大部分已经使用20年，安全隐患多。燃气管道改造从2022年集中进行改造，建设任务重，时间紧。2.东区辖区约16万户燃气用户，涉及东区全域，改造任务重，财政投资压力大。
20 | 棚改腾空房经营 | 东区范围内3处棚改腾空房改造及经营。 | 一季度：确定3处棚改腾空楼栋（土地）改造点位 二季度：寻找合作方。 三季度：房屋改造。 四季度：投入运营。 | 区住建局 各街道（镇） | 对炳草岗片区13处学园路3号1、3栋（市三中门口），鸿福巷2号1栋（三小路口）等13处，共计422套棚改房屋进行对外招租，目前已完成招租工作，正在对接区行政审批局办理经营手续。 | 经营手续办理困难，一是房屋无产权，二是房屋安全鉴定等级为C级，影响使用。若手续无法完善，后期工作难度较大。
21 | 阿署达村土地整治（土地占补平衡） | 整理园地、林地、草地等，建设规模252.74亩，其中补充耕地102.85亩；垦造水田148.43亩；旱改水1.46亩。经土地整理完成后，净新增耕地190.81亩（其中垦造水田120.19亩）；另旱改水新增水田7.79亩。 | 一季度：开工； 二季度：完工； 三季度：指标入库。 | 市自规东区分局 | 已完成2023年补充耕地项目（攀枝花市东区银江镇阿署达村土地整治项目）申报立项，攀枝花市东区银江镇阿署达村土地整治项目经4月区政府常务会、区委常委会会议审议后确定实施单位。5月初已完成清单编制和财评，5月中旬将公开挂网招标确定施工单位。 | 企业自筹资金困难。
22 | 攀枝花市东区大宗物料输送系统工程（一期） | 建设总长度约5.35公里皮带运输系统及配套设施；主要包括皮带转运站13座、皮带驱动站2座、相关皮带架空通廊、规格矿堆场等。 | 一季度：完成方案及初步设计，挂网招标； 二季度：项目开工； 三季度：完成工程量20%； 四季度：完成工程量50%。 | 园管会 | 完成一标段设计-施工总承包招标工作，合同签订中，方案设计、施工图设计同步进行中。完成一标段监理招标，公示已结束，合同签订中。 | 一标段尚未正式开工。
23 | 东区停车场项目（东区智慧停车场） | 总投资3500万元，建设车位约3000个，面积约8.7万平方米，同步增设其他相关便民配套服务设施、设备。2023年预计改扩建约800个停车位并交付使用。 | 第一季度：梳理棚改腾空楼及闲置土地现状情况。 第二季度：结合土地出让计划，梳理棚改腾空楼栋及土地利用计划；与各街道（镇）清理对外租赁停车场并移交渡口公司。 第三季度：结合棚改腾空楼栋或闲置土地（停车场）并实施建设和移交已建成停车场。（400个车位） 第四季度：完成建设和整合已建成停车场投入运营，完成年度目标800个车位。 重点项目节点：一季度：对各街道（镇）已腾空棚改房屋土地情况做分类统计； 二、三季度：开展停车场改扩建工作； 四季度：完场800个车位改扩建工作并投入运营。 | 区住建局 各街道 | 已对辖区内棚改楼栋及闲置土地状况进行梳理调查，并建立了可利用台账，截止目前，渡口集团新增管理车位638个，实现营收入40万元。 | 自筹资金困难，正在多方积极寻找建设资金。
24 | 东区抽水蓄能 | 拟新建上下级两个水库，初拟装机容量为30-60万千瓦，连续满发小时数6小时。 | 完成规划研究报告，开展预可研编制。 | 区发改局 区经合局 银江镇 | 已完成规划研究报告；已纳入2023年市重点项目前期储备。 | 经对接省能源局新能源和可再生能源处，抽水蓄能项目纳入规划难。目前全省共有26个大型抽水蓄能项目纳入国家规划，再进入难度很大；同时四川省已开展中小型抽水蓄能项目需求研究，从电力负荷、电力调节等多方位考虑后纳入了18个项目，暂未将攀枝花市纳入考虑。
25 | 西海岸片区城市更新 | 项目占地面积12公顷，拆除花鸟市场修建康养综合体，打通道路交通系统，综合整治周边环境。 | 加快前期手续办理。 | 区住建局 区发改局 | 2023年3月下旬，城恒三产明确无能力牵头西海岸片区整体更新工作；正在积极研究下一步工作思路，准备启动方案编制。 | 1.尚未明确牵头或参与项目的市场主体。2.片区情况复杂，改造协调的难度大。3.项目没有确定的资金来源。
26 | 研学营地打造 | 分二期实施，一期拟投资1100万。装修室内场馆13个，装修宿舍及食堂；二期拟投资3200万。在一期的基础上，新增教室、报告厅、新建容纳1200人的宿舍及食堂。 | 办理前期手续。 | 区教体局 | 已完成项目可行性研究报告。通过比对原市第十六中学校的小学部，初步选址市向阳实验学校；区教体局关于市弄弄坪学校（原市第十六中学校）、市向阳实验学校布局调整的请示，经区委教育工委审议批准。区教体局启动教育资源布局调整前期工作，市向阳实验学校从2023年9月起停止招生；市第二十一中小学校和市弄弄坪学校在市弄弄坪学校原址重新组建一所新的九年一贯制学校。 | 缺乏资金，还未进行实际改造。
27 | 攀枝花国际温泉度假区 | 占地约50亩，依托攀枝花宾馆温泉资源，通过对攀枝花宾馆打造提升，以及完善攀枝花宾馆至金沙江周边区域休闲度假配套设施，打造攀枝花城市温泉旅游度假区。 | 一季度：启动项目概念性策划方案编制工作；二季度：启动项目预可研编制和立项工作；三季度；深化设计方案，开展调规报告编制；四季度：形成调规方案，启动调规工作。 | 区文广旅局 | 目前正在开展总规设计修改；可研已经完成，正在进行局部修改；正在开展融资工作；正在对部分土地进行调规工作；正在开展取水指标的协调和争取工作。 | 东区无取水指标，需向市级甚至省级水利部门协调；江边悬崖酒店无建设用地指标，需进行规划调整。
28 | 徐家沟铁矿资源综合利用与开发 | 徐家沟地采方案设计可采储量3224.90万吨，采出原矿品位：TFe28.05%、TiO29.01%，可生产铁精矿1128.72万吨、TFe56%，钛精矿188.98万吨、TiO246%。 | 办理前期手续。 | 区经合局 区经信局 园管会 | 目前已完成爆破论证，已完成地下开采项目预可研报告。 | 因多方论证结果正在优化数据细节，成都铁路局7月将更新报审流程，可能导致原提供数据与新申报流程数据要求不符合，从而影响项目进度。
29 | 攀枝花阿署达体育公园（一期） | 项目占地约120000平方米，绿化率达68%以上。建设标准足球场1个、沙滩排球场2个、篮球场1个、室外健身广场1个、健身器械区和儿童游乐区1个，周边配建1.3公里健身步道及配套功能用房、设施等。 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 区教体局 区发改局 | 阿署达体育公园（一期）于5月11日招标确定勘察设计单位，目前正在准备开展项目一标段施工挂网工作。 | 前期选址用地范围内存在耕地，导致设计方案反复调整。
30 | 银江水电站 | 装机容量34.5万KW，建成后年发电量15.5亿KW.h。 | 一季度：银江大桥主体完工； 二季度：银江大桥通车，厂房坝段底板全部完成； 三季度：溢流坝段底板完成； 四季度：部分机组具备管型座、尾水管安装条件。 | 区发改局 区农交水局 区土储中心 银江镇 | 银江大桥主体完工，厂房坝段底板完成95%。 已完成2户居民户、3家企事业单位、1份迁坟协议、原长森地块的签约工作；完成金红美等3户的住房安置工作；持续跟进10户城市居民户和1户村民的征收补偿决定书的上会工作。持续推进剩余9户居民户、1户村民、给水管线、污水管线、排水口等城市功能恢复和通信线路、基站、路灯、给水管道、天网、测速等专业项目的迁建。 | —— | 省重点
31 | 钒钛磁铁矿绿色高效选矿创新技改工程 | 对原选厂生产设施、设备进行更新和技术改造，并新建钛精矿浮选系统和钛精矿过滤、烘干生产装置，清污分流系统及配套建设一座110千伏输变电站。 | 一季度：规划等前期手续办理； 二季度：厂房建设； 三季度：设备安装， 四季度：竣工。 | 区经信局 园管会 | 原厂房技改已完成，110kv变电站已建设完成试运行，浮选车间正在建设。 | —— | 市重点
32 | 水处理生产线 | 建设一条水处理生产线，建设800平米钢结构厂房，配套相关安全设施，购置更新设备一批。 | 一季度：主厂房开工； 二季度：订购相关设备； 三季度：完善基础设施； 四季度：竣工投产。 | 弄弄坪街道 | 主厂房已完工，正在进行相关设备的订购。 | ——
33 | 冰点水饮用水生产线建设 | 新建年生产力20万吨桶装和瓶装饮用水生产线以及包装处理线一条。 | 一季度：完成生产线设计论证； 二季度：开展生产线设备购置； 三季度：开展生产线安装调试； 四季度：开展生产线试运行运转，确保年底投入生产。 | 大渡口街道 区市场监管局 | 瓶装饮用水生产线已完成改造建设，正在开展调试生产工作；包装生产线设备已到货并安装70%。 | ——
34 | 西南地区综合仓储 | 新建2500平方米钢结构通用成品仓库、400平方米装载作业区、300平方米物料房、3000平方米地面硬化、配套水电设施、150米边坡加固、200米进出道路拓宽及路面铺装。 | 一季度：完成旧建筑物拆除，并开始主体建设； 二季度：场地配套设施开始建设； 三季度：道路设施及外围配套； 四季度：竣工投入使用。 | 弄弄坪街道 | 已完成旧建筑拆除及主体仓房建设，配套设施也已基本完工，预计三季度能竣工投入使用。 | ——
35 | 金华巷旅居康养综合体 | 项目占地约109亩，将打造建设中高端旅居康养社区、旅居康养商业中心等优质产业。 | 一季度：2号楼建设至8层，3号楼完成基础工程； 二季度：2号楼建设至16层，3号楼建设至7层； 三季度：2号楼建设至24层，3号楼建设至14层； 四季度：2号楼完成主体施工，3号楼建设至21层。 | 区经合局 区住建局 大渡口街道 | 目前2#住宅楼建设已至13层，3#住宅楼已完成基础工程。 | ——
36 | 新鸥鹏阳光康养综合体（曲江新鸥鹏） | 总规划用地面积8.70万平米，总建筑面积约为29.91万平米，其中地上计容建筑面积为24.43万平米；地下建筑面积为5.48万平米，建设7栋住宅。 | 一季度：1-7号楼主体工程完工； 二季度：1-7号楼主体结构抹灰及窗框栏杆安装完成； 三季度：1-7号外墙施工完成； 四季度：1-7号楼内外装完成。 | 区住建局 | 1-7号楼主体工程已完工，已完成装饰装修工程的80%。 | ——
37 | 桃源里医疗康养综合体（攀商·桃源里） | 该项目共计6栋楼，其中1-3#楼为商业楼，4-5#为楼住宅楼，6#楼为地面车库，总建筑面积为57384平米。 | 一季度：1-6号楼地下室完工。 二季度：5号楼主体封顶、3号楼、6号楼主体封顶。 三季度：4号楼主体完成，1号楼、2号楼完成地面1层施工。 四季度：1-6号楼主体完工。 | 区住建局 炳草岗街道 | 1-6号楼主体封顶，正在开展外部装饰装修及室外工程。 | ——
38 | 泽翰物流攀西冷链集配中心 | 项目建设攀西一级冷链集配中心1个3000余平米，二级冷链配送中心1个200余平米，三级乡村冷链站点50余个，建成“县乡村”国家标准三级冷链配送体系，服务乡村振兴。主辅分离成立商贸运营公司，纳入升规入统企业培育。 | 一季度：完成一级冷链集配中心建设； 二季度：完成二级冷链配送中心建设； 三季度：成立商贸运营公司。 四季度：建成乡村冷链站点50个以上。 | 区商务局 | 已完成一级冷链集配中心建设；二级冷链集配中心正在进行设备安装。 | ——
39 | 新能源电动汽车配套产业 | 一期建成新能源充电站4个并投入运营，完成研发中心地块购买前期准备工作；二期建成新能源充电站3个并投入运营，完成新能源充电节能技术研发中心（含旗舰站）土地购买、方案设计等相关前期准备工作，具备开工建设条件；三期建成新能源充电站3个及新能源充电节能技术研发中心（含旗舰站）并投入运营。 | 一季度：确定第一个点位的选址和前期筹备工作，同时启动其它点位的选址工作； 二季度：启动第一个点位的建设工作，同时确定第二个点位的前期选址和筹备工作； 三季度：启动第二个点位的建设工作，同时确定第三个点位的前期选址和筹备工作； 四季度：启动第三个点位的建设工作。 | 区科技局 | 第一个点位已建设完成，于区政府旧楼1楼建成充电桩4台，充电枪8把；第二个点位选址于攀益园物流园，已与攀枝花网源电力正式签定施工合同，拟于近期开工。 | ——
40 | 废旧资源综合利用 | 新建1条6万t/a高炉瓦斯泥处理线；新建1条3万t/a烧结机头除尘灰处理线；新建1条1000t/a高纯合金粉末生产线；新建1条36万t/a冶金渣处理线；新建1条金属结构制作、机械制造及金属表面处理生产线。 | 一季度：备案环评等手续办理； 二阶段：开工； 三季度：一期设备安装； 四季度：竣工。 | 区经信局 园管会 | 一期厂房主体基本建设完成，正在购置相关设备。 | ——
41 | 年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解二期 | 利用东区弄弄坪狗熊窝约60亩地，建设年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解。 | 一季度：完成项目备案； 二季度：完成用地租地协议； 三季度：开展设备订购及前期场平； 四季度：二期开工建设。 | 区经信局 园管会 | 已完成项目备案；已完成用地租地协议签订，正在进行场坪。 | ——
42 | 中国供销﹒星悦茂地下空间开发 | 总建筑面积约21000平方米，全长1000米，建设内容包括但不限于地下商业空间开发建设、公共配套及附属设施、地面两侧景观、绿化、灯饰、人行道及地下管网搬迁。 | 一季度：启动供地前期准备工作，对现状进行地勘，制定施工方案和业态规划方案； 二季度：完成供地，启动建设手续办理； 三季度：完成施工相关手续办理； 四季度：启动一期建设。 | 区商务局 东华街道 炳草岗街道 | 已完成项目业主本地公司的注册登记、项目地勘和调规方案、交通组织方案、宣传工作方案制定。正开展土地性质调整和项目实施方案编制。 | ——
43 | 钒钛磁铁矿尾矿提钛项目 | 扩建一条年综合利用攀钢矿业外排钒钛磁铁矿尾矿750万吨的强磁+螺旋重选生产线，实现年处理尾矿750万吨。 | 一季度开展场地清理相关工作；二季度开展场坪工作；三季度开展生产线建设；四季度生产线建设完成80% | 区经信局 | 已完成场地清理，预计6月份开工。 | ——
44 | 国网攀枝花供电公司2022设备设施更新改造 | 改造变电站、通信电源蓄电池组，更换蓄电池，新增配电台区智能融合终端。 | 一季度：开展变电站改造工作； 二季度：开展蓄电池更换等建设工作； 三季度：开展调试工作； 四季度：竣工运行。 | 东华街道 区经信局 | 截至5月，已完成110kV迤资等4座变电站蓄电池更换，220kV合力变电站等4套通信电源蓄电池组改造，行政交换网接入网IMS技术改造，220kV施家坪变电站等4套通信电源改造，本部等6个会场电视会议系统设备改造。 | ——
45 | 攀钢2023年建设项目 | 实施鸿舰重机钛合金高端零部件机械制造产业建设、攀矿密地选厂提质改造等项目 | —— | 区经信局 区发改局 科技局 | 鸿舰重机钛合金高端零部件机械制造产业建设：项目整体已开始试生产。 攀矿密地选厂提质改造：主体厂房建设完成，部分单机调试，配套设施设备未开工。 攀钢钒1450热轧生产线技术改造工程：竣工投产。 攀钢钒炼钢厂板坯连铸系统升级改造工程：一期已竣工投产。 攀钢钒能源集控中心建设：上线试运行。 攀钢钒新1号、3号烧结机烟气脱硝改造：竣工试生产。 能动分公司100MW余热余能利用发电二期工程：土建：除氧跨第5层浇筑完，汽机岛搭架、支模、绑筋预计5月底浇筑完，主厂房剩余16根桩浇筑完，主变基础浇筑完，脱硫综合楼正进行基础施工。 | ——
46 | 未来城旅居康养综合体（攀商·未来城） | 总建筑面积74253平方米，建设中高端旅居康养社区、旅居康养商业中心、康养公寓等。 | 一季度完成项目调规工作；二季度完成项目前期规划手续的办理； 三季度完成施工图设计及有关手续办理；四季度项目开工 | 区住建局 炳草岗街道 | 已完成项目方案设计，正在办理项目规划建设手续。 | ——
47 | 同冶生产线扩能技改 | 原有生产线及设施基础上增加1条生产线，建设容积3万吨的原料堆场、增设皮带机17条、配套厂区运输道路560米，将生产能力提升至200万方（400万吨）/年。 | 一季度：立项； 二季度：安评等手续办理； 三季度：设备安装， 四季度：竣工。 | 区经信局 园管会 | 已完成立项、安评手续办理；部分产线已完成设备安装，正在试生产。 | ——
48 | 超细粒级钛尾矿旋流-静态微泡浮选柱高效回收 | 对现有兴中矿业尾矿进行再选再利用，采用尾矿—两段强磁—斜板浓缩—柱式浮选工艺流程建设一条年处理 200 万吨尾矿的钛浮选生产线，全年可生产#20 钛精矿（品位为47%的二氧化钛）7.14万吨，对现有抛尾尾矿的钛品位从 5.0%降至 2.0%以内。 | 一季度：完成备案； 二季度：开展安评等手续办理； 三季度：开工； 四季度：设备安装。 | 园管会 区经信局 | 项目已完成备案，项目初步设计已经定稿；目前正在开展环评、安评、节能审查、职评等工作。 | ——
49 | 减排提质技改 | 减排提质增效拟从三个方面进行：一是上连续酸解系统淘汰原30m³酸解锅解矿，用2个60m³锅按11t/批/15h解锅来生产，对原有喷淋设施进行优化升级；二是进一步净化钛液提高后续产品质量；三是生产金红石粗品来提高产品质量。 | 一季度：完成项目备案； 二季度：安评等手续办理； 三季度：设备安装和厂房建设， 四季度：竣工。 | 区经信局 园管会 | 原产线技改工作已完成，正在试生产。新建产线正在土建，主体厂房框架基本完成，部分设备已采购。 | ——
50 | 阿署达片区环境提升（一期）项目（阿署达尾矿坝片区生态修复工程） | 民生实事：利用马家田尾矿库闭库后形成的滩面，以“攀西之花”为意象打造约500亩的核心景观区，包括花瓣状的大地景观和“天空之镜”水景观，配套建设相应附属设施。 重点项目：环境治理和生态修复35万平方米，新建配套浇灌系统、泵站2座及供水管网约8公里，新建区间路5公里，完善停车场、充电桩等配套设施建设。 | 民生实事节点：2023年内完成，其中：一季度：开展花瓣区域花卉种植、配套设施及服务设施建设。二季度：完成花瓣区域景观打造、景观步道建设。三季度：启动天空之镜区域景观打造及管网建设。四季度：完成天空之镜区域建设、游览设施及灯光等相应附属设施建设。 重点项目节点：一季度：委托安全论证、地质勘查、可研报告等编制工作；二季度：确定设计单位、开展方案设计、初设等工作；三季度：开展施工图设计、审查、施工招标等工作，启动天空之镜区域打造及管网建设；四季度：天空之镜主体完工；坝上大道开工建设。 | 市自规东区分局 区住建局 银江镇 | 民生实事节点：花瓣区域完成堆坡造型，正在进行土壤改良；3米园路（景观步道） 路基碎石层完成1750米；天空之镜已堆土至设计标高，完成钢筋混凝土工程量25%；用水接口已接通至项目地，启动喷灌系统建设；正开展夜间灯光方案设计。 重点项目节点：完成安全论证和龙滩箐可研报告编制。公园大道、龙滩箐隧道规划论证报告通过专家评审，正在进行公示。形成《攀枝花市阿署达及马家田尾矿库生态环境导向EOD综合开发项目可研报告》初稿，开始草拟项目实施方案。 | ——
51 | 江南片区金星巷等5个老旧小区改造配套基础设施建设 | 对江南片区金星巷、国贸大厦、益华路16号、凤凰东街88号、湖滨路等5个老旧小区，改造庭院燃气管道6.8公里、更换户内燃气橡胶软管及加装安全装置，改造排水防涝管网及沟渠8.94公里，改造小区道路及人行道4.5公里，改造居民活动场地1060平方米，新建停车场、充电桩，以及安全隐患治理、绿化等配套基础设施，涉及小区居民1484户、3858人。 | 一季度：设计单位招标，启动设计； 二季度：完成设计； 三季度：开展清单编制、财评、施工单位招标； 四季度：开工。 | 区发改局 大渡口街道 炳草岗街道 区住建局 | 已完成初步设计方案，确定代建单位并拟定合同。 | ——
52 | 弄弄坪片区东风苑等4个老旧小区改造配套基础设施建设 | 对弄弄坪街道东风苑、弄弄坪中路241号、富麒、攀钢医院等4个老旧小区，改造庭院燃气管道5.23公里，更换户内燃气橡胶软管及加装安全装置；改造排水防涝管网及沟渠11.265公里；改造小区道路及人行道约3.88公里，新增消防管网0.55公里，改造小区养老托育中心3000平方米、居民活动场地及活动室1300平方米、停车场2100平方米等。以及安全隐患治理、绿化等配套基础设施，涉及小区居民1796户、4670人。 | 一季度：设计单位招标，启动设计； 二季度：完成设计； 三季度：开展清单编制、财评、施工单位招标； 四季度：开工。 | 区发改局 弄弄坪街道 区住建局 | 已确定设计单位并完成初步设计方案编制，下一步准备开展初步设计方案评审会。 | ——
53 | 瓜子坪沿江片区老旧小区改造配套基础设施建设 | 对瓜子坪街道沿江片区老旧小区，改造庭院燃气管道1.96公里，更换户内燃气橡胶软管及加装安全装置；改造排水防涝管网5.66公里；改造小区相关道路及人行横道约2.23公里，新建居民活动场地约500平方米等。以及安全隐患治理、绿化等配套基础设施。涉及居民900户，2340人。 | 一季度：设计单位招标，启动设计； 二季度：完成设计； 三季度：开展清单编制、财评、施工单位招标； 四季度：开工。 | 区发改局 瓜子坪街道 区住建局 | 已确定设计单位并完成初步方案设计。 | ——
54 | 东区生态修复 | 攀枝花市东区金沙江北岸弄密村生态修复项目建设面积437.79亩；国家重点生态功能区攀枝花市东区2023年倪家湾生态修复项目，营造特色乡土树种生态林806.95亩；攀枝花市东区银江镇阿署达村毛家坪生态修复项目建设面积510.9亩。 | 一季度：完成弄密村凤凰木栽植，阿署达村毛家坪生态修复项目方案编制； 二季度：完成弄密村生态修复项目竣工验收，阿署达村毛家坪生态修复项目政府采购； 三季度：完成倪家湾生态修复项目设计等前期工作，阿署达村毛家坪生态修复项目开工； 四季度：倪家湾生态修复项目开工，阿署达村毛家坪生态修复项目竣工。 | 区林业局 银江镇 | 截止目前已完成2个（攀东雅居口袋公园和银江镇小广场口袋公园）街心口袋公园，1处（泊林郡泊林郡小区栏杆）立体艺术花墙，1个（凤凰花公园扩模提效）花卉主体公园建设。其他项目正在抓紧谋划，按计划逐步实施。 | ——
55 | 东华山山地运动营地 | 一期起于奥林匹克旁登山步道入口，利用现状森林防火通道基础路基建设复合绿道，止于海德堡后方，绿道长度约6.8公里，宽度为3.5米。另外包括老营盘至海德堡观光电梯、示范段“钢的亭”休闲驿站、林荫休憩点等服务设施。 | 一季度：完成复合绿道绿化工程，“伴山咖啡”建成完工并向市民开放。 二季度：观光电梯、“城市之眼”穹顶花园等景观节点的基础工程和安装调试等主体建设工程完工。 三季度：加快“城市之眼”穹顶花园等景观节点的线路铺设、灯带安装等工作，确保亮化工程完工。 四季度：一期完工。 | 区教体局 | 攀枝花市东区金沙江北岸弄密村生态修复项目已完成苗木栽植和竣工验收，进入管护期；国家重点生态功能区攀枝花市东区2023年倪家湾生态修复项目已完成项目立项批复和能评，目前在做设计招标工作；攀枝花市东区机场路毛家坪生态修复项目已完成设计评审，目前在做项目采购前期准备工作。 | ——
56 | 人大转盘至临江路老旧小区改造配套基础设施建设 | 人大转盘至临江路老旧小区改造配套基础设施建设：改造约5公里小区道路、管径DN300～500雨污管网3.2公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、停车场，增加便民服务设施等。 | 一季度：明确便民活动场地和停车场施工方案； 二季度：便民活动场地、停车场等施工； 三季度：完工。 | 区发改局 炳草岗街道 区住建局 | 已明确便民活动场地和停车场施工方案，正在进行便民活动场地和停车场施工。 | ——
57 | 人民街片区老旧小区改造配套基础设施建设 | 对文景巷小区、花城中街小区等9个老旧小区,改造15条总长约20公里小区道路、管径DN300~500雨污管道 14.15公里,改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、公厕、停车场,增加便民服务设施等。 | 一季度：完成花城中街管网、道路黑化等改造； 二季度：完成人民街154号管网、道路黑化和绿化等改造； 三季度：完成炳草岗大街359管网、道路黑化等改造； 四季度：完成项目收尾工作。 | 区发改局 炳草岗街道 区住建局 | 已完成花城中街小区改造，包括树木修剪清运、花池修复、人行道改造，完成干休所排污改造、道路黑化等；完成人民街200 号小区完成道路黑化改造；AB 座小区道路黑化、排水沟改造；人民街154号中民安巷主路弱电井施工，民安巷3号休闲广场PC砖铺贴，民安巷3号4号梯步两侧铁艺栏杆加工安装，铜像广场广场地坪混凝土破碎拆除等工作。 | ——
58 | 攀枝花市东区弄密片区老旧小区改造基础设施配套 | 改造弄弄坪街道和瓜子坪街道4个老旧小区，相关道路2.18公里，便民市场2000平方米，雨污管网1864米、排水沟1635米、给水管网1236米、燃气管网1120米、活动场地及停车场7270平方米，新增消防管网1030米，及有关配套设施。 | 一季度：开工建设； 二季度：完成改造内容30%； 三季度：完成改造内容60%； 四季度：完工。 | 区发改局 区住建局 弄弄坪街道 瓜子坪街道 | 已开工，现完成改造内容约41.87%。包括：基本完成弄弄坪片区的枣子坪、大花地、高峰等个各点位的污水改造；弄弄坪片区的枣子坪、大花地、高峰等个各点位的人行道、护栏等安装；道路病害治理。 | ——
59 | 县道桐银路K12+525桥、K12+761桥及韩家湾大桥拆除重建工程 | 县道桐银路K12+525桥、K12+761桥及韩家湾大桥拆除重建工程。其中(K12+525桥)拆除重建工程为3×20m预应力混凝土(后张)简支(桥面连续)T梁，全长72.3m，桥宽10m。 (K12+5761桥)拆除重建工程为3×20m预应力混凝土(后张)简支(桥面连续)T梁，全长72.3m，桥宽10m。 (韩家湾大桥)拆除重建工程为5×20m预应力混凝土(后张)简支(桥面连续)T梁，全长110.3m，桥宽10m。 | 一季度：项目进场实施； 二季度：完工。 | 区农交水局 | 县道桐银路K12+525桥、K12+761桥及韩家湾大桥拆除重建工程，目前K12+525桥、K12+761桥已完成桥体建设及桥面混凝土浇筑，下一步准备铺沥青路面。韩家湾大桥已完成桥体建设，现阶段正在实施湿接缝砼浇筑，预计5月底完工。 | ——
60 | 御湖花都 | 该项目总占地面积为60110.78平方米，规划总建筑面积144286.39平方米（含商业、车库、公寓），地上计容建筑面积为47742.04平方米，地下不计容建筑面积为96544.35平方米，停车位1197个，建筑密度36%，绿地率45%，用地性质为商业金融兼容旅游文化娱乐用地。 | 一季度：完成项目基础数据统计，初步确定项目合作模式，完成项目重启包装； 二、三季度：利用各类平台活动对外推介2次以上，引荐意向企业8家以上； 四季度：争取确定1家意向投资企业。 | 区经合局 区住建局 | 积极配合市住建局、区住建局开展招商工作。 | ——
61 | 花舞人间景区 | 通过招商或法律途径，推进“半山望墅”项目进入复工状态，盘活花舞人间景区和特色商业街区资产。 | 一季度：启动抵押资产司法执行程序； 二季度：法院立案，按照程序对抵押物情况进行调查整理等工作； 三季度：启动抵押资产评估程序； 四季度：确定抵押资产评估公司，开展抵押资产评估工作。 | 区文广旅局 | 启动抵押资产司法程序，恒丰银行已向成都市中级人民法院申请了执行立案，目前，成都市中院正开展抵押物资料收集、情况梳理等工作。 | ——
62 | 花海小学 | 学校占地46.15亩，按48班规划建设，新建校舍面积1.29万平方米，配套操场、绿化等。 | 一季度：完成方案优化； 二季度：完成施工图设计； 三季度：施工招标确定队伍，并施工； 四季度：完成主体工程。 | 区教体局 | 完成小学施工图设计及审查（备案等），4月26日开始基础施工，有序推进中。 | ——
63 | 中西医结合康养示范中心楼 | 总建筑面积21829.41平方米，主要建设中西医结合康养示范中心楼一栋、地下停车场及配套附属设施。 | 一季度：主体完工， 二季度：完成装饰装修50%； 三季度：完成装饰装修90%； 四季度：竣工。 | 区卫健局 | 主体已完工，目前正在进行装饰装修。 | ——
64 | 炳二区足球公园 | 项目占地约70亩，建设1块标准十一人制天然草皮足球场，2块标准五人制足球场，1块标准八人制足球场的公园绿地，打造集足球场地开放、体育文化活动承办及足球相关配套服务为一体的足球主题公园。 | 一季度：完成4块足球场地建设； 二季度：完成公园入口服务用房建设； 三季度：完成公园内部2公里道路建设； 四季度：公园建成并投入使用。 | 区文广旅局 | 5月19日已对4块球场进行验收。公园进出道路路基开挖施工工作完成90%。 | ——
65 | 攀枝花市东区康养文旅住宿接待体系升级工程 | 对南山宾馆、攀枝花市宾馆、星空露营地等进行品质提升改造，包括楼梯、走廊、卫生间加装扶手；完善消防系统；改造配套餐厅、室外活动场地、停车场设施等。 | 一季度：完成南山宾馆拆除工作。 二季度：南山宾馆动工建设。 三季度：星空露营地全能舱动工建设。 四季度：攀枝花宾馆动工建设。 | 区发改局 区文广旅局 | 南山宾馆：完成拆除工作，正进行硬装（精装修）阶段，吊顶、地面，墙面、电梯安装、消防调整点位等；南山宾馆完成2间样板房（普通、商务两种房型）。 攀枝花宾馆：已完成东楼3至6层和9至10层共6层楼的客房改造，启动南楼1至5楼办公室转客房的升级改造工作，目前已形成改造方案。 | ——
66 | “城市原点”红色文旅示范基地 | 一期：提升狮子山万吨大爆破指挥部旧址安全防护设施，新建小型停车场和休憩设施；在“兰一区”还原一条包含城市原点广场、“兰尖故事”博物馆、邮局、供销社、“国营大食堂”等三线建设初期风貌的风情街区，在旧址修缮还原、改造提升“苏联专家院”；二期：利用企业废弃厂区打造包含“三线游历”“极限运动”“休闲放空”等项目为一体的体验基地，形成一条完整旅游体验生态路线。 | 一季度：调研项目整体情况； 二季度：初步制定一期升级方案； 三季度：确定一期升级方案； 四季度：开工。 | 瓜子坪街道 区文广旅局 | 已初步完成一期升级方案。 | ——
67 | 太谷特色街区消费新场景打造 | 项目总面积67000平方米，停车位2474个，总体布局“一轴、两翼、四大街区”。其中，一轴建设长250米、宽40米共计10000平方米三线主题文化广场；两翼建设时尚潮流文化、地方特色美食与城市夜经济结合商业综合体；四大主题街区建设Fun—Shine广场、吃货厂街区、时尚缤纷汇、潮玩街区，展现攀枝花三线文化、非物质文化遗产相结合的现代商业氛围，打造炳三区商业新地标、网红新打卡地。 | 一季度：启动年度招商，对已落地业态加快开业准备； 二季度：不二音乐火锅等主力店建成投入运营，加快D区招商，争取主力业态落地； 三季度：对新落地业态加快装修和开业前准备； 四季度：实现开街。 | 区商务局 | 截至目前，项目主体商业已完成80%招商，故事不二火锅、二麻酒馆、四零工厂等投入运营；华联盈创生活超市、熙悦汇等首店品牌加快装修。 | ——
68 | 星空露营地二期 | 建设微型天文馆及星空研学基地、花果山、山海湖观景台、后备箱经济区等。 | 一季度：进行微型天文馆、观景台、后备箱经济区的地勘、设计工作；进行花果山花卉及果苗栽种工作； 二季度：对微型天文馆进行包装项目争取政策资金申报等工作，同时村集体出资进行部分项目建设工作；对观景台、后备箱经济区子项目进行施工建设；继续进行花果山花卉及果苗栽种工作； 三季度：持续筹措资金建设微型天文馆及观景台、后备箱经济区、花果山等； 四季度：完工。 | 银江镇 区文广旅局 | 微型天文馆：已完成项目设计，正在进行施工；星空研学基地课程总方案已完成。 观景平台：A段（社会车辆停放点）钢结构安装完成，B段（人员疏散场地）完成70%底板浇筑，挡墙砌筑完成。C段（特种车辆停放点）回填完成。由于A、B段施工所需机械设备及材料要经C段进入，所以需待A、B段基础施工完成后，统一铺装沥青地面。 花果山花卉及果苗栽种工作：目前已种植西瓜、蔬菜等作物。 | ——
69 | 霏逸览月民宿 | 对原览月山庄的建筑功能布局、户外环境进行全面打造，差异化建设个性主题民宿。包括改建建筑主体，新建给水排水、电气、楼梯通道以及室外绿化景观、休闲场地、水景观；完善消防、安防系统；增设户外游泳池等。 | 一季度：完成提升改造方案设计工作； 二季度：完成拆除工程； 三季度：完成主体外墙、水电设施改造； 四季度：完工。 | 区文广旅局 | 完成3层钢结构主体建设；完成房顶搭建工作；完成内墙隔断工作。 | ——
70 | 全季酒店 | 按照四星级酒店标准对原西海岸宾馆进行提升改造，建筑面积6040平方米，设置客房128间。 | 一季度：开工； 二季度：完成改造30%； 三季度：完成改造60%； 四季度：主体完工。 | 炳草岗街道 | 已完成装修改造30%。 | ——
71 | 老公安局棚改地块开发建设 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用，新建商住楼。 | 加快前期手续办理。 | 区住建局 | 正在会同区级有关部门核实地块信息。 | ——
72 | 五十四片区城市更新 | 对五十四小商品批发城及周边进行改扩建、零星棚改楼栋再利用、完善消防等基础设施，升级改造为川西南片区最大的小商品批发集散地 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 大渡口街道 区发改局 | 已选定三栋棚改楼作为7.29火灾居民过渡安置房。目前已经入场施工，开始清理楼栋垃圾。 | ——
73 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造（二期） | 计划改造攀枝花市东区老旧庭院燃气中低压管线130.92km，改造老旧燃气立管（含引 入管、水平干管）98.19km，对 32729 户居民用户的户内不锈钢波纹软管进行更换及安装燃气自闭阀、家用报警器等安全装置。 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 区综合执法局 区发改局 | 已完成招标代理机构确定，正在开展初步设计、勘察招标工作，预计6月12日完成初步设计、勘察招标。 | ——
74 | 攀枝花市东区江北片区污水收集管网建设工程 | 本工程新建和改造污水管网 22.02 千米，其中瓜子坪街道污水管网 3.18千米，弄弄坪街道污水管网 11.46 千米，倮果片区污水管网 7.38 千米，以及相关配套附属设施。 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 区住建局 区发改局 | 预计将争取到省级资金1000万元。 | ——
75 | 攀枝花市东区银江镇弄密村野猪湾片区历史遗留固废渣场治理 | 对攀枝花市东区银江镇弄密村野猪湾片区历史遗留固废渣场及周边进行调查，厘清历史遗留固体废物来源、属性以及对周边环境的影响状况，确定固体废物堆存量，为下一步历史遗留固体废物风险管控或整治提供科学依据和有力支撑。根据土壤调查结果，对污染区域进行整治，完成中央督察件整改销号工作。 | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 一季度：3月中旬前，编制整治方案，并通过专家审核，报省环保厅备案，3月底前，确定施工单位； 二季度：4月初进场施工；6月20前完成整治，申报销号。 | 银江镇 区发改局 | 根据调查报告，制定了治理方案，并通过专家和相关部门的评审。截止目前，已完成截排洪沟、渗滤液池、堆场防渗层压实粘土、铺设HDPE防渗膜、土工布等工作，正在进行覆土。 | ——
76 | 银江湖两岸建设提升暨综合运营 | 起点位于渡口桥、止于银江水电站坝前，总长约11.8公里。将范围内的基础设施建设提升、土地综合整治、环保基础设施建设等整体打包建设，围绕市级实施的银江湖水面特许经营项目及栈道、码头等建设内容完善配套基础设施，提升城市公共基础设施和服务能力。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 正在会同区级有关部门核实地块信息。 | ——
77 | 大梯道中轴线建设 | 打造“地下、地上、空中”三维立体式网红街区。同时依托攀枝花三线建设大纪事等内容，建设上至公园、下至滨江路的“三线文化”主题长廊，打造攀枝花市中心区域全开放式、体验式、休闲一体的三线文化旅游打卡点，配套休闲设施、喷泉景观、自动扶梯等设施，大梯道至银江湖公园、御湖花都网红天桥和索道等。 | 加快前期手续办理。 | 区商务局 炳草岗街道 | 已委托北京世纪千府国际工程设计有限公司、贵阳建筑勘察设计有限公司对大梯道进行了意向性设计，并就方案可行性进行了研讨，目前正对方案进行优化。 | ——
78 | 攀枝花市中汇特钢有限公司地块风险管控与修复二期 | 风险管控和六价铬污染土壤19.6平方米；修复治理含六价铬、三氣甲烷、砷、硼、钼、硒污染地下水15330.0立方米；风险管控含铬六价铬、镍固废 32.7万米；修复含镍、路、六价路、饥固废 11636.72立方米。 | 争取上级资金，资金下达后建设。 | 园管会 区生态环境局 | 治理项目通过省级土壤污染治理专项资金审核，已推介进入国家级土壤污染治理专项资金库，等待资金下达。 | ——
79 | 狗熊窝工业地块整理 | 科学合理统筹布局弄弄坪片区各项建设用地指标，进一步优化产业布局，促进各产次协同发展，奠定东区共同富裕经济基础，依托“三区三线”现有工作成果，编制新一轮弄弄坪片区控制性详细规划。 | 办理前期手续。 | 区经信局 | 已落地亘盛年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解、科峰废旧资源综合利用项目；其中亘盛年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解二期正在进行场坪，科峰废旧资源综合利用项目正在进行主体厂房建设。 | ——
80 | 两江小院 | 占地面积约30亩，该项目融参与性、观赏性、娱乐性、趣味性于一体，按照亲水带、风景带、生态带的规划定位，重点打造集休闲娱乐一体的网红打卡地。 | 加快前期手续办理。现该项目确定由市文旅集团牵头，银江镇配合。目前按市里进度安排，7月底前完成最终设计，经市领导审议通过后立项。2023年主要完成前期设计和手续相关事宜。2024年初开工建设，2024年底建成完工。 | 银江镇 区文广旅局 | 市文旅集团拟将两江帆影与若泸之恋统一打造，初步设计已完成，目前正在进行修改。 | ——
81 | 花海中学 | 项目占地42666平方米（约64亩），新建30班学位1500个，新建教学楼、综合楼、宿舍、食堂等，校舍约32000平方米，配套操场、绿化等。 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 区教体局 区发改局 | 完成用地划拨手续、用地预审选址，正在办理可研报告编制单位招标手续。 | ——
82 | 花城幼儿园 | 规划用地6578平方米，办学规模为15个班450名幼儿，总建筑面积为5982.4平方米，配建操场、绿化等。 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 区教体局 区发改局 | 完成用地预审选址和立项批复。 | ——
83 | 康养医疗中心 | 拟在攀枝花市妇幼保健医院原址，打造一所以康养、养老服务为，功能齐备，环境优美的规范化康养医疗机构。拟改建康养中心、医疗中心，配套进行食堂、适老化、环境等建设。 | 加快办理前期手续 | 区卫健局 | 正在进行重新选址。 | ——
84 | 东区2018-D39#地块 | 建设内容为房地产开发，用地面积为7375.67平米（11.06亩）。 | 继续洽谈有意向合作单位。 | 区住建局 | 正在会同区级有关部门核实地块信息。 | ——
85 | 炳二区2021-BE1#宗开发 | 建设内容为房地产开发，用地面积为47422平米，约71.13亩。 | 继续洽谈有意向合作单位。 | 区住建局 | 正在会同区级有关部门核实地块信息。 | ——
86 | 东区闲置土地整理及开发 | 将前期梳理出的有初步利用计划的17宗（约56亩），及其他251宗（约914亩）闲置棚改土地分类利用，根据地块区位及规划，分为出让、出租等类别，分类建设保障性租赁住房（改扩建）、充换电站、托育场所等。 | 办理前期手续。 | 区土储中心 区住建局 财政局 | 对189块约1456亩未利用棚改地块、已收储地块及大企业移交闲置地块，进行了摸底调查，按照土地现状、规划和产业布局等条件将土地按照拟出让、拟改造、拟储备进行梳理分类，测算土地整合利用的征收储备成本。其中拟出让地块10宗约430亩，拟改造地块2宗约4.6亩，拟储备地块17宗约491亩，暂无计划地块530.4亩。 | ——
87 | 攀枝花工业旅游基础配套设施建设（阿署达一期） | 项目占地2500亩，拟建主入口3处约4000平方米，次入口4处约2000平方米，拟建游客服务中心两处约3000平方米，钒钛科研展厅1座，建设面积约5000平方米，观光车换中转站3处约2000平方米，新建一二级旅游服务驿站7处，约4000平方米，生态智慧停车场6000平方米，充电桩100个，打造智慧旅游服务平台及旅游导识系统一套，配套旅游道路10公里。实施纽扣计划（龙滩箐隧道），隧道约1.2公里。 | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 市自规东区分局 区发改局 | 已完成项目备案。 | ——
88 | 攀枝花市阿署达及马家田尾矿库生态环境导向EOD综合开发 | 项目采用生态环境导向开发（EOD）模式实施，通过对片区内尾矿库区、池塘水库等进行生态性修复、整治、景观化利用，实现区域生态产业化、产业生态化的生态经济体系，将生态环境优势转化为发展优势，实现阿署达及马家田尾矿库片区生态环境高水平保护，促进区域经济高质量发展。其中生态治理类工程3个，总治理面积约为2690926平方米；产业配套类工程1个，总建筑面积约为286,960平方米；经营性产业类工程1个，总建筑面积451200平方米。 | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 市自规东区分局 区发改局 | 形成《攀枝花市阿署达及马家田尾矿库生态环境导向EOD综合开发项目可研报告》初稿，正结合相关意见进行修改完善；开始草拟项目实施方案。 | ——
89 | 攀枝花东区弄弄沟片区生态产品价值实现工程 | 本工程含生态环境治理工程，治理面积 15.63 平方千米。修建生态沟渠 1.84 千米，修建护栏 2.64 千米、生态护岸水坝 8 处，修建休闲采摘观光步道4.08千米，架空栈道2000平方米，生态停车场 5000 平方米，配套路面硬化 7 公里，区域灌溉管网 50 千米，增加 1000 立方米蓄水池、农业废弃物收集池 20 个。 | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 银江镇 区发改局 | 已完成可研报告及方案编制，完成稳评、规划用地预审、环评初审等工作，项目已立项，正在积极争取资金。 | ——
90 | 中医药制剂及研发中心 | 依托攀枝花市学院附属医院的中医药独特优势，建设集中医药制剂生产、中医药研发，中药材深加工，中医药食药同源体验为一体的中医药研发生产机构，培育健康产业新业态。本项目占地约16亩，建设内容：中药种植基地、业务用房、研发中心、生产车间、储存库房等。 | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 区卫健局 | 正在进行重新选址。 | ——
91 | 高梁坪加油站 | 新建一处加油站，占地10亩，附带建设充电设施及商超。 | 办理前期手续。 | 区经信局 园管会 | 正在开展前期工作。 | ——
92 | 阿署达工业文化创意产业区（尾矿库泵房升级改造） | 占地约10亩，建筑面积约3000平方米，对原尾矿库泵房进行提升打造，建成集特色餐饮、文化体验、休闲娱乐为一体的文旅综合体。 | 办理前期手续。 | 区文广旅局 | 项目拟定渡口公司从攀钢矿业公司承租泵房产权；上海柏涛建筑设计有限公司5月到攀对花海泵房区域实地勘察，开展设计工作；区政府与攀钢矿业公司就泵房承租问题进行对接和磋商，预计本月内签订合同。 | ——
93 | 阿署达特色民宿群落 | 依托阿署达村民俗老村落村民老房，集中打造5-6户特色民宿群落。 | 办理前期手续。 | 区文广旅局 银江镇 | 意向投资企业邀请上海柏涛建筑设计有限公司5月到攀对古村落区域实地踏勘，开展设计工作；投资企业同阿署达村达成合作协议，先行开展荔枝园和木棉人家处的打造工作。 | ——
94 | 阿署达地块开发 | 新建公园洋房与小高层住宅，总建筑面积50849平方米。 | 办理前期手续。 | 区住建局 银江镇 | 正在会同区级有关部门核实地块信息。 | ——
95 | 火红年华 | 建筑面积约17000平米，新建融三线建设文化、钢城文化、影视文化等于一体的中高端旅居康养社区、公寓等 | 办理前期手续。 | 炳草岗街道 | 目前已完成项目分析报告，正启动可研编制。 | ——
96 | 炳三区2019-BS1#宗地开发 | 建设内容为商业用地（酒店开发），用地面积为36315.29平方米（约54.47亩）。 | 办理前期手续。 | 区住建局 东华街道 | 正在会同区级有关部门核实地块信息。 | ——
97 | 2022-D17#地块开发建设 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 正在会同区级有关部门核实地块信息。 | ——
98 | 2022-D8#地块开发建设 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 正在会同区级有关部门核实地块信息。 | ——
99 | 2022-D11#地块开发建设 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 正在会同区级有关部门核实地块信息。 | ——
100 | 2022-D7#地块开发建设 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 正在会同区级有关部门核实地块信息。 | ——
101 | 金星巷地块综合开发利用 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 正在会同区级有关部门核实地块信息。 | ——
102 | 金芳巷地块综合开发利用 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 正在会同区级有关部门核实地块信息。 | ——
103 | 二街坊地块综合开发利用 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 正在会同区级有关部门核实地块信息。 | ——
104 | 二小周边地块综合开发利用 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 正在会同区级有关部门核实地块信息。 | ——