## 重点项目
东区2023年度区级重点项目1-8月推进情况
序号 | 项目名称 | 项目（工作）内容 | 季度节点任务 | 牵头单位 | 完成情况 | 存在的困难问题 | 备注
1 | 攀枝花东区大宗固体废弃物综合利用示范——循环经济产业园 | 分三期，一期选矿工艺提升、生态环保材料EOD、固废填埋场、公辅配套；二期钛材、钛合金为主业的钛产业园；三期特色区域经济产业园。 | 一季度：开展一期选矿、配套设施固废填埋场的土地征拆及谈判、调规等工作； 二季度：落实调规、征地拆迁补偿安置相关费用事宜；根据土地招拍挂进程计划启动拿地手续； 三季度：推进拿地手续，启动初步设计； 四季度：启动部分项目EPC招标。 | 园管会 银江镇 市自规局东区分局区土储中心 区经信局 | 已拿到选矿一期永久建设用地批复，完成选矿一期用地范围内的实物调查和用地成本核算。已完成双龙滩工业固废填埋场项目永久用地范围内的基本农田调整。初期坝永久用地89.83亩已获得省政府批复；已完成永久建设用地及一期临时用地范围内的实物调查和用地成本核算；启动填埋场用地范围内的国家二级公益林报批。已完成园区地块调规工作，园区道路专项方案工作。 | 投资方资金未到位，导致部分前期工作以及征地工作延后。 | 省重点
2 | 金华巷旅居康养综合体 | 项目占地约109亩，将打造建设中高端旅居康养社区、旅居康养商业中心等优质产业。 | 一季度：2号楼建设至8层，3号楼完成基础工程； 二季度：2号楼建设至16层，3号楼建设至7层； 三季度：2号楼建设至24层，3号楼建设至14层； 四季度：2号楼完成主体施工，3号楼建设至21层。 | 区经合局 区住建局 大渡口街道 | 1.2号楼已建设至26层； 2.3号楼因涉及方案调整暂停建设。8月1日市自规局东区分局组织召开了项目施工方案调整联合审查会，会议上原则同意项目方案调整，后续企业将重新办理项目工程规划许可证、施工许可证等相关手续。 | 企业反馈受房地产市场大环境影响，该项目住宅部分销售情况极不理想。企业根据市场反应决定对除在建2号楼以外的康养住宅楼栋设计方案进行优化调整，故3号楼在完成一季度基础施工后建设暂停。
3 | 中国供销﹒星悦茂地下空间开发 | 总建筑面积约21000平方米，全长1000米，建设内容包括但不限于地下商业空间开发建设、公共配套及附属设施、地面两侧景观、绿化、灯饰、人行道及地下管网搬迁。 | 一季度：启动供地前期准备工作，对现状进行地勘，制定施工方案和业态规划方案； 二季度：完成供地，启动建设手续办理； 三季度：完成施工相关手续办理； 四季度：启动一期建设。 | 区商务局 东华街道 炳草岗街道 | 目前项目正在开展调规及供地前相关工作，已完成调规公示。 | 因调规工作推进时间延长，导致项目预计开工时间可能延后。
4 | 东区国有闲置资源分布式光伏建设 | 东区国有闲置资源分布式光伏计划实施点位21个，面积67000平米，可行性装机量8.7MW。 | 一季度：完场首批实施点位的EPC招标工作。 二季度：完场首批实施点位总工程量的40%； 三季度：完场首批实施点位总工程量的80%； 四季度：首批实施点位完工。 | 区发改局 | 项目已取得首批实施点位的全部消纳意见，并完成EPC总包单位的招标工作，目前总包单位已进场开展设计，部分点位已提交图纸审查。 | 暂无
5 | 钢结构生产线智能化改造 | 建成生产8000吨钢结构生产线。 | 一季度：签订招商引资协议； 二季度：完成项目备案； 三季度：开展其他手续办理； 四季度：正式开工。 | 区经信局 园管会 | 投资协议已签订，企业正在编制可研报告，办理相关手续，预计9月底完成项目备案。 | 暂无
6 | 攀枝花市东区大宗物料输送系统工程（一期） | 建设总长度约5.35公里皮带运输系统及配套设施；主要包括皮带转运站13座、皮带驱动站2座、相关皮带架空通廊、规格矿堆场等。 | 一季度：完成方案及初步设计，挂网招标； 二季度：项目开工； 三季度：完成工程量20%； 四季度：完成工程量50%。 | 园管会 | 1.已完成一标段设计、施工工程总承包招标，完成项目监理招标，并完成合同签订；完成线路方案设计，并取得攀钢集团矿业公司确认。 2.已完成详勘作业，正在进行施工图纸编制，于8月2日开工建设。截至目前，已开挖基坑5个、开挖改造水沟20米，已完成施工便道修筑、临水临电接入，正在进行场地平整及剩余基坑开挖工作。（经与攀矿公司口头协商，同意进场施工，现正在办理进场手续）。 3.按照攀矿要求，需对原预留5.5米净空高度的道路进行拓宽和垫高，现正在根据同冶要求对施工图进行调整。 4.已于2023年8月31日取得用地意见及规划意见，正在办理一标段施工许可证。 | 该项目用地位于攀矿采矿用地范围内，土地租赁、水电接入需取得攀矿支持。攀矿答复同意土地租赁，但水电已超负荷供应，无力再对本项目提供水电支持。
7 | 人民街片区老旧小区改造配套基础设施建设 | 对文景巷小区、花城中街小区等9个老旧小区,改造15条总长约20公里小区道路、管径DN300~500雨污管道 14.15公里,改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、公厕、停车场,增加便民服务设施等。 | 一季度：完成花城中街管网、道路黑化等改造； 二季度：完成人民街154号管网、道路黑化和绿化等改造； 三季度：完成炳草岗大街359管网、道路黑化等改造； 四季度：完成项目收尾工作。 | 区发改局 炳草岗街道 区住建局 | 完成工程量占比约49.3%。已基本完成文景巷小区，花城中街实施内容，正在实施人民街154号片区施工内容，下步进行牛家庄片区和炳草岗大街359号片区内容实施。 | 暂无
8 | 马家田沟入江口片区生态环境系统整治工程 | 河道清淤1.36万立方米，生态缓冲带10.68公里，生态修复17.75万平方米， 场地修复150.5亩，生态湿地3.58万平方米；果林面源治理 383 亩，坡耕地生态拦截带8.64公里，生态沟渠6.228公里，农业废弃物收集、处理池31个，水土流失治理271亩 ，蓄水池15口，泵站l座，灌溉管网8.76公里，龙岗水库周边生态修复6.56万平方米，整治养猪养鸡场1处；生活污水管网23.5公里，公厕2座，分类垃圾收集桶 60个，配套水电等附属设施。 | 一季度：开展滴灌工程，生态湿地塘施工，河道清淤工作； 二季度：完成滴灌工程，生态湿地塘施工，河道清淤工作； 三季度：完成污水处理站，边坡完成40%，农业面源治理施工，生态拦截沟完成30%； 四季度：完成边坡支护80%，拦截沟80%，河道整治20%。 | 区发改局 园管会 市自规局东区分局 银江镇 | 1.边坡工程完成约4万㎡，已完成35%； 2.滴灌已建设完成； 3.一体化污水处理站已确定新的选址并完成施工图调整，正在审图，施工机械已进场准备开挖土方； 4.景观及河道整治部分已纳入阿署达片区整体开发EOD项目，省建筑设计院正在做设计工作；项目6号生态塘及9号生态塘除铺装外其余部分均已完成。 | 1.项目配套资金来源未落实。本项目总投资23200万元，争取到中央资金10702万元，债券资金1000万元，共计11702万元，资金缺口11498万元。 2.滴灌工程管道建好后无法接入供水主管，影响后续施工。已建成的取水主管道为水务集团与银江镇共同建设，该管道部分建设资金为阿署达村民筹集。因阿署达村提出的在本项目红线外阿署达区域建设滴灌的要求未能满足，故村社不允许接驳已建设完成的取水管道。
9 | 攀枝花市东区炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设（二期） | 新建炳草岗生活垃圾分类及收运中转站与市政道路连接线道路，完善污水管网及其他配套设施。 | 一季度：完成初步设计、勘察； 二季度：完成设计及施工招标； 三季度：施工单位进场施工； 四季度：完工。 | 区综合执法局 | 已完成EPC招投标并于8月31日完成招标公示，目前正在进行施工图纸优化、施工方案编制等工作。 | 二期规划建设手续需等待一期同时办理。
10 | 东区停车场项目 | 总投资3500万元，建设车位约3000个，面积约8.7万平方米，同步增设其他相关便民配套服务设施、设备。2023年预计改扩建约800个停车位并交付使用。 | 一季度：对各街道（镇）已腾空棚改房屋土地情况做分类统计； 二、三季度：开展停车场改扩建工作； 四季度：完场800个车位改扩建工作并投入运营。 | 区住建局 各街道 | 东区智慧停车场建设及其配套设施项目已完成项目规划、评估、特许经营权出让方案编制，正在审核。 | 暂无
11 | 阿署达村土地整治（土地占补平衡） | 整理园地、林地、草地等，建设规模252.74亩，其中补充耕地102.85亩；垦造水田148.43亩；旱改水1.46亩。经土地整理完成后，净新增耕地190.81亩（其中垦造水田120.19亩）；另旱改水新增水田7.79亩。 | 一季度：开工； 二季度：完工； 三季度：指标入库。 | 市自规局东区分局 | 已进场施工，目前约完成工程量的10%。 | 暂无
12 | 瓜子坪沿江片区老旧小区改造配套基础设施建设 | 对瓜子坪街道沿江片区老旧小区，改造庭院燃气管道1.96公里，更换户内燃气橡胶软管及加装安全装置；改造排水防涝管网5.66公里；改造小区相关道路及人行横道约2.23公里，新建居民活动场地约500平方米等。以及安全隐患治理、绿化等配套基础设施。涉及居民900户，2340人。 | 一季度：设计单位招标，启动设计； 二季度：完成设计； 三季度：开展清单编制、财评、施工单位招标； 四季度：开工。 | 区发改局 瓜子坪街道 区住建局 | 已完成初步设计，已报财务评审，施工图设计尚未完成审查。 | 暂无
13 | 人大转盘至临江路老旧小区改造配套基础设施建设 | 人大转盘至临江路老旧小区改造配套基础设施建设：改造约5公里小区道路、管径DN300～500雨污管网3.2公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、停车场，增加便民服务设施等。 | 一季度：明确便民活动场地和停车场施工方案； 二季度：便民活动场地、停车场等施工； 三季度：完工。 | 区发改局 炳草岗街道 区住建局 | 完成工程量占比约46.08%，目前进行人大转盘便民活动场地挡墙支护施工。人大转盘停车场及便民服务场地：完成8.4 米梁底板铺设，完成3.9-8.4米支模架剪刀撑搭设，完成3.9 一8.4 米柱钢筋焊接、柱箍筋绑扎，进行8.4米板底模板铺设，进行8.4 米梁钢筋、梁箍筋制作。 | 暂无
14 | 江南片区金星巷等5个老旧小区改造配套基础设施建设 | 对江南片区金星巷、国贸大厦、益华路16号、凤凰东街88号、湖滨路等5个老旧小区，改造庭院燃气管道6.8公里、更换户内燃气橡胶软管及加装安全装置，改造排水防涝管网及沟渠8.94公里，改造小区道路及人行道4.5公里，改造居民活动场地1060平方米，新建停车场、充电桩，以及安全隐患治理、绿化等配套基础设施，涉及小区居民1484户、3858人。 | 一季度：设计单位招标，启动设计； 二季度：完成设计； 三季度：开展清单编制、财评、施工单位招标； 四季度：开工。 | 区发改局 大渡口街道 炳草岗街道 区住建局 | 已基本完成初设和概算，正在审核，下一步进行专家评审。 | 暂无
15 | 弄弄坪片区东风苑等4个老旧小区改造配套基础设施建设 | 对弄弄坪街道东风苑、弄弄坪中路241号、富麒、攀钢医院等4个老旧小区，改造庭院燃气管道5.23公里，更换户内燃气橡胶软管及加装安全装置；改造排水防涝管网及沟渠11.265公里；改造小区道路及人行道约3.88公里，新增消防管网0.55公里，改造小区养老托育中心3000平方米、居民活动场地及活动室1300平方米、停车场2100平方米等。以及安全隐患治理、绿化等配套基础设施，涉及小区居民1796户、4670人。 | 一季度：设计单位招标，启动设计； 二季度：完成设计； 三季度：开展清单编制、财评、施工单位招标； 四季度：开工。 | 区发改局 弄弄坪街道 区住建局 | 该项目初步设计及概算专家评审会已召开，设计单位已按照专家意见修改完善，区住建局已出具技术性审查意见函，区发改局已出具初设概算批复。 | 暂无
16 | 攀枝花市东区弄密片区老旧小区改造基础设施配套 | 改造弄弄坪街道和瓜子坪街道4个老旧小区，相关道路2.18公里，便民市场2000平方米，雨污管网1864米、排水沟1635米、给水管网1236米、燃气管网1120米、活动场地及停车场7270平方米，新增消防管网1030米，及有关配套设施。 | 一季度：开工建设； 二季度：完成改造内容30%； 三季度：完成改造内容60%； 四季度：完工。 | 区发改局 区住建局 弄弄坪街道 瓜子坪街道 | 累计完成产值约740万元，完成工程量占比约45.9%，完成点位28个。 | 资金拨付滞后。
17 | 攀枝花智慧物流产业园 | 总建筑面积43797.35平米，新建集产品展销、电商直播基地、线上线下的配送中心、生鲜及冷链食品的分拣、储存以及检测认证，建立一个智慧化的供应链管理平台。 | 一季度：农产品冷藏保鲜设施主体安装； 二季度：完成农产品冷藏保鲜设施主体安装； 三季度：开展剩余地块招商； 四季度：按招商内容开工。 | 区农交水局 银江镇 | 目前已经完成全部33座冷藏保鲜设施主体的安装建设；项目场地电力线路已开始进行工程报批程序，并就项目设备房验收工作进行协调；正在积极对接四川产业振兴发展投资基金有限公司开展招商工作。 | 1.项目手续未完善，项目设备房暂未验收造成工程进度滞后。 2.因电力迁改工程目前正在进行报批流程，因此暂时不能对项目设备进行调试。
18 | 御湖花都 | 该项目总占地面积为60110.78平方米，规划总建筑面积144286.39平方米（含商业、车库、公寓），地上计容建筑面积为47742.04平方米，地下不计容建筑面积为96544.35平方米，停车位1197个，建筑密度36%，绿地率45%，用地性质为商业金融兼容旅游文化娱乐用地。 | 一季度：完成项目基础数据统计，初步确定项目合作模式，完成项目重启包装； 二、三季度：利用各类平台活动对外推介2次以上，引荐意向企业8家以上； 四季度：争取确定1家意向投资企业。 | 区经合局 区住建局 | 已向中铁一局、中铁十局、伟光汇通文化旅游集团做了推介；在投资四川—攀枝花市（长三角）特色产业投资推介会、四川—攀枝花市（京津冀）特色产业投资推介会上做了推介；目前项目业主仍在积极寻找意向合作方。 | 1.当前经济下行压力较大，前期引荐的大部分企业反馈对御湖花都这类重资产投资项目暂无合作意向。 2.御湖花都项目资金缺口大，债权问题复杂，项目业主反馈需要融资企业参与，但意向投融资企业反馈该项目投资收益较低，回报周期长，投资风险高。
19 | 锦绣小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 新建便民综合服务中心约4000平米（共5层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等）、室外便民活动场地约420平米、健身步道约800平米，沥青路面改造约4600平米，电路照明、安防设施、排污管网、停车场、围墙、垃圾收储等改造。 | 一季度：便民服务中心开工； 二季度：日间照料中心开工， 三季度：便民服务中心完工； 四季度：完工。 | 区发改局 弄弄坪街道 区住建局 | 日间照料中心：主体完工并验收，内外墙抹灰已完毕，外墙贴砖已完成，室内给排水管网安装完成，综合楼屋面混凝土浇筑完成。 便民服务中心：主体已完工并验收，内外墙抹灰已完毕，外墙贴砖已完毕，资金到位后进入内装施工。 | 资金拨付滞后。
20 | 炳四区中部片区基础设施 | 新建供气、供水、污水管网和供电管网共计 30 公里，及周边配套停车场、道路、5G 基站、充电桩、智慧杆体等。 | 一季度：完成炳盘梁路及龙滩路部分路段详勘工作； 二季度：完成炳盘梁路、龙滩路设计工作； 三季度：启动炳盘梁路、龙滩路土方开挖、填筑工作； 四季度：完成炳盘梁和龙滩路路基开挖和填筑工作。 | 区住建局 | 炳盘梁路挖方完成95%，锚拉桩桩基已完成，电力塔基础施工已进场准备。营昌路路基土方填筑完成95%，近期做雨污管网施工，配合新鸥鹏地块交房。龙滩路路基清表完成62%，路基土方填筑完成52%。炳园中路地勘工作已完成。 | 1.土地征收相关费用还未支付完成；2.C15地块周边道路还未完成。3.争取上级专债用于对项目建设的补充；东区政府向市政府汇报，争取将该片区土地出让收入进行封闭运行管理，以土地出让收入平衡道路建设及前期土地整理相关费用。4.以占多少征多少的原则，协商解决炳四区弃土场的占用问题。5.调整物流园用地方案，以调整建筑总平面布局的方式来解决龙滩路对占用物流园用地事宜。
21 | 东区燃气管道等老化设施更新改造 | 对攀枝花市东区 33个老旧小区燃气老化管道及设施进行更新改造；改造攀枝花市东区老旧市政中压管线、老旧庭院燃气低压管线、老城区燃气立管、燃气调压站以及31000户居民用户的户内装置。 | 一季度：开工； 二季度：完成4个老旧小区燃气老化管道及设施改造，老旧市政中压管道1千米改造； 三季度：完成4个老旧小区燃气老化管道及设施改造，老旧市政中压管道2.5千米改造； 四季度：完成6个老旧小区燃气老化管道及设施改造，老旧市政中压管道4千米改造。 | 区综合执法局 区发改局 | 已完成龙江明珠、龙箐花园、金曦苑等11个小区市政管网、庭院管网、立管等改造。改造市政管网19.5公里、庭院管网16.5公里、立管3.9公里；已完成施工区域施工图设计、审查，正在对金瓯、西海岸、老市委、瓜子坪兰一苑小区小区进行施工。 | 1.由于东区范围内原燃气管道建设、使用年限长，存在安全隐患多，东区范围内老旧燃气管网改造涉及范围广、地形条件复杂，投资金额巨大。 2.由于前期实施部分小区结算资料正在完善相关手续，造成资金未达到支付要求。
22 | 东区天然气置换工程 | 主要完成君临江山、阳城龙庭、龙箐花园、柏林郡等小区4万户居民天然气置换工作；改造东区8个老旧小区约78公里燃气管道。 辖区人工煤气置换天然气。 | 一季度：累计完成辖区2万户天然气置换；二季度：累计完成辖区2.6万户天然气置换；三季度：累计完成辖区3.2万户天然气置换；四季度：累计完成辖区4万户天然气置换。 | 区综合执法局 | 已完成龙江明珠、龙箐花园、金曦苑等11个小区市政管网、庭院管网、立管等改造，改造市政管网19.7公里、庭院管网41.2公里、立管28公里；正在对金瓯小区、印象米兰小区进行天然气置换，对金瓯小区天然气置换前老旧燃气管网进行改造；完成东区辖区天然气置换2.6万户。 | 由于东区辖区燃气设施老化严重，需对燃气设施进行改造后才能进行天然气置换。目前，燃气企业投资压力大，计划在燃气管道等老化设施更新改造后再开展天然气置换工作。
23 | 攀枝花市东区望江片区城市更新 | 对望江片区老旧小区配套基础设施进行改造，建筑栋数71栋，建筑面积175313平方米，改造总户数1416户，包括供水、供电、车行道人行道等基础设施改造，增设便民服务中心、消防设施、社区停车位等配套基础设施，建设小区配套其他公共服务设施。 | 一季度：完成商业一期方案设计工作； 二季度：完成商业一期初设及评审工作； 三季度：根据招商及融资情况，启动望江片区城市更新试点项目的商业开发一期； 四季度：按照望江片区城市更新项目商业开发方案有序推动项目建设。 | 区住建局 炳草岗街道 | 1.已完成商业一期方案设计、初设、评审工作，正在进行规划调整，规划调整论证报告已通过市规委会审议，并经市政府审批同意。 2.望江记忆广场进行种植池砌筑，特色种植池完成80%；望江记忆广场钢构件安装搭设脚手架，线性排水沟盖板施工，水磨石不锈钢嵌条施工，花台立面砖勾缝。 | 1.项目融资进展缓慢，资金缺口大。 2.需尽快明确城市更新支持政策并取得市政府支持。 3.需加快完成望江片区城市更新商业二期项目实施方案，为房屋征收方案（补偿方式和建设周期）制定提供参考。
24 | 污水处理设施改造及配套管网建设工程（一期）项目（江南片区污水处理设施改造及配套管网建设工程（一期）） | 建设东区江南片区市政污水管网29.62公里，新建厌氧池660m³（有效容积）及附属设施。 | 民生实事节点：2023年内完成江南片区污水管网14公里，其中： 一季度：完成炳三区施工图设计及江南片区污水管网建设2公里；累计完成投资250万元。 二季度：累计完成江南片区污水管网建设6公里；累计完成投资800万元。 三季度：累计完成江南片区污水管网建设10公里；累计完成投资1300万元。 四季度：累计完成江南片区污水管网建设14公里；累计完成投资1900万元。 重点项目节点：一季度：完成炳三区片区施工图设计并完成上恒酒店以上路段管网建设。 二季度：累计完成江南片区污水管网建设5公里。 三季度：累计完成江南片区污水管网建设8公里。 四季度：累计完成江南片区污水管网建设共计14公里。 | 区住建局 东华街道 炳草岗街道 | 累计建设污水管网约10.1公里，累计完成投资约1350 万元。 | 1.地下管线情况不明。由于相关资料，设计方案难以完整考虑所有地下管线及构筑物，导致部分管段在按设计方案开挖后，无法埋设管道，影响施工进度。 2.施工受限。项目施工与居民的生产生活同时进行，为减小影响，施工时间与作业强度均受到一定限制。 3.施工点位分散。项目建设地点分散，需要频繁变换施工点位，物资及工器具搬运耗时耗力。部分施工区域空间狭小，机械设备难以进入，采用人工开挖耗时较长。
25 | 钒钛磁铁矿尾矿提钛项目 | 扩建一条年综合利用攀钢矿业外排钒钛磁铁矿尾矿750万吨的强磁+螺旋重选生产线，实现年处理尾矿750万吨。 | 一季度开展场地清理相关工作；二季度开展场坪工作；三季度开展生产线建设；四季度生产线建设完成80% | 区经信局 | 项目已完成场坪，正在进行厂房地基建设。 | 暂无
26 | 年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解二期 | 利用东区弄弄坪狗熊窝约60亩地，建设年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解。 | 一季度：完成项目备案； 二季度：完成用地租地协议； 三季度：开展设备订购及前期场平； 四季度：二期开工建设。 | 区经信局 园管会 | 已完成用地租赁；项目用地两户未拆迁住户，目前一户已签订拆迁意向性协议。 | 暂无
27 | 五道河石家湾综合渣场 | 综合渣场总占地面积20.1万平米，初期挡渣坝高36米，后期堆积坝高155米，共分12个台阶，单台阶高为10米，综合渣场总容积为603.19万立方米，并建设与之配套的坝下排洪箱涵，排洪斜槽，滤液澄清池、消力池、截洪沟，坝面排水沟以及相应的临时道路等。 | 一季度排洪系统完成40%；二季度初期坝填筑15万立方米；三季度初期坝填筑23万立方米；四季度试生产。 | 园管会 市自规局东区分局 | 工程已完工，通过初步验收，具备生产运行条件；目前正在补办前期相关手续。 | 暂无 | 市重点
28 | 棚改腾空房经营 | 东区范围内3处棚改腾空房改造及经营。 | 一季度：确定3处棚改腾空楼栋（土地）改造点位 二季度：寻找合作方。 三季度：房屋改造。 四季度：投入运营。 | 区住建局 各街道（镇） | 已完成炳草岗学园路3号1、3栋（市三中门口）等22处棚改房屋出租，租赁方正在对房屋加固、装修，部分已投入运营。 | 暂无
29 | “城市原点”红色文旅示范基地 | 一期：提升狮子山万吨大爆破指挥部旧址安全防护设施，新建小型停车场和休憩设施；在“兰一区”还原一条包含城市原点广场、“兰尖故事”博物馆、邮局、供销社、“国营大食堂”等三线建设初期风貌的风情街区，在旧址修缮还原、改造提升“苏联专家院”；二期：利用企业废弃厂区打造包含“三线游历”“极限运动”“休闲放空”等项目为一体的体验基地，形成一条完整旅游体验生态路线。 | 一季度：调研项目整体情况； 二季度：初步制定一期升级方案； 三季度：确定一期升级方案； 四季度：开工。 | 瓜子坪街道 区文广旅局 | 已制定一期升级方案，正加紧办理项目用地规划手续，项目边坡已完成清表，正在进行一期项目边坡基础施工。 | 暂无
30 | 东华山山地运动营地 | 一期起于奥林匹克旁登山步道入口，利用现状森林防火通道基础路基建设复合绿道，止于海德堡后方，绿道长度约6.8公里，宽度为3.5米。另外包括老营盘至海德堡观光电梯、示范段“钢的亭”休闲驿站、林荫休憩点等服务设施。 | 一季度：完成复合绿道绿化工程，“伴山咖啡”建成完工并向市民开放。 二季度：观光电梯、“城市之眼”穹顶花园等景观节点的基础工程和安装调试等主体建设工程完工。 三季度：加快“城市之眼”穹顶花园等景观节点的线路铺设、灯带安装等工作，确保亮化工程完工。 四季度：一期完工。 | 区教体局 | 1.城市之眼休憩广场路面硬化已完成，正在进行壳体铝塑板和透光片安装，同步进行玻璃栈道、绿植栽种、灯具安装和刷漆。全部工程预计9月6日完成。复合绿道6.8KM复合绿道已全程完成沿线绿植栽种，路灯、标识牌和监控设备已全部完成安装。伴山咖啡已完成室内装饰装修工程已完成，相关餐桌及家具已完成布置，于8月30日开始试营业。观光电梯已完成上下站台土建结构、电梯斜面土建基础、轨道梁等安装工作，正在进行电梯轨道铺设，目前已完成175米轨道铺设，剩余120米左右，预计9月底完工并做好电梯运行检测工作。 2.上山步道：四条线路基建部分已完全完成，连接线沿途文创工作已完成90%。 | 暂无
31 | 钒钛磁铁矿绿色高效选矿创新技改工程 | 对原选厂生产设施、设备进行更新和技术改造，并新建钛精矿浮选系统和钛精矿过滤、烘干生产装置，清污分流系统及配套建设一座110千伏输变电站。 | 一季度：规划等前期手续办理； 二季度：厂房建设； 三季度：设备安装， 四季度：竣工。 | 区经信局 园管会 | 能评手续、水保手续等办理完成；主厂房建设完成；项目主体工程已基本完工，正在进行设备调试工作。 | 暂无 | 市重点
32 | 银江水电站 | 装机容量34.5万KW，建成后年发电量15.5亿KW.h。 | 一季度：银江大桥主体完工； 二季度：银江大桥通车，厂房坝段底板全部完成； 三季度：溢流坝段底板完成； 四季度：部分机组具备管型座、尾水管安装条件。 | 区发改局 区农交水局 土征办 银江镇 | 1.银厂房坝段底板已全部完成，正开展溢流坝段底板浇筑及尾水管安装。 2.移民工作：按照7月24日召开东区银江水电站项目推进工作领导小组会议要求，已梳理银江水电站剩余征地移民任务共24项，并按照月度进度要求细化节点任务。24项任务中，区住建局牵头5项、区经信局牵头2项、区农交水局牵头11项、区土储中心牵头6项，截至目前，24项任务均完成8月进度要求。 | 暂无 | 省重点
33 | 水处理生产线 | 建设一条水处理生产线，建设800平米钢结构厂房，配套相关安全设施，购置更新设备一批。 | 一季度：主厂房开工； 二季度：订购相关设备； 三季度：完善基础设施； 四季度：竣工投产。 | 弄弄坪街道 | 川滇环保水处理生产线项目目前已完成厂房搭建及边坡围栏，已完成部分设备订购，部分设备已陆续到货。 | 暂无
34 | 冰点水饮用水生产线建设 | 新建年生产力20万吨桶装和瓶装饮用水生产线以及包装处理线一条。 | 一季度：完成生产线设计论证； 二季度：开展生产线设备购置； 三季度：开展生产线安装调试； 四季度：开展生产线试运行运转，确保年底投入生产。 | 大渡口街道 区市场监管局 | 桶装和瓶装饮用水生产线已完成安装生产，已竣工投产。 | 暂无
35 | 西南地区综合仓储 | 新建2500平方米钢结构通用成品仓库、400平方米装载作业区、300平方米物料房、3000平方米地面硬化、配套水电设施、150米边坡加固、200米进出道路拓宽及路面铺装。 | 一季度：完成旧建筑物拆除，并开始主体建设； 二季度：场地配套设施开始建设； 三季度：道路设施及外围配套； 四季度：竣工投入使用。 | 弄弄坪街道 | 西南仓储项目已完成主仓库钢结构搭建，正在进行部分配套设施的收尾施工，预计9月工程完工并投入使用。 | 暂无
36 | 新鸥鹏阳光康养综合体（曲江新鸥鹏） | 总规划用地面积8.70万平米，总建筑面积约为29.91万平米，其中地上计容建筑面积为24.43万平米；地下建筑面积为5.48万平米，建设7栋住宅。 | 一季度：1-7号楼主体工程完工； 二季度：1-7号楼主体结构抹灰及窗框栏杆安装完成； 三季度：1-7号外墙施工完成； 四季度：1-7号楼内外装完成。 | 区住建局 | 1-7号楼主体已完工，外墙施工完成。 | 暂无
37 | 桃源里医疗康养综合体（攀商·桃源里） | 该项目共计6栋楼，其中1-3#楼为商业楼，4-5#为楼住宅楼，6#楼为地面车库，总建筑面积为57384平米。 | 一季度：1-6号楼地下室完工。 二季度：5号楼主体封顶、3号楼、6号楼主体封顶。 三季度：4号楼主体完成，1号楼、2号楼完成地面1层施工。 四季度：1-6号楼主体完工。 | 区住建局 炳草岗街道 | 项目1-6号楼主体已完工，正在开展室外工程。 | 暂无
38 | 泽翰物流攀西冷链集配中心 | 项目建设攀西一级冷链集配中心1个3000余平米，二级冷链配送中心1个200余平米，三级乡村冷链站点50余个，建成“县乡村”国家标准三级冷链配送体系，服务乡村振兴。主辅分离成立商贸运营公司，纳入升规入统企业培育。 | 一季度：完成一级冷链集配中心建设； 二季度：完成二级冷链配送中心建设； 三季度：成立商贸运营公司。 四季度：建成乡村冷链站点50个以上。 | 区商务局 | 已完成一二级冷链集配中心建设，建成面积约3000平米；已成立商贸运营公司；正在积极推进乡村冷链站点。 | 暂无
39 | 新能源电动汽车配套产业 | 一期建成新能源充电站4个并投入运营，完成研发中心地块购买前期准备工作；二期建成新能源充电站3个并投入运营，完成新能源充电节能技术研发中心（含旗舰站）土地购买、方案设计等相关前期准备工作，具备开工建设条件；三期建成新能源充电站3个及新能源充电节能技术研发中心（含旗舰站）并投入运营。 | 一季度：确定第一个点位的选址和前期筹备工作，同时启动其它点位的选址工作； 二季度：启动第一个点位的建设工作，同时确定第二个点位的前期选址和筹备工作； 三季度：启动第二个点位的建设工作，同时确定第三个点位的前期选址和筹备工作； 四季度：启动第三个点位的建设工作。 | 区科技局 | 第一个点位已建设完成，于区政府旧楼1楼建成充电桩4台，充电枪8把；第二个点位选址于攀益园物流园，已与攀枝花网源电力正式签定施工合同，正在开展电力施工、平整土地等基础设施建设工作。 | 暂无
40 | 废旧资源综合利用 | 新建1条6万t/a高炉瓦斯泥处理线；新建1条3万t/a烧结机头除尘灰处理线；新建1条1000t/a高纯合金粉末生产线；新建1条36万t/a冶金渣处理线；新建1条金属结构制作、机械制造及金属表面处理生产线。 | 一季度：备案环评等手续办理； 二阶段：开工； 三季度：一期设备安装； 四季度：竣工。 | 区经信局 园管会 | 一期主体厂房已建设完成，主要设备已安装完成。 | 暂无
41 | 国网攀枝花供电公司2022设备设施更新改造 | 改造变电站、通信电源蓄电池组，更换蓄电池，新增配电台区智能融合终端。 | 一季度：开展变电站改造工作； 二季度：开展蓄电池更换等建设工作； 三季度：开展调试工作； 四季度：竣工运行。 | 东华街道 区经信局 | 已完成变电站改造、蓄电池更换、设备调试等建设工作，并已投入使用。 | 暂无
42 | 朱矿采矿场东北帮扩帮工程 | 扩帮开挖面积约248亩，修建倮密路还建工程，矿山扩帮生产规模为550万t/a。 | 一、二、三季度：开展征地拆迁； 四季度：完成征地拆迁。 | 银江镇 区土储中心 | 开挖区和影响区的土地征收补偿安置工作基本完成，线外新增部分的实物量补偿协议已签订，正在走资金申报。被安置人员被安置村民社保已全部买入，医保退费资金已完成资金审批，待拨付。 | 暂无
43 | 攀钢2023年建设项目 | 实施鸿舰重机钛合金高端零部件机械制造产业建设、攀矿密地选厂提质改造等项目。 | —— | 区经信局 区发改局 科技局 | 鸿舰重机钛合金高端零部件机械制造产业建设已竣工投产；攀矿密地选厂提质改造已完成主体设备安装，环评已办理完成，正在进行设备调试和消缺工作。 | 暂无
44 | 未来城旅居康养综合体（攀商·未来城） | 总建筑面积74253平方米，建设中高端旅居康养社区、旅居康养商业中心、康养公寓等。 | 一季度完成项目调规工作；二季度完成项目前期规划手续的办理； 三季度完成施工图设计及有关手续办理；四季度项目开工。 | 区住建局 炳草岗街道 | 项目已办理施工许可手续，项目主体已进场施工。 | 暂无
45 | 同冶生产线扩能技改 | 原有生产线及设施基础上增加1条生产线，建设容积3万吨的原料堆场、增设皮带机17条、配套厂区运输道路560米，将生产能力提升至200万方（400万吨）/年。 | 一季度：立项； 二季度：安评等手续办理； 三季度：设备安装， 四季度：竣工。 | 区经信局 园管会 | 项目已完成立项，安评手续已办理完成；部分设备正在安装。 | 暂无
46 | 超细粒级钛尾矿旋流-静态微泡浮选柱高效回收 | 对现有兴中矿业尾矿进行再选再利用，采用尾矿—两段强磁—斜板浓缩—柱式浮选工艺流程建设一条年处理 200 万吨尾矿的钛浮选生产线，全年可生产#20 钛精矿（品位为47%的二氧化钛）7.14万吨，对现有抛尾尾矿的钛品位从 5.0%降至 2.0%以内。 | 一季度：完成备案； 二季度：开展安评等手续办理； 三季度：开工； 四季度：设备安装。 | 园管会 区经信局 | 安全预评价已完成，安全设施设计专篇已通过专家审查；环评报告书初稿预计月底完成；项目总平面布置图已出，正在出厂房图和施工图，项目已开始场坪。 | 暂无
47 | 减排提质技改 | 减排提质增效拟从三个方面进行：一是上连续酸解系统淘汰原30m³酸解锅解矿，用2个60m³锅按11t/批/15h解锅来生产，对原有喷淋设施进行优化升级；二是进一步净化钛液提高后续产品质量；三是生产金红石粗品来提高产品质量。 | 一季度：完成项目备案； 二季度：安评等手续办理； 三季度：设备安装和厂房建设， 四季度：竣工。 | 区经信局 园管会 | 项目已竣工开始试生产。 | 暂无
48 | 阿署达片区环境提升（一期）项目（阿署达尾矿坝片区生态修复工程） | 环境治理和生态修复35万平方米，新建配套浇灌系统、泵站2座及供水管网约8公里，新建区间路5公里，完善停车场、充电桩等配套设施建设。 | 一季度：委托安全论证、地质勘查、可研报告等编制工作； 二季度：确定设计单位、开展方案设计、初设等工作； 三季度：开展施工图设计、审查、施工招标等工作，启动天空之镜区域打造及管网建设； 四季度：天空之镜主体完工；坝上大道开工建设。 | 市自规局东区分局 区住建局 银江镇 | 1.天空之境整体累计完成80%：水池底板及池壁混凝土全部浇筑完成，水池清理场地完成80%，水池3米道路土路基层填筑完成80%，水池栈桥立柱预埋件焊接30个。 2.排水暗沟沟身全部完成；排水暗沟盖板累计完成75%；路边排水沟累计完成90%。 | 暂无
49 | 四好农村路示范路 | 涉及6条县道、9条乡道、36条村道，路线全长101.982公里，包含：4条美丽乡村路改建工程、次差路整治、乡村公路整治、增设交通标示标线以及相关交通设施等。 | 一季度完成可研、立项等前期工作； 二季度全面进场实施； 三季度：主体完工。 | 区农交水局 | 正在加快双弄路建设，其他道路主体建设已完工，省考评组已完成评审验收，待省厅考评结果。 | 暂无
50 | 东区生态修复 | 攀枝花市东区金沙江北岸弄密村生态修复项目建设面积437.79亩；国家重点生态功能区攀枝花市东区2023年倪家湾生态修复项目，营造特色乡土树种生态林806.95亩；攀枝花市东区银江镇阿署达村毛家坪生态修复项目建设面积510.9亩。 | 一季度：完成弄密村凤凰木栽植，阿署达村毛家坪生态修复项目方案编制； 二季度：完成弄密村生态修复项目竣工验收，阿署达村毛家坪生态修复项目政府采购； 三季度：完成倪家湾生态修复项目设计等前期工作，阿署达村毛家坪生态修复项目开工； 四季度：倪家湾生态修复项目开工，阿署达村毛家坪生态修复项目竣工。 | 区林业局 银江镇 | 1.国家重点生态功能区攀枝花市东区2023年倪家湾生态修复项目已完成项目立项批复、能评和设计采购工作，设计结果出具后开展工程招标工作； 2.攀枝花市东区机场路毛家坪生态修复项目已完成设计评审和项目采购工作，正在开展进场施工准备工作； 3.攀枝花市东区金沙江北岸弄密村生态修复项目已完成苗木栽植和竣工验收，进入管护期。 | 暂无
51 | 攀研院小区老旧小区改造配套基础设施建设施工三标段工程 | 攀研院小区老旧小区改造配套基础设施建设：新建停车场2003平米，便民服务中心3670平米（共6层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等），电路照明、安防设施、排污管网、垃圾收储等改造。 | 一季度：社区便民服务中心主体结构封顶； 二季度：社区便民服务中心主体结构砌砖； 三季度：社区便民服务中心装饰、安装和室外工程； 四季度：完工。 | 区发改局 炳草岗街道 区住建局 | 完成工程量占比约71.5%。1—4层砌砖完成；5层砌砖完成50%。 | 暂无
52 | 炳草岗大桥南至机场路口沿线老旧小区改造配套基础设施建设 | 对德阳巷小区、气象局小区等6个老旧小区,炳草岗转干楼小区城市棚户区,改造6条总长约10公里小区道路、管径 DN300-500雨、污管网3.6公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、公厕、停车场，增加便民服务设施等。涉及1123户，共3532人；总建筑面积82033.3平方米。 | 一季度：完成路桥小区、二街坊巷小区改造； 二季度：完成德阳巷小区、文青巷改造； 三季度：完成市外国语小区、气象局小区改造。 四季度：完工。 | 区发改局 炳草岗街道 区住建局 | 已完成路桥小区、二街坊小区、德阳巷、文青巷、气象局、园林处小区、外国语小区区域的施工内容。正加快施工外国语小区原有路面凿毛、检查井提升和园林处小区破损路面修复工作。 | 暂无
53 | 2022年东区23个老旧小区改造 | 涉及23个小区、7774户、203栋、53.9万平方，改造内容:小区内雨污分流、屋面防水改造、道路及停车位改造、照明、安防系统、绿化改造、娱乐休闲设施设备等。 | 一季度：完成6个老旧小区改造；二季度：完成7个老旧小区改造。 重大项目节点任务：一季度：完成收尾工作；二季度：开展验收。 | 区住建局 各街道 | 已于2023年5月完工并验收合格，已完成全部审计工作。 | 暂无
54 | 县道桐银路K12+525桥、K12+761桥及韩家湾大桥拆除重建工程 | 县道桐银路K12+525桥、K12+761桥及韩家湾大桥拆除重建工程。其中(K12+525桥)拆除重建工程为3×20m预应力混凝土(后张)简支(桥面连续)T梁，全长72.3m，桥宽10m。 (K12+5761桥)拆除重建工程为3×20m预应力混凝土(后张)简支(桥面连续)T梁，全长72.3m，桥宽10m。 (韩家湾大桥)拆除重建工程为5×20m预应力混凝土(后张)简支(桥面连续)T梁，全长110.3m，桥宽10m。 | 一季度：项目进场实施； 二季度：完工。 | 区农交水局 | 县道桐银路K12+525桥、K12+761桥及韩家湾大桥已完工。 | 暂无
55 | 东区入河排污口规范化建设 | 对东区沙坝村污水处理站、小沙坝污水处理厂、炳草岗污水处理厂等入河排污口实施规范化建设，具体建设内容包括建立或更换标识标牌、安装视频监控等建设。 | 一季度：完成入河排污口排查及资料整理； 二季度：完成入河排污口方案编制； 三季度：开始设置或更换入河排污口标识牌等； 四季度：完工。 | 东区生态环境局 | 已经完成全区39个排污口全面排查和方案编制，并上报市生态环境局。目前，按照市局印发的一口一策整治方案已完成4个，其余排口按时序推进，拟于9月中旬前完成整治。 | 暂无
56 | 炳二区足球公园 | 项目占地约70亩，建设1块标准十一人制天然草皮足球场，2块标准五人制足球场，1块标准八人制足球场的公园绿地，打造集足球场地开放、体育文化活动承办及足球相关配套服务为一体的足球主题公园。 | 一季度：完成4块足球场地建设； 二季度：完成公园入口服务用房建设； 三季度：完成公园内部2公里道路建设； 四季度：公园建成并投入使用。 | 区文广旅局 | 1.已完成4块足球场地、服务用房主体建设，公园进出道路路基开挖施工工作完成90%； 2.足球公园已按照流程完成验收。 3.计划对入口处炳二A10-U31/2018-01地块进行公共服务用地建设打造。 4.正在修建公园公厕。 | 暂无
57 | 花舞人间景区 | 通过招商或法律途径，推进“半山望墅”项目进入复工状态，盘活花舞人间景区和特色商业街区资产。 | 一季度：启动抵押资产司法执行程序； 二季度：法院立案，按照程序对抵押物情况进行调查整理等工作； 三季度：启动抵押资产评估程序； 四季度：确定抵押资产评估公司，开展抵押资产评估工作。 | 区文广旅局 | 启动抵押资产司法程序，恒丰银行已向成都市中级人民法院申请了执行立案，目前，成都市中院正开展抵押物资料收集、情况梳理等工作。 | 暂无
58 | 花海小学 | 学校占地46.15亩，按48班规划建设，新建校舍面积1.29万平方米，配套操场、绿化等。 | 一季度：完成方案优化； 二季度：完成施工图设计； 三季度：施工招标确定队伍，并施工； 四季度：完成主体工程。 | 区教体局 | 主体教学楼施工完成约40%。 | 暂无
59 | 中西医结合康养示范中心楼 | 总建筑面积21829.41平方米，主要建设中西医结合康养示范中心楼一栋、地下停车场及配套附属设施。 | 一季度：主体完工， 二季度：完成装饰装修50%； 三季度：完成装饰装修90%； 四季度：竣工。 | 区卫健局 | 主体已完工，装饰装修已完成70%，正在进行吊顶、墙砖及地砖铺设。 | 暂无
60 | 攀枝花市东区康养文旅住宿接待体系升级工程 | 对南山宾馆、攀枝花市宾馆、星空露营地等进行品质提升改造，包括楼梯、走廊、卫生间加装扶手；完善消防系统；改造配套餐厅、室外活动场地、停车场设施等。 | 一季度：完成南山宾馆拆除工作。 二季度：南山宾馆动工建设。 三季度：星空露营地全能舱动工建设。 四季度：攀枝花宾馆动工建设。 | 区发改局 区文广旅局 | 南山宾馆：已对外营业； 攀枝花宾馆：已完成东楼3至6层和9至10层的客房改造，启动南楼1至5楼办公室转客房的升级改造工作，目前正在深化改造方案； 星空露营地：星空露营地全能舱已完成建设。 | 暂无
61 | 太谷特色街区消费新场景打造 | 项目总面积67000平方米，停车位2474个，总体布局“一轴、两翼、四大街区”。其中，一轴建设长250米、宽40米共计10000平方米三线主题文化广场；两翼建设时尚潮流文化、地方特色美食与城市夜经济结合商业综合体；四大主题街区建设Fun—Shine广场、吃货厂街区、时尚缤纷汇、潮玩街区，展现攀枝花三线文化、非物质文化遗产相结合的现代商业氛围，打造炳三区商业新地标、网红新打卡地。 | 一季度：启动年度招商，对已落地业态加快开业准备； 二季度：不二音乐火锅等主力店建成投入运营，加快D区招商，争取主力业态落地； 三季度：对新落地业态加快装修和开业前准备； 四季度：实现开街。 | 区商务局 | 不二音乐火锅、I HAIR SALON已开业，新落地业态战蚝、湘里人家正在加快装修。 | 暂无
62 | 星空露营地二期 | 建设微型天文馆及星空研学基地、花果山、山海湖观景台、后备箱经济区等。 | 一季度：进行微型天文馆、观景台、后备箱经济区的地勘、设计工作；进行花果山花卉及果苗栽种工作； 二季度：对微型天文馆进行包装项目争取政策资金申报等工作，同时村集体出资进行部分项目建设工作；对观景台、后备箱经济区子项目进行施工建设；继续进行花果山花卉及果苗栽种工作； 三季度：持续筹措资金建设微型天文馆及观景台、后备箱经济区、花果山等； 四季度：完工。 | 银江镇 区文广旅局 | 1.微型天文馆：已完工。 2.观景平台：A段（社会车辆停放点）排水系统处理完成，楼梯间隔墙砌砖完成,彩虹栏杆刷漆完成；B段（人员疏散场地）商业体及应急平台防水、保温、保护层全部施工完成，厕所瓷砖铺设施工完成，商业区、茶室包间梁柱及外侧梁铝塑板包裹完成，商业体玻璃窗骨架安装完成，人行道拆除及垫层施工完成,商业体地面瓷砖铺设全部完成、屋面瓷砖完成50%。C段（特种车辆停放点）平交道口基础施工完成，彩虹栏杆刷漆完成。 3.花果山花卉及果苗栽种工作：目前已种植应季水果、蔬菜等作物，现阶段梨子、芒果等已进入采摘尾期。 | 暂无
63 | 霏逸览月民宿 | 对原览月山庄的建筑功能布局、户外环境进行全面打造，差异化建设个性主题民宿。包括改建建筑主体，新建给水排水、电气、楼梯通道以及室外绿化景观、休闲场地、水景观；完善消防、安防系统；增设户外游泳池等。 | 一季度：完成提升改造方案设计工作； 二季度：完成拆除工程； 三季度：完成主体外墙、水电设施改造； 四季度：完工。 | 区文广旅局 | 已完成3层钢结构主体建设、房顶搭建、内墙隔断工作；水电管线布线工作完成90%。 | 暂无
64 | 全季酒店 | 按照四星级酒店标准对原西海岸宾馆进行提升改造，建筑面积6040平方米，设置客房128间。 | 一季度：开工； 二季度：完成改造30%； 三季度：完成改造60%； 四季度：主体完工。 | 炳草岗街道 | 已完成项目进度的80%，预计完成投资额2800万。 | 暂无
65 | 徐家沟铁矿资源综合利用与开发 | 徐家沟地采方案设计可采储量3224.90万吨，采出原矿品位：TFe28.05%、TiO29.01%，可生产铁精矿1128.72万吨、TFe56%，钛精矿188.98万吨、TiO246%。 | 办理前期手续。 | 区经合局 区经信局 园管会 | 1.8月14日丰源公司将东区政府起草的《关于商请审批攀枝花市徐家沟铁矿临近渡口支线爆破方案的函》呈报成都铁路局，同时通过省委统战部对接成都铁路局，协调成都铁路局按照省委统战部“面对面+键对键”活动会议要求尽快督办完成销号，便于上报省相关领导。 2.8月18日成都铁路局联系西南交大设计院，要求西南交大设计院提供太原铁路局审批的其辖区涉铁采矿项目的相关资料，丰源公司于8月22日前往太原灵丘县云峰矿业公司了解情况，现已在灵丘县自规局调取该矿的铁路局审批资料并已报送给成都铁路局。8月28日与成都铁路局沟通后，按照成都铁路局的要求，工作小组在成都做好相应的资料准备，9月1日参加成都铁路局科信部邀请的内部评审会议。 3.下一步，成都铁路局拟于9月20日召开涉铁路重大安全工作推进会，丰源公司与工作组将做好各项准备工作，争取在会议上一次性通过评审。 | 目前还未取得成都铁路局领导层一致意见，工作小组正在做相关沟通工作。
66 | 攀枝花国际温泉度假区 | 占地约50亩，依托攀枝花宾馆温泉资源，通过对攀枝花宾馆打造提升，以及完善攀枝花宾馆至金沙江周边区域休闲度假配套设施，打造攀枝花城市温泉旅游度假区。 | 重点项目：开展前期手续办理。 一季度：启动项目概念性策划方案编制工作； 二季度：启动项目可研编制和立项工作； 三季度；深化设计方案，开展调规报告编制； 四季度：形成调规方案，启动调规工作。 | 区文广旅局 | 1.调规方案已完成，经与市自规局沟通目前需要调整方案。 2.取水方案发生变化，由市内区县购买取水指标，目前就提取方案进行沟通。 3.现场实体搬迁至攀宾以前的接待办，政府小车队已沟通，且已达成初步方案。 4.后续承包模式确定，预计9月份完成招标。 | 取水指标、江边地块建设用地等协调困难。
67 | 西海岸片区城市更新 | 项目占地面积12公顷，拆除花鸟市场修建康养综合体，打通道路交通系统，综合整治周边环境。 | 加快前期手续办理。 | 区住建局 区发改局 | 项目合作方案已提交初稿，正在对方案进行讨论。 | 需明确城市更新支持政策，加快项目进度。
68 | 攀枝花市中汇特钢有限公司地块风险管控与修复二期 | 风险管控和六价铬污染土壤19.6平方米；修复治理含六价铬、三氣甲烷、砷、硼、钼、硒污染地下水15330.0立方米；风险管控含铬六价铬、镍固废 32.7万米；修复含镍、路、六价路、饥固废 11636.72立方米。 | 争取上级资金，资金下达后建设。 | 园管会 区生态环境局 | 资金未下达，项目暂未实施。 | 暂无
69 | 东区抽水蓄能 | 拟新建上下级两个水库，初拟装机容量为30-60万千瓦，连续满发小时数6小时。 | 完成规划研究报告，开展预可研编制。 | 区发改局 区经合局 银江镇 | 正在开展项目可研编制。 | 暂无
70 | 攀枝花东区弄弄沟片区生态产品价值实现工程 | 本工程含生态环境治理工程，治理面积 15.63 平方千米。修建生态沟渠 1.84 千米，修建护栏 2.64 千米、生态护岸水坝 8 处，修建休闲采摘观光步道4.08千米，架空栈道2000平方米，生态停车场 5000 平方米，配套路面硬化 7 公里，区域灌溉管网 50 千米，增加 1000 立方米蓄水池、农业废弃物收集池 20 个。 | 加快前期手续办理。 一季度：完成可研报告及方案编制； 二季度：完成项目立项工作； 三、四季度：积极争取资金，待资金落实后推进项目建设 | 银江镇 | 1.已完成项目可研编制，争取到中央资金4200万元； 2.完成项目安评、环评意见、选址意见、规划意见等前期手续办理； 3.成立了区级专班，目前已确定招标代理机构，正在准备挂网确定地勘、设计、水土保持和环境影响评价编制单位。 | 暂无
71 | 火红年华文旅康养（火红年华） | 建筑面积约17000平米，新建融三线建设文化、钢城文化、影视文化等于一体的中高端旅居康养社区、公寓等 | 一季度：编制开发分析报告； 二季度启动可研编制； 三季度完善可研编制，启动方案设计； 四季度深化方案设计，启动调规调整和项目建设。 重点项目节点：办理前期手续。 | 炳草岗街道 | 已完成项目测算，已进入土地调规阶段。 | 暂无
72 | 两江小院 | 占地面积约30亩，该项目融参与性、观赏性、娱乐性、趣味性于一体，按照亲水带、风景带、生态带的规划定位，重点打造集休闲娱乐一体的网红打卡地。 | 加快前期手续办理。现该项目确定由市文旅集团牵头，银江镇配合。目前按市里进度安排，7月底前完成最终设计，经市领导审议通过后立项。2023年主要完成前期设计和手续相关事宜。2024年初开工建设，2024年底建成完工。 | 银江镇 区文广旅局 | 已完成初步方案，涉及建设桥梁部分正在和长江委沟通协调。 | 暂无
73 | 研学营地打造 | 分二期实施，一期拟投资1100万。装修室内场馆13个，装修宿舍及食堂；二期拟投资3200万。在一期的基础上，新增教室、报告厅、新建容纳1200人的宿舍及食堂。 | 办理前期手续。 | 区教体局 | 渡口公司正在对接修改可研报告。 | 暂无
74 | 攀枝花市东区银江镇弄密村野猪湾片区历史遗留固废渣场治理 | 对攀枝花市东区银江镇弄密村野猪湾片区历史遗留固废渣场及周边进行调查，厘清历史遗留固体废物来源、属性以及对周边环境的影响状况，确定固体废物堆存量，为下一步历史遗留固体废物风险管控或整治提供科学依据和有力支撑。根据土壤调查结果，对污染区域进行整治，完成中央督察件整改销号工作。 | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 一季度：3月中旬前，编制整治方案，并通过专家审核，报省环保厅备案，3月底前，确定施工单位； 二季度：4月初进场施工；6月20前完成整治，申报销号。 | 银江镇 区发改局 | 已完成销号。 | 暂无
75 | 攀枝花阿署达体育公园（一期） | 项目占地约120000平方米，绿化率达68%以上。建设标准足球场1个、沙滩排球场2个、篮球场1个、室外健身广场1个、健身器械区和儿童游乐区1个，周边配建1.3公里健身步道及配套功能用房、设施等。 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 区教体局 区发改局 | 已招标确定施工监理单位，完成施工技术交底，已开工建设，正在开展场地清表。 | 暂无
76 | 老公安局棚改地块开发建设 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用，新建商住楼。 | 加快前期手续办理。 | 区住建局 | 已完成地块出让，待规划等前期手续办理后尽快启动建设。 | 暂无
77 | 大梯道中轴线建设 | 打造“地下、地上、空中”三维立体式网红街区。同时依托攀枝花三线建设大纪事等内容，建设上至公园、下至滨江路的“三线文化”主题长廊，打造攀枝花市中心区域全开放式、体验式、休闲一体的三线文化旅游打卡点，配套休闲设施、喷泉景观、自动扶梯等设施，大梯道至银江湖公园、御湖花都网红天桥和索道等。 | 加快前期手续办理。 | 区商务局 炳草岗街道 | 重点对大梯道周边餐饮业态进行了包装推介，继前期的宣传片、推文、短视频的基础上，新增关于大梯道周边美食短视频2条、推文1条，持续为大梯道周边人气、商气造势。 | 暂无
78 | 狗熊窝工业地块整理 | 科学合理统筹布局弄弄坪片区各项建设用地指标，进一步优化产业布局，促进各产次协同发展，奠定东区共同富裕经济基础，依托“三区三线”现有工作成果，编制新一轮弄弄坪片区控制性详细规划。 | 办理前期手续。 | 区经信局 | 经咨询市自规局，按法定职能职责，各县区片区控制性详细规划，由市级行管部门推动，后续优势项目可采用“一事一议”方式解决。 | 暂无
79 | 攀枝花工业旅游基础配套设施建设（阿署达一期） | 项目占地2500亩，拟建主入口3处约4000平方米，次入口4处约2000平方米，拟建游客服务中心两处约3000平方米，钒钛科研展厅1座，建设面积约5000平方米，观光车换中转站3处约2000平方米，新建一二级旅游服务驿站7处，约4000平方米，生态智慧停车场6000平方米，充电桩100个，打造智慧旅游服务平台及旅游导识系统一套，配套旅游道路10公里。实施纽扣计划（龙滩箐隧道），隧道约1.2公里。 | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 市自规局东区分局 区发改局 | 1.公园大道、龙滩箐隧道选址暨规划条件论证工作已完成规委会材料，市规委办已报送市领导审阅，待市规委会审议。为压缩市规委会审议通过后的报批时间，分局已草拟报市政府审批的报批签。 2.配合区住建局收集坝上公园大道、龙滩箐隧道相关基础资料，结合现状地形情况研究龙滩箐隧道接口位置。 3.为保障两条道路顺利开展，已提前和设计单位进行对接，正在划定具体红线范围。公园大道涉及避让攀矿监测点，待完成监测点实测设计内容修改后，确定公园大道和龙滩箐隧道最终红线范围，提前办理相关审批资料。 | 暂无
80 | 中医药制剂及研发中心 | 依托攀枝花市学院附属医院的中医药独特优势，建设集中医药制剂生产、中医药研发，中药材深加工，中医药食药同源体验为一体的中医药研发生产机构，培育健康产业新业态。本项目占地约16亩，建设内容：中药种植基地、业务用房、研发中心、生产车间、储存库房等。 | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 区卫健局 | 正在进行重新选址。 | 暂无
81 | 五十四片区城市更新 | 对五十四小商品批发城及周边进行改扩建、零星棚改楼栋再利用、完善消防等基础设施，升级改造为川西南片区最大的小商品批发集散地 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 大渡口街道 区发改局 | 1.金福南街29号4栋7.29火灾重建工作已经完成前期研究报告。 2.棚改房再利用。由攀枝花市三信物业管理有限公司承租的金桥巷33号、35号、37号棚改房装饰装修工程即将完成；攀枝花大道南段68号2栋、互通路87号2栋、金福南街19号装饰装修已经启动。 | 暂无
82 | 攀枝花市阿署达及马家田尾矿库生态环境导向EOD综合开发 | 项目采用生态环境导向开发（EOD）模式实施，通过对片区内尾矿库区、池塘水库等进行生态性修复、整治、景观化利用，实现区域生态产业化、产业生态化的生态经济体系，将生态环境优势转化为发展优势，实现阿署达及马家田尾矿库片区生态环境高水平保护，促进区域经济高质量发展。其中生态治理类工程3个，总治理面积约为2690926平方米；产业配套类工程1个，总建筑面积约为286,960平方米；经营性产业类工程1个，总建筑面积451200平方米。 | 加快前期手续办理。 | 市自规局东区分局 发改局 | 区城投公司委托专业机构编制形成攀枝花市阿署达及马家田尾矿库生态环境导向EOD综合开发项目可研报告和实施方案，结合前期省环科院专家前期提出的意见，进行了修改完善，并完成区级部门意见征求，待形成阶段成果后再次征求省环科院专家意见。 | 暂无
83 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造（二期） | 计划改造攀枝花市东区老旧庭院燃气中低压管线130.92km，改造老旧燃气立管（含引 入管、水平干管）98.19km，对 32729 户居民用户的户内不锈钢波纹软管进行更换及安装燃气自闭阀、家用报警器等安全装置。 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 区综合执法局 区发改局 | 正在开展初步设计、勘察（第二次）招标审批工作。 | 暂无
84 | 攀枝花市东区江北片区污水收集管网建设工程 | 本工程新建和改造污水管网 22.02 千米，其中瓜子坪街道污水管网 3.18千米，弄弄坪街道污水管网 11.46 千米，倮果片区污水管网 7.38 千米，以及相关配套附属设施。 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 区住建局 区发改局 | 已完成初步设计招标，完成了地形图测量，目前正在开展设计工作。 | 暂无
85 | 花海中学 | 项目占地42666平方米（约64亩），新建30班学位1500个，新建教学楼、综合楼、宿舍、食堂等，校舍约32000平方米，配套操场、绿化等。 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 区教体局 区发改局 | 正在编制可研报告、优化意向方向。 | 暂无
86 | 花城幼儿园 | 规划用地6578平方米，办学规模为15个班450名幼儿，总建筑面积为5982.4平方米，配建操场、绿化等。 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 区教体局 区发改局 | 完成用地预审与选址意见书和立项批复办理，待落实资金进行勘察设计。 | 暂无
87 | 东区闲置土地整理及开发 | 将前期梳理出的有初步利用计划的17宗（约56亩），及其他251宗（约914亩）闲置棚改土地分类利用，根据地块区位及规划，分为出让、出租等类别，分类建设保障性租赁住房（改扩建）、充换电站、托育场所等。 | 办理前期手续。 | 区土储中心 区住建局 财政局 | 棚改闲置土地及空闲房屋，区住建局已移交渡口公司用于充换电站、房屋租赁等。 | 暂无
88 | 康养医疗中心 | 拟在攀枝花市妇幼保健医院原址，打造一所以康养、养老服务为，功能齐备，环境优美的规范化康养医疗机构。拟改建康养中心、医疗中心，配套进行食堂、适老化、环境等建设。 | 加快办理前期手续。 | 区卫健局 | 因投资方原因项目暂停实施。 | 暂无
89 | 高梁坪加油站 | 新建一处加油站，占地10亩，附带建设充电设施及商超。 | 办理前期手续。 | 区经信局 园管会 | 按照最新发布的《攀枝花市成品油分销体系“十四五”发展规划》，高粱坪暂无新建加油站指标，下一步东区经信局将积极对接市经信局，探索采取区县协调指标等方式，研究项目可行性。 | 暂无
90 | 阿署达工业文化创意产业区（尾矿库泵房升级改造） | 占地约10亩，建筑面积约3000平方米，对原尾矿库泵房进行提升打造，建成集特色餐饮、文化体验、休闲娱乐为一体的文旅综合体。 | 办理前期手续。 | 区文广旅局 | 泵房已进行委托管理，攀矿公司已移交城投公司。 | 暂无
91 | 阿署达特色民宿群落 | 依托阿署达村民俗老村落村民老房，集中打造5-6户特色民宿群落。 | 办理前期手续。 | 区文广旅局 银江镇 | 意向投资企业邀请上海柏涛建筑设计有限公司5月8日到攀对古村落区域实地踏勘，开展设计工作。 | 暂无
92 | 银江湖两岸建设提升暨综合运营 | 起点位于渡口桥、止于银江水电站坝前，总长约11.8公里。将范围内的基础设施建设提升、土地综合整治、环保基础设施建设等整体打包建设，围绕市级实施的银江湖水面特许经营项目及栈道、码头等建设内容完善配套基础设施，提升城市公共基础设施和服务能力。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 1.项目涉河建设方案、防洪评价报告等要件编制完成，已上报水利厅正在初审，初审后正式按程序报长江委审批。 2.现场全力推进项目一期十里花街节点的施工建设，正在进行桩基开挖工作。 | 暂无
93 | 东区2018-D39#地块 | 建设内容为房地产开发，用地面积为7375.67平米（11.06亩）。 | 继续洽谈有意向合作单位。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
94 | 炳二区2021-BE1#宗开发 | 建设内容为房地产开发，用地面积为47422平米，约71.13亩。 | 继续洽谈有意向合作单位。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
95 | 阿署达地块开发 | 新建公园洋房与小高层住宅，总建筑面积50849平方米。 | 办理前期手续。 | 区住建局 银江镇 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
96 | 炳三区2019-BS1#宗地开发 | 建设内容为商业用地（酒店开发），用地面积为36315.29平方米（约54.47亩）。 | 办理前期手续。 | 区住建局 东华街道 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
97 | 2022-D17#地块开发建设 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
98 | 2022-D8#地块开发建设 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
99 | 2022-D11#地块开发建设 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
100 | 2022-D7#地块开发建设 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
101 | 金星巷地块综合开发利用 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
102 | 金芳巷地块综合开发利用 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
103 | 二街坊地块综合开发利用 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
104 | 二小周边地块综合开发利用 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无