## 重点项目
东区2023年度区级重点项目1-10月推进情况
序号 | 项目名称 | 项目（工作）内容 | 季度节点任务 | 牵头单位 | 完成情况 | 存在的困难问题 | 备注
1 | 攀枝花东区大宗固体废弃物综合利用示范——循环经济产业园 | 分三期，一期选矿工艺提升、生态环保材料EOD、固废填埋场、公辅配套；二期钛材、钛合金为主业的钛产业园；三期特色区域经济产业园。 | 一季度：开展一期选矿、配套设施固废填埋场的土地征拆及谈判、调规等工作； 二季度：落实调规、征地拆迁补偿安置相关费用事宜；根据土地招拍挂进程计划启动拿地手续； 三季度：推进拿地手续，启动初步设计； 四季度：启动部分项目EPC招标。 | 园管会 银江镇 市自规局东区分局区土储中心 区经信局 | 已完成宗地测量、规划指标提取，待意向竞买企业确定后开展权属核查、地价评估、编制土地出让方案等工作，并上报市级审查、出让。 | 1.原意向竞买企业投资计划有变，现暂无竞买意向； 2.土地征拆补偿暂未实施，因未明确征补时序及资金来源，该工作已停滞。 | 省重点
2 | 五道河石家湾综合渣场 | 综合渣场总占地面积20.1万平米，初期挡渣坝高36米，后期堆积坝高155米，共分12个台阶，单台阶高为10米，综合渣场总容积为603.19万立方米，并建设与之配套的坝下排洪箱涵，排洪斜槽，滤液澄清池、消力池、截洪沟，坝面排水沟以及相应的临时道路等。 | 一季度排洪系统完成40%； 二季度初期坝填筑15万立方米； 三季度初期坝填筑23万立方米； 四季度试生产。 | 园管会 市自规局东区分局 | 已建设完成。 | 前期手续办理不完善，正在补办环评手续。 | 市重点
3 | 超细粒级钛尾矿旋流——静态微泡浮选柱高效回收 | 对现有兴中矿业尾矿进行再选再利用，采用尾矿—两段强磁—斜板浓缩—柱式浮选工艺流程建设一条年处理 200 万吨尾矿的钛浮选生产线，全年可生产号20 钛精矿（品位为47%的二氧化钛）7.14万吨，对现有抛尾尾矿的钛品位从 5.0%降至 2.0%以内。 | 一季度：完成备案； 二季度：开展安评等手续办理； 三季度：开工； 四季度：设备安装。 | 园管会 区经信局 | 已完成备案，正开展安评、环评等手续办理。 | 暂无
4 | 中国供销﹒星悦茂地下空间开发 | 总建筑面积约21000平方米，全长1000米，建设内容包括但不限于地下商业空间开发建设、公共配套及附属设施、地面两侧景观、绿化、灯饰、人行道及地下管网搬迁。 | 一季度：启动供地前期准备工作，对现状进行地勘，制定施工方案和业态规划方案； 二季度：完成供地，启动建设手续办理； 三季度：完成施工相关手续办理； 四季度：启动一期建设。 | 区商务局 东华街道 炳草岗街道 | 1.调规工作：项目用地调规公示已结束，东区召集市自规局等市区有关部门及部门商家、业主及居民代表于10月18日召开了规划调整事宜群众见面会，广泛征求公众对调规事项的意见，并形成了专报报市委市政府，待市委市政府决策后，由市自规局召开局务会讨论调规事项后报市规委会审议。 2.供地工作：已同步启动供地前的权属调查、红线划定等有关工作。 3.建设手续办理：尚未进入办理建设手续阶段。 | 因调规周期延长，可能会导致项目无法按计划时间推进。
5 | 马家田沟入江口片区生态环境系统整治工程 | 河道清淤1.36万立方米，生态缓冲带10.68公里，生态修复17.75万平方米， 场地修复150.5亩，生态湿地3.58万平方米；果林面源治理 383 亩，坡耕地生态拦截带8.64公里，生态沟渠6.228公里，农业废弃物收集、处理池31个，水土流失治理271亩 ，蓄水池15口，泵站l座，灌溉管网8.76公里，龙岗水库周边生态修复6.56万平方米，整治养猪养鸡场1处；生活污水管网23.5公里，公厕2座，分类垃圾收集桶 60个，配套水电等附属设施。 | 一季度：开展滴灌工程，生态湿地塘施工，河道清淤工作； 二季度：完成滴灌工程，生态湿地塘施工，河道清淤工作； 三季度：完成污水处理站，边坡完成40%，农业面源治理施工，生态拦截沟完成30%； 四季度：完成边坡支护80%，拦截沟80%，河道整治20%。 | 区发改局 园管会 市自规局东区分局 银江镇 | 1.目前已完成6号生态塘及9号生态塘建设，已完成审计结算工作，勘察设计施工单位招标；阿署达一体化污水处理站目前已完成30%，水土流失防治边坡治理已完成70%，滴灌已完成100%。农业面源中滴灌工程已完成100% 2.景观工程及河道整治已纳入阿署达EOB项目统一规划，目前正在做设计方案；已完成项目中农业面源治理、滴灌工程、边坡工程及一体化污水处理站施工图设计。 | 暂无
6 | 阿署达村土地整治（土地占补平衡） | 整理园地、林地、草地等，建设规模252.74亩，其中补充耕地102.85亩；垦造水田148.43亩；旱改水1.46亩。经土地整理完成后，净新增耕地190.81亩（其中垦造水田120.19亩）；另旱改水新增水田7.79亩。 | 一季度：开工； 二季度：完工； 三季度：指标入库。 | 市自规局东区分局 | 已完成约160亩表土剥离，正在修建田埂挡墙。 | 长江造林局未交付50亩成片果树，进场施工难度较大，严重影响阿署达村土地整治项目施工进度。
7 | 东区国有闲置资源分布式光伏建设 | 东区国有闲置资源分布式光伏计划实施点位21个，面积67000平米，可行性装机量8.7MW。 | 一季度：完场首批实施点位的EPC招标工作。 二季度：完场首批实施点位总工程量的40%； 三季度：完场首批实施点位总工程量的80%； 四季度：首批实施点位完工。 | 区发改局 | 区政府停车场点位完成点位总工程量60%，二十五中小点位、攀成外点位均进场实施，目前正在对屋面防水进行处理，其余点位正在进行方案及施工图报审工作。 | 暂无
8 | 人民街片区老旧小区改造配套基础设施建设 | 对文景巷小区、花城中街小区等9个老旧小区，改造15条总长约20公里小区道路、管径DN300~500雨污管道 14.15公里,改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、公厕、停车场,增加便民服务设施等。 | 一季度：完成花城中街管网、道路黑化等改造； 二季度：完成人民街154号管网、道路黑化和绿化等改造； 三季度：完成炳草岗大街359管网、道路黑化等改造； 四季度：完成项目收尾工作。 | 区发改局 炳草岗街道 区住建局 | 已基本完成文景巷小区，花城中街实施内容，正在实施人民街154号片区施工内容。完成工程量约52.3%。 | 暂无
9 | 攀研院小区老旧小区改造配套基础设施建设施工三标段工程 | 攀研院小区老旧小区改造配套基础设施建设：新建停车场2003平米，便民服务中心3670平米（共6层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等），电路照明、安防设施、排污管网、垃圾收储等改造。 | 一季度：社区便民服务中心主体结构封顶； 二季度：社区便民服务中心主体结构砌砖； 三季度：社区便民服务中心装饰、安装和室外工程； 四季度：完工。 | 区发改局 炳草岗街道 区住建局 | 便民服务中心室外工程已完成，装饰装修设计图纸正送审。完成工程量约71.5%。 | 暂无
10 | 锦绣小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 新建便民综合服务中心约4000平米（共5层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等）、室外便民活动场地约420平米、健身步道约800平米，沥青路面改造约4600平米，电路照明、安防设施、排污管网、停车场、围墙、垃圾收储等改造。 | 一季度：便民服务中心开工； 二季度：日间照料中心开工， 三季度：便民服务中心完工； 四季度：完工。 | 区发改局 弄弄坪街道 区住建局 | 便民服务中心、日间照料中心除内装和电梯外均已完成，内装已完成防水施工，正进行闭水试验。完成工程量占比约65.5%。 | 暂无
11 | 人大转盘至临江路老旧小区改造配套基础设施建设 | 人大转盘至临江路老旧小区改造配套基础设施建设：改造约5公里小区道路、管径DN300～500雨污管网3.2公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、停车场，增加便民服务设施等。 | 一季度：明确便民活动场地和停车场施工方案； 二季度：便民活动场地、停车场等施工； 三季度：完工。 | 区发改局 炳草岗街道 区住建局 | 已完成湖山巷、湖光中街11号、通湖巷、桃源街、民生路、民众巷、紫荆苑等老旧小区污水管网改造及道路黑化、人大转盘便民活动场地绿化部分建设。完成工程量占比约50.73%。 | 暂无
12 | 东区天然气置换工程 | 主要完成君临江山、阳城龙庭、龙箐花园、柏林郡等小区4万户居民天然气置换工作；改造东区8个老旧小区约78公里燃气管道。辖区人工煤气置换天然气。 | 一季度：累计完成辖区2万户天然气置换； 二季度：累计完成辖区2.6万户天然气置换； 三季度：累计完成辖区3.2万户天然气置换； 四季度：累计完成辖区4万户天然气置换。 | 区综合执法局 | 已完成君临江山、阳城龙庭、龙江云洲、玛尚、中冶金沙等小区共计2.6万户天然气置换。 | 暂无
13 | 新能源电动汽车配套产业 | 一期建成新能源充电站4个并投入运营，完成研发中心地块购买前期准备工作；二期建成新能源充电站3个并投入运营，完成新能源充电节能技术研发中心（含旗舰站）土地购买、方案设计等相关前期准备工作，具备开工建设条件；三期建成新能源充电站3个及新能源充电节能技术研发中心（含旗舰站）并投入运营。 | 一季度：确定第一个点位的选址和前期筹备工作，同时启动其它点位的选址工作； 二季度：启动第一个点位的建设工作，同时确定第二个点位的前期选址和筹备工作； 三季度：启动第二个点位的建设工作，同时确定第三个点位的前期选址和筹备工作； 四季度：启动第三个点位的建设工作。 | 区科技局 | 1.第1个点位已完成车位及充电桩机位建设、充电桩及充电枪设备安装，等待接通电力通道； 2.第2个点位的电力通道设计方案已向市自规局报批，但目前市自规局正对攀益园物流园做整体规划设计，导致项目电力通道设计方案需等待整体规划明确后再行确定。 3.正在开展第3个点位选址工作。 | 暂无
14 | 金华巷旅居康养综合体 | 项目占地约109亩，将打造建设中高端旅居康养社区、旅居康养商业中心等优质产业。 | 一季度：2号楼建设至8层，3号楼完成基础工程； 二季度：2号楼建设至16层，3号楼建设至7层； 三季度：2号楼建设至24层，3号楼建设至14层； 四季度：2号楼完成主体施工，3号楼建设至21层。 | 区经合局 区住建局 大渡口街道 | 1.2号楼修筑至32层。 2.3号楼因市场情况变化，进行设计方案修改，目前已经取得工程规划许可证，拟于近期启动建设。 3.商业公寓部分：5、6、7、8号楼主体已完工，正在装饰装修；商业部分：1号楼已竣并投入使用。 | 暂无
15 | 瓜子坪沿江片区老旧小区改造配套基础设施建设 | 对瓜子坪街道沿江片区老旧小区，改造庭院燃气管道1.96公里，更换户内燃气橡胶软管及加装安全装置；改造排水防涝管网5.66公里；改造小区相关道路及人行横道约2.23公里，新建居民活动场地约500平方米等。以及安全隐患治理、绿化等配套基础设施。涉及居民900户，2340人。 | 一季度：设计单位招标，启动设计； 二季度：完成设计； 三季度：开展清单编制、财评、施工单位招标； 四季度：开工。 | 区发改局 瓜子坪街道 区住建局 | 正在进行施工单位招标相关工作。 | 暂无
16 | 江南片区金星巷等5个老旧小区改造配套基础设施建设 | 对江南片区金星巷、国贸大厦、益华路16号、凤凰东街88号、湖滨路等5个老旧小区，改造庭院燃气管道6.8公里、更换户内燃气橡胶软管及加装安全装置，改造排水防涝管网及沟渠8.94公里，改造小区道路及人行道4.5公里，改造居民活动场地1060平方米，新建停车场、充电桩，以及安全隐患治理、绿化等配套基础设施，涉及小区居民1484户、3858人。 | 一季度：设计单位招标，启动设计； 二季度：完成设计； 三季度：开展清单编制、财评、施工单位招标； 四季度：开工。 | 区发改局 大渡口街道 炳草岗街道 区住建局 | 项目初设概算完成后财评出具初步结果，下一步通过代理机构进行公开招投标确定施工单位和监理等。 | 暂无
17 | 弄弄坪片区东风苑等4个老旧小区改造配套基础设施建设 | 对弄弄坪街道东风苑、弄弄坪中路241号、富麒、攀钢医院等4个老旧小区，改造庭院燃气管道5.23公里，更换户内燃气橡胶软管及加装安全装置；改造排水防涝管网及沟渠11.265公里；改造小区道路及人行道约3.88公里，新增消防管网0.55公里，改造小区养老托育中心3000平方米、居民活动场地及活动室1300平方米、停车场2100平方米等。以及安全隐患治理、绿化等配套基础设施，涉及小区居民1796户、4670人。 | 一季度：设计单位招标，启动设计； 二季度：完成设计； 三季度：开展清单编制、财评、施工单位招标； 四季度：开工。 | 区发改局 弄弄坪街道 区住建局 | 1.该项目初步设计及概算专家评审会已召开，设计单位已按照专家意见修改完善，区住建局已出具技术性审查意见函，初设概算批复已出具。 2.招标文件已编制完成，已完成备案，招标已挂网，等待开标。（该项目采用EPC施工设计总承包招标模式，边施工、边设计、再清单编制、后财评） | 暂无
18 | 炳四区中部片区基础设施 | 新建供气、供水、污水管网和供电管网共计 30 公里，及周边配套停车场、道路、5G 基站、充电桩、智慧杆体等。 | 一季度：完成炳盘梁路及龙滩路部分路段详勘工作； 二季度：完成炳盘梁路、龙滩路设计工作； 三季度：启动炳盘梁路、龙滩路土方开挖、填筑工作； 四季度：完成炳盘梁和龙滩路路基开挖和填筑工作。 | 区住建局 | 1.已完成炳盘梁路土方开挖、锚拉桩横梁施工、电力塔基础施工；桩板墙施工完成90%，营昌路路基土方填筑完成97%，雨污管网已完成80%。 2.龙滩路k0+460-k0+700路基土方填筑完成85%，k0+700-k1+900清表完成80%（除正在征拆部分)。炳园中路图纸外审，已完成顶管施工方案专家论证。 | 1.项目专债资金暂未落实； 2.炳四区物流园违章厂房占用龙滩路红线。
19 | 朱矿采矿场东北帮扩帮工程 | 扩帮开挖面积约248亩，修建倮密路还建工程，矿山扩帮生产规模为550万t/a。 | 一、二、三季度：开展征地拆迁； 四季度：完成征地拆迁。 | 银江镇 区土储中心 | 1.已完成影响区线外新增部分的实物量补偿，正积极开展公路新增部分实物量补偿协议签订工作。 2.住房安置、住房安置货币化、社保安置、社保安置退费全部完成，正积极开展公路新增部分实物量补偿协议签订工作。 | 安置补偿方案中明确以“以房定人”的原则实施安置，开挖区和影响区的安置补偿标准不一（影响区除房屋外其他不进行补偿），东北帮扩帮项目影响区目前只征收了村民房屋，还留有大量土地在村内未征收，村民仍在进行耕种。
20 | 江南片区污水处理设施改造及配套管网建设工程（一期） | 建设东区江南片区市政污水管网29.62公里，新建厌氧池660m³（有效容积）及附属设施。 | 一季度：完成炳三区片区施工图设计并完成上恒酒店以上路段管网建设。 二季度：累计完成江南片区污水管网建设5公里。 三季度：累计完成江南片区污水管网建设8公里。 四季度：累计完成江南片区污水管网建设共计14公里。 | 区住建局 东华街道 炳草岗街道 | 累计建设污水管网约12公里，累计完成投资约1500万元。 | 1.地下管线情况不明。由于相关资料，设计方案难以完整考虑所有地下管线及构筑物，导致部分管段在按设计方案开挖后，无法埋设管道，影响施工进度。 2.施工受限。项目施工与居民的生产生活同时进行，为减小影响，施工时间与作业强度均受到一定限制。 3.施工点位分散。项目建设地点分散，需要频繁变换施工点位，物资及工器具搬运耗时耗力。部分施工区域空间狭小，机械设备难以进入，采用人工开挖耗时较长。
21 | 银江水电站 | 装机容量34.5万KW，建成后年发电量15.5亿KW.h。 | 一季度：银江大桥主体完工； 二季度：银江大桥通车，厂房坝段底板全部完成； 三季度：溢流坝段底板完成； 四季度：部分机组具备管型座、尾水管安装条件。 | 区发改局 区农交水局 土征办 银江镇 | 建设内容：正开展尾水管安装。 移民工作：24项银江水电站剩余征地移民任务中已完成目标任务3项（含区农交水局牵头2项，区经信局牵头1项）。剩余21项中，区住建局牵头5项，未达工作进度3项，正常推进2项；区经信局牵头1项、区农交水局9项、区土储中心牵头6项，均正常推进。 | 暂无 | 省重点
22 | 钒钛磁铁矿绿色高效选矿创新技改工程 | 对原选厂生产设施、设备进行更新和技术改造，并新建钛精矿浮选系统和钛精矿过滤、烘干生产装置，清污分流系统及配套建设一座110千伏输变电站。 | 一季度：规划等前期手续办理； 二季度：厂房建设； 三季度：设备安装， 四季度：竣工。 | 区经信局 园管会 | 已竣工，正在开展分段验收。 | 暂无 | 市重点
23 | 钢结构生产线智能化改造 | 建成生产8000吨钢结构生产线。 | 一季度：签订招商引资协议； 二季度：完成项目备案； 三季度：开展其他手续办理； 四季度：正式开工。 | 区经信局 园管会 | 项目已开工，正在进行场平。 | 暂无
24 | 攀枝花市东区大宗物料输送系统工程（一期） | 建设总长度约5.35公里皮带运输系统及配套设施；主要包括皮带转运站13座、皮带驱动站2座、相关皮带架空通廊、规格矿堆场等。 | 一季度：完成方案及初步设计，挂网招标； 二季度：项目开工； 三季度：完成工程量20%； 四季度：完成工程量50%。 | 园管会 | 已完成工程量25%。 1.完成场地土方开挖及平整，临时便道修筑，废弃铁路铁轨、枕木、电气线路清理。 2.完成标准段K16-K57号共计41个基坑开挖、垫层浇筑K16-K50号基础混凝土浇筑；K50-K58钢筋绑扎，正在进行模板支设。 3.完成标准段K16-K33号基础上部短柱混凝土浇筑；K33-K38号完成预埋螺栓，抗剪件安装。 4.标准段钢结构件已全部到预制构件厂进行加工制作，现已完成K19-K26轴钢结构件制作，正在厂内进行防腐油漆涂装。 | 暂无
25 | 国网攀枝花供电公司2022设备设施更新改造 | 改造变电站、通信电源蓄电池组，更换蓄电池，新增配电台区智能融合终端。 | 一季度：开展变电站改造工作； 二季度：开展蓄电池更换等建设工作； 三季度：开展调试工作； 四季度：竣工运行。 | 东华街道 区经信局 | 已完成变电站改造、蓄电池更换、设备调试等建设工作，已投入使用。 | 暂无
26 | 攀枝花智慧物流产业园 | 总建筑面积43797.35平米，新建集产品展销、电商直播基地、线上线下的配送中心、生鲜及冷链食品的分拣、储存以及检测认证，建立一个智慧化的供应链管理平台。 | 一季度：农产品冷藏保鲜设施主体安装； 二季度：完成农产品冷藏保鲜设施主体安装； 三季度：开展剩余地块招商； 四季度：按招商内容开工。 | 区农交水局 银江镇 | 1.已经完成全部33座冷藏保鲜设施主体的安装建设； 2.10kV电缆通道建设资金申请请示已过区政府常务会； 3.正在积极对接四川产业振兴发展投资基金有限公司开展招商工作。 | 暂无
27 | 减排提质技改 | 减排提质增效拟从三个方面进行：一是上连续酸解系统淘汰原30m³酸解锅解矿，用2个60m³锅按11t/批/15h解锅来生产，对原有喷淋设施进行优化升级；二是进一步净化钛液提高后续产品质量；三是生产金红石粗品来提高产品质量。 | 一季度：完成项目备案； 二季度：安评等手续办理； 三季度：设备安装和厂房建设， 四季度：竣工。 | 区经信局 园管会 | 项目已竣工投产。 | 暂无
28 | 冰点水饮用水生产线建设 | 新建年生产力20万吨桶装和瓶装饮用水生产线以及包装处理线一条。 | 一季度：完成生产线设计论证； 二季度：开展生产线设备购置； 三季度：开展生产线安装调试； 四季度：开展生产线试运行运转，确保年底投入生产。 | 大渡口街道 区市场监管局 | 生产线已进入调试生产阶段。 | 暂无
29 | 西南地区综合仓储 | 新建2500平方米钢结构通用成品仓库、400平方米装载作业区、300平方米物料房、3000平方米地面硬化、配套水电设施、150米边坡加固、200米进出道路拓宽及路面铺装。 | 一季度：完成旧建筑物拆除，并开始主体建设； 二季度：场地配套设施开始建设； 三季度：道路设施及外围配套； 四季度：竣工投入使用。 | 弄弄坪街道 | 已竣工，正在试运营。 | 暂无
30 | 新鸥鹏阳光康养综合体（曲江新鸥鹏） | 总规划用地面积8.70万平米，总建筑面积约为29.91万平米，其中地上计容建筑面积为24.43万平米；地下建筑面积为5.48万平米，建设7栋住宅。 | 一季度：1-7号楼主体工程完工； 二季度：1-7号楼主体结构抹灰及窗框栏杆安装完成； 三季度：1-7号外墙施工完成； 四季度：1-7号楼内外装完成。 | 区住建局 | 项目1-7号楼主体已完工，内外装已完成。 | 暂无
31 | 桃源里医疗康养综合体（攀商·桃源里） | 该项目共计6栋楼，其中1-3号楼为商业楼，4-5号为楼住宅楼，6号楼为地面车库，总建筑面积为57384平米。 | 一季度：1-6号楼地下室完工。 二季度：5号楼主体封顶、3号楼、6号楼主体封顶。 三季度：4号楼主体完成，1号楼、2号楼完成地面1层施工。 四季度：1-6号楼主体完工。 | 区住建局 炳草岗街道 | 项目1-6号楼主体已完工。 | 暂无
32 | 中西医结合康养示范中心楼 | 总建筑面积21829.41平方米，主要建设中西医结合康养示范中心楼一栋、地下停车场及配套附属设施。 | 一季度：主体完工， 二季度：完成装饰装修50%； 三季度：完成装饰装修90%； 四季度：竣工。 | 区卫健局 | 已完成装饰装修，并于10月31日验收。 | 暂无
33 | 东区燃气管道等老化设施更新改造 | 对攀枝花市东区 33个老旧小区燃气老化管道及设施进行更新改造；改造攀枝花市东区老旧市政中压管线、老旧庭院燃气低压管线、老城区燃气立管、燃气调压站以及31000户居民用户的户内装置。 | 一季度：开工； 二季度：完成4个老旧小区燃气老化管道及设施改造，老旧市政中压管道1千米改造； 三季度：完成4个老旧小区燃气老化管道及设施改造，老旧市政中压管道2.5千米改造； 四季度：完成6个老旧小区燃气老化管道及设施改造，老旧市政中压管道4千米改造。 | 区综合执法局 区发改局 | 完成龙江明珠、龙箐花园、金曦苑、统计局至市三中天然气市政工程、龙江明珠至民建天然气市政工程等21个小区市政管网、庭院管网、立管等改造，改造市政管网45.6公里、庭院管网63.7公里、立管56.4公里。 | 暂无
34 | 县道桐银路K12+525桥、K12+761桥及韩家湾大桥拆除重建工程 | 县道桐银路K12+525桥、K12+761桥及韩家湾大桥拆除重建工程。其中（K12+525桥）拆除重建工程为3×20m预应力混凝土（后张）简支（桥面连续）T梁，全长72.3m，桥宽10m。 （K12+5761桥）拆除重建工程为3×20m预应力混凝土（后张）简支（桥面连续）T梁，全长72.3m，桥宽10m。 （韩家湾大桥）拆除重建工程为5×20m预应力混凝土（后张）简支（桥面连续）T梁，全长110.3m，桥宽10m。 | 一季度：项目进场实施； 二季度：完工。 | 区农交水局 | 县道桐银路K12+525桥、K12+761桥及韩家湾大桥已完工。 | 暂无
35 | 四好农村路示范路 | 涉及6条县道、9条乡道、36条村道，路线全长101.982公里，包含：4条美丽乡村路改建工程、次差路整治、乡村公路整治、增设交通标示标线以及相关交通设施等。 | 一季度完成可研、立项等前期工作； 二季度全面进场实施； 三季度：主体完工。 | 区农交水局 | 项目主体建设及附属设施均已完工。 | 暂无
36 | 攀枝花市东区康养文旅住宿接待体系升级工程 | 对南山宾馆、攀枝花市宾馆、星空露营地等进行品质提升改造，包括楼梯、走廊、卫生间加装扶手；完善消防系统；改造配套餐厅、室外活动场地、停车场设施等。 | 一季度：完成南山宾馆拆除工作。 二季度：南山宾馆动工建设。 三季度：星空露营地全能舱动工建设。 四季度：攀枝花宾馆动工建设。 | 区发改局 区文广旅局 | 1.南山宾馆、星空露营地已改造完成； 2.攀枝花宾馆目前已完成东楼3至6层和9至10层共6层楼的客房改造，正开展南楼1至5楼办公室转客房的升级改造工作。。 | 暂无
37 | 太谷特色街区消费新场景打造 | 项目总面积67000平方米，停车位2474个，总体布局“一轴、两翼、四大街区”。其中，一轴建设长250米、宽40米共计10000平方米三线主题文化广场；两翼建设时尚潮流文化、地方特色美食与城市夜经济结合商业综合体；四大主题街区建设Fun—Shine广场、吃货厂街区、时尚缤纷汇、潮玩街区，展现攀枝花三线文化、非物质文化遗产相结合的现代商业氛围，打造炳三区商业新地标、网红新打卡地。 | 一季度：启动年度招商，对已落地业态加快开业准备； 二季度：不二音乐火锅等主力店建成投入运营，加快D区招商，争取主力业态落地； 三季度：对新落地业态加快装修和开业前准备； 四季度：实现开街。 | 区商务局 | 二麻酒馆、不二火锅、奥特莱斯、华联盈创等主力业态全部建成并投入运营，已于9月28日正式开街。 | 暂无
38 | 废旧资源综合利用 | 新建1条6万t/a高炉瓦斯泥处理线；新建1条3万t/a烧结机头除尘灰处理线；新建1条1000t/a高纯合金粉末生产线；新建1条36万t/a冶金渣处理线；新建1条金属结构制作、机械制造及金属表面处理生产线。 | 一季度：备案环评等手续办理； 二阶段：开工； 三季度：一期设备安装； 四季度：竣工。 | 区经信局 园管会 | 已基本完成项目一期设备安装。 | 暂无
39 | 年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解二期 | 利用东区弄弄坪狗熊窝约60亩地，建设年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解。 | 一季度：完成项目备案； 二季度：完成用地租地协议； 三季度：开展设备订购及前期场平； 四季度：二期开工建设。 | 区经信局 园管会 | 正在开展厂房建设和设备订购前期工作。 | 暂无
40 | 攀钢2023年建设项目 | 实施鸿舰重机钛合金高端零部件机械制造产业建设、攀矿密地选厂提质改造等项目。 | —— | 区经信局 区发改局 科技局 | 鸿舰重机钛合金高端零部件机械制造产业建设一期项目已竣工；攀矿密地选厂提质改造已进行试生产。 | 暂无
41 | 同冶生产线扩能技改 | 原有生产线及设施基础上增加1条生产线，建设容积3万吨的原料堆场、增设皮带机17条、配套厂区运输道路560米，将生产能力提升至200万方（400万吨）/年。 | 一季度：立项； 二季度：安评等手续办理； 三季度：设备安装， 四季度：竣工。 | 区经信局 园管会 | 已完成17条皮带机增设工作，部分设备已安装完成，剩余设备已发货，待到货后安装。 | 暂无
42 | 钒钛磁铁矿尾矿提钛项目 | 扩建一条年综合利用攀钢矿业外排钒钛磁铁矿尾矿750万吨的强磁+螺旋重选生产线，实现年处理尾矿750万吨。 | 一季度开展场地清理相关工作； 二季度开展场坪工作； 三季度开展生产线建设； 四季度生产线建设完成80%。 | 区经信局 | 已建成1个厂房，设备已订购60%；生产线厂房基础已完成75%。 | 暂无
43 | 水处理生产线 | 建设一条水处理生产线，建设800平米钢结构厂房，配套相关安全设施，购置更新设备一批。 | 一季度：主厂房开工； 二季度：订购相关设备； 三季度：完善基础设施； 四季度：竣工投产。 | 弄弄坪街道 | 已完成大部分的设备订购，部分到位设备已进行安装调试。 | 暂无
44 | 泽翰物流攀西冷链集配中心 | 项目建设攀西一级冷链集配中心1个3000余平米，二级冷链配送中心1个200余平米，三级乡村冷链站点50余个，建成“县乡村”国家标准三级冷链配送体系，服务乡村振兴。主辅分离成立商贸运营公司，纳入升规入统企业培育。 | 一季度：完成一级冷链集配中心建设； 二季度：完成二级冷链配送中心建设； 三季度：成立商贸运营公司。 四季度：建成乡村冷链站点50个以上。 | 区商务局 | 已完成一二级冷链集配中心建设，建成面积约3000平米；已成立商贸运营公司；已完成乡村冷链末端站点20个。 | 暂无
45 | 攀枝花市东区望江片区城市更新 | 对望江片区老旧小区配套基础设施进行改造，建筑栋数71栋，建筑面积175313平方米，改造总户数1416户，包括供水、供电、车行道人行道等基础设施改造，增设便民服务中心、消防设施、社区停车位等配套基础设施，建设小区配套其他公共服务设施。 | 一季度：完成商业一期方案设计工作； 二季度：完成商业一期初设及评审工作； 三季度：根据招商及融资情况，启动望江片区城市更新试点项目的商业开发一期； 四季度：按照望江片区城市更新项目商业开发方案有序推动项目建设。 | 区住建局 炳草岗街道 | 1.土地出让及规划手续办理：东区城市建设投资经营有限责任公司已通过拍卖取得望江片区城市更新项目商业一期（望江云街）土地。建筑方案已按规划部门意见修改，待进行专家部门联合审查。 2.望江便民活动场地已建设完毕。 3.基础设施改造：靠西海岸侧的便民活动场花池已砌筑完成，三角梅已栽种完成，正在开展地面铺装工作。 | 暂无
46 | 攀枝花市东区炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设（二期） | 新建炳草岗生活垃圾分类及收运中转站与市政道路连接线道路，完善污水管网及其他配套设施。 | 一季度：完成初步设计、勘察； 二季度：完成设计及施工招标； 三季度：施工单位进场施工； 四季度：完工。 | 区综合执法局 | 正在进行施工道路土方开挖，停车场土方回填，供水管道施工等工作。 | 暂无
47 | 东区停车场项目 | 总投资3500万元，建设车位约3000个，面积约8.7万平方米，同步增设其他相关便民配套服务设施、设备。2023年预计改扩建约800个停车位并交付使用。 | 一季度：对各街道（镇）已腾空棚改房屋土地情况做分类统计； 二、三季度：开展停车场改扩建工作； 四季度：完场800个车位改扩建工作并投入运营。 | 区住建局 各街道 | 已对区机关大楼旁等19处棚改楼栋和青年路等小区进行改造利用，新增停车位1222个。通过引入资本建成创力巷30号、长寿路53号等10个停车场，约500个车位，目前有关街道（镇）正在办理与渡口公司移交手续。 | 暂无
48 | 2022年东区23个老旧小区改造 | 涉及23个小区、7774户、203栋、53.9万平方，改造内容:小区内雨污分流、屋面防水改造、道路及停车位改造、照明、安防系统、绿化改造、娱乐休闲设施设备等。 | 一季度：完成收尾工作； 二季度：开展验收。 | 区住建局 各街道 | 已完工，正在进行审计。 | 暂无
49 | 棚改腾空房经营 | 东区范围内3处棚改腾空房改造及经营。 | 一季度：确定3处棚改腾空楼栋（土地）改造点位 二季度：寻找合作方。 三季度：房屋改造。 四季度：投入运营。 | 区住建局 各街道（镇） | 已完成23处、33栋棚改楼栋对外招租工作（其中B级1栋、C级32栋），现已完成23栋加固并鉴定为B级，余9栋正在进行加固改造。 | 暂无
50 | 攀枝花市东区弄密片区老旧小区改造基础设施配套 | 改造弄弄坪街道和瓜子坪街道4个老旧小区，相关道路2.18公里，便民市场2000平方米，雨污管网1864米、排水沟1635米、给水管网1236米、燃气管网1120米、活动场地及停车场7270平方米，新增消防管网1030米，及有关配套设施。 | 一季度：开工建设； 二季度：完成改造内容30%； 三季度：完成改造内容60%； 四季度：完工。 | 区发改局 区住建局 弄弄坪街道 瓜子坪街道 | 高峰路、永安巷、永福巷、工安菜市场、大花地中路、大花地东路等区域室外地坪硬化、排水沟、污水管及护栏工程已全部完成，完成工程量约72.07%。目前正进行创力巷道路病害处理、乐石艺术有限公司厕所改造、弄弄坪中路259号污水改造、永安巷活动场地透水砖铺装等工作。 | 暂无
51 | 炳草岗大桥南至机场路口沿线老旧小区改造配套基础设施建设 | 对德阳巷小区、气象局小区等6个老旧小区，炳草岗转干楼小区城市棚户区，改造6条总长约10公里小区道路、管径 DN300-500雨、污管网3.6公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、公厕、停车场，增加便民服务设施等。涉及1123户，共3532人；总建筑面积82033.3平方米。 | 一季度：完成路桥小区、二街坊巷小区改造； 二季度：完成德阳巷小区、文青巷改造； 三季度：完成市外国语小区、气象局小区改造。 四季度：完工。 | 区发改局 炳草岗街道 区住建局 | 现已基本全部完工，正在处理初步验收的遗留问题和准备竣工验收工作。 | 暂无
52 | 东区生态修复 | 攀枝花市东区金沙江北岸弄密村生态修复项目建设面积437.79亩；国家重点生态功能区攀枝花市东区2023年倪家湾生态修复项目，营造特色乡土树种生态林806.95亩；攀枝花市东区银江镇阿署达村毛家坪生态修复项目建设面积510.9亩。 | 一季度：完成弄密村凤凰木栽植，阿署达村毛家坪生态修复项目方案编制； 二季度：完成弄密村生态修复项目竣工验收，阿署达村毛家坪生态修复项目政府采购； 三季度：完成倪家湾生态修复项目设计等前期工作，阿署达村毛家坪生态修复项目开工； 四季度：倪家湾生态修复项目开工，阿署达村毛家坪生态修复项目竣工。 | 区林业局 银江镇 | 1.完成倪家湾生态修复项目清单编制工作，按程序开展财评工作。 2.推动阿署达毛家坪生态修复项目施工建设，做好项目现场管理工作。 | 暂无
53 | 阿署达片区环境提升（一期）项目（阿署达尾矿坝片区生态修复工程） | 环境治理和生态修复35万平方米，新建配套浇灌系统、泵站2座及供水管网约8公里，新建区间路5公里，完善停车场、充电桩等配套设施建设。 | 一季度：委托安全论证、地质勘查、可研报告等编制工作； 二季度：确定设计单位、开展方案设计、初设等工作； 三季度：开展施工图设计、审查、施工招标等工作，启动天空之镜区域打造及管网建设； 四季度：天空之镜主体完工；坝上大道开工建设。 | 市自规局东区分局 区住建局 银江镇 | 1.天空之镜主体已完工，正在开展水池防水和生态漆施工，水池栈道进行打磨优化，后续将持续完善亮化设施、附属设施施工； 2.公园大道：市自规东区分局正在审核设计单位修改完善的公园大道方案设计文本，待审核完成后办理方案审定意见； 3.正在研究公园大道与马家田路、龙滩箐隧道接口方式。 | 暂无
54 | 东区入河排污口规范化建设 | 对东区沙坝村污水处理站、小沙坝污水处理厂、炳草岗污水处理厂等入河排污口实施规范化建设，具体建设内容包括建立或更换标识标牌、安装视频监控等建设。 | 一季度：完成入河排污口排查及资料整理； 二季度：完成入河排污口方案编制； 三季度：开始设置或更换入河排污口标识牌等； 四季度：完工。 | 东区生态环境局 | 1.制定印发《攀枝花市东区入河排污口排查整治方案》，造册登记排污口79个，纳入生态环境部门专项整治任务39个（2023年11月底前需完成整治15个，其余24个按时序推进完成整治）。现排污口监测工作基本完成，溯源任务完成90%，部分涉及污水管网混接、错接、漏接等难点问题的排查整治工作在持续推进。 2.39个排污口中需规范整治标识标牌24个，已完成24个设置或更换入河排污口标识牌任务。 | 暂无
55 | 未来城旅居康养综合体（攀商·未来城） | 总建筑面积74253平方米，建设中高端旅居康养社区、旅居康养商业中心、康养公寓等。 | 一季度完成项目调规工作； 二季度完成项目前期规划手续的办理； 三季度完成施工图设计及有关手续办理； 四季度项目开工。 | 区住建局 炳草岗街道 | 项目已开工建设，目前正在开展2-6号楼主体施工。 | 暂无
56 | 东华山山地运动营地 | 1.一期起于奥林匹克旁登山步道入口，利用现状森林防火通道基础路基建设复合绿道，止于海德堡后方，绿道长度约 6.8公里，宽度为 3.5 米。另外包括老营盘至海德堡观光电梯、示范段“钢的亭”休闲驿站、林荫休憩点等服务设施。 2.建设 4 条登山步道； 3.东华山公园移交东区后，完成东华小道的提升打造，完成植绿复绿；修葺路灯、防滑条、安全护栏等基础设施，增设垃圾桶、休息座椅等配套便民设施；增设天网摄像头；建立东华山山地体育公园微信公众号。 | 一季度：完成复合绿道绿化工程，“伴山咖啡”建成完工并向市民开放。 二季度：观光电梯、“城市之眼”穹顶花园等景观节点的基础工程和安装调试等主体建设工程完工。 三季度：加快“城市之眼”穹顶花园等景观节点的线路铺设、灯带安装等工作，确保亮化工程完工；完成4条登山步道的建设。 四季度：1.一期主体完工。2.完成东华小道的提升打造，完成植绿复绿；3.修缮路灯和防滑条等基础设施，增设垃圾桶、休息座椅、温馨提示牌等便民设施，临崖路段根据实际情况设置护栏；4.增设天网摄像头并接入雪亮工程；5.建立东华山山地体育公园微信公众号。 | 区教体局 | 1.东华山山地运动营地（一期）已完工，已向市民开放。 2.已完成步道路灯加固工作。 | 暂无
57 | 炳二区足球公园 | 项目占地约70亩，建设1块标准十一人制天然草皮足球场，2块标准五人制足球场，1块标准八人制足球场的公园绿地，打造集足球场地开放、体育文化活动承办及足球相关配套服务为一体的足球主题公园。 | 一季度：完成4块足球场地建设； 二季度：完成公园入口服务用房建设； 三季度：完成公园内部2公里道路建设； 四季度：公园建成并投入使用。 | 区文广旅局 | 1.已完成公园内部2公里道路和服务用房主体建设； 2.足球公园已按照流程完成验收。 3.正在修建公园公厕，地基已筑好。 | 暂无
58 | 花海小学 | 学校占地46.15亩，按48班规划建设，新建校舍面积1.29万平方米，配套操场、绿化等。 | 一季度：完成方案优化； 二季度：完成施工图设计； 三季度：施工招标确定队伍，并施工； 四季度：完成主体工程。 | 区教体局 | 主体教学楼北侧已封顶，南侧已施工至第4层，已完成工程量的90％。 | 暂无
59 | 星空露营地二期 | 建设微型天文馆及星空研学基地、花果山、山海湖观景台、后备箱经济区等。 | 一季度：进行微型天文馆、观景台、后备箱经济区的地勘、设计工作；进行花果山花卉及果苗栽种工作； 二季度：对微型天文馆进行包装项目争取政策资金申报等工作，同时村集体出资进行部分项目建设工作；对观景台、后备箱经济区子项目进行施工建设；继续进行花果山花卉及果苗栽种工作； 三季度：持续筹措资金建设微型天文馆及观景台、后备箱经济区、花果山等； 四季度：完工。 | 银江镇 区文广旅局 | 1.已完成微型天文馆、观景平台建设； 2.花果山花卉及果苗栽种工作：目前已种植应季水果、蔬菜等作物，现阶段梨子、芒果等已进入采摘尾期； 3.后备箱经济：已建设完成星空夜市、网红天桥项目并于6月22日开市，目前因进入冬季，夜市人气不足，于10月初开始暂停营业。 | 暂无
60 | “城市原点”红色文旅示范基地 | 一期：提升狮子山万吨大爆破指挥部旧址安全防护设施，新建小型停车场和休憩设施；在“兰一区”还原一条包含城市原点广场、“兰尖故事”博物馆、邮局、供销社、“国营大食堂”等三线建设初期风貌的风情街区，在旧址修缮还原、改造提升“苏联专家院”；二期：利用企业废弃厂区打造包含“三线游历”“极限运动”“休闲放空”等项目为一体的体验基地，形成一条完整旅游体验生态路线。 | 一季度：调研项目整体情况； 二季度：初步制定一期升级方案； 三季度：确定一期升级方案； 四季度：开工。 | 瓜子坪街道 区文广旅局 | 已确定一期升级方案，按照方案内容给排水管网改造工程已完成，正在开展场平及边坡施工。 | 暂无
61 | 全季酒店 | 按照四星级酒店标准对原西海岸宾馆进行提升改造，建筑面积6040平方米，设置客房128间。 | 一季度：开工； 二季度：完成改造30%； 三季度：完成改造60%； 四季度：主体完工。 | 炳草岗街道 | 酒店主体改造已全面完工，目前已开始试营业。 | 暂无
62 | 霏逸览月民宿 | 对原览月山庄的建筑功能布局、户外环境进行全面打造，差异化建设个性主题民宿。包括改建建筑主体，新建给水排水、电气、楼梯通道以及室外绿化景观、休闲场地、水景观；完善消防、安防系统；增设户外游泳池等。 | 一季度：完成提升改造方案设计工作； 二季度：完成拆除工程； 三季度：完成主体外墙、水电设施改造； 四季度：完工。 | 区文广旅局 | 正在进行室内装修施工，完成工程量约10%。 | 暂无
63 | 花舞人间景区 | 通过招商或法律途径，推进“半山望墅”项目进入复工状态，盘活花舞人间景区和特色商业街区资产。 | 一季度：启动抵押资产司法执行程序； 二季度：法院立案，按照程序对抵押物情况进行调查整理等工作； 三季度：启动抵押资产评估程序； 四季度：确定抵押资产评估公司，开展抵押资产评估工作。 | 区文广旅局 | 法院正按司法程序，已启动抵押资产评估工作。 | 暂无
64 | 御湖花都 | 该项目总占地面积为60110.78平方米，规划总建筑面积144286.39平方米（含商业、车库、公寓），地上计容建筑面积为47742.04平方米，地下不计容建筑面积为96544.35平方米，停车位1197个，建筑密度36%，绿地率45%，用地性质为商业金融兼容旅游文化娱乐用地。 | 一季度：完成项目基础数据统计，初步确定项目合作模式，完成项目重启包装； 二、三季度：利用各类平台活动对外推介2次以上，引荐意向企业8家以上； 四季度：争取确定1家意向投资企业。 | 区经合局 区住建局 | 已邀请伟光汇通文化旅游集团、中铁十局等10余家企业到御湖花都实地考察对接，在2023年东区民营企业家座谈会、投资四川·攀枝花特色产业推介会（珠三角）、投资四川·攀枝花特色产业推介会（深圳站）、投资四川·攀枝花特色产业推介会（重庆站）等平台活动上进行了对外推介。目前仍以市城建交通集团为主要意向合作伙伴。 | 暂无
65 | 攀枝花市中汇特钢有限公司地块风险管控与修复二期 | 风险管控和六价铬污染土壤19.6平方米；修复治理含六价铬、三氣甲烷、砷、硼、钼、硒污染地下水15330.0立方米；风险管控含铬六价铬、镍固废 32.7万米；修复含镍、路、六价路、饥固废 11636.72立方米。 | 争取上级资金，资金下达后建设。 | 园管会 区生态环境局 | 正在申报项目一期工程款等资金，已将资金申报材料递交东区生态环境局。10月生态环境厅土壤处调研了中汇地块治理情况，对二期工程实施进行了相应指导。 | 暂无
66 | 徐家沟铁矿资源综合利用与开发 | 徐家沟地采方案设计可采储量3224.90万吨，采出原矿品位：TFe28.05%、TiO29.01%，可生产铁精矿1128.72万吨、TFe56%，钛精矿188.98万吨、TiO246%。 | 办理前期手续。 | 区经合局 区经信局 园管会 | 已和成都铁路局协商一致，东区、丰源公司、成都铁路局签订三方安全监管协议后上成都铁路局的第7次重大项目涉铁会研究审议徐家沟铁矿开发相关事宜。 | 暂无
67 | 东区抽水蓄能 | 拟新建上下级两个水库，初拟装机容量为30-60万千瓦，连续满发小时数6小时。 | 完成规划研究报告，开展预可研编制。 | 区发改局 区经合局 银江镇 | 正开展预可研编制。 | 暂无
68 | 攀枝花东区弄弄沟片区生态产品价值实现工程 | 本工程含生态环境治理工程，治理面积 15.63 平方千米。修建生态沟渠 1.84 千米，修建护栏 2.64 千米、生态护岸水坝 8 处，修建休闲采摘观光步道4.08千米，架空栈道2000平方米，生态停车场 5000 平方米，配套路面硬化 7 公里，区域灌溉管网 50 千米，增加 1000 立方米蓄水池、农业废弃物收集池 20 个。 | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 银江镇 | 已完成设计团队招标，已进场。 | 暂无
69 | 火红年华文旅康养（火红年华） | 建筑面积约17000平米，新建融三线建设文化、钢城文化、影视文化等于一体的中高端旅居康养社区、公寓等 | 办理前期手续。 | 炳草岗街道 | 已完成规划方案调整评审。 | 暂无
70 | 攀枝花国际温泉度假区 | 占地约50亩，依托攀枝花宾馆温泉资源，通过对攀枝花宾馆打造提升，以及完善攀枝花宾馆至金沙江周边区域休闲度假配套设施，打造攀枝花城市温泉旅游度假区。 | 开展前期手续办理。 | 区文广旅局 | 已形成调规方案，正启动调规工作。 | 暂无
71 | 两江小院 | 占地面积约30亩，该项目融参与性、观赏性、娱乐性、趣味性于一体，按照亲水带、风景带、生态带的规划定位，重点打造集休闲娱乐一体的网红打卡地。 | 加快前期手续办理。现该项目确定由市文旅集团牵头，银江镇配合。目前按市里进度安排，7月底前完成最终设计，经市领导审议通过后立项。2023年主要完成前期设计和手续相关事宜。2024年初开工建设，2024年底建成完工。 | 银江镇 区文广旅局 | 已纳入市文旅集团“两江六桥”项目中进行整体规划打造；长江委已基本通过初设方案中涉及建设桥梁部分的设计方案，目前正在进行规划方案设计招标。 | 暂无
72 | 研学营地打造 | 分二期实施，一期拟投资1100万。装修室内场馆13个，装修宿舍及食堂；二期拟投资3200万。在一期的基础上，新增教室、报告厅、新建容纳1200人的宿舍及食堂。 | 办理前期手续。 | 区教体局 | 10月与华西文化产业研究院、文化传媒公司对接，召开东区研学实践教育营地《可行性研究报告》专题研讨会，就营地打造进行进一步磋商。 | 暂无
73 | 攀枝花市东区银江镇弄密村野猪湾片区历史遗留固废渣场治理 | 对攀枝花市东区银江镇弄密村野猪湾片区历史遗留固废渣场及周边进行调查，厘清历史遗留固体废物来源、属性以及对周边环境的影响状况，确定固体废物堆存量，为下一步历史遗留固体废物风险管控或整治提供科学依据和有力支撑。根据土壤调查结果，对污染区域进行整治，完成中央督察件整改销号工作。 | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 一季度：3月中旬前，编制整治方案，并通过专家审核，报省环保厅备案，3月底前，确定施工单位； 二季度：4月初进场施工；6月20前完成整治，申报销号。 | 银江镇 区发改局 | 已完成销号。 | 暂无
74 | 攀枝花阿署达体育公园（一期） | 项目占地约120000平方米，绿化率达68%以上。建设标准足球场1个、沙滩排球场2个、篮球场1个、室外健身广场1个、健身器械区和儿童游乐区1个，周边配建1.3公里健身步道及配套功能用房、设施等。 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 区教体局 区发改局 | 1. 外环排水沟砌筑完成100%（预留施工便道位置除外）。 2. 铅球、铁饼、跳高等塑胶跑道区域基层土石方回填碾压完成90%。 3. 跳远沙坑塑胶跑道区域基层土石方回填碾压完成50%。 4. 足球场基层土石方回填碾压完成40%。 5. 围网基础开挖完成35m。 | 暂无
75 | 老公安局棚改地块开发建设 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用，新建商住楼。 | 加快前期手续办理。 | 区住建局 | 开发单位正在办理项目前期规划手续。 | 暂无
76 | 大梯道中轴线建设 | 打造“地下、地上、空中”三维立体式网红街区。同时依托攀枝花三线建设大纪事等内容，建设上至公园、下至滨江路的“三线文化”主题长廊，打造攀枝花市中心区域全开放式、体验式、休闲一体的三线文化旅游打卡点，配套休闲设施、喷泉景观、自动扶梯等设施，大梯道至银江湖公园、御湖花都网红天桥和索道等。 | 加快前期手续办理。 | 区商务局 炳草岗街道 | 1.按照市商务局对大梯道业态完善提升的工作指导，区商务局为挖掘围绕中心广场、大梯道特色美食，在大梯道周边形成人员集聚效应，重点对大梯道周边餐饮业态进行了包装推介。拉动大梯道周边餐饮消费近100万元，大梯道“记忆美食特色街”的形象正逐渐重塑。 2.目前正策划攀枝花16届啤酒节，预计将于11月在中心广场举办，持续宣传推介大梯道沿线，以吸引人气商气。 | 暂无
77 | 狗熊窝工业地块整理 | 科学合理统筹布局弄弄坪片区各项建设用地指标，进一步优化产业布局，促进各产次协同发展，奠定东区共同富裕经济基础，依托“三区三线”现有工作成果，编制新一轮弄弄坪片区控制性详细规划。 | 办理前期手续。 | 区经信局 | 已形成弄弄坪片区产业布局规划建议稿。 | 暂无
78 | 攀枝花工业旅游基础配套设施建设（阿署达一期） | 项目占地2500亩，拟建主入口3处约4000平方米，次入口4处约2000平方米，拟建游客服务中心两处约3000平方米，钒钛科研展厅1座，建设面积约5000平方米，观光车换中转站3处约2000平方米，新建一二级旅游服务驿站7处，约4000平方米，生态智慧停车场6000平方米，充电桩100个，打造智慧旅游服务平台及旅游导识系统一套，配套旅游道路10公里。实施纽扣计划（龙滩箐隧道），隧道约1.2公里。 | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 市自规局东区分局 区发改局 | 1.公园大道、龙滩箐隧道已完成选址暨规划条件论证工作。 2.龙滩箐隧道属于跨区域项目，已由市自规局审核并办理《建设项目用地预审和选址意见书》，设计单位正根据设计方案技术咨询会意见进行修改完善；公园大道已办理《建设项目用地预审和选址意见书》并组织专家部门联合审查通过，设计单位正在修改完善。 | 暂无
79 | 中医药制剂及研发中心 | 依托攀枝花市学院附属医院的中医药独特优势，建设集中医药制剂生产、中医药研发，中药材深加工，中医药食药同源体验为一体的中医药研发生产机构，培育健康产业新业态。本项目占地约16亩，建设内容：中药种植基地、业务用房、研发中心、生产车间、储存库房等。 | 办理前期手续，争取上级资金，资金下达后建设。 | 区卫健局 | 正在进行重新选址。 | 暂无
80 | 西海岸片区城市更新 | 项目占地面积12公顷，拆除花鸟市场修建康养综合体，打通道路交通系统，综合整治周边环境。 | 加快前期手续办理。 | 区住建局 区发改局 | 已形成《复兴炳草岗方案》（西海岸片区作为其中一个城市更新单元），正在修改完善。 | 暂无
81 | 五十四片区城市更新 | 对五十四小商品批发城及周边进行改扩建、零星棚改楼栋再利用、完善消防等基础设施，升级改造为川西南片区最大的小商品批发集散地 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 大渡口街道 区发改局 | 1.金福南街29号4栋7.29火灾重建工作已经完成前期研究报告。 2.棚改房再利用：由攀枝花市三信物业管理有限公司承租的金桥巷33号、35号、37号棚改房装饰装修工程即将完成；攀枝花大道南段68号2栋、互通路87号2栋、金福南街19号正在对房屋进行安全鉴定。 | 暂无
82 | 攀枝花市阿署达及马家田尾矿库生态环境导向EOD综合开发 | 项目采用生态环境导向开发（EOD）模式实施，通过对片区内尾矿库区、池塘水库等进行生态性修复、整治、景观化利用，实现区域生态产业化、产业生态化的生态经济体系，将生态环境优势转化为发展优势，实现阿署达及马家田尾矿库片区生态环境高水平保护，促进区域经济高质量发展。其中生态治理类工程3个，总治理面积约为2690926平方米；产业配套类工程1个，总建筑面积约为286,960平方米；经营性产业类工程1个，总建筑面积451200平方米。 | 加快前期手续办理。 | 市自规局东区分局 发改局 | 1.积极开展片区招商工作。 2.开展EOD可研报告和实施方案完善，加快推进入库申报前期工作。 3.开展阿署达片区控规、尾矿库区域景观设计等工作。 | 暂无
83 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造（二期） | 计划改造攀枝花市东区老旧庭院燃气中低压管线130.92km，改造老旧燃气立管（含引 入管、水平干管）98.19km，对 32729 户居民用户的户内不锈钢波纹软管进行更换及安装燃气自闭阀、家用报警器等安全装置。 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 区综合执法局 区发改局 | 已完成初步设计。 | 暂无
84 | 攀枝花市东区江北片区污水收集管网建设工程 | 本工程新建和改造污水管网 22.02 千米，其中瓜子坪街道污水管网 3.18千米，弄弄坪街道污水管网 11.46 千米，倮果片区污水管网 7.38 千米，以及相关配套附属设施。 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 区住建局 区发改局 | 已完成设计施工总承包和监理招标。 | 暂无
85 | 花海中学 | 项目占地42666平方米（约64亩），新建30班学位1500个，新建教学楼、综合楼、宿舍、食堂等，校舍约32000平方米，配套操场、绿化等。 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 区教体局 区发改局 | 可研报告编制中，意向方向优化中。 | 暂无
86 | 花城幼儿园 | 规划用地6578平方米，办学规模为15个班450名幼儿，总建筑面积为5982.4平方米，配建操场、绿化等。 | 办理前期手续，争取上级资金。 | 区教体局 区发改局 | 完成用地预审与选址意见书和立项批复办理，待落实资金进行勘察设计。 | 暂无
87 | 东区闲置土地整理及开发 | 将前期梳理出的有初步利用计划的17宗（约56亩），及其他251宗（约914亩）闲置棚改土地分类利用，根据地块区位及规划，分为出让、出租等类别，分类建设保障性租赁住房（改扩建）、充换电站、托育场所等。 | 办理前期手续。 | 区土储中心 区住建局 财政局 | 棚改闲置土地及空闲房屋已移交渡口公司用于充换电站、房屋租赁等。 | 暂无
88 | 康养医疗中心 | 拟在攀枝花市妇幼保健医院原址，打造一所以康养、养老服务为，功能齐备，环境优美的规范化康养医疗机构。拟改建康养中心、医疗中心，配套进行食堂、适老化、环境等建设。 | 加快办理前期手续。 | 区卫健局 | 因投资方原因项目暂停实施。 | 暂无
89 | 高梁坪加油站 | 新建一处加油站，占地10亩，附带建设充电设施及商超。 | 办理前期手续。 | 区经信局 园管会 | 高粱坪无新建加油站规划指标，暂无法修建。拟于十五五初申报新建或迁建指标。 | 暂无
90 | 阿署达工业文化创意产业区（尾矿库泵房升级改造） | 占地约10亩，建筑面积约3000平方米，对原尾矿库泵房进行提升打造，建成集特色餐饮、文化体验、休闲娱乐为一体的文旅综合体。 | 办理前期手续。 | 区文广旅局 | 已办理交接手续。 | 暂无
91 | 阿署达特色民宿群落 | 依托阿署达村民俗老村落村民老房，集中打造5-6户特色民宿群落。 | 办理前期手续。 | 区文广旅局 银江镇 | 意向投资企业正在与村委会协商合作开发模式。 | 暂无
92 | 银江湖两岸建设提升暨综合运营 | 起点位于渡口桥、止于银江水电站坝前，总长约11.8公里。将范围内的基础设施建设提升、土地综合整治、环保基础设施建设等整体打包建设，围绕市级实施的银江湖水面特许经营项目及栈道、码头等建设内容完善配套基础设施，提升城市公共基础设施和服务能力。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 市局正在开展项目前期工作。 | 暂无
93 | 东区2018-D39号地块 | 建设内容为房地产开发，用地面积为7375.67平米（11.06亩）。 | 继续洽谈有意向合作单位。 | 区住建局 | 兴东集团正在开展项目前期工作。 | 暂无
94 | 炳二区2021-BE1号宗开发 | 建设内容为房地产开发，用地面积为47422平米，约71.13亩。 | 继续洽谈有意向合作单位。 | 区住建局 | 继续洽谈有意向合作单位。 | 暂无
95 | 阿署达地块开发 | 新建公园洋房与小高层住宅，总建筑面积50849平方米。 | 办理前期手续。 | 区住建局 银江镇 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
96 | 炳三区2019-BS1号宗地开发 | 建设内容为商业用地（酒店开发），用地面积为36315.29平方米（约54.47亩）。 | 办理前期手续。 | 区住建局 东华街道 | 正在办理前期手续。 | 暂无
97 | 2022-D17号地块开发建设 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
98 | 2022-D8号地块开发建设 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
99 | 2022-D11号地块开发建设 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
100 | 2022-D7号地块开发建设 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
101 | 金星巷地块综合开发利用 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
102 | 金芳巷地块综合开发利用 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
103 | 二街坊地块综合开发利用 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无
104 | 二小周边地块综合开发利用 | 引入开发建设公司，对地块综合开发利用。 | 办理前期手续。 | 区住建局 | 待地块完成前期工作后，将及时支持后续建设。 | 暂无