## 民生实事
附件
攀枝花市东区2021年度民生实事推进情况表 （2021年12月）
序号 | 项目名称 | 项目简介、年度工作目标 | 进度安排 | 牵头单位 | 协作单位 | 12月推进进度 | 是否完成目标 | 备注
一、抓牢常态化疫情防控，持续巩固阶段性成果
1 | 创建省级健康促进区 | 为全面落实健康教育和健康促进措施，逐步探索建立适合东区的健康促进工作模式和长效机制，按照省卫健委要求进行示范区创建。2021年，开展基线调查，制定多部门促进健康的公共政策，创建支持性环境，建设健康促进场所，针对重点领域和人群实施健康教育与健康促进相结合的综合干预；按照标准全方位开展示范创建活动，在2021年底接受省级评估验收。 | 1.第一季度：制定有关工作方案，组织开展健康学校、健康家庭、健康机关、健康医院等场所检查。 2.第二季度：对照健康促进区考核指标，做好检查指导，逐项落实各项任务。 3.第三季度：对照健康促进区指标，加大工作力度，力争各项任务基本达到进度。 4.第四季度：查漏补缺，进一步完善有关工作，接受省级评估。 | 区卫健局 | 区级相关部门 | 健康促进区创建工作12月7日已接受省级技术评估。 | 是
2 | 加强硬件设施建设及基层医疗信息化建设，转变管理机制，促进东区基层医疗卫生服务高质量发展 | 1.积极推进《攀枝花市东区基层医疗卫生高质量发展三年（2019-2021年）行动实施方案》实施，完善并实施经费保障配套方案，落实增加基层卫计人员薪酬待遇，加强基层人才队伍建设，强化机构服务内涵，加强医联体建设，积极引入优质医疗资源为基层所用，提升基层服务能力，助推基层高质量发展。 2.与天府银行、第三方信息技术公司合作，为全区基层医疗机构打造智慧医疗信息化服务平台。平台建成后，将极大的整合全区医疗卫生资源，实现区域卫生信息数据共享，通过打通医保、基本公共卫生数据通道，向居民开放移动支付、预约挂号、自助健康信息查询、远程会诊、居民电子健康档案动态管理等服务，有效提高居民就诊满意度、获得感。 | 1.一季度落实基层卫生技术人员经费保障； 2.二季度启动机构内涵建设，提升服务能力，彩超、DR等配备到位； 3.三季度开展专项业务培训、技术练兵、技能竞赛，重点提升医疗和基本公卫指标； 4.四季度成果提炼，经验推广，基层高质量发展成果初显，全区基层工作位于全市前列。 | 区卫健局 | 区级相关部门 各街道 银江镇 | 1.全面实施《攀枝花市东区基层医疗卫生高质量发展三年（2019—2021 年年）行动经费保障工作 行动经费保障工作方案（（试行）》，基层卫计人员薪酬待遇增加已落实，今年共引进了4名卫生专业技术人员纳入事业编制管理，完成季度基层医疗机构绩效考核和基本公共卫生服务项目年终绩效评价；2.启动机构内涵建设，投入2000余万元为基层配备医疗设备及医疗特种车等已经全部投入使用；基层专业技术人员全部完成上级医院临床实训，及基层能力提升项目的医师骨干、乡村医师培训。3.全面完成全区基层医疗机构打造智慧医疗信息化服务平台建设并投入使用。 | 是
3 | 全区基层检验检测中心合作共建 | 东区与四川金域检验公司合作，共建东区检验检测中心。建成后，通过开展早期健康筛查，将有效提升疾病诊断效率，早诊断、早治疗群众疾病。同时将为上级医院回基层的病人提供持续监测保障，更有效推进“双向转诊”服务。 | 1.一季度完成项目招标； 2.二季度启动项目建设； 3.三季度开展项目验收； 4.四季度全面推广项目成果。 | 区卫健局 | 区级相关部门 弄弄坪街道 | 项目已完成建设，并投入使用。 | 是
4 | 中医药服务能力提升工程 | 完成铜锣湾中医体验馆新建项目，实施瓜子坪、九附六社区卫生服务中心中医馆打造，为辖区居民提供中医药、康复等服务。总建筑面积1000余平方米。 | 1.一季度开展项目建设前期准备工作； 2.二季度启动项目建设； 3.三季度完成中医馆项目建设； 4.四季度项目验收、审计、竣工结算。 | 区卫健局 | 东华街道 瓜子坪街道 兴东集团 区发改局 区住建局 区医保局 | 已完成铜锣湾中医体验馆新建项目；已完成瓜子坪、九附六中医馆打造。 | 是
5 | 省级中老年男性艾滋病综合干预项目 | 实施省级中老年男性艾滋病综合干预,根据近年来艾滋病传播趋势分析，对辖区50岁以上男性中老年人群中的高危人员，开展艾滋病病病毒检测、健康教育、日常行为干预等综合防控措施，干预人数400人以上，切实减少此类人群高危行为，达到有效遏制艾滋病传播的目的。 | 1.一季度制定全年干预计划，开展专业技术人员培训； 2.二、三季度选择重点人群，开展健康宣教等系列活动，分片区组织中老年男性开展艾滋病检测工作； 3.四季度结合“12.1”世界艾滋病日主题宣传，组织中年男性进行艾滋病健康知识问卷调查，完成项目总结。 | 区卫健局 | 各街道 银江镇 | 已完成对辖区50岁以上男性中老年人群中的高危人员，开展艾滋病病病毒检测、健康教育、日常行为干预等综合防控措施，干预人数400人以上，切实减少此类人群高危行为，达到有效遏制艾滋病传播的目的。 | 是
6 | 职工住院医疗互助保险及“两癌” 筛查工作 | 开展《职工住院医疗救助保险计划》和《女职工大病互助保障计划》等互助行动，2021年组织职工参加住院医疗保险7000份，新增女职工大病保险600份，以缓解职工因患病住院造成的沉重医疗负担，更好地保障全区职工群众的身心健康；高标准高质量推进“两癌”民生实事落实落地，全年开展“两癌”筛查人员2000人。 | 1.职工住院医疗互助保险：1-2月做好宣传和参保工作；2.3-12月做好保险赔付工作。 2.两癌筛查工作：一季度申报预算，下文摸底，二季度各单位、各类群体上报数据，确定体检医院，三季度进行体检，四季度进行决算和总结。 | 区总工会 区妇联 | 区级相关部门 各街道 银江镇 | 2021年，全区职工参加四川省职工住院保险人数5550 人，保险金额61.05万元；参加女职工大病险（三年）人数663人，参保金额4.096万元；参加女职工大病险（十年）人数620人，参保金额8.59万元；参加职工重大疾病险1253人，参保金额11.28万元；参加人身意外伤害险1304人，参保金额2.6万元。完成全年目标任务。 | 是
7 | 完善环卫基础设施 | 1.完成21座直管公厕、93座直管垃圾房、300只垃圾桶、800只果皮箱维修和更新，保障设备设施完好率达到 95%。完成61台垃圾车、13 台水车（洗扫车）维修保养，保障环卫专用车辆完好率达到 90%。 2.购置垃圾分类设施设备：购置240升塑料分类垃圾桶1500个、三分类果皮箱250套、黑色垃圾袋450000个、三分类五箱门类收集点31个、四分类六箱门分类收集点15个、环卫特种专业技术车辆4辆。 | 2021年1月-12 月保障设备设施完好率达到95%、环卫专用车辆完好率达到90%。其中，对垃圾分类设施设备的购买：一季度完成立项；二季度完成招投标；三季度完成采购；四季度验收。 | 区综合行政执法局 | 区财政局 区审计局 各街道 银江镇 | 完成4座直管公厕、3座直管垃圾房、57只垃圾桶、52套果皮箱维修和更新，保障设备设施完好率达到 95%。完成28台/次垃圾圾车、7台/次水车（洗扫车）维修保养，保障环卫专用车辆完好率达到 90%。达到目标进度。 | 是
8 | 建设攀枝花东区信访群众心理健康服务中心 | 依托攀枝花盛泰康复医院医疗卫生资源，建设“攀枝花东区信访群众心理健康服务中心”，健康服务中心作为全区信访群众心理健康服务和危机干预的主要阵地，面向社会开放心理门诊，设“心理咨询室”、“心理调适室”、“情绪宣泄室”、“沙盘游戏室”，为信访群众心理健康服务工作搭建专业化技术服务平台。到2021年底，基本形成一套“组织有力，团队精干，运转流畅，保障有序”较为成熟的信访群众心里健康服务和危机干预体系。 | 1.工作筹备。一季度开展构建心理健康服务中心前期准备工作； 2.阵地建设。二季度开启心理健康服务中心阵地建设工作； 3.成果运用。三季度基本完成心理健康服务中心的创建，并运用成果参与协调信访事项； 4.总结完善。四季度进行心理健康服务中心的建设总结完善。 | 区信访局 | 区级相关部门 相关街道 银江镇 | 11月25-12月24日，盛泰康复医院接待信访群众1人次。本月，区信访局召开专题会议1次，对工作进行总结分析,继续优化“心理＋信访”工作模式，全力推进信访群众心理健康建设，对信访对象实施心理干预,帮助其进行心理调适，对重点人群进行心理援助，通过建立“一对一”心理干预档案的方式搭建一、二级人群心理疏导信任桥梁，引导信访群众正确认识自己，用理性和平的正确方式处理问题。 | 是
9 | 城乡居民医保、特殊人群医保补助及医疗救助 | 1.城乡居民基本医疗保险参保人数达到12万人。 2.对东区辖区特殊人群进行医疗补助；对东区辖区建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗照顾；对东区人民政府厅级领导干部医疗照顾。 3.对困难群众做到“病有所医”，减轻重特大疾病困难患者的医疗负担。 | 1.一季度医疗救助自付比例不低于20%； 2.二季度医疗救助自付比例不低于40%； 3.三季度医疗救助自付比例不低于60%； 4.四季度医疗救助自付比例不低于100%。 | 区医保局 | 区财政局 | 12月城乡门诊救助285人/次，金额19.04万元。 | 是
二、持续完善产业体系，推进经济提质增效
10 | 繁荣节庆展会活动，助推时尚消费目的地打造 | 项目简介：培育一批区域性品牌展会，推动会展业发展规范化、品牌化、集聚化。贯彻落实中央省市区系列促消费政策措施，积极培育网络消费、时尚消费、体验消费等消费新热点。 年度目标任务：重点办好第十五届啤酒节、金沙江汽车展、迎春购物月等节庆会展活动。引导鼓励辖区企业推出周年庆、内购会、节假日以及各类主题活动的打折让利、购物满赠、满额抽奖等促销活动。 | 1.一季度组织开展购物狂欢节、“攀枝花市首届阳光花城云上嗨购节”、“移动贺新春免费年夜饭”等活动。 2.二季度结合五一节、母亲节等节假日指导辖区企业开展系列促销费主题活动。 3.三季度重点办好第十五届啤酒节。 4.四季度做好迎春购物节、金沙江汽车展等促销费活动。 | 区商务局 | 区文广旅局 | 1.2021年全年，辖区大型商贸流通企业累计开展“礼惠开学季”“花宠女神节”“清明踏青季”“全民换新节”“浓情端午”“周年店庆”“暑期万花筒”“约会七夕”“童心向党.共庆建军”“教师节献礼”“喜迎国庆•金九献礼”“情满中秋”“嗨购双十一”“邂逅初冬•遇见美好”等各类促销活动超300场次，预计带动消费逾12亿元，圆满完成年度目标任务。2.成功举办阳光花城迎春嗨购节暨攀枝花农商银行东区第六届狂欢购物节、第十五届雪花啤酒节、2021四川春季购车节、2021年攀枝花首届互联网汽车团购会、工业产品下乡.农副产品进城活动会、渡口记忆.乐堡第一届啤酒美食节、2021东区吉象购物节、珠宝玉器工艺品消费节等中、大型会展活动8次，圆满完成年度目标任务。 | 是
11 | 品牌连锁便民便利店进社区、进小区，持续完善 “一刻钟便民圈” | 引进正好超市、攀钢吉靓轩等品牌生活便民便利店入驻辖区社区、大型小区，在辖区社区、大型小区增加7个便民便利店，进一步方面辖区居民日常生活消费。 | 1.4月底前启动选址。 2.8月逐步启动建设。 3.10月基本完成装修。 4.年底投入使用。 | 区商务局 | / | 1.深入吉靓轩、爱我家、正好阳光等辖区零售企业，跟踪企业新增便利店情况，协助解决相关困难、问题，2021年辖区共新增社区便利店6个。2.成功引入椒云智能新零售项目落地，持续推动项目实施，打造攀枝花市民手边的小超市，2021年预计完成50组无人售货机安装并投入使用。 | 是
12 | 数字档案馆建设 | 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）、《中共攀枝花市委办公厅 攀枝花人民政府办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（攀委办发〔2015〕45号）、《档案馆建设标准》、《数字档案馆系统测试办法》等文件精神，按照分期分批逐步到位的方式，以国家“大数据”和“智慧智能”发展方向，推进档案资源数字化、档案管理信息化和档案服务网络化的“智慧档案”建设。区档案馆将建设电子档案数据支撑平台、电子档案管理与服务平台、操作平台、硬件支撑体系以及机房提升改造。提高档案馆的工作效率和安全性，建立完善的覆盖全馆及区属立档单位的档案接收、管理、保存、安全和服务体系，以逐步努力建设达到“国家级数字档案馆”标准，更好地服务政治、经济、社会民生。 | 1.一季度：完成数字档案馆建设方案审定、咨询、完善，落实建设资金； 2.二季度开展项目建设前期手续办理工作； 3.三季度：开展公示、招标落实建设单位； 4.四季度完成数字档案馆基础设施设备搭建工作，具备一定进度形象； 5.2022年一季度：完成数字档案馆基础设施设备安装及调试工作，开展试运行；2022年二、三季度：通过实操、修正、完善、加强的方式完成建设，确保运行。 | 区档案馆 | 区财政局 区电子政务中心 | 供应商已完成合同内硬件设备的采购并运到现场，正在实施系统完善。加快机房改造，对改造的内容进行设计优化，改造完成后开始组织硬件及软件集成现场安装。 | 是
13 | 消费扶贫“三专一平台”专项推进活动 | 1.专柜布放。按照全市任务要求，集中在机关单位、国企、高校、医院、火车站、社区、写字楼、景区等人流较为集中、具备一定消费购买力的场所布放消费扶贫智能专柜80个。 2.专馆建设。按照全市任务要求，配合全市完成筹建1个消费扶贫专馆。 3.专区提升。按照全市任务要求，对具备条件的“四川扶贫”用标产品销售区进行规范改造提升，并在全市高速公路服务区、各类超市建立规范的消费扶贫线下专区，至少建立 1 个消费扶贫线下专区。 4.建好中国社会扶贫网四川扶贫馆平台。做好“三专”及扶贫产品销售渠道数据接入中国社会扶贫网， 利用好“扶贫 832”平台，推进区级预算单位开展采购活动。 | 按照全市工作计划节点统一推进。 | 区农交水局 区民政局 | 区商务局 区综合行政执法局 区文广旅局 | 专柜专区横幅宣传，产品正常展出以及销售。 | 是
14 | 共治共享食品安全治理体系建设 | 加强风险预警研判，完善食品安全监管机制，压实经营者主体责任，引导群众参与食品安全监管，构建共治共享食品安全治理体系。深入排查风险隐患，开展食品安全监督抽检，至少完成4份次/千人。以“清单制+责任制”，突出风险隐患治理，着力解决危害食品安全、群众反映强烈的突出问题。开展“食安在身边、你送我检”活动，进社区、进学校开展1000批次以上食品快检工作。以“食品安全宣传周”“3•15”“保健食品五进”等专项科普宣传为抓手，开展集中宣传20余次，开设校园食品安全科普宣传讲座；用好融媒体平台，发布食品消费提示。 | 1.一季度：食品安全抽检200批次，快检250批次；发布消费提示。 2.二季度500批次，快检250批次；开展宣传活动10次，发布消费提示。 3.三季度500批次，快检250批次；开展食品宣传活动10次，发布消费提示。 4.四季度320批次，快检250批次。 | 区市场监管局 | 区食安委各成员单位 | 已完成共治共享食品安全治理体系建设相关工作，完成年度目标。 | 是
三、着力集聚发展要素，增强经济循环动能
15 | 申创省级科普共享基地及科普阵地建设 | 1.申创省级科普共享基地：进一步推进各类科普基地依托天府科技云实现共享，开展便民惠民服务。打造一批有场地、有资源、可开放、有人员、有活动的科普共享基地。 2.科普阵地建设：支持辖区各类载体打造2家“微型科普馆”，打通群众性科普服务“最后一公里”渠道。 | 1.申创省级科普共享基地：一季度，完成省级科普共享基地的申报和审核工作；二季度择优推荐给市科协，由市科协统一推荐给省科协；三季度省科协组织专家评审，确定省级科普基地名单；年底前组织青少年、人民群众参观省级科普基地。 2.科普阵地建设：一季度，完成微型科普馆项目的申报和筛选； 二季度，项目审核 ；三季度，开展打造和建设；年底前完成建设并开展科普活动5次。 | 区科技局 | / | 全面完成年度目标任务：1.已完成市十小、市二小、旭航旋翼、新源路社区等6个单位申报省级科普共享基地；2.完成市一小、爱尔眼科、新源路社区、酷咔教育4家区级科普基地建设，拟筛选符合要求的区级、市级科普基地申报省级第三批科普示范基地。 | 是
16 | 青少年科创教育 | 全年将举办机器人竞赛、青少年创新大赛等赛事活动，邀请省市专业老师前来授课，给辖区青少年科技信息工作者做专业指导，提高辖区科技老师教学质量。结合大型科普活动，针对青少年适龄教育、益智、娱乐、休闲的全新体验学习项目，让青少年体验科技神秘，感受科技乐趣，培育科技意识。 | 1.一季度开展科普体验活动，同时与省、市青少年活动中心联系，租借相关展品及设施设备等； 2.二季度筹备并举办青少年创新大赛，筹备四川省青少年机器人大赛，对辖区科技老师做培训； 3.三季度举办机器人大赛并邀请全省机器人爱好者来攀参赛； 4.四季度组织辖区青少年体验参观科普基地。 | 区科技局 区教体局 | 团区委 | 完成年度目标任务：承办了有史以来规模最大的一次机器人竞赛—第18届四川省青少年机器人竞赛（普及组）决赛攀枝花分赛区赛事，来自我市300余支参赛队伍的近1000名选手在东区奥林匹克双创中心青少年steam科技创新教育中心展开激烈角逐。 | 是
17 | 攀枝花市银江中学改扩建 | 在校园内对宿舍实施改扩建，改造面积约1600平方米，年度目标为开工建设，完成工程建设。 | 1.一季度，进场施工准备； 2.二季度主体施工； 3.三季度完工。 | 区教体局 | 区住建局 银江镇 市自然资源和规划局东区分局 | 项目已完成工程建设并进行了预验收。 | 是
18 | 惠民声乐艺术培训及活动服务项目 | 面向社会提供免费或低收费乐器培训、练习、乐队排练、音乐会等活动服务 | 1.2021年3月底前，完成惠民声乐艺术培训及活动服务项目政府采购工作； 2.2021年6月底前，按要求开展培训、活动等； 3.2020年9月底前，按要求开展培训、活动等； 4.2020年12月底前，按要求开展培训、活动等。 | 区文广旅局 | 团区委 区委宣传部 | 开展听歌音乐会等线下活动2期。 | 是
19 | 弄弄沟、双龙滩饮水工程 | 双龙滩新建生活用水供水管道37.576km及安装智能水表。弄弄沟新建蓄水池、安装配套输水管道37.086km及智能水表。 | 1.2月底前完成设计； 2.4月启动施工； 3.7月竣工。 | 银江镇 | / | 1.双龙滩饮水工程已经完工，已完成验收并投入使用；2.弄弄沟饮水工程已基本完成，正在进行收尾工作。 | 是
四、统筹城乡融合发展，打造生态宜居公园城
20 | 农家书屋维护及公益电影宣传工作 | 2021年内，完成东区9个农家书屋的维护更新；完成农村108场、社区720场、学校100场公益电影放映。 | 1.书屋维护：6月底前，完成农家书屋采购书目名单；12月底前完成9个农家书屋图书采购和维护更新。 2.电影宣传：6月底前，完成农村40场、社区200场、学校40场；12月底前，完成农村108场、社区720场、学校100场。 | 区委宣传部 | 区妇联 区文广旅局 各街道 银江镇 团区委 | 农家书屋出版物已按计划采购完毕；已完成农村、学校、社区公益电影全年放映任务。 | 是
21 | 平安广场建设 | 1.进一步促进平安建设工作，提高辖区居民和外来务工人员的法制意识和法律素质，加大平安建设宣传力度，减少和预防违法犯罪，营造安定和谐的社区环境。通过努力，2021年将建设2个平安广场。 2.平安广场的打造主要包含：①法律浮雕，以浮雕形式，宣传法律常识、禁毒知识及古代法到现代法的演变过程等内容；②法律健身步道，在法律广场修建健身步道，在道路两旁设置法律小常识。③平安文化长廊，在广场一角修建宣传栏，主要宣传平安社区、社会主义核心价值观、社区法治建设、社区禁毒内容、社区居务公开等内容。 | 1.每月25日前，向市委政法委、区委目标绩效办报送创建平安广场工作进展情况，深入推进“平安广场”建设。 2.每个创建街道形成各自特色。 | 区委政法委 | 区法院 区检察院 区司法局 东区公安分局 区文广旅局 区综合行政执法局 团区委 相关街道（镇） | 已初步打造完成。 | 是
22 | “六无”平安社区（村）建设 | 创建一批“六无”平安社区（村），社区以“无黑恶、无毒害、无邪教、无命案、无重大安全事故、无群体性事件”为主要目标，聚焦平安建设，进一步夯实综治基层基础，广泛发动群众参与，强化宣传引导，建立工作长效机制，通过每个社区（村）的小平安实现全区的大平安，形成共建共治共享的社会治理格局。 | 1.3月底前，召开综治工作例会，依据工作方案提前安排工作目标。 2.每个参与创建的社区（村）形成各自特色，持续做好“六无”平安社区（村）创建活动，每月底前统计创建工作进展情况。 3.12月底前，完成一批区级“六无”平安村（社区）表彰，根据市委政法委统一部署，上报市级和省级“六无”平安村（社区）推荐名单。 | 区委政法委 | 东区公安分局 区应急管理局 区信访局 团区委 相关街道（镇） | 开展“六无”社区评选，并进行资格审查。 | 是
23 | 智慧（平安）小区建设 | 1.建设“一个应用平台（“平安智慧小区”综合运用平台）和四类安防设施”（即视频安防监控系统、人脸识别门禁系统、道闸车牌抓拍系统、周界防护电子围栏）。 2.对小区5类人员（实有人员、服务人员、从业人员、访客人员、关怀及关注人员）进行分类管理，从而实现精细化、智能化、人性化的服务管理。 3.2020年已完成12个“智慧（平安）小区”建设，确保在2021年底前再完成全区12个“平安智慧小区”建设任务。 | 1.第一季度完成2个； 2.第二季度完成3个； 3.第三季度完成4个； 4.第四季度完成3个。 | 区委政法委 东区公安分局 | 区住建局 区文广旅局 兴东集团 相关街道（镇） | 持续推进智慧小区建设，去年完成12个，今年已完成了12个智慧小区建设，目前全区共完成24个，已完成今年目标任务。 | 是
24 | 东区森林和草原火灾风险普查 | 按照《四川省林业和草原局关于开展四川省第一次森林和草原火灾风险普查工作的通知》（川林发〔2020〕46号）文件要求，在2020-2022年进行森林和草原火灾风险普查，包括火灾危险性调查与评估、火灾承灾体调查、火灾历史灾害调查、火灾综合减灾能力调查、火灾重点隐患调查与评估、火灾风险评估与区划六个方面的内容。2021-2022年为全面调查、评估与区划阶段，其中2021年度初步完成外业调查；2022年完成全面调查、评估与区划并通过验收。 | 1.一季度：前期资料收集、预算编制和资金申请。 2.二季度：开展立项审批、政府采购工作，确定实施单位； 3.三季度：与调查单位沟通，确定调查范围、点位选取，制定具体工作方案，开展初步调查； 4.四季度：全面实施外业调查，初步完成外业调查。 | 区林业局 | 区财政局 银江镇 | 已初步完成外业调查。 | 是
25 | 凤凰花公园和金沙江中心城区段沿江景观绿化管护 | 凤凰花公园位于弄弄街道枣子坪上街，占地面积400余亩。金沙江中心城区延岸两边各8公里绿化带，总面积120000㎡沿江绿化景观的日常管护。管护内容包括绿化管护、绿地内道路清扫保洁、基础设施维护、防火隔离带铲除和边坡清理以及森林防火工作。2021年度完成凤凰花公园管护和金沙江中心城区段沿江景观绿化管护招标工作，由招标确定的专业管护公司对相应绿地开展管护和维护。 | 1.一季度：前期资料收集、预算编制和资金申请。 2.二季度：开展立项审批、政府采购工作，确定实施单位。 3.三季度：中标单位进场开展专业管护工作。 | 区林业局 | 兴东公司 区财政局 弄弄坪街道 | 凤凰花公园和金沙江中心城区段沿江景观绿化管护均已确定相应管护单位，完成了年度目标。 | 是
26 | 双江社区“两江三桥”景观提升工程 | 实施两江三桥银江段景观打造和环境提升为市民、游客提供畅游体验江景，感受美食的场地。 | 1.5月前完成方案。 2.9月前建成投入使用。 | 银江镇 区农交水局 | / | 两江小院已开业，已具备接待能力。 | 是
27 | 病险水库除险加固 | 四川省水利厅《关于印发2021 年水利发展资金小型病险水库除险加固建设任务项目明细的通知》（川水函〔2020〕2015号）文件，下达东区2021年病险水库除险加固任务1座，拟投资190万元实施凹乌林水库除险加固工程，恢复供水能力27万m³、恢复灌面300亩、改善灌面200亩。 | 1.一季度完成初设批复、项目招投标等工作； 2.二季度全面开工； 3.三季度主体工程完工； 4.四季度全面完工。 | 区农交水局 银江镇 | 区纪委监委 区财政局 | 已完成凹乌林水库除险加固工程的全部工程量，达到绩效目标。 | 是
28 | 农村厕所革命整村推进及旅游厕所建设 | 继续实施东区农村厕所革命五年行动（2019-2023）计划，2021年完成整村推进厕所革命改厕任务110户，其中省级民生工程20户；建设1座A级旅游厕所。 | 1.一季度开展调研，报送项目需求，争取资金； 2.二季度编制项目实施方案报送，获得批复； 3.三季度组织村民开展厕所改造工作； 4.四季度完成总结、档案整理及检查验收工作。 | 区农交水局 银江镇 区文广旅局 | 区财政局 区环保局 区住建局 区卫健局 | 东区2021年农村厕所革命整村推进工作计划在双龙滩村和攀枝花村实施，已完成无害化户厕改造工作实施方案，完成了改厕建设标准，摸底调查了129户改厕需求。已完成129户改厕任务，已拨付补助资金共129.23万元，其中中央财政资金1112万元，省级财政资金13.63万元，市级财政资金3.6万元。年度工作任务完成。 | 是
29 | 恒大城边坡治理 | 对恒大城对面山体边坡采用分台放坡+锚杆及混凝土格机构梁支护进行边坡治理。 | 1.1月，进场施工。 2.12月，完工。 | 区综合行政执法局 | 区林业局 银江镇 | 已完工，完成年度目标。 | 是
30 | 尖山排土场废弃矿山生态修复项目 | 对尖山排土场872亩（1期510亩。二期362亩）面积进行边坡整形，覆土14万方，种植小叶榕、鸡蛋花等乔灌木约1.1万株，播撒各类草籽3.7万kg。 | 1.一季度完成1期400亩的恢复治理； 2.二季度完成1期110亩； 3.三季度完成二期前期勘查工作； 4.四季度进场开展二期施工； 5.2022年二季度完成施工。 | 市自然资源和规划局东区分局 | 区财政局 区林业局 银江镇 攀钢集团矿业有限公司 | 项目已完结，并已通过验收。 | 是
31 | 十九中小至攀矿游泳池道路改造项目 | 对市十九中小密地校区至攀钢集团矿业有限公司游泳池铁路连接线两侧原土路面进行硬化，改造水沟、管网等，使之达到汽车通行条件，缓解市十九中小周边交通拥堵问题，有效保障学生上下学通行安全。项目总投资约150万元。 2021年12月底之前完成改造任务。 | 一季度完成项目设计；二季度完成项目建设手续；三季度进行施工；年底前完成项目建设。 | 瓜子坪街道 | 区发改局 区教体局 区委政法委 兴东集团 | 项目已完成路面施工，正在进行养护。 | 是
32 | 银江镇华山村1组危岩治理项目 | 对华山村1组后山边坡铺设被动网 525 平方米，清除危石50立方，保护下方5户约30人的生命财产安全 | 1.2021年3月前完成财评和施工单位招标 2.7月份完成施工。 | 市自然资源和规划局东区分局 | 银江镇 区应急管理局 区林业局 | 项目已完结。 | 是
33 | 银江镇“当家塘”工程 | 采取政府以资代补形式，鼓励村社及村民个人投入兴建一批“当家塘”，存蓄雨水，用于发展生产、储量2万m³以上。 | 每年分区分步实施，年底前完成，验收后兑现奖补。 | 银江镇 区农交水局 | / | 已确定项目实施方案和补助标准，目前正在争取资金。 | 是
34 | 农村房地一体确权登记颁证工作 | 加快推进东区农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证工作，按时保质完成省、市自然资源主管部门以及市政府年度目标考核任务。 | 1.2021年1月完成547宗资料录入系统、公示； 2.2月底前完成1972宗农房权属来源三级确认； 3.6月底前完成1147宗农房登簿制证工作； 4.年底前完成颁证率达到90%以上。 | 市自然资源和规划局东区分局 | 区住建局 区农交水局 银江镇 | 一是整理完成东区3147宗调查成果汇总、统计、台帐制作等工作。二是东区国土所开展对约1638宗组卷资料的区级自查工作，11月底东区不动产分中心完成约1257宗数据入库工作。下月计划完成暂缓入库宗地资料整理工作。 | 是
35 | 瓜子坪康养中心 | 拟在瓜子坪街道新民路社区大修厂旁建设集阳光康养、医疗卫生服务、日间照料为一体的综合性老年服务中心。建设时限：2021-2022年。 | 一季度：征集辖区居民的意见及建议；二季度：完成项目的选址；三季度：完成项目开工前各项准备工作；四季度：实现项目开工。 | 瓜子坪街道 | 区发改局 区委政法委 兴东集团 区民政局 | 项目已完成室内装修达到全年推进目标任务。 | 是
36 | 烂泥田社区“平安生态微园”建设一期项目 | 东风景秀小区居民停车难、小区消防通道长期堵塞，烂泥田社区拟将空地改建为露天立体多层现代化生态停车场，解决东风景秀小区停车占用消防通道的问题。 | 1.一季度需求摸排，制定方案； 2.二季度项目设计评估； 3.三季度招商引资及项目实施； 4.四季度项目竣工验收。 | 弄弄坪街道 | 区发改局 区应急管理局 区住建局 区行政审批局 区综合行政执法局 区民政局 | 项目已通过验收。 | 是
五、倾力改善民生民本，提高社会治理水平
37 | 打造大渡口街道廉政文化示范点 | 依托大渡口街社区广场及综合文化服务站现有三线文化和廉政文化基础，打造大渡口街道廉政文化示范点，充分发挥“示范点”在工作辐射区域中的示范引领作用，不断增强辖区崇德守廉、向上向善的良好氛围，夯实积极健康、丰富多彩的廉政文化，有效发挥廉政文化在优化辖区管理服务和开展反腐倡廉中的基础作用。 | 1.一季度，完成大渡口广场周边和综合文化服务站廉政文化亮化设计图。 2.二季度，全部软硬件到位。 3.三季度，开展廉政文化宣传活动。 | 区纪委监委 大渡口街道 | 区委宣传部 | 完成招投标程序，项目已进场施工。 | 是
38 | 东区检察院“木棉花开”青少年法治教育实践基地 | 依托东区检察院“木棉花开”青少年法治教育实践基地，充分发挥基地公益性职能，让更多青少年接受到更加系统、全面的法治教育。把预防青少年犯罪的阵地前移，从源头上预防和减少犯罪，为推进市域社会治理现代化，建设平安攀枝花提供更加有力的法治保障和教育支撑。 | 每季度2000名左右学生到基地参观普法学法。 | 区检察院 | 区级相关部门 | 2021年，东区检察院依托“木棉花开”青少年法治教育实践基地，积极开展青少年法治教育工作，组织辖区学校带领学生参观基地23场900余人次，省、市、区领导参观19场400余人次。联合《阳光检察》录播“木棉花开”青少年法治实践教育基地，以7个板块展示，受众5000余人次。同时，我院聘请10名学生担任“木棉花开”青少年法治实践教育基地志愿讲解员。7月底联合市检察院、区关工委、团委、社区组织在基地开展2场暑期“青禾计划”受众90人次，为东区青少年普法教育提供强大支撑，取得了良好效果。已完成年度目标。 | 是
39 | 社区公共服务体系“补短板”工程 | 按照省委巡视反馈要求，需对东华街道文华社区办公用房、银江镇恒德社区办公用房等11个社区办公条件简陋问题进行解决，通过社区办公用房建设，进一步增强基层服务党员群众能力。 | 2021年1季度完成项目规划；2季度完成项目设计；3季度完成项目装修；年底投入使用。 | 区委组织部 区民政局 | 区级相关部门 相关街道（镇） | 1.完成文华社区和恒德社区城乡综合服务设施“补短板”达标工程项目建设并投入使用。2.申报紫荆山社区、金汇社区、长寿路社区为2022年省级城乡综合服务设施“补短板”达标工程项目，拟向上争取资金150万元。3.持续推进示范体系建设，完成本年度市、区级城乡基层治理示范街道、社区、小区创建评估工作。4. 全面完成2021年度11个社区党群服务中心亲民化改造工作，指导街道、社区利用好阵地更好地为居民服务。 | 是
40 | 特殊教育学校建设 | 1.对银江中心校现有操场进行改造（预计60万）。 2.特殊学校设备购置（预计40万）。 | 第一季度：政府采购申报设备购置事宜； 第二季度：设备购置招标采购； 第三季度：设备安装调试验收； 第四季度：操场改建预计第四季度完成施工并交付使用。 | 区教体局 | 区委组织部 区委宣传部 区残联 区总工会 | 五小综合楼：塑钢窗安装；泊森高中已完工。 | 是
41 | 司法救助、法律援助 | 1.协调政法各部门落实好《关于印发<关于进一步加强和完善国家司法救助的实施意见>》（攀东政法委〔2018〕23号）和《关于印发<攀枝花市国家司法救助分类量化标准实施细则（试行）的通知>》（攀政法委〔2018〕18号）文件精神，严格把握司法救助相关政策，依法依规开展东区的司法救助工作。 2.办理法律援助案件350件，办理其他法律援助事项1000件，合计提供法律援助服务1700人次。 | 1.司法救助：加强司法救助专项资金使用管理，进一步规范对困难诉讼群体的救助程序，保障司法救助的“无缝”衔接。每季度根据实际需要，按照“应助就助”原则，进行审核批准发放。 2.法律援助：3月31日前：累计办理案件100件，其他法律援助事项250件，提供服务450人次；6月30日前：累计办理案件200件，其他法律援助事项500件，提供服务900人次；9月30日前：累计办理案件300件，其他法律援助事项750件，提供服务1350人次；11月30日前：完成全年目标任务。 | 区司法局 区委政法委 区法院 | 区检察院 东区公安分局 区总工会 区民政局 区人社局 各街道 银江镇 | 截止12月22日，东区法律援助中心为困难群众和特殊群体免费办理法律援助案件403件（民事42件、刑事361件），提供法律援助咨询服务1802人次。 | 是
42 | 东区国有企业退休人员社会化管理服务工作 | 深入推进国有企业退休人员社会化管理服务工作，将退休人员社会化管理移交工作作为常态抓手。加大对上沟通协调，落实相关政策资金，及时纳入预算，巩固社会化管理服务投入。 | 1.2021年6月底前落实东区此项工作政策补助资金，纳入区级预算统筹安排用于社会化管理服务项目。 2.2021年9月底前，加快政策补助资金均衡执行，积极支持业务部门社会化管理服务相关项目实施推进。 3.2021年12月底前，做好年度政策补助资金清算工作，及时对接上级财政部门，核实年度补助资金基数，努力实现增量突破。 | 区财政局 | 区委组织部 区人社局 区档案馆 各街道 银江镇 | 开展国企退休人员社会化管理常态化移交工作，组织召开东区国有企业退休人员社会化管理工作推进会。开展国有企业退休人员社会化管理支出绩效评价，指导区人社局、区档案馆等10余家部门（单位）开展国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标自评工作。结合东区国有企业退休人员社会化管理移交工作开展实际，密切关注上级补助资金情况，收集整理相关工作资料数据，测算补助资金，及时向上争取支持，认真落实年度国有企业退休人员社会化管理补助资金基数核定及差额补兑工作。 | 是
43 | 学校教室光源改造 | 拟对区属19所学校（含集团学校校区）669间教室和281间功能室进行光源改造，共需资金1539万元，资金来源由政府财政资金支出。拟用三年时间分三期（2021年，2022年、2023年）完成对区属学校教室和功能室的光源改造。其中2021年第一期教室光源改造300间，已落实区级财政311.4万。 | 1.第一季度：完成学校光源改造教室的调研工作，进一步优化改造方案；完成政府资金报告。 2.第二季度：公开招标选定参数，并上报财政局进行挂网，完成政府采购工作。 第三季度：完成设备安装调试、验收、支付资金工作。 | 区教体局 | 区财政局 区卫健局 | 已完成安装。个别教室的管线连接、开关等安装不规范，已提出整改意见。 | 是
44 | 惠民帮扶，城乡困难群众临时救助、最低生活保障、惠民殡葬 | 1.按照兜底线、织密网、建机制要求，完善最低生活保障制度，统筹城乡社会救助体系，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。实行低保动态阳光管理，对符合条件的困难群众应保尽保。 2.按月对东区户籍的社会散居孤儿及艾滋病病毒感染儿童发放900元/人/月基本生活费；为孤儿及艾滋病病毒感染儿童购买人身意外伤害保险。 3.对具有东区户籍并持有第二代残疾人证的低保对象发放100元/人/月困难残疾人生活补贴；对持有第二代残疾人证的残疾等级为一、二级的东区户籍残疾人按照残疾等级一级80元/人/月、残疾等级二级50元/人/月发放重度残疾人护理补贴。 4.对具有东区户籍的城乡居民（含非农业户口和农业户口），在我市举办的殡葬服务机构火化的人员，享受免除四项基本殡葬服务政策。 5.帮扶特困群众150户，每人每月补助100元，半年发放一次；春节、国庆节走访慰问困难群众500户；按照季度对特困户到惠民超市购买东西，对超市进行利润补偿。 | 1.每月对符合临时救助政策的困难群众及时给予救助；每月及时对城乡低保对象发放低保金。 2.3月底，待资金到位后，拨付惠民超市利润补偿，完成春节走访慰问活动。 3.6月底，待财政资金到位，完成上半年特困群众补助发放，春节困难群众走访慰问，拨付惠民超市2021年一季度利润补偿。 4.9月底，待财政资金到位，拨付惠民超市2021年二季度利润补偿。 5.12月底，待财政资金到位，完成下半年特困群众补助发放，完成国庆走访慰问，拨付惠民超市2021年三季度利润补偿。 | 区民政局 区行政审批局 | 区财政局 各街道（镇）便民服务中心 | 1.1-12月，城市低保累计救助15519户次，20752人次，发放低保金额1359.0557万元；农村低保累计救助787户次，1240人次，发放低保金63.8677万元。2021年1-12月，临时救助累计救助212人，发放临时救助金59.7789万元。 2.12月，为辖区7名孤儿发放孤儿基本生活费6300元。 3.为720名残疾人发放7.27万元困难残疾人生活补贴，为2018名残疾人发放12.4620万元重度残疾人护理补贴。 4.对122名具有东区户籍的城乡居民（含非农业户口和农业户口），在四川省和重庆市死亡且在两地殡仪馆火化的人员，享受免除四项基本殡葬服务政策11.2333万元。 5.已完成全年的帮扶特困群众150户，每人每月补助100元。已完成春节、国庆节走访慰问困难群众500户。已完成按照季度对特困户到惠民超市购买东西，对超市进行利润补偿。 | 是
45 | 既有住宅增设电梯 | 对全区100个住宅单元开展既有住宅增设电梯 | 1.一季度：进行全面摸底调查； 2.二季度：进入方案设计阶段； 3.三季度：办理相关手续，设备采购；安装施工； 4.四季度：争取投入使用。 | 区住建局 | 市自然资源和规划局东区分局 各街道 银江镇 | 已完成湖光小区国税局家属楼、消防支队家属楼、中心医院家属楼、老市委楼、老市长楼、电业局家属楼等住宅（共计33个单元）增设电梯的业务指导、争议调解、申请审批等工作。其中13部电梯已完工，其中19部已进场施工，剩余1部未开工。继续指导各街道镇加大既有住宅增设电梯宣传工作，指导街道、社区做好有意愿增设电梯业主的引导、指导工作。 | 否
46 | 民办图书馆（东区图书馆大众书局分馆）面向社会开展品牌读书会等活动 | 秉持“打造最美书店，传承书业民族品牌”的经营理念。凭借优美的店堂环境和为读者创增值服务的人性化服务模式，满足了读者的阅读需求。 | 1.2021年3月底前，完成民办图书馆（东区图书馆大众书局分馆）面向社会开展品牌读书会等活动服务项目政府采购工作； 2.2021年6月底前，按要求读书会、体验课活动等； 3.2020年9月底前，按要求读书会、体验课活动等； 4.2020年12月底前，按要求读书会、体验课活动等。 | 区文广旅局 | 区委宣传部 团区委 东华街道 | 开展“冬日小物—匠造时光”“冬日手作—圣诞花环”等系列文化活动4期。 | 是
47 | 东区困难退役军人专项关爱帮扶项目 | 项目简介：充分发挥东区困难退役军人关爱帮扶专项资金作用，原则上按每户当年不超过5000元的标准，帮扶东区户籍、面临特殊困难无法通过现有制度予以保障或现有制度保障后仍有较大困难的退役军人及家庭。 年度工作目标：完成东区低保、低收入退役军人及家庭专项关爱帮扶，基本实现“应帮尽帮”。 | 1.第一季度完成辖区低保户退役军人总量的30%； 2.第二季度完成辖区低保户退役军人总量的50%； 3.第三季度完成辖区低保户退役军人总量的70%； 4.第四季度完成辖区低保户退役军人总量的100%。 | 区退役军人事务局 | 区委组织部 各街道 银江镇 | 按照最高帮扶标准5000元帮扶刘必洪；按照最高帮扶标准5000元帮扶任双全；按照最高帮扶标准5000元帮扶李兴田；按照最高帮扶标准5000元帮扶何思德；按照最高帮扶标准5000元帮扶段志庆；按照最高帮扶标准5000元帮扶刘亚明；按照最高帮扶标准5000元帮扶何思光；按照最高帮扶标准5000元的60%帮扶伍绍康3000元；按照最高帮扶标准5000元帮扶陈应飞；按照最高帮扶标准5000元的60%帮扶王刚3000元；按照最高帮扶标准5000元的60%帮扶卢辉波3000元；按照最高帮扶标准5000元帮扶肖炎火；按照最高帮扶标准5000元的60%帮扶龙树生3000元等23名困难退役军人，截至目前，共帮扶困难退役军人44人175490元。 | 是
48 | “安全用妆 美丽护航”行动 | 根据省、市2020年化妆品监管工作安排，结合辖区市民实际需求和化妆品投诉逐年趋多实际，以《化妆品监督管理条例》颁布实施为契机， 做好 “控风险、强基础、抓规范、提能力” 工作。1.完成60户以上化妆品标准示范店建设；2.开展化妆品经营管理相关培训；3.建立健全化妆品投诉处置机制，提升化妆品消费社会满意度。 | 1.第一季度：督促化妆品经营使用单位15户完成化妆品规范化建设； 2.第二季度：督促化妆品经营使用单位30户完成化妆品规范化建设；开展培训1次。 3.第三季度：督促化妆品经营使用单位45户完成化妆品规范化建设；开展培训1次。 4.第四季度：督促化妆品经营使用单位60户完成化妆品规范化建设。健全投诉处置机制。 | 区市场监管局 | 区卫健局 区商务局 | 已完成“安全用妆 美丽护航”行动相关工作，完成年度目标。 | 是
49 | 电梯维保技能提升行动 | 东区是我市主城区，辖区电梯主要存在以下特征：数量多、范围广，占全市电梯50%以上，且数量还在不断增加，分布范围广，涉及千家万户；故障时有发生。投诉较多、电梯故障困人等问题长期存在。通过电梯维保技能提升行动，能够较为全面地掌握东区电梯维保状况，找出电梯维保工作存在的弱势和短板，进而探索并提出解决途径和方法，引导规范电梯维保市场，推进东区电梯维保质量的提高。 | 1.1-3月：制定活动方案，在辖区维保企业中进行宣传工作。 2.4-6月：联系专家，做准备工作。 3.7-9月：正式开展维保技能提升活动。 4.10-12月：开展维保技能提升活动，对活动结果总结表彰。 | 区市场监管局 | / | 已完成电梯维保技能提升行动相关工作，完成年度目标。12月4日至5日，东区市场监督管理局在市电梯体检中心完成了东区电梯“维保技能提升行动”之技能比武活动。 | 是
50 | “寒窗助学”圆梦行动 | 对当年考取大专、本科院校的困难职工、农民工子女按照4000元/人助学救助。为就读高中的低收入职工子女发放一次性救助金3000元/人； | 1.1-5月进行摸底调查； 2.6-8月申报审核材料； 3.9-10月帮扶救助。 | 区总工会 | 区级相关部门 各街道 银江镇 | 2021年，区总工会“助学活动”已经全部结束，本年度共救助就读初中、高中、大学的困难职工子女52人（次），发放救助金8.096万元。 | 是
51 | “关爱职工、农民工”行动工程 | 开展“夏日送清凉暨关爱职工、农民工”活动，慰问东区重点工作、重点项目一线企业职工、农民工、一线环卫工人2000人；对患重症、慢性病的困难职工、农民工给予1000-5000元/人医疗救助，以缓解困难职工、农民工因患重症、慢性病住院造成的沉重医疗负担；对建档困难职工、农民工及特困职工家庭分别给予500-1000元/户的生活救助，实现建档困难职工帮扶全覆盖。 | 1.重症、慢性病专项救助，困难职工、农民工家庭生活救助：1-5月摸底调查；6-8月材料审查、上报；9-11月发放救助金。 2.7-9月对东区重点工作、重点项目一线企业职工、农民工、一线环卫工人进行慰问。 | 区总工会 区工商联 | 区级相关部门 各街道 银江镇 | 东区2021年系列慰问活动已经全部结束，本年度共计慰问抗击疫情一线职工、环卫职工、森林防火职工、企业一线职工、八大群体职工3450人，发放价值34.5万元的清凉降温物品和相关禁毒、法制宣传资料，活动受到了广大职工群众的欢迎。2021年开展“送温暖”活动，慰问职工108人，发放慰问金15.4万元。开展医疗帮扶4人，发放慰问金2万元。 | 是
52 | 省级妇女儿童工作品牌创 建 | 按照省妇儿工委《关于全省建设和完善1000个城乡儿童之家 服务功能的通知》，按标准打造9个省级儿童之家，确保省妇联下达目标全面完成。 | 1.二季度：打造3个 2.三季度：打造3个 3.四季度：打造3个 | 区妇联 | 各街道 银江镇 | 12月已完成儿童之家的整改，已对各社区整改后的儿童之家进行了验收。 | 是
53 | “老少牵手，温暖童心”青少年关爱走访助学 | 关爱帮扶、走访慰问外来务工子女、“五失”等特殊青少年130人以上，“绿色救助”帮扶3名以上；组织开展“爱和”奖助学金发放、“绿色救助”、节日走访慰问等工作，促进青少年健康成长。预计向15名困难学生发放奖助学金3万。 | 1.3月底，按照更新后特殊困难青少年名单，开展关爱帮扶外来务工人员子女、失足、失管、失学、失亲等特殊困难青少年活动，走访慰问困难青少年130人以上； 2.6月底，按照“发现一人，救助一人”的要求，及时核实“绿色救助”青少年情况，并上报市关工委； 3.9月底，启动“爱和”奖（助）学金申报程序； 4.12月底，更新完善“五失”等特殊青少年电子档案库、特殊困难青少年“关爱明白卡”；帮扶特殊困难青少年“绿色救助”3人以上，发放“爱和”奖（助）学金。 | 团区委 区关工委 | 区教体局 区委政法委 区总工会 区妇联 区残联 各街道（镇） | 统计完成今年年底困难青少年走访慰问名单及做好其他前期准备工作。 | 是
54 | 残疾人适配基本型辅具配置及残疾人家庭无障碍改造 | 1.残疾人适配基本型辅具配置为有基本型辅助器具需求的贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具250具，包括轮椅、助行器、腋拐等 ，代偿、恢复和改善残疾人失去的功能。 2.实施残疾人家庭无障碍改造20户。对贫困残疾人居家环境及设施进行无障碍改造，达到方便残疾人居家生活、不断提高残疾人自主生活能力和生活质量的目的。 | 1.残疾人适配基本型辅具配置：3 月-6月完成任务分解，落实实施对象和改造方案，9 月完成任务数的 70%，11月底完成任务数的 100%并检查验收，12 月底资金拨付 100%。 2.5月-6月月底前制定方案；7-8月摸底、确定改造对象；9-12月全面完成改造和验收。 | 区残联 | 区妇联 团区委 区总工会 区卫健局 各街道 银江镇 | 1.完成残疾人基本型辅助器具采购发放，为479名残疾人发放辅助器具共计589件，投入18.48万元，完成目标任务。 2.完成残疾人家庭无障碍改造21户，投入近8万元，完成任务。 | 是
55 | 职业技能 提升行动 | 全面深入开展职业技能提升行动，加强职业技能培训基础能力建设，企业职工和重点就业群体职业技能培训不低于3500人，其中：企业职工培训1300人，重点就业群体培训1600人，创业培训600人。最终以市政府下达目标任务为准。 | 1.一季度：完成30%； 2.二季度：完成50%； 3.三季度：完成80%； 4.四季度：完成100%。 | 区人社局 | 区农交水局 各街道 银江镇 | 2021年1-12月开展企业短期培训1451人，组织技能培训共3717人次，其中：农村劳动力438人次截止目前办理职业技能补贴100人次,创业培训603人 | 是
56 | 城乡残疾人、贫困精神病人帮扶救助计划 | 1.城乡残疾人职业技能培训：大力开展残疾人职业技能培训和农村实用技术培训，提高城乡残疾人就业创业能力，提高残疾人就业率、改善生活200人。 2.残疾人就业帮扶：帮扶农村困难残疾人发展增收和残疾人灵活就业创业任务数共计200人。 3.贫困精神病患者医疗救助：为贫困精神病患者提供基本服药补助和一次性住院补助，通过服药、住院、作业疗法缓解和康复，恢复精神残疾者的劳动能力，共计320人（其中提供基本服药补助260人；提供一次性住院补助60人）。 | 1.城乡残疾人职业技能培训：3-6 月筛选培训对象，7-10 月开展培训，11 月-12月检查验收，收集培训资料，将培训对象录入量服数据库。 2.残疾人就业帮扶：3-6 月筛选扶持对象，7 月-10月确定审核确定扶持对象，落实、兑现扶持资金，检查资金兑现情况况；11 月-12月收集整理资料，录入量服平台数据库。 3.贫困精神病患者医疗救助：为贫困精神病患者提供基本服药补助和一次性住院补助，通过服药、住院、作业疗法缓解和康复，恢复精神残疾者的劳动能力，共计320人（其中提供基本服药补助260人；提供一次性住院补助60人）。 | 区残联 | 区妇联 团区委 区总工会 区卫健局 区退役军人事务局 区医疗保障局 区纪委监委 各街道 银江镇 | 1.开展城乡残疾人职业技能培训200人，投入10.5万元，完成任务。 2.扶持农村残疾人发展生产及居家灵活就业204人，投入20.4万元，完成任务。 3.完成贫困精神病患者医疗救助补贴，其中完成精神病服药260人，精神病住院60人，完成任务 | 是
57 | 东区城镇居民老旧住宅区电表改造 | 东区城镇居民老旧住宅区供配电设施改造项目，对炳草岗街道辖区内1000户居民实施电表改造，计划2021年底完成目标任务。 | 1.2021年3月底完成摸底调查工作，确定改造具体小区（楼栋）。 2.2021年6月底前完成现场踏勘、设计、项目预算等工作。 3.2021年9月底前，完成项目土建工程、新建完成高压供配电设施部分等工作。 4.2021年12月底前，完成居民楼栋低压部分供配电设计改造工作，力争居民投入使用。 | 园管会 | 兴东集团 相关街道 | 截至目前，已改造完成188户，剩余的1612户已完成改造进度90%，正在抓紧表箱接入和收集居民用户信息资料等工作，预计2022年2月底完成1800户改造工作。 | 是
58 | 打造日间照料中心阳光长者餐厅 | 为日间照料中心能够更好地为辖区老人提供安全卫生的餐饮服务，为老年人解决营养膳食问题。 | 一季度完成南山社区阳光餐厅等待街道及民政局验收，其余社区准备申报中。 | 大渡口街道 | 区纪委监委 区民政局 | 该民生工程因攀枝花市长果智慧餐饮管理有限公司退出，街道立即开会向社区宣传此项工作，要求征集承接企业、向居民宣传民生工程。 现东区土陶老厨房餐馆申报金福社区日间照料中心长者餐厅运营主体，山豆几块餐店申报东方红社区日间照料中心长者餐厅运营主体，东区襄子深黄牛宴餐饮店申报大渡口街社区日间照料中心长者餐厅运营主体，已将申报材料上报东区民政局，待验收合格后挂牌运营。 | 否
59 | 老南山18路车站250余米道路改造 | 该路段年久失修，破损严重，是进入老南山片区的必经之路，车辆行人非常多，居民反映已久 | 1.2021年1月-3月核价、设计； 2.2021年3月-7月开工及验收。 | 大渡口街道 | 区纪委监委 兴东集团 区林业局 | 已全面完工，已竣工验收。 | 是
60 | 湖光社区基础设施提升改造及党建主题广场建设 | 1.湖光社区以“湖光三色、描绘幸福”为主题，以“党建引领、创新服务、全力打造居民满意社区”为理念，致力于为辖区党员、群众、企业及员工提供服务。通过去行政化、去形式化，拉近社区与居民的距离，让办事的居民有宾至如归的温馨感。 2.对广场绿化进行重新打造，穿插嵌入党史文化宣传景观、习近平总书记重要论述，广场中间打造小型党员活动之家。 | 1.一季度完成项目设计和比选； 2.二季度完成比选和施工单位确定； 3.二三季度完成改造及广场建设施工； 4.四季度投入使用。 | 炳草岗街道 | 区委组织部 区委宣传部 区民政局 区文广旅局 | 项目已验收完工。 | 是
61 | 公山湾法治安全宣传教育实践示范点 | 依托公山湾森林防火卡点，建设法制宣传教育示范点，并利用现有地势条件，引入攀岩等实践活动，将此地打造为各单位宣传法治教育的示范基地。 | 1.一季度完成项目设计和必选； 2.二三季度完成改造； 3.四季度投入使用。 | 炳草岗街道 | 区司法局 区委政法委 区公安分局 | 项目已完工 | 是
62 | “飞嘀爱心速递”服务项目 | 1.“飞嘀”便民服务中心试点：为方便辖区居民、帮助辖区提供就业帮扶，社区引进飞嘀新能源车智能设备维护及技术支持中心项目。 2.“爱心速递”应急服务：开通应急车，为辖区孤寡老人、残疾人等生活不便的居民提供送便民服务。 | 1.一季度完成方案设计； 2.二季度完成选址及土地平整； 3.三季度正式实施施工，安装设备设施； 4.四季度完成“飞嘀”便民服务中心试点建设并投入使用，开展“爱心速递”应急服务。 | 弄弄坪街道 | 区委组织部 区民政局 | 炳草岗大桥北侧的炳枣桥北充电站正式启动运营，充电站利用建筑物屋顶，配套建设了78个千瓦光伏发电设备，站点内6个充电桩可同时满足12辆电动小汽车充电。充电桩采用直流快充技术，充电50度仅需要30分钟。 | 是
63 | 新源路特色党建示范街打造 | 打造新源路特色党建一条街，以“服务改革、服务发展、服务党员、服务群众”为目标，结合新源路街区实际，深入构建“1+4”区域化大党建工作格局，进一步整合区域资源，推进社会治理和基层治理创新，将东华街道新源路打造成为“党建服务一条街”。 | 预计2021年一季度，完成新源路街区调查走访；二季度启动党建文化主题广场、市场商圈、党建活动阵地各、党建示范点、“家门口的党群服务站”等建设；三季度基本完成配套点位建设；四季度深化完善服务项目。 | 东华街道 | 区委组织部 | 已完工。 | 是
64 | 就业创业促进 | 1.城镇新增就业6000人，城镇失业人员再就业2000人，就业困难再就业360人，青年就业见习100人，城镇失业率控制在4.0%以内。 2.2020年度困难人员灵活就业社保补贴1000人，用人单位社保补贴200人次，公益性岗位安置大龄就业困难对象不少于30人，积极落实稳岗扩岗计划与惠企扶持政策，鼓励高校毕业生创业。 | 1.3月底完成 30%； 2.4月完成 35%，5月完成 45%，6月底完成 50%； 3.7月完成 65%，8月完成 75%，9月完成 80%； 4.10月完成 90%，11月完成 100%。 | 区人社局 | 各街道 银江镇 | 1.1-12月城镇新增就业6167人，城镇失业人员再就业2663人，就业困难再就业446人，青年就业见习122人，城镇失业率控制在4.0%以内。 2.1-12月受理2020年度困难人员灵活就业社保补贴645人，用人单位社保补贴审核完成65人，金额41.35万元，公益性岗位安置大龄就业困难对象30人。 | 是
65 | 东华街道金汇社区党群服务中心建设 | 按照亲民化改造要求，建设社区党群服务中心，结合康养在钢城大厦B座1楼，打适金汇社区公共服务中心，面积约498㎡，包含党群服务中心、居民文化服务站、社区康养活动厅、社会组织孵化站、居民连心室等。 | 1.3月底，完成项目设计。 2.5月底，完成项目规划。 3.7月底，完成项目装修。 4.9月底，投入使用。 | 东华街道 | 区委组织部 区民政局 | 主要装修工程已完成。 | 否
66 | 青年路社区便民服务中心 | 为更好服务辖区居民群众，方便群众办理各项服务事项，拟建设青年路社区便民服务中心，中心面积约120平方米。 | 一季度：征集辖区居民的意见及建议；二季度：完成项目的选址；三季度：完成项目开工前各项准备工作；四季度：实现项目开工。 | 瓜子坪街道 | 区发改局 区委政法委 区民政局 | 项目完成选址，已开工建设，预计明年上半年完成建设任务。 | 否