攀枝花市东区2023年度预算绩效管理工作

情况说明

一、预算绩效管理工作总体情况

（一）夯实基础，建立健全预算绩效管理机制。

加快建设全方位、全过程、全覆盖及有评估、有目标、有监控、有评价、有应用的预算绩效管理体系，2023年印发了《攀枝花市东区第三方机构绩效评价工作质量考核暂行办法》攀东财〔2023〕76号，加强对第三方机构参与财政支出绩效评价工作的管理和监督，提升绩效评价工作质量，促进第三方机构参与绩效评价工作制度化、规范化和科学化。印发了《攀枝花市东区财政资金绩效管理工作考评细则》攀东财〔2023〕86号，为预算单位预算绩效管理和相关财务管理制定具体考核标准。

（二）聚焦全程，在预算绩效管理过程上下功夫。

1. 充分重视预算事前绩效评估。在2023年部门预算编制前，区财政局成立事前评估工作组，对6个拟纳入2023年预算项目（包括新增超过50万项目、延续性项目增幅超过20%）开展事前绩效评估，在对评估项目是否具备实施的必要性、可行性的基础上对项目的科学性及投入产出的经济效益、社会效益、生态效益等方面进行综合评估，最终确定2个项目予以支持、2个项目“予以部分支持”、2个项目“不予支持”，增强资金保障的科学性、严谨性。

2. 全面实施绩效目标编制。强化预算绩效目标编制管理，把预算项目各项指标细化、量化。在2023年部门预算编制阶段，全区79个预算单位均编制了项目支出绩效目标、部门整体支出绩效目标以及专项资金绩效目标，实现了预算绩效目标与部门预算编制“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”。

3. 有力实施预算绩效监控。2023年度，部门预算绩效目标随预算资金拨付下达后，由项目资金主管部门同步监控绩效目标指标的动态变化。同时，区财政对区级82家预算单位（含当年新增单位及银江镇）2023年度部门预算绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，将编制绩效目标的项目全部纳入绩效监控管理范围，通过监控结果与预算调整和下年度预算安排有机结合。

4. 推进落实预算绩效评价。2023年，实现对2022年“三本”预算、预算部门整体、政策和项目绩效自我评价全覆盖，全区82家单位做了绩效自评，选择8个预算单位、16个预算项目进行重点评价，重点绩效评价涉及预算资金51179万元，将评价结果公开接受群众监督，形成点面结合、自我约束和外部监管相互促进的管理模式，提升财政资金使用质效。

（三）注重实效，在绩效结果应用公开上下功夫。

一是依据事前绩效评估结果，形成评估报告反馈业务股室，应用于调整预算项目、资金规模、支出方向，完善管理办法等，为2023年预算安排提供参考。

二是东区各部门2023年预算绩效目标审核与年初部门预算审核同步进行，审核结果应用于项目可否入库、可否纳入年度预算编审流程，以及预算资金分配额度的确定，将绩效目标编制质量作为预算安排参考依据。

三是依据绩效监控情况，形成结果运用意见及时反馈区财政局相关业务股室，并督促相关单位立即整改问题，将监控结果用于2023年调整预算，同年12月，对本年度不能完成的项目资金及时收回区财政统筹调剂使用。

四是依据绩效评价结果，要求相关部门（单位）立即整改，同时形成结果运用意见及时反馈区财政局相关业务股室，并将评价结果作为2024年各部门预算安排的重要依据。

（四）强化监督，在预算绩效信息公开上下功夫。

一是区级绩效管理工作随区级预决算、预算执行情况等同步向区人大报告，并在攀枝花市东区人民政府网站上公开。二是区级所有预算单位的2023年预算绩效目标批复后，在规定时限内随同部门预算一起通过政府门户网站对外进行了公开。三是区级所有预算单位在完成2022年预算绩效自评后，也及时在政府门户网站上公开自评结果，接受广大人民群众的监督。四是完成区级8个部门、16个（政策）项目重点评价后，及时在攀枝花市东区人民政府网站上公开。

（五）严格管理，在预算绩效工作考核上下功夫。

东区将2023年预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等工作开展情况、质量时效及督导情况纳入年度目标绩效管理工作考核并印发相关文件，同时，积极推行绩效目标绩效评价结果与预算安排挂钩机制。

二、主要成效

通过开展预算绩效管理，基本形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。

（一）制度建设逐步完善。

出台了《攀枝花市东区第三方机构绩效评价工作质量考核暂行办法》加强对第三方机构参与财政支出绩效评价工作的管理和监督，提升绩效评价工作质量，促进第三方机构参与绩效评价工作制度化、规范化和科学化。印发了《攀枝花市东区财政资金绩效管理工作考评细则》为预算单位预算绩效管理和相关财务管理制定具体考核标准。

（二）绩效目标扎实推进。

坚持绩效目标编制与部门预算编制同部署、同推进，管理范围包括部门预算安排的所有项目资金及区级预算单位整体预算支出。各预算单位在编报2023年部门预算时，同时编报《部门（单位）整体绩效目标申报表》《部门（单位）预算项目绩效目标申报表》，预算绩效目标编报内容包括绩效目标、绩效指标（投入、过程、产出和效果）、目标值及指标说明等。

（三）绩效监控全面覆盖。

绩效运行监控对象为2023年度区级所有预算单位，82个预算单位对列入部门预算的项目全部开展绩效运行监控，监控面达100%。按照“谁支出，谁负责”的原则，预算单位负责开展预算绩效日常监控，区财政局组织开展2023年绩效运行监控，对绩效监控信息进行收集、汇总，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

（四）绩效评价突出重点。

在开展重点绩效评价时，项目立足于关注民生、聚焦热点，选取2022年度的8个预算单位、16个预算项目（政策），覆盖医疗、卫生、教育、环卫、林业等多个领域，涉及预算资金51179万元，通过委托第三方机构实施绩效评价工作，实行“一对一”的服务，及时完成绩效重点评价工作。