## 民生实事
附件1
东区2023年度区级民生实事年度目标完成情况
序号 | 项目名称 | 项目（工作）内容 | 季度节点任务 | 牵头 单位 | 年度目标完成情况 | 是否达 到进度 | 备注
一、未完成年度目标的民生实事（2项）
1 | 教育基础设施项目 | 1.“亮睛护眼”工程项目：改造区属学校239间教室光源，改善教室照明环境，保护学生视力。 | 2023年内完成，其中： 一季度：确定需求，制定采购方案。 二季度：完成项目审批、招标采购。 三季度：完成项目安装调试试运行。 四季度：完成项目验收、支付。 | 区教体局 | 已完成项目验收及支付手续。 | 是 | 市级民生实事、票决制民生实事
|  | 2.市九小学生食堂和宿舍建设项目：新建食堂、宿舍等生活服务设施约1500平米，补齐生活设施短板。项目已完成立项、确定勘察设计单位、用地预审与选址意见书办理等工作。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成施工图设施及审查。 二季度：确定施工单位等，开工。 三季度：主体施工。 四季度：主体完工。 | 区教体局 | 已完成旋挖桩及冠梁部分的板墙浇筑，正在进行主体基础桩孔的人工开挖（共计13个孔桩），已基本完成5个人工孔桩孔的开挖。 | 否 | 市级民生实事
|  | 3.花海小学：学校占地46.15亩，按48班规划建设，新建校舍面积1.29万平方米，配套操场、绿化等。 | 2023年内完成主体工程，其中： 一季度：完成施工图设计。 二季度：施工图审查及评审。 三季度：开工、主体施工。 四季度：主体完工。 | 区教体局 | 教学楼主体已完工、正在进行内部装修的工作。 | 是
2 | 沙坝村大坪坝生产用水及防火公路项目 | 为解决沙坝村大坪坝地区农业生产用水需求，在大坪坝新建农业生产用水基础设施，含新建4口蓄水池，约1.3万米输水管道，及3.5米宽的农业生产（防火）道路1000米。项目已完成实施方案编制，正在进行项目施工图设计。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成完成施工图设计、评审，并按照村庄建设简易审批程序确定施工队伍。 二季度：完成蓄水池4口及1.3万米输水管道建设；完成投资240万元。 三季度：防火道路建设1000米，完成投资67万元。 | 银江镇 区农交水局 | 1.已完成蓄水池2口修建，约8200米输水管道； 2.已完成3.5米宽防火道路建设2800米，完成投资320万元。 | 否
二、完成年度目标的民生实事（39项）
3 | 污水处理设施改造及配套管网建设工程（一期）项目 | 建设东区江南片区市政污水管网29.62公里，新建厌氧池660m³（有效容积）及附属设施。 | 2023年内完成江南片区污水管网14公里，其中： 一季度：完成炳三区施工图设计及江南片区污水管网建设2公里；累计完成投资250万元。 二季度：累计完成江南片区污水管网建设6公里；累计完成投资800万元。 三季度：累计完成江南片区污水管网建设10公里；累计完成投资1300万元。 四季度：累计完成江南片区污水管网建设14公里；累计完成投资1900万元。 | 区住建局 东华街道 炳草岗街道 | 建成污水管网约15公里，完成投资约2200万元。 | 是 | 市级民生实事、区级重点项目、票决制民生实事
4 | 养老保险为民服务提质增项项目 | 1.城乡居民养老保险代缴。为低保对象、特困人员、重度残疾人等困难群体，按照每年100元/人的标准代缴城乡居民基本养老保险个人部分。 2.提高养老保险待遇水平，落实好国家保险政策。社会保险参保人数达到10.2万人次，基金征缴5.9亿元，全年社会保险待遇支付7.86亿元。确保退休人员养老金、城乡居民养老保险待遇领取人员基础养老金按时足额发放。 | 2023年内完成，其中： 1.城乡居民养老保险代缴。一季度：完成低保对象、特困人员、重度残疾人等困难群体核实、申报、代缴工作。代缴人数300人，代缴金额30000元。二季度：根据推送数据动态识别符合代缴条件的人群，及时为符合条件人群申报、代缴。代缴人数300人，代缴金额30000元。三季度：根据推送数据动态识别符合代缴条件的人群，及时为符合条件人群申报、代缴。代缴人数300人，代缴金额30000元。四季度：根据推送数据动态识别符合代缴条件的人群，及时为符合条件人群申报、代缴。代缴人数300人，代缴金额30000元。 2.提高养老保险待遇水平。及时兑现和发放养老金待遇。（一季度：预计发放6.4万人次，发放养老1.98亿元。第二季度：预计发放6.4万人次，发放养老1.98亿元。第三季度：预计发放6.4万人次，发放养老1.98亿元。第四季度：预计发放6.4万人次，发放养老1.98亿元。） | 区人社局 | 1.东区全部完成上级推送的符合代缴条件的困难、低保群体数据，截止目前东区均是100%完成了代缴任务的。 2.2023年，社会保险参保人数预计达到10.9.万人次，基金征缴预计6.6亿元；预计发放 26.8万人次，发放养老金累计8.3亿元。 | 是
5 | 生活垃圾分类及收运体系建设（二期） | 新建炳草岗生活垃圾分类及收运中转站与市政道路连接线道路，完善污水管网及其他配套设施。 | 一季度：完成初步设计、勘察。 二季度：完成设计及施工招标。 三季度：施工单位进场施工。 四季度：完工。 | 区综合执法局 | 已基本完成主体工程。 | 是 | 区级重点项目、票决制民生实事
6 | 计划生育特殊家庭帮扶工程项目 | 2023年纳入我区计划生育特别扶助制度共902人，其中子女伤残对象320人，子女死亡对象582人，手术并发症8人，需发放计生特别扶助金（含特扶其他）、计生特殊家庭公共交通补贴、走访慰问金等补贴，并做好65岁以下计生特扶人员免费体检（预计230人）和计划生育家庭住院自费部分10%医疗救助等工作。 | 2023年内完成，其中： 第一季度：开展重大节日走访慰问，计划生育家庭住院自费部分10%医疗救助。 第二季度：完成上半年计划生育特别扶助金发放，65岁以下计生特扶人员免费体检费用发放，计划生育家庭住院自费部分10%医疗救助。 第三季度：计划生育家庭住院自费部分10%医疗救助。 第四季度：完成下半年计划生育特别扶助金发放，重大节日走访慰问，65岁以下计生特扶人员免费体检费用发放，计划生育家庭住院自费部分10%医疗救助，交通补贴发放。 | 区卫健局 | 全年累计开展重大节日慰问1735人次，发放慰问金347000元；发放特扶金902人，10017600元，发放计划生育特别扶助制度（其他）8人，24960元；报销计生特殊家庭住院自费部分10%医疗救助累计382人次，86627.24元；全年开展计生特扶体检663人次；拨付2023年计生特殊家庭公共交通补贴902人，649440元。 | 是 | 票决制民生实事
7 | 基本公共卫生服务 | 为东区41.12万常住居民免费提供健康档案管理，免疫规划、重点人群健康管理等基本公共卫生服务项目服务，为东区800名65岁以上失能老人提供健康评估、免费上门康复护理指导、健康风险指导、心理支持和就诊转诊建议等服务。 | 2023年内完成，其中： 一季度：项目服务人口达到12.34万人，重点人群服务进度达到30%以上，2月完成800名失能老人第一轮健康评估及服务。 二季度项目服务人口达到28.8万人，重点人群服务进度及项目经费拨付进度达到70%以上；完成800名失能老人健康第二轮评估及服务。 三季度：项目服务人口达到37万人，重点人群服务进度及项目经费拨付进度达到90%以上。 四季度：10月底前项目服务人口达到41.12万人，重点人群服务进度及项目经费拨付进度达到100%，完成800名失能老人第三轮健康评估及服务，对项目服务质量查漏补缺。 | 区卫健局 | 项目服务人口达到41.2万人，区财政基本公卫资金拨付3298.74万元，重点人群服务进度及项目经费拨付进度达到100%。完成800名失能老人健康第三轮评估及服务。 | 是
8 | 社区养老服务综合体建设项目 | 新建2个社区养老服务综合体项目。目前，大渡口街道南山社区养老服务综合体项目已完成招标手续，东华街道社区养老服务综合体项目正在选址。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成2个综合体项目选址及招标工作。 二季度：综合体项目施工。 三季度：完成综合体项目收尾工作。 四季度：完成综合体项目证照办理及营业。 | 区民政局 | 大渡口街道南山社区养老服务综合体项目、东华街道社区养老服务综合体正在设置综合体功能室以及营业前期准备工作。 | 是 | 市级民生实事
9 | “三大球”场地设施建设 | 到2025年共建设54个。2023年新建或改扩建“三大球”场地、社区多功能运动场和全民健身活动中心等各类运动场地设施不少于8个。 | 2023年内完成，其中： 一季度：开展各街道（镇）三大球建设场地调研。 二季度：完成8个场地选址，确定8个场地位置，确定具体建设内容。 三季度：完成施工图设计及审查等前期工作。 四季度：竣工验收。 | 区教体局 | 炳草岗街道完成3块篮球场地建设，银江街道完成1块篮球场地建设，东华街道完成1块篮球场地建设，瓜子坪街道完成1块篮球场地建设，弄弄坪街道完成1块篮球场地、1块多功能运动场地建设，大渡口街道完成1块篮球场地建设。 | 是
10 | 阿署达片区环境提升（一期）项目 | 利用马家田尾矿库闭库后形成的滩面，以“攀西之花”为意象打造约500亩的核心景观区，包括花瓣状的大地景观和“天空之镜”水景观，配套建设相应附属设施。 | 2023年内完成，其中： 一季度：开展花瓣区域花卉种植、配套设施及服务设施建设。 二季度：完成花瓣区域景观打造、景观步道建设。 三季度：启动天空之镜区域景观打造及管网建设。 四季度：完成天空之镜区域建设、游览设施及灯光等相应附属设施建设。 | 市自规局东区分局 区住建局 银江镇 | 花海一期项目建设及游览设施及灯光等相应附属设施建设均已完成。 | 是 | 区级重点项目、票决制民生实事
11 | 攀枝花市东区望江片区城市更新 | 对望江片区老旧小区配套基础设施进行改造，建筑栋数71栋，建筑面积175313平方米，改造总户数1416户，包括供水、供电、车行道人行道等基础设施改造，增设便民服务中心、消防设施、社区停车位等配套基础设施，建设小区配套其他公共服务设施。 | 一季度：完成商业一期方案设计工作； 二季度：完成商业一期初设及评审工作； 三季度：根据招商及融资情况，启动望江片区城市更新试点项目的商业开发一期； 四季度：按照望江片区城市更新项目商业开发方案有序推动项目建设。 | 区住建局 炳草岗街道 | 1.土地规划手续办理：建筑方案设计审定意见、工程规划许可证办理完成，兴东公司已将综合体地块土地款1519万缴清。 2.望江片区城市更新项目一期（望江云街）商业开发：（1）综合体工程量清单财评报告已出，兴东集团督促设计单位再次核对综合体图纸；（2）正在进行综合体施工招标文件签审程序。 3.基础设施建设：望江便民服务设施屋顶盖瓦、屋顶光彩灯具安装、檐口喷漆、外墙贴砖均已完成，正在进行后庭运营设施施工。 4.基础设施提升：楼栋外立面改造设计方案已修改完毕，待城市更新整体方案确定后再定稿实施，导视正在进行施工图设计，与设计单位进行现场确认导视内容和位置。 5.方案优化设计：望江片区整体规划方案还需结合商业二期项目进行优化完善。 | 是 | 市领导联系重点项目、市级民生实事
12 | 既有住宅电梯增设项目 | 完成20部既有住宅电梯增设工作，电梯安装约43万/部。 | 2023年内完成，其中： 一季度：开展宣传、摸底工作。 二季度：对意向增设电梯单元楼进行动议表决。 三季度：完善相关手续，启动实施。 四季度：对完工的电梯进行验收。 | 区住建局 | 2023年，已完工并取得特种设备使用登记证37部、已完工待检验6部，施工在建12部、办理前期手续1部。 | 是
13 | 2023年天然气置换工程及燃气管道老化设施更新改造项目 | 主要完成君临江山、阳城龙庭、龙箐花园、柏林郡等小区4万户居民天然气置换工作；改造东区8个老旧小区约78公里燃气管道。辖区人工煤气置换天然气。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成2000户天然气置换；完成1个老旧小区约10公里燃气管道。 二季度：完成10000户天然气置换；完成2个老旧小区约20公里燃气管道。 三季度：完成14000户天然气置换；完成2个老旧小区约20公里燃气管道。 四季度：完成14000户天然气置换；完成3个老旧小区约28公里燃气管道。 | 区综合执法局 | 1.已完成龙江明珠、龙箐花园、金曦苑、统计局至市三中天然气市政工程、龙江明珠至民建天然气市政工程等26个小区改造，完成约5080户居民户内改造，市政管网、庭院管网、立管等改造，改造市政管网45.6公里、庭院管网63.7公里、立管56.4公里。 2.已完成君临江山、阳城龙庭、龙江云洲、玛尚、中冶金沙等小区共计4.05万户天然气置换。正在对老市委小区进行置换。 | 是 | 区级重点项目、票决制民生实事
14 | 就业促进项目 | 针对失业人员、农村转移劳动力、高校毕业生等重点群体开展各类就业技能培训1000人，创业培训300人；鼓励企业吸纳青年就业见习，新增5家企业申报见习基地，全年新增见习人员200人；鼓励大学生、返乡农民工等重点群体自主创业，受理22名大学生、返乡农民工等重点群体申报创业补贴，认真落实惠企政策鼓励企业吸纳人员就业。全年新增城镇就业6000人。 | 2023年内完成，其中： 一季度：开展就业技能培训50人、创业培训30人，受理1家企业申报见习基地，新增见习人员20人，受理5名重点群体申报创业补贴，新增城镇就业1500人。 二季度：开展就业技能培训250人、创业培训50人，受理2家企业申报见习基地，新增见习人员70人，受理6名重点群体申报创业补贴，新增城镇就业1500人。 三季度：开展就业技能培训400人、创业培训150人，受理1家企业申报见习基地，新增见习人员70人，受理5名重点群体申报创业补贴，新增城镇就业1500人。 四季度：开展就业技能培训300人、创业培训70人，受理1家企业申报见习基地，新增见习人员40人，受理6名重点群体申报创业补贴，新增城镇就业1500人。 | 区人社局 | 2023年，开展就业技能培训2472人、创业培训355人，发放见习补贴499万元，新增认定见习基地5家，审核通过89名重点群体申领创业补贴89万元，新增见习人员697人，受理49名重点群体申报创业补贴，新增城镇就业6389人。 | 是 | 票决制民生实事
15 | 2023年东区老旧小区改造项目 | 完成江南、江北片区共6个小区、屋面防水、照明、道路黑化等改造升级。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成可研、立项工作，确定改造小区。 二季度：完成项目招标工作。 三季度：项目进场实施。 四季度：完成6个小区的屋面防水、路面黑化、陈旧生锈护栏更换等改造。 | 区住建局 | 已完成江北片区（沿江片区小区，攀钢医院小区）、江南片区（攀枝花大道东段51、69号，阳平路小区3、4、5栋，公园文青巷小区，湖滨路片区）共6个小区的道路黑化、停车场改造、休闲活动广场改造、新增更换健身器材、新增路灯、屋面防水等工作均已完成。 | 是 | 区级重点项目、票决制民生实事
16 | 四好农村路示范路 | 涉及6条县道、9条乡道、36条村道，路线全长101.982公里，包含：4条美丽乡村路改建工程、次差路整治、乡村公路整治、增设交通标示标线以及相关交通设施等 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成可研、立项等前期工作。 二季度：确定项目施工、监理单位。 三季度：项目进场实施。 四季度：完成项目主体。 | 区农交水局 | 已完成6条县道、9条乡道、36条村道，路线全长101.982公里建设工作，并成功创建“四好农村路”省级示范县。 | 是 | 市级民生实事、区级重点项目
17 | 攀钢集团总医院门诊及住院综合楼 | 新建一栋综合楼，规划面积4.3万平方米，地上裙楼4层，主楼13层，地下1层，本项目拟建设床位500张。 | 一季度场坪支护完成50%。 二季度场坪支护完成并主体开工。 三季度完成主体工程地下室3层修建。 四季度完成主体工程地面1层修建。 | 区住建局 | 已完成主体工程。 | 是 | 市级民生实事
18 | 学前教育优质普惠发展项目 | 回购阳城龙庭公立幼儿园进行改造建设，占地面积约4000平方米（校舍面积约3300平方米）。学校建成后，能够解决270个公立幼儿园学位（预计开设9个班级，每班30人）。 | 2023年内完成，其中： 2023年春季学期开园。 | 区教体局 | 已于2023年春季开园。 | 是 | 票决制民生实事
19 | 困难群众托底保障项目 | 发放城乡低保、特困人员救助供养资金、临时救助资金约1800人、1300万元。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成25%，累计发放325万元。 二季度：完成50%，累计发放650万元。 三季度：完成75%，累计发放975万元。 四季度：完成100%，累计发放1300万元。 | 区民政局 | 2023年，累计发放城乡低保、特困人员救助供养资金、临时救助资金约20746人次，1748.76万元，完成100%。 | 是 | 票决制民生实事
20 | 建设“爱的里程”户外劳动站点 | 在符合条件的社区工会、辖区企业工会面向辖区环卫职工、网约车司机等户外劳动者创建集休息、饮水、如厕、热饭等功能于一体的户外劳动站点。 | 2023年内完成，其中： 一季度：到基层工会进行调研。 二季度：确定站点打造并制定打造方案、预算。 三季度：完成站点打造。 四季度：投入使用，并向全国、省、市总工会申报“最美户外劳动站点”。 | 区总工会 | 1.东区已建成户外劳动者服务站点101家并投入使用； 2.成功申报2家省级最美户外劳动站点。 | 是
21 | 银江敬老院消防设施设备升级改造项目 | 由于银江敬老院修建多年，现存在较大消防安全隐患，为杜绝消防事故发生，拟对部分设施设备进行升级改造，主要对消防报警系统、消防水管、监控设施设备、安全设施设备升级改造等项目。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成项目方案制定。 二季度：完成项目设计，招标施工准备等工作。 三季度：完成下水道改造30米、消防报警系统安装，完成投资35万。 四季度：完成项目施工收尾工作及验收，完成投资5万。 | 银江镇 | 项目已完成施工，完成投资约53万元。 | 是
22 | “乐享凤凰”颐养中心建设项目 | 利用凤凰西街11号10栋空置房屋，投资20万元打造标准化日间照料中心，为辖区老人提供日常照护、健康理疗、休闲娱乐等活动，解决辖区人口老龄化严重、孤寡空巢老年人多、老人行动不便、就医不便等一系列问题。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成规划设计工作。 二季度：完成公开招标工作。 三季度：实施工程，完成为老日间照料中心建设逐步投入使用。 四季度：全面完工，实现老年人健康养老及日间照护。 | 炳草岗街道 | 已完成项目建设并投入使用。 | 是
23 | 东风景秀小区停车场建设项目 | 为解决东风景秀小区2024户业主停车难问题，利用东风景秀小区背后荒地，由业主委员会投入资金，统筹规划，建设1500余㎡停车场，预计增加80余个停车位。 | 2023年上半年完成，其中： 一季度：初协调停车场地及动员业委会出资修建，确定设计图纸及预算，并进行招投标。 二季度：建成并投入使用。 | 弄弄坪街道 | 已完成建设并投入使用。 | 是
24 | 小微绿地、街心花园等便民场所建设项目 | 对好吃街路口废弃地进行绿化打造，凸显小微绿地惠民利民功能，为居民提供绿地活动空间，实现绿地开放，全民共享。 | 2023年内完成，其中： 一季度完成方案设计。 二季度确定施工单位，并启动施工。 三季度加快项目施工。 四季度完成项目建设。 | 炳草岗街道 | 已完成项目建设，实现绿地开放。 | 是
|  | 在四十中小对面边坡处新建街心口袋公园。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成前期筹备工作。 二季度：启动建设工作。 三季度：加快推进建设。 四季度：完成竣工验收。 | 东华街道 | 已竣工验收。 | 是
|  | 在高峰路73号4栋和大花地东路4号建材小区新建便民活动场所，安装健身器材，休闲桌椅，打造环形健身步道，新增绿地200平方米。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成可研、立项等工作。 二季度：完成项目招标工作。 三季度：项目进场实施。 四季度：完成场地硬化、道路黑化，安装健身设施等。 | 弄弄坪街道 | 已完工并投入使用。 | 是
|  | 在马兰山一二三平台新建城市口袋公园约2000平方米。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成项目设计工作。 二季度：完成项目施工单位的选定。 三季度：项目开工。 四季度：完成项目建设。 | 瓜子坪街道 | 已完成项目建设。 | 是
|  | 在金星巷、东区政府周边新建小微绿地1-2处。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成项目的选址、现场勘查等准备工作。 二季度：完成项目的设计、清单编制等工作。 三季度：启动项目开工。 四季度：完成项目建设。 | 大渡口街道 | 已完成项目建设，进入后期养护阶段。 | 是
25 | 便民菜市场改扩建项目 | 湖光农贸市场改造。对市场内部顶面刷漆、地面铺砖、标牌更换、摊位改造、管栏刷漆等，进一步完善农贸市场基础设施建设，提升市场功能及经营面貌。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成摊位改造、顶面刷漆、市场照明改造、市场内地面铺砖、市场内周边墙面及天桥瓷砖修补、市场标牌更换等市场主体改造内容。 二季度：完成市场周边雨搭改造、下水管雨水管修复、管栏刷漆、水沟清淤、沟盖板更换、市场车位画线、厕所改造等内容，完成市场改造整体收尾及改造验收。 三季度：投入正常运营，并强化后期维护。 四季度：正常运营，对环境秩序进行维护。 | 炳草岗街道 | 已完成改造并投入运营。 | 是
|  | 96果蔬市场形象改造。对市场内部招牌进行统一标准更换、飞线整治、规范画线、垃圾房、厕所的改造升级等，进一步完善市场基础设施建设，提升市场功能及经营面貌。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成市场改造方案制定， 招标工作。 二季度：完成96果蔬内所有店铺招牌更换、飞线整治、摊位经营线增画、非机动车位线增画、垃圾房改造升级。 三季度：完成市场厕所的地面、墙面、便池、照明的改造工作。 四季度：完成市场内部上平台私拉乱接的电缆电线、老化破旧的线路整治工作。 | 东华街道 | 已完成施工，并已投入使用。 | 是
|  | 提升大渡口街道农贸市场建设管理和服务水平，全面推动辖区2个菜市场改造升级，新建1个便民服务点。 | 2023年内完成，其中： 一季度：提出2个菜市场升级改造要求，区市场监管局将升级改造资金拨付街道监管账户。协助兴东集团申请新建1个便民服务点区级配套资金。 二季度：由2个菜市场主体方招标确定改造单位、改造方案和改造预算。新建1个便民服务点设计单位进行现场勘探出设计方案及预算。 三季度：施工单位进场施工。 四季度：2个菜市场升级改造完毕，便民菜市场竣工投入使用。 | 大渡口街道 | 已完成2个菜市场升级改造并投入使用。 | 是
|  | 工安便民菜市场改造。改造便民市场约2000平方米（原工安市场）。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成可研、立项等工作。 二季度：完成项目招标工作。 三季度：项目进场实施。 四季度：完成场地硬化、污水管道建设、安装钢制大棚等改造。 | 弄弄坪街道 | 已完成建设。 | 是
26 | 便民充电站建设项目 | 计划在美食城新建一个电瓶车充电站点，站点配备10个充电接口，并统一规范管理，消除电瓶车飞线充电安全隐患。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成规划设计工作。 二季度：实施工程，实现安全隐患消除，全面完成充电桩使用。 | 炳草岗街道 | 已完成充电桩建设施工及验收，并投入运营。 | 是
|  | 在辖区范围内的小区或商圈内新建5个电瓶车充电站点，每个站点配备不少于15个充电接口。（阳城龙庭、海德堡、菩提苑车库；攀大后勤综合、人才公寓） | 2023年内完成，其中： 一季度：完成点位的选址和前期筹备工作。 二季度：实施建设。 三季度：加快推进建设。 四季度：完成建设并投入使用。 | 东华街道 | 已完成建设并投入使用。 | 是
|  | 在辖区范围内的小区或商圈内新建5个电瓶车充电站点，每个站点配备不少于15个充电接口。（现已确定两个点位：东风景秀和攀钢医院，其他三个点位正在对接确定点位中） | 2023年内完成，其中： 一季度：开展走访确定电瓶车充电点位需求； 二季度：对外引资企业，开展设计、立项备案； 三季度：完善相关手续并开始实施建设； 四季度：完成至少3个电瓶车充电点建设。 | 弄弄坪街道 | 已投入使用。 | 是
|  | 在东区政府至五十四片区新建2-3个商圈或小区新能源汽车、电瓶车充电站点，每个站点配备不少于15个充电接口。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成点位的选址和前期筹备工作。 二季度：争取项目建设资金。 三季度：启动施工。 四季度：完成建设并投入使用。 | 大渡口街道 | 已完成建设，并投入使用。 | 是
|  | 在辖区范围内的小区或商圈内新建5个电瓶车充电站点，每个站点配备不少于15个充电接口。（其中天娇名城A区新建两处、天娇名城B区新建2处，金联御都新建一处） | 2023年内完成，其中： 一季度：新建1个电瓶车充电站点。 二季度：新建1个电瓶车充电站点。 三季度：新建1个电瓶车充电站点。 四季度：新建2个电瓶车充电站点。 | 瓜子坪街道 | 已完成建设。 | 是
27 | “悠然南山”彩林公园适老化改造项目 | 对“悠然南山”彩林公园进行适老化改造，配套棋牌桌、活动小广场、游憩步道、景观彩林等设施，改造面积约1000平方米，设核心活动区、运动健身区和休闲交流区，配置健身器械、棋牌桌等多种适合老年人休闲活动的设施，覆盖人口约2万人。 | 2023年内完成，其中： 一季度：向区林业局、区教体局等区级相关部门申请打造资金。 二季度：进行现场勘查，完成第一批次打造初步设计方案及预算。 三季度：确定施工队伍、进场施工。 四季度：完成第一批次“悠然南山”彩林林带点位建设。 | 大渡口街道 | “悠然南山”彩林公园适老化改造项目—“紫玉阁”已完成施工打造，现已进入后期养护阶段。同时，大渡口街道结合“悠然南山”彩林公园打造项目，在南山林带种植风铃树20株，由南山社区进行养护。 | 是
28 | 聚宝路篮球场周边改造升级建设项目 | 对聚宝路篮球场周边绿化带进行升级改造，修复破损路面，规划停车位，安装健身娱乐设施，提升居民幸福感。 | 2023年内完成，其中： 一季度：现场勘查，确定施工单位。 二季度：开工建设。 三季度：加快推进项目建设。 四季度：完成建设。 | 东华街道 | 已完成项目建设。 | 是
29 | 残疾人“两项补贴” | 完善和推动残疾人“两项补贴”制度的健康持续发展。2023年东区预计有困难残疾人720人；有重度残疾人2100人，其中残疾等级为一级的重度残疾人预计有800人，残疾等级为二级的重度残疾人预计有1300人，共计2820人。预计发放残疾人“两项补贴”资金约291.6万元。 | 2023年内完成，其中 一季度：完成25%，累计发放72.9万元。 二季度：完成50%，累计发放145.8万元。 三季度：完成75%，累计发放218.7万元。 四季度：完成100%，累计发放291.6万元。 | 区民政局 | 2023年发放残疾人“两项补贴”270.839万元，完成93%。 （因死亡人数大幅度增加，故2023年残疾人“两项补贴”共计发放31458人次） | 是
30 | 医疗救助 | 对医疗费用负担较重的困难职工和城乡居民 ，经民政部门认定为救助对象的，在定点医疗机构发生的住院和门诊费用，经基本医疗保险、大病 医疗保险等报销后，个人负担的政策范围内医疗费用，按规定享受医疗救助待遇。 | 1.一季度医疗救助自付比例不低于20%。 2.二季度医疗救助自付比例不低于40%。 3.三季度医疗救助自付比例不低于60%。 4.四季度医疗救助自付比例不低于100%。 | 区医保局 | 2023年，累计救助人次5735人次，涉及金额351.58万元，其中：住院救助1498人，涉及金额266.71万元。门诊救助4237人/次，金额84.87万元。2023年所产生的医疗救助费用已全部拨付。 | 是
31 | 法律援助 | 为困难群众和特殊群体免费提供法律援助咨询服务1800人次和法律援助（法律帮助）案件服务300件。 | 2023年内完成，其中： 一季度：累计提供法律援助咨询服务450人次和法律援助案件服务75件。 二季度：累计提供法律援助咨询服务900人次和法律援助案件服务150件。 三季度：累计提供法律援助咨询服务1350人次和法律援助案件服务225件。 四季度：完成全年目标任务。 | 区司法局 | 2023年，东区法律援助中心为困难群众和特殊群体免费提供法律援助咨询服务1802人次和法律援助（法律帮助）案件服务657件。 | 是
32 | 东区农村供水维修养护项目 | 对辖区内2处农村饮水工程开展维修养护。 | 2023年内完成，其中： 一季度:会商农村供水工程维修养护工作内容。 二季度:开展农村供水工程维修养护前期工作，确定实施单位。 三季度:加快推进农村供水工程维修养护工作，完成工程量70%。 四季度:完工。 | 区农交水局 | 已完工。 | 是
33 | 恒德社区妇女居家灵活就业示范基地建设项目 | 对800平方米业务用房进行装修，其中：母婴照护、养老服务、网店美工、运营等培训用房350平方米；刺绣、民族服饰等实训用房450平方米，配套附属设施建设，购置必要的培训设备。定期对居家妇女进行知识技能培训，分享相关职业技能技术和知识经验，为妇女再就业提供更多就业机会。 | 2023年上半年完成，其中： 一季度：完成800平方米用房装修及配套附属设施建设，投入资金25万元。 二季度：购置培训设备，投入资金84万元，进行验收收尾。 | 银江镇 区妇联 | 已完成项目建设并通过验收。 | 是
34 | 青少年社会实践能力提升项目 | 亮化“青芒志愿”品牌，搭建青年志愿服务校地共建平台，开展志愿服务。实施“逐梦计划”“返家乡”大学生社会实践以及应届毕业生大学生实习计划，变服务对象为工作力量，为青年实践提升搭建平台。做好大学生服务基层项目提质扩面，实施乡村振兴西部计划地方项目。设计不同主题“青禾计划”青少年社会实践公益项目，引导基层团组织，引入社会组织、企业等主动筹划、承接青少年活动，撬动社会资源投入青少年社会实践活动项目，开展活动50场以上，受益青少年1000人次以上。开展青少年社会实践主题夏令营。 | 2023年内完成，其中： 一季度：3月底前，实施“逐梦计划”“返家乡”大学生社会实践以及应届毕业生大学生实习计划；完成选派大学生兼任社区（村）团支部工作；完成东区大学生联盟换届工作。开展相关岗前培训。 二季度：6月底前，拟定《关于购买社会服务实施2023年暑期青少年志愿服务“青禾计划”项目的公告》，做好“青禾计划”青少年社会实践公益项目征集、评审等筹备工作（时间具体根据暑假时间调整）。 三季度：9月底前，完成大学生志愿服务西部计划志愿者招募培训、大学生兼任街道（镇）团（工）委书记选任等工作；召开“青禾计划”项目培训会，开展活动50场以上，受益青少年1000人次以上。 四季度：12月底前，依托“志愿四川”发布活动100场以上，招募青年志愿者、红领巾志愿者等500余人次开展志愿服务，增加服务大局贡献度。 | 团区委 | 1.开展暑期青少年”青禾计划“项目活动96场，6个街道镇覆盖率100%，青少年参与人次约3000余人次； 2.开展“关心敬老 传承美德”、“火灾无情 防火先行”、“情暖冬至 传承文化”3场活动； 3.面向全区征集“逐梦扬帆计划”寒假实习岗位37个； 4.开展“青芒志愿”28场志愿服务活动、服务人数新增917人次、服务时长新增7253.3小时，开展2023年中秋国庆双节“青春志愿 爱在旅途”志愿服务活动、“青春志愿 与法同行”普法宣传志愿服务活动、攀枝花市第二届“薪火相传 活力花城”人才主题活动晚会志愿服务、2023年国家登山健身步道联赛总决赛志愿服务活动等； 5.收集全区50名家庭困难青少年小梦想，收到爱心企业、爱心人士捐款7000元； 6.2023年，依托志愿四川发布了163场志愿服务活动，招募了1997名东区“小光芒”青年志愿者参加服务。 | 是
35 | 炳三区紧密型城市医疗联合建设项目 | 与攀枝花附属医院签订战略合作协议，在炳三区社区卫生服务中心建设紧密型医联体，引入市级优质医疗资源，打造特色服务项目，提升服务品质。 | 2023年内完成，其中： 一季度：增设口腔科、眼科、儿科、妇科、放射科（DR/CT）等诊疗科室，以满足辖区居民就诊需求，完成方案制定和协议签订。 二季度：加强人员能力建设，选派骨干到上级医院开展全科、中医康复、儿科、妇科等专项业务学习，邀请特色科室专家到基层医疗机构坐诊。 三季度：开展相关诊疗工作，畅通CT、影像、心电、远程诊疗及双向转诊渠道，让居民在基层享受到上级医院同质化医疗服务。 四季度：开展项目监督指导考核，撰写评估分析报告及经验总结。 | 区卫健局 | 1.区卫健局、攀枝花学院附属医院、炳三区社区卫生服务中心三方签订战略合作协议建设紧密型医联体，增设口腔科、眼科、儿科、妇科、放射科（DR/CT）等诊疗科室。与攀枝花学院附属医院搭建“智慧+医疗”远程诊断平台，DR、CT、心电图诊断报告由上级医院专家出具，共计开展DR、CT、心电图等检查7000余人次。 2.通过专家现场指导、召开座谈会等，围绕紧密型城市医疗集团、东区妇幼二级乙等、社区医院打造等方面，在专业人才储备、全科医生培养、医院信息化建设、慢病管理、药品配送、双向转诊、相关科室领办等领域探索合作模式，共建共享共富区建设发展成果。 3.通过邀请市卫健委、市区政协等上级部门进行点位评估，全面开展工作总结，梳理工作成效及经验。 | 是
36 | “两癌”筛查工作 | 按照《攀枝花市东区人民政府妇女儿童工作委员会办公室关于在全区女职工中开展两癌筛查服务工作的通知》（攀东妇儿工委办〔2013〕1号）《攀枝花市农村妇女和城市低收入妇女“两癌”筛查工程实施方案》（攀妇儿工委办〔2016〕4号）文件的要求，完成两年一次的“两癌”筛查工作。筛查对象为：全区35-64岁的农村妇女和城市低收入妇女、全区在职在编女职工。 | 2023年内完成，其中： 一季度：开展“两癌”筛查宣传工作，下文摸底（预计筛查人数1500名左右）。 二季度：确定“两癌”筛查机构，及做好体检对象名单收集、核实工作。 三季度：全面完成“两癌”体检工作。 四季度：收集筛查情况，整理数据形成报告。 | 区妇联 | 已完成“两癌”体检工作，检查人数450人，并根据筛查结果形成报告。 | 是
37 | 民办图书馆面向社会开展免费阅读服务 | 民办图书馆面向社会开展免费阅读服务，打造公共文化新空间，提供多样化免费服务，促进公共文化服务效能提升。 | 2023年内完成，其中： 一季度：民办图书馆免费开放时间每周达65小时以上，开展文化活动15场以上。 二季度：民办图书馆免费开放时间每周达65小时以上，开展文化活动15场以上。 三季度：民办图书馆免费开放时间每周达65小时以上，开展文化活动15场以上。 四季度：民办图书馆免费开放时间每周达65小时以上，开展文化活动15场以上。 | 区文广旅局 | 每周开放时长达70小时以上，2023年开展各项文化活动70余场； | 是
38 | 省级安全社区创建（弄弄坪街道） | 东区已成功创建四川省省级安全发展示范城市，成为首批成功创建省级安全发展示范城市的6个城市之一，辖区炳草岗街道、大渡口街道、瓜子坪街道、东华街道、银江镇均已完成安全社区创建，街道（镇）安全基础设施逐渐完善，安全管理水平显著提升，居民安全感不断增强。 | 2023年内完成，其中： 一季度：督促制定全年安全促进目标计划，策划安全促进项目。（挑选几个重点安全促进项目，成立对应的九个安全促进项目工作组，进行安全干预预防） 二季度：督促开展社区事故与伤害风险诊断。 三季度：督促实施策划项目；开展自评整改，提交评定申请。 四季度：迎接上级验收。 | 区应急管理局 | 已通过省级现场评定，待省级发文正式命名。 | 是
39 | 打造辖区职工群众子女托管项目 | 依托现有阵地、师资等资源，打造3-4个职工子女托管点位，给予经费补助推进辖区职工群众子女课后、周末和寒暑假期间等托管服务，解决5万余名工会会员职工子女托管难、看护难的问题，让职工将更多的精力投入到生产和工作之中。 | 2023年内完成，其中： 一季度：开展宣传、摸底工作，开展1期卫健系统行业工会职工子女寒假托管班。 二季度：走访、调研银江镇、大渡口、瓜子坪、炳草岗、东华街道、卫健局等相关点位阵地，确定具体打造点位。 三季度：打造职工子女托管点位，申报市级职工子女托管项目。 四季度：拨付经费补助，推进职工子女课后、周末和寒暑假期间等托管服务。 | 区总工会 | 1.已成功创建“银江镇恒德社区爱贝比托幼中心，“斯博瑞幼稚园”、“瓜子坪一幼”、“学未央青少年儿童综合素质成长中心”4家职工群众子女托管项目,并通过市总工会验收，成功申报1个市级、2个区级职工子女托管项目； 2.开展职工子女托管活动7场，并根据服务的人数和时间拨付工作补助9万元。惠及职工子女200余人。 | 是
40 | 优抚对象抚恤和生活补助 | 1.积极争取上级财政资金，确保抚恤金和生活补助费及时、准确、足额发放到残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、年满60周岁烈士子女、年满60周岁农村籍退役士兵等优抚对象手中，不断提供辖区优抚对象的生活水平。2.区级相关部门、6个街道（镇）退役军人服务站按月对全区优抚对象开展认证，加强优抚对象数据管理，提高精细化、规范化、常态化管理水平，按月对符合条件的优抚对象发放抚恤金和生活补助，每月预计80余万元，全年预计1000余万。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成25%。 二季度：完成50%。 三季度：完成75%。 四季度：完成100%。 | 区退役军人事务局 | 2023年已累计发放残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、年满60周岁烈士子女、年满60周岁农村籍退役士兵等优抚对象优抚对象抚恤和生活补助996.2461万元。 | 是
41 | 残疾人家庭帮扶工作 | 1.贫困残疾人基本型辅助器具适配。为有基本型辅助器具需求的贫困残疾人适配基本型辅助器具，代偿残疾人失去的功能。拟计划适配300人，按平均每人1000元计。 | 2023年辅助器具申请改为线上申请，市残联与系统开发商正在研究实施方案，进度暂无法计划。 四季度完成。 | 区残联 | 完成基本辅助器具适配服务308人。 | 是
|  | 2.残疾人家庭无障碍改造。实施困难残疾人家庭无障碍改造20户，市级配套资金按2000元/户、区级配套资金按1000元/户标准，省级配套资金按2500元/户标准。 | 2023年内完成，其中： 一季度：1-3月进行宣传。 二季度：4月-6月月底前制定方案。 三季度：7-8月进行摸底、确定改造对象。 四季度：9-12月全面完成改造和验收。 |  | 完成困难残疾人家庭无障碍改造39户。 | 是
|  | 3.义务教育阶段残疾学生生活补贴。实施义务教育阶段残疾学生生活补贴预算85人（根据实际，应补尽补），按1000元/人/年标准。 | 2023年内完成，其中： 一季度：1-3月份拟定方案。 二季度：4-6月进行摸底、宣传。 三季度：7-9月确定补助名单。 四季度：10-12月兑现补。 |  | 按应补尽补原则完成义务教育阶段残疾学生生活补助79人。 | 是