附件4

2023年度攀枝花市东区应急管理局项目支出

绩效自评报告

（森林草原防灭火专项工作经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．2023年森林草原防灭火专项工作经费由区应急管理局预算申报、监管、使用，并根据经费使用情况编写绩效评价。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据2023年森林草原防灭火工作年度计划，我区森林草原防灭火工作发展趋势，以及省市森防部门要求，申请森林草原防灭火工作经费28万元。

3．应急管理局强化项目资金监管，按照财务制度，严格控制资金使用范围，具体措施为，每一笔支付凭证都必须由经办人员、分管领导、主要领导签字；单笔支付5000元以上的款项，需要召开局党委会议，集体决议；支付10000元以上的款项，需要分管区领导签字同意。确保项目经费专款专用，发挥资金作用。

4. 根据效益优先，最大限度地实现资金的有效使用，发挥资金的最大作用原则，森林草原防灭火专项工作经费主要用于森防指办公费、会务费、宣传费广告费、租车及油费、演练费、卡点值守物资费、防暑物资采购、装备维护更新、学习培训等。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

森防工作强化值班值守和卫星监测热点核查反馈信息报告制度；组建综合扑火队伍，提升应急处置能力；加大投入，保障火灾预防需要。强化火源管控，加大宣传教育力度，加大火案查处，打击违规违法野外用火行为，加强培训和督查督办，确保任务措施到位。

1. 项目绩效目标。

坚持以“预防为主，积极消灭”的工作方针，牢固树立“防范胜于救灾”的理念，全面落实行政首长负责制、辖区责任制、工作人员包干制和区域联防责任制，着力提升火灾防控能力。杜绝全年重特大森林火灾和人员伤亡事故的发生。

3. 2023年森林草原防灭火专项工作经费，根据年度资金使用情况和产生的效益来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1.项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。

2.项目自评方法：将评价对象具体量化、细化，要求资金使用股室自行采用打分考核的方式进行自评，资金偏离及时纠正，未按进度完成的，提出改进措施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2023年申报森林草原防灭火工作经费预算为28万元，财政批复28万元，因2023年3月底，区森防指办与林业局防火股合署办公，办公地点设在林业局，2023年5月财政调整预算，“森林草原防灭火专项工作经费”结余金额252841元划转林业局。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。

2023年森林草原防灭火工作经费为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。

2.资金到位。

2022年3月区财政通过财政大平台下达森林草原防灭火工作经费经费28万元，资金到位率100%、到位及时。

1. 资金使用。

森林草原防灭火工作经费主要用于森防指办公费、会务费及引用水费、森防宣传费广告费、森防工作租车劳务费及油费、卡点值守物资费、防暑物资采购、学习培训等，2023年1-3月区应急局森林草原防灭火工作经费使用27159元，剩余资金252841元由财政将预算指标划转林业局，全年资金无结余。

森防资金使用严格审核，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

区应急局各项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

森林草原防灭火工作经费由区森林草原防灭火指挥部统一负责监管使用，经费主要用于森防指办公费、会务费、宣传费广告费、租车及油费、卡点值守物资费、防暑物资采购、学习培训等。财务人员根据森防指提供的发票、验收情况、党委会会议纪要等资料支付费用，坚决做到严格按照政府的财务制度和预算支出范围使用项目资金，坚持专款专用。

1. **项目管理情况。**

2023年森林草原防灭火工作经费使用符合国家法律、法规、相关政策和内部控制制度等要求，其中涉及物资采购的均按照政府采购法、招投标法进行，公开透明，依法合规。财务人员根据与合作方签订的合同、开具的发票、项目验收情况、党委会会议纪要等进行支付资金。做到严格按照政府的财务制度和预算支出范围使用项目资金，坚持专款专用。

1. **项目监管情况。**

2023年森林草原防灭火工作经费的绩效目标的制定、修改、评价、预决算编制等均按照区财政下达的相关文件指标进行。为加强项目管理，我局采取制定项目管理办法和资金使用制度进行有效监管，加强财务管理、严格财务审核，做到项目资金专款专用、按项目独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2023年区森防指办严格落实防火责任制，以林长制为抓手，推动防火网格化管理，强化领导干部和护林员、网格员分级包干，层层签订责任书，逐级落实工作责任，真正把森防责任落实到到人，建立有章可循、有责可查的森林草原防灭火责任机制，构建自上而下森林草原防灭火工作领导责任体系，确保领导到位、指挥到位、责任到位、措施到位、人员到位、准备到位、火灾处置到位。压实压紧各方责任，细化督查结果运用，切实提高督查效能，有效防范化解森防风险。确保全年无重特大森林火灾和人员伤亡事故的发生。

**（二）项目效益情况。**

2023年区森防工作取得显著成效，保障防火期、非防火期工作顺利开展，宣传到位，演练、装备更新维护及时，值班值守正常开展，培训到位。及时处置森林草原火情2起，保障人民群众生命财产安全。全年未发生重特大森林草原火灾和人员伤亡事故。社会满意度测评取得95%好评。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

区应急管理局在使用森林草原防灭火工作经费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，基本实现了预期目标，项目绩效总体评价优秀。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。