附件4

攀枝花市东区经济和信息化局

2023年度工业经济高质量发展资金支出绩效自评

报告

（主管部门自评）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据区经济和信息化局三定方案中的职能职责，负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。

2. 项目立项、资金申报的依据。

用于产业研究、企业转型升级及新型工业化发展支出的项目咨询、政策传达等。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金严格按照财政相关要求进行管理，按流程使用专项资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目的资金按具体工作内容分为办公经费1万元、委托业务费0.5万元、其他商品和服务支出1万元。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

为加强东区工业强区的产业研究、企业转型升级及新型工业化发展，加大对相关技术的咨询、政策传达宣贯等，更好地指导和引导企业往可持续方向发展。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

着眼培育“3+2”现代工业体系，重点围绕钛金属深加工、新能源、钢铁延伸加工、智能制造、绿色建材、资源综合利用等产业领域，开展“建链、补链、延链、强链”招商，促进东区工业经济增长实现新的突破。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所有申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由分管领导根据文件签署办理意见，再由具体经办人员草拟自评报告后送分管领导初审，最后报主管领导审核后上报区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目年初申请预算2.5万元，批复2.5万元，年中无预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项资金为全额财政一次性拨款，无自筹或其他渠道拨款。

2．资金到位。该项资金年初预算下达时一次性到位，到位率100%。

3．资金使用。2023年全年，共使用新型工业化工作经费2.5万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，所有支出均以转账方式进行，财务手续齐全。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1.具体经办人员填写报销凭证；

2.分管领导审核、主要领导签字；

3.财务人员填写支付申请书报分管领导、主要领导签字；

4.按规定5000元及以上支出需召开局班子会商议；1万元及以上支出需请分管区领导签字。

**（二）项目管理情况。**严格按照报销内容划分支出项目，不得随意变更支出内容。

**（三）项目监管情况。**制定财政管理制度，严格按照预算内容使用资金，层层上报资金使用计划，层层审批。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

聚焦“延链拓链补链强链”，坚持项目化端牢做亮特色优势产业“三个饭碗”，建立工业项目开工、竣工“季通报、月交账、周跟踪”机制，完善专班服务、部门会商、“绿色通道”等项目攻坚举措，区经信局共牵头重点工业项目共计19个，总投资达24.4亿元，各项目均顺利推进，其中鼎星钛业减排提质技改项目1个项目竣工投产，总投资达0.2亿元；矿业公司攀枝花铁矿铁路排土场资源综合利用项目、钒钛磁铁矿绿色高效选矿创新技改工程项目、攀矿密地选厂提质改造3个项目已进行试生产，总投资达5.3亿元；攀钢钒能动分公司100兆瓦余热余能利用发电二期工程项目、炼铁厂贮煤筒仓建设工程项目、废旧资源综合利用项目、年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解二期项目、同悦钢结构生产线智能化改造项目、钒钛磁铁矿尾矿提钛，能动网架等8个项目正在加快建设，总投资约16亿元；攀钢矿业朱兰铁矿智能产线建设项目、攀钢钒钛数智化管控中心建设7个项目正在加快前期，总投资达约2.9亿元，正在加快前期。

二是开展工业招商共计10次，分别前往成都、天津、北京、长沙、珠海等地开展工业招商，累计对接目标企业25家，签约落地同悦年产1万吨高端钢结构智能制造生产线项目、旭泰年产30万吨矿山尾矿充填胶固剂材料生产线建设工程2个项目；并促成青岛正望、四川目伦签订三方合作备忘录。

**（二）项目效益情况。**

2023年，东区规模以上工业企业实现工业总产值954.2亿元，同比下降1.4%。实现规上工业增加值增速8.2%，增速在三区两县中与盐边县并列第二。分别高于全省（6.2%）、全市（7.3%）平均水平2、0.9个百分点。全区工业投资和工业性技改投资分别完成62.9亿元、39.6亿元，分别同比增长15.2%、13.7%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

聚焦“延链拓链补链强链”，坚持项目化端牢做亮特色优势产业“三个饭碗”，建立工业项目开工、竣工“季通报、月交账、周跟踪”机制，完善专班服务、部门会商、“绿色通道”等项目攻坚举措，区经信局共牵头重点工业项目共计19个，总投资达24.4亿元，各项目均顺利推进，其中鼎星钛业减排提质技改项目1个项目竣工投产，总投资达0.2亿元；矿业公司攀枝花铁矿铁路排土场资源综合利用项目、钒钛磁铁矿绿色高效选矿创新技改工程项目、攀矿密地选厂提质改造3个项目已进行试生产，总投资达5.3亿元；攀钢钒能动分公司100兆瓦余热余能利用发电二期工程项目、炼铁厂贮煤筒仓建设工程项目、废旧资源综合利用项目、年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解二期项目、同悦钢结构生产线智能化改造项目、钒钛磁铁矿尾矿提钛，能动网架等8个项目正在加快建设，总投资约16亿元；攀钢矿业朱兰铁矿智能产线建设项目、攀钢钒钛数智化管控中心建设7个项目正在加快前期，总投资达约2.9亿元，正在加快前期。项目进展良好

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。