## Sheet1
攀枝花市东区2024年度区级重点项目1-6月推进情况
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | 2024年 计划投资（万元） | 季度节点任务分解 | 截至6月工程形象进度 | 项目业主
合计160个 |  |  |  |  | 4022460 | 664342
一、竣工项目40个 |  |  |  |  | 516822 | 181680
1 | 攀钢钒焦炉节能环保改造工程 | 弄弄坪街道 | 2023-2024年 | 停运拆除原有5/6顶装焦炉、3/4号捣固焦炉，新增 4座JN—60—6焦炉、2×90吨/小时干熄焦和1×125 吨/小时干熄焦装置、干熄焦循环风机等设备，在原5、6号焦炉位置新建2×50孔6米顶装3、4号焦炉以及配套建设出焦除尘、机侧除尘、焦炉烟气脱硫脱硝等，改造原有每小时130吨干熄焦、备煤和运焦皮带运输系统等设施。 | 230991 | 40000 | 一季度：完成焦炉大棚安装； 二季度：开展焦炉炉体砌筑； 三季度：开展焦炉铁件及设备安装； 四季度：设备调试、焦炉烘炉及投产（辅助系统随主体同步）。 | 1.C炉已完成C炉砌筑及护铁件的安装、调整； 2.D炉蓄热室砌筑已完成，斜道砌筑完成80%； 3.煤塔建筑施工完成，外墙装修基本完成，烟囱浇筑施工至120m； 4.熄焦车轨道安装，脱硫脱硝环保附属设施设备安装。 | 攀枝花钢钒有限公司
2 | 攀钢钒能动分公司100WM余热余能利用发电二期工程 | 弄弄坪街道 | 2021-2024年 | 在能动分公司热电站东侧及能动分公司办公楼北侧区域新建厂房15000平方米，建设超高温亚临界煤气锅炉、超高温亚临界中间再热凝汽式汽轮机、发电机组及配套脱硫、脱硝等辅助设施。 | 40000 | 5000 | 一季度：购置设备； 二季度：安装调试； 三季度：投入试生产。 | 1.完成总图施工收尾，其它各系统消缺； 2.发电机组商业试运正常； 3.已完成项目交工验收。 | 攀枝花钢钒有限公司
3 | 攀钢钒炼铁厂贮煤筒仓建设工程 | 弄弄坪街道 | 2022-2024年 | 在公司红线范围内新建2组煤仓及配套设施。 | 33270 | 13270 | 一季度：启动剩余6个筒仓开工建设； 二季度：进行设备采购； 三季度：开展设备安装； 四季度：进行设备调试。 | 1.12个筒仓已完成封顶； 2.转运站建筑及结构施工完成85%； 3.转运站及皮带机设备进行安装中。 | 攀枝花钢钒有限公司
4 | 钒钛磁铁矿尾矿提钛 | 银江镇 | 2023-2024年 | 对钒钛磁铁矿尾矿进行深度回收利用，扩建一条年处理尾矿760万吨的钛中矿生产线，通过重选工艺，精选含钛38%及以上的钛中矿。 | 25000 | 6918 | 一季度：完成项目一期建设的道路改扩建； 二季度：完成厂房主体工程30%； 三季度：完成厂房主体工程60%； 四季度：完成主体工程全部建设。 | 已完成安全预评价、项目实施方案、主体工程备案、核查无压覆矿批复、可研报告内外审、接入系统批复、用地预审及意见书、地灾评估报告、集团公司内部投决、租地协议签订、社稳评价报告。 | 攀枝花钢城集团瑞矿工业有限公司
5 | 攀钢钒能动分公司1-3号高炉电动鼓风机组建设工程 | 弄弄坪街道 | 2022-2024年 | 在能动分公司30兆瓦余热发电机组厂房南侧空地，建设4台电动鼓风机组，配套建设机组厂房、电气系统、拨风系统及公辅设施。 | 24441 | 6000 | 一季度：厂房建设完成； 二季度：设备安装； 三季度：设备调试； 四季度：试生产。 | 1#、2#、3#电鼓风机组建成投用。 | 攀枝花钢钒有限公司
6 | 东区阿署达片区及周边配套设施提质改造工程（一期） | 银江镇 | 2023-2024年 | 环境治理和生态修复35万平方米，新建水体7500立方米，区间路5公里，泵站 1台及供水管网8公里，完善停车场、充电桩、广告等配套设施。 | 15000 | 10000 | 一季度：完成改造工程70%； 二季度：项目完工。 | 项目已完工。 | 区住建局
7 | 攀钢钒皮带通廊及转运站封闭完善项目 | 弄弄坪街道 | 2023-2024年 | 对攀钢钒公司炼铁厂原使用C型罩封闭的皮带通廊采用全封闭方式进行密封，共计282条皮带通廊、98个转运站外重锤装置、138个转运站。 | 16015 | 11000 | 一季度：完成项目工程设计； 二季度：完成原料系统区域施工； 三季度：完成烧结区域施工； 四季度：完成焦化区域施工。 | 已完成原料系统区域施工、烧结区域施工、焦化区域施工。 | 攀枝花钢钒有限公司
8 | 新能源重卡换电站项目（一期） | 银江镇 | 2024年 | 本项目在选址地建设1-3座充换电站，为新能源重卡提供充换电站服务，采购约40台新能源重卡。 | 8800 | 8800 | 一季度：项目选址； 二季度：办理相关手续； 三季度：施工并进行车辆采购； 四季度：竣工。 | 已完成建设地块打围工作，并举行开工仪式，待手续完善后开工建设。 | 攀枝花银创建设发展有限公司
9 | 攀枝花市二十五中小花海小学新建项目 | 炳四区 | 2022-2024年 | 总建筑面积约13065平方米，规划建设48个班，新建教学楼1栋，配套门卫室、操场、挡墙等。 | 8200 | 3000 | 一季度：完成主体工程（内部砌体）； 二季度：装修； 三季度：全面完工，9月投入使用。 | 学校内总体施工完成95%，教学楼主体装修、运动场跑道已基本完成。 | 区教体局
10 | 矿业公司朱矿排土场排洪系统完善工程 | 高梁坪园区 | 2024年 | 新建挡水墙、2#竖井、1.1公里的主排洪隧洞。 | 6963 | 6963 | 一季度：主排洪洞底板浇筑180m，隧洞掘进及初支25m；2#竖井提升系统井架安装完成； 二季度：主排洪洞掘进及初支135m，2#井根据动火审批情况确定，安装提升系统及封口，吊盘，通过质监部门验收，开始进行竖井掘进，竖井掘进及初支15m/月； 三季度：主排洪洞掘进及初支全部完成，二衬施工200m，2#竖井掘进及初支45m； 四季度：主排洪洞完成施工，2#竖井完成施工，附属设施完成，具备交工验收条件。 | 隧洞掘进已完成；竖井累计掘进15m。 | 攀钢集团矿业有限公司
11 | 攀枝花市同冶矿业年处理100万方废石综合利用项目技改 | 银江镇 | 2023-2024年 | 新增一条处理废石生产线，添置给料机、破碎机、磁选机、皮带运输系统、扩建公路等。 | 6520 | 4000 | 一季度：设备安装及调试； 二季度：进行试生产； 三季度：竣工投产。 | 新增生产线已基本建设完成，试生产中，预计月底投入使用。 | 攀枝花同冶矿业有限公司
12 | 2023年10千伏及以下电网建设项目 | 东华街道 | 2023-2024年 | 1.城市配网项目：新建10kV架空线路20.416公里，新建10kV电缆线路18.021公里，新建10kV线路杆塔 201基，新建10kV柱上开关11台，新建10kV计量装置6套，新建10kV环网柜39台，新建10kV电缆分支箱32台，新建低压电缆线路1.943公里，新建低压电缆分支箱 10 台； 2.业扩配套项目：新建10千伏架空线路8公里，10千伏电缆线路2公里，新建10千伏柱上开关15台，新建 10千伏环网箱3台，新建10千伏电缆分支箱5台，新建关口计量装置50套。新建低压架空线路2公里，新建低压电缆线路8公里，改造户表0.14万户，新建低压电缆分支箱10台，新建低压配电箱80台。 | 6444 | 2768 | 一季度：城市配网项目完成50%工程量； 二季度：完成城市配网项目所有工程量； 三季度：完成业扩配套项目所有工程量； 四季度：完成项目调试、投入使用。 | 项目已于6月完工，正在开展设备设施调试，预计8月投入使用。 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司
13 | 攀枝花市东区江南片区污水处理设施改造及配套管网建设工程（一期） | 大渡口街道 炳草岗街道 银江镇 | 2022-2024年 | 本工程改造小沙坝污水处理厂，新建厌氧池2300米及附属设施，新建和改造污水管网 38.57千米，其中大渡口片区污水管网 12.16 千米，炳草岗片区污水管网 26.41 千米，以及污水泵站、检查井、化粪池等附属设施。 | 6026 | 3600 | 一季度：项目累计完成污水管网建设约16公里； 二季度：项目累计完成污水管网建设约19公里； 三季度：项目累计完成污水管网建设约22公里； 四季度：项目完工。 | 该项目已在炳草岗、大渡口、炳三区完成污水管网建设约17.9公里。 | 区住建局
14 | 超细粒级钛铁矿高效回收技术开发与示范 | 银江镇 | 2023-2024年 | 针对钒钛磁铁矿共伴生的钴、镍、铜、硫资源及尾矿中超微细粒钛铁矿资源，开展选矿实验室试验、扩大连续试验及中间试验（包括半工业试验/工业试验），开发出先进合理的综合利用技术，并完成技术应用示范。 | 6000 | 1000 | 一季度：工业化试验示范改造； 二季度：生产线流程考察； 三季度：工业化试验示范优化； 四季度：技术成果总结、验收。 | 超细粒级钛铁矿回收示范线调试优化，实现达产达效，TiO2品位≥47%，TiO2整体回收率较2022年提高3个百分点，达到54%以上。 | 攀钢矿业公司选矿分公司
15 | 尾矿全粒级深度回收利用项目 | 高梁坪园区 | 2024年 | 对现有兴中矿业尾矿进行再选利用，采用尾矿—两段强磁—斜板浓缩—柱式浮选工艺流程建设一条年处理200万吨尾矿的钛浮选生产线，全年可生产#20 钛精矿。 | 5500 | 5500 | 一季度：开展前期工作； 二季度：开工建设； 三季度：开展设备采购、安装； 四季度：项目竣工。 | 主体建设中。 | 攀枝花兴中矿业有限公司
16 | 攀枝花市东区辖区内停车场等21处国有闲置资源分布式光伏建设项目 | 大渡口街道 东华街道 瓜子坪街道 银江镇 | 2023-2024年 | 利用南山实验学校、攀枝花市十九中小龙箐学校等7个国有闲置屋面新建分布式光伏4.42MW。 | 5270 | 2000 | 一季度：完成项目总体工程量的60%； 二季度：完成项目总体工程量的100%。 | 7处国有闲置资源分布式光伏建设点位已竣工，二期点位建设中。 | 攀枝花市渡口低碳新能源发展有限责任公司
17 | 钢城集团智慧信息一体化项目 | 东华街道 | 2021-2024年 | 重点建设安全生产智慧型管控系统，通过互联网+、物联网、数据分析、机器视觉等新技术的运用，升级SIS、DCS等实时采集系统，依托安全大数据中心和安全标准数据库，实现对人员、设备、环境、管理的全方位、动态化安全风险智慧管控，同时建设“采、供、销、财务”一体化、OA协同办公、项目管理、智能楼宇、网络等保等系统，共同构建形成集团公司智慧信息体系。 | 5000 | 3000 | 一季度：进行系统设计和实施计划； 二季度：进行系统设计和系统测试； 三季度：开展科研智能协同平台建设； 四季度：项目完工。 | 项目建成试运行。 | 攀枝花钢城集团有限公司
18 | 原铁精矿生产线更新改造及尾矿回收利用技改项目 | 高梁坪园区 | 2023-2024年 | 建设内容为新建选钛系统：选厂总尾矿—隔渣—一段强磁—球磨—斜板浓缩—二段强磁—螺旋重选—过滤—钛中矿，尾矿系统为总尾矿—浓缩—尾矿泵站（利旧）—渣场堆存。年处理选铁尾矿224.83万吨，年产次铁精矿6.35万吨/年、钛中矿2.38万吨/年。 | 4900 | 4400 | 一季度：启动选钛系统建设； 二季度：持续选钛系统建设； 三季度：开展设备采购、安装； 四季度：项目竣工。 | 主体建设中。 | 攀枝花豪润矿业有限公司
19 | 攀枝花市阳城冶金辅料厂新厂区及配套项目 | 弄弄坪街道 | 2024年 | 新建标准化轻钢结构厂房 5000 平方米，办公用房 1000 平方米、3000 米边坡堡坎综合治理、 2000 米道路、厂区给排水管网、及相关水电配套附属设施。 | 4620 | 4620 | 一季度：完成前期准备工作； 二季度：开工建设； 三季度：主体部分完工； 四季度：竣工投入使用。 | 主体已开工建设，目前主体厂房已基本建成。 | 攀枝花市阳城冶金辅料厂
20 | 武器装备轻量化用钛合金筒体/管材短流程制备技术开发及应用示范 | 弄弄坪街道 | 2021-2024年 | 针对武器装备的轻量化、长寿命和高可靠对低成本高性能钛合金管材的迫切需求，开发出高效短流程钛合金管材制备新技术，突破连续熔炼过程熔体均匀化、洁净化及稳定性控制技术、内外结晶器协同作用下铸坯的连续稳定成型及控制技术、钛合金管坯轧制一体化协同强塑性变形组织可控制备技术等关键技术，制备出满足综合性能和使用服役性能要求的钛合金无缝管材新产品。 | 4600 | 500 | 一季度：开展短流程中试试验研究； 二季度：确定连铸管坯生产过程的电子枪功率及入射角度，熔体温度，冷却速率、连铸速度等工艺参数； 三季度：研究探索钛合金管材轧制态合理的热处理工艺； 四季度：制备出满足产品标准及用户要求的产品；开展钛合金管材综合性能的测试及评价。 | 1.已完成EB炉熔铸工艺参数对凝固组织的影响规律； 2.已完成2支EB炉熔铸出的TA18钛合金空心锭。 | 攀枝花钢铁研究院有限公司
21 | 攀枝花钢城集团球团厂球团烟气脱硫脱硝超低排放改造 | 弄弄坪街道 | 2023-2024年 | 新建烟气脱硝处理装置系统及配套设施，提效升级球团烟气脱硫系统，升级改造球团烟气除尘系统、配料除尘系统、环境除尘系统、除尘灰气力输送系统。 | 4437 | 4000 | 一季度：项目详设、完成土建施工； 二季度：钢构建设、设备安装、系统调试。 | 设备安装已完成，初步具备接口条件。 | 攀枝花钢城集团
22 | 弄弄坪片区东风苑等4个老旧小区改造配套基础设施建设 | 弄弄坪街道 | 2024年 | 对弄弄坪街道东风苑、弄弄坪中路241号、富麒、攀钢医院等4个老旧小区，改造庭院燃气管道5.23千米，更换户内燃气橡胶软管及加装安全装置；改造排水防涝管网及沟渠11.265千米；改造小区道路及人行道约3.88千米，新增消防管网0.55千米，改造小区养老托育中心3000平方米，居民活动场地及活动室1300平方米，停车场2100平方米等。以及安全隐患治理，绿化等配套基础设施，涉及小区居民1796户、4670人。 | 4489 | 4489 | 一季度：完成前期准备工作； 二季度：开工建设； 三季度：施工完成50%； 四季度：项目进入收尾阶段。 | 已完成向阳社区、长寿路社区、高峰社区污水管网1090米建设；雅圣服饰道路地面平整完成106米，挡墙200米；雅圣停车场平整完成3500平米；长寿路人行道改造约500米；新建人行梯步约158米，修复人行梯步24.4米，新建围墙85米。 | 弄弄坪街道
23 | 攀枝花市东区江南基督教堂迁建工程 | 东华街道 | 2024年 | 本工程规划建筑用地面积：3331.19 平方米，建筑占地面积：1089.53 平方米，主礼拜堂建筑面积：1162.96 平方米， 办公、培训等其他配套建筑面积：1482.72 平方米，室外独立公共厕所面积：64.43平方米，以上地上建筑面积合计为：2710.11 平方米。 | 4400 | 4400 | 一季度：完成方案设计审批、土地规划、施工许可证等； 二季度：完成清场、地平等； 三季度：教堂主体工程施工； 四季度：项目竣工。 | 教堂迁建项目电力已经进场施工。 | 攀枝花市东区江南基督教堂
24 | 四川龙鹄升环保科技有限公司综合仓储项目 | 弄弄坪街道 | 2023-2024年 | 新建通用钢结构仓储库房 4000 平方米，装载作业区 600 平方米及相关配套用房、基础设施、场地三通一平、基础土建部分、边坡堡坎综合治理，及相关水、电改造。 | 4316 | 300 | 一季度：完成前期工作； 二季度：六月主体动工； 三季度：主体建设完成80%； 四季度：项目完工试运行。 | 主体已动工，已完成仓储厂房建设60%。 | 四川龙鹄升环保科技有限公司
25 | 60kt/a大型熔盐氯化法钛白成套工艺及装备技术研究 | 炳草岗街道 | 2021-2024年 | 完成240t/d大型熔盐氯化炉的自主设计与建造，开发出攀枝花钛资源大型熔盐氯化生产技术；完成30kt/a氧化反应器的自主设计与建造，实现氧化反应器和大型熔盐氯化炉长周期稳定对接运行；开发形成盐酸体系后处理包膜工艺技术，生产出高品质氯化法钛白产品，同时实现氯化废酸净化回收利用；最终形成具有攀西本地资源特色和自主知识产权的大型熔盐氯化法钛白成套工艺装备集成与清洁生产技术。 | 4138 | 500 | 一季度：采用攀钢生产的74%品位钛渣，开展240t/d大型熔盐氯化炉试生产； 二季度：开展30kt/a氧化反应器试生产调试及60kt/a氯化废酸的净化回收包膜工艺的工业应用研究； 三季度：开展240t/d大型熔盐氯化炉优化与稳定运行试验及30kt/a氧化反应器优化试验和稳定试验； 四季度：开发并形成盐酸体系硅铝包膜生产高品质通用型氯化法钛白产品工艺技术包。 | 项目已全线联动试生产。 | 攀枝花钢铁研究院有限公司
26 | 攀枝花市荣耀娱乐中心项目 | 东华街道 | 2024年 | 攀枝花市荣耀娱乐中心项目在原影视城的基础上进行扩建，本次扩建面积 21200平方米。扩建内容包括： 影城、办公楼及配套的景观等内容。 | 3982 | 3982 | 一季度：影城、办公楼及配套等施工； 二季度：设备设施进场安装； 三季度：主体工程收尾，设备设施调试； 四季度：完工并投入使用。 | 项目已完工并投入使用。 | 攀枝花市荣耀娱乐中心
27 | 攀枝花市东区江南片区金星巷等5个老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 大渡口街道 炳草岗街道 | 2023-2024年 | 对江南片区金星巷、国贸大厦、益华路 16 号、凤凰东街 88 号、湖滨路等 5 个老旧小区，改造庭院燃气管道 6.8 公里、更换户内燃气橡胶软管及加装安全装置，改造排水防涝管网及沟渠 8.94 公里，改造小区道路及人行道 4.5 公里，改造居民活动场地 1060 平方米，新建停车场、充电桩，以及安全隐患治理、绿化等配套基础设施，涉及小区居民 1502 户、3858 人。 | 3700 | 3004 | 一季度：完成项目招标； 二季度：完成凤凰东街、湖滨路范围改造前期准备工作； 三季度：实施凤凰东街、湖滨路范围改造； 四季度：全面完成项目建设。 | 1.国贸片区工程进度量完成约30%； 2.金星巷片区工程进度量完成约60%。 | 大渡口街道 炳草岗街道
28 | 攀枝花大道东段163号口腔医院改建项目 | 东华街道 | 2023-2024年 | 项目对口腔医院的门诊室、手术室等功能区域进行改造，公用工程包括能源动力、污水处理、供排水、通风、电梯等。购买综合治疗台、电动牙钻机、涡轮牙钻机、医用洁牙机、牙髓活力测试仪等设备等设施设备。 | 3696 | 2678 | 一季度：采购设施设备； 二季度：完成设备安装、调试； 三季度：完工并投入使用。 | 项目已进入设备调试阶段，预计月底投入使用。 | 攀枝花市松鼠口腔诊所有限公司
29 | 攀钢钒钛数智化管控中心建设 | 弄弄坪街道 | 2024年 | 建设以资源计划平衡为核心的运营管控系统，涵盖供应链管理、资源计划平衡、制造执行跟踪、调度管控、标准消耗管理、质量管理、产品入库与发货管理、能源管理等功能。 | 3000 | 3000 | 一季度：启动经营管控平台基础建设； 二季度：完成部分建设内容； 三季度：开始调试； 四季度：竣工投产。 | 项目设计已初步通过集团内部审核，正在进行相关设备采购。 | 钒钛资源股份有限公司
30 | 攀枝花阿署达体育公园（一期）新建项目 | 银江镇 | 2023-2024年 | 项目占地约120000平方米，绿化率达68%以上。建设标准足球场1个、沙滩排球场2个、 篮球场1个、室外健身广场1个、健身器械区和儿童游乐区等。 | 2570 | 1500 | 一季度：一标段组织实施； 二季度：一标段完成实施并组织竣工验收，二标段施工图设计； 三季度：完成二标段施工图设计及招投标工作，9月开工； 四季度：12月底完工并投入使用。 | 项目一标段已完工。 | 区教体局
31 | 瓜子坪沿江片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 瓜子坪街道 | 2023-2024年 | 对瓜子坪街道沿江片区老旧小区，改造庭院燃气管道1.96公里，更换户内燃气橡胶软管及加装安全装置；改造排水防涝管网5.66公里；改造小区相关道路及人行横道约2.23公里，新建居民活动场地约500平方米等。以及安全隐患治理、绿化等配套基础设施。涉及居民900户，2340人。 | 2246 | 1800 | 一季度：项目开工； 二季度：完成燃气管网、雨污水管网改造； 三季度：完成小区绿化改造工作； 四季度：完成小区道路、停车场、人行步道建设，全面完工。 | 已完成金泉苑、钛业、金沙丽水小区雨污水管网改造，正在进行室外场坪、沿江步道、佳运小区雨污水管网改造。 | 瓜子坪街道
32 | 坤牛螺丝嘴汽车驿站项目 | 弄弄坪街道 | 2023-2024年 | 新建加油区、新能源车充电区、罐区、站房、便利店等；配套给排水、供配电、防雷和防静电、自控系统、通信系统等设施设备安装施工。 | 2000 | 1000 | 一季度：加油站部分完成建设； 二季度：出入口道路铺设、给排水、供配电等配套设施完成建设； 三季度：新能源充电桩开工建设； 四季度：新能源充电桩完成建设。 | 已建成并投入运营。 | 攀枝花坤牛物流有限公司
33 | 攀枝花市阿署达星空露营地微型天文馆及游步道建设项目 | 银江镇 | 2023-2024年 | 主要开展部分边坡治理，新建露营平台25个，星空流浪仓5个，花果梯田1处，天文科普馆1个，新增部分区域的亮化设施，健身及观景步道 4km等基础设施，露天停车场、标识标牌等相关配套设施。 | 1800 | 600 | 一季度：完成微天文馆建设； 二季度：开展步游道等公服设施方案设计工作； 三季度：启动步游道建设、观景亮化工程和环境美化升级； 四季度：完成步游道建设、观景亮化工程和环境美化升级等。 | 已完成微天文馆、步游道、观景亮化工程和环境美化升级等所有建设。 | 攀枝花市金玛缔康养旅游服务有限公司
34 | 分布式光伏发电项目 | 银江镇 | 2024年 | 设计建设3.5MW分布式光伏电站，建成后年发电量410万kW.h。 | 1700 | 1700 | 一季度：进场施工，地勘、地面设施搭建； 二季度：光伏板铺设完成； 三季度：并网发电。 | 已完成选址和部分设备订购工作。 | 攀枝花星岛新能源有限责任公司
35 | 霏逸览月民宿 | 银江镇 | 2023-2024年 | 对原览月山庄的建筑功能布局、户外环境进行全面打造，差异化建设个性主题民宿。包括改建建筑主体，新建给水排水、电气、楼梯通道以及室外绿化景观、休闲场地、水景观；完善消防、安防系统；增设户外游泳池等。 | 1500 | 1100 | 一季度：完成安全防护； 二季度：开展项目外墙装饰建设； 三季度：完成内装等建设； 四季度：完工。 | 完成安全防护设施设置、外墙装饰建设，启动内部工程、水电工程等建设。 | 攀枝花霏逸生态旅游开发有限公司
36 | 华山渡口印象康养酒店 | 大渡口街道 | 2024年 | 项目占地面积2.16亩，总建筑面积为3860m2，康体与医疗康复养老有机结合，打造医疗康养为一体综合性酒店。内设房间86间，床位146个，配备健康小屋、阅览室、书画室、健身房等个性化设施设备，提供无忧的旅居康养度假体验。借助互联网、人工智能、物联网等先进信息技术和高品质服务标准，构建集“医、康、养、娱、游、学”于一体的“全托型”一站式旅居康养酒店。 | 1268 | 1268 | 一季度：启动项目规划设计工作，开展前期工作； 二季度：启动酒店建设工作； 三季度：力争完成主体建设，启动酒店装饰装修； 四季度：11月投入运营。 | 已完成主体工程建设，正在开展室内外装饰装修工作。 | 攀枝花花渡酒店管理有限公司
37 | 国家重点生态功能区攀枝花市东区2023年倪家湾生态修复项目 | 大渡口街道 | 2024年 | 对391.36亩宜林地实施以植被恢复为主的生态修复治理，营造特色乡土树种生态林，水利灌溉设施和水土保持设施。 | 1200 | 1200 | 一季度：完成项目清林工作，启动整地工作； 二季度：完成项目整地工作； 三季度：完成项目苗木栽植； 四季度：项目竣工验收。 | 已完成各小班清林、整地、挖穴及浇灌系统铺设工作。 | 区林业局
38 | 攀东雅居亲子娱乐广场项目 | 东华街道 | 2024年 | 规划场地面积1500m2，其中儿童游乐设施场地400m2，安装户外滑梯、攀爬网、秋千、转盘等设施设备；集市场地面积1100m2，包括食品和饮料区、手工艺品和独特商品区、休闲娱乐区等。 | 1000 | 1000 | 一季度：完成项目功能设计及布局； 二季度：采购娱乐设施等设备； 三季度：完成商铺招商； 四季度：项目投入运营。 | 已建成并投入运营。 | 攀枝花兴恒房地产开发有限公司
39 | 元亨配餐中心项目 | 大渡口街道 | 2024年 | 项目占地面积927m2，主要建设配餐中心、食品操作区，并配套建设供配电设施、排水系统、电梯系统，购置洗碗机、切菜机、抽油烟机、油烟净化器等设施，项目投入运营后，预计最大配餐产量5000份/餐。 | 1000 | 1000 | 一季度：完成手续及证件办理； 二季度：食品操作区等各个功能区开始施工； 三季度：完成配餐中心设施设备采购，安装，调试； 四季度：项目完工并投入使用。 | 已建成并投入运营。 | 攀枝花水源商贸有限责任公司
40 | 攀枝花市东区基层防灾能力提升 | 大渡口街道 炳草岗街道 东华街道 弄弄坪街道 瓜子坪街道 银江镇 | 2024年 | 为应急救援队配备地震地质灾害、森林草原防灭火、洪涝等自然灾害抢险救援装备。 | 820 | 820 | 一季度：确定资金来源； 二季度：开展需求调查； 三季度：按程序采购有关装备； 四季度：完成装备验收。 | 正开展采购公开招标工作。 | 区应急管理局
二、加快建设项目25个 |  |  |  |  | 1098978 | 233285
1 | 银江水电站 | 银江镇 | 2019-2025年 | 装机容量34.5 万kW，建成后年发电量15.5 亿kW.h。 | 602743 | 70000 | 一季度：坝顶门机及主厂房桥机安装完成； 二季度：首台机组段厂房屋顶安装完成； 三季度：首台机组安装基本完成，第2台机组段厂房屋顶安装完成； 四季度：完成二期围堰拆除，开始首台机组无水调试、有水调试。 | 1.坝顶门机、主厂房桥机已安装完成； 2.首台机组安装完成60%； 3.厂房屋顶安装完成50%； 4.厂房坝段混凝土浇筑完成90%； 5.溢流坝段混凝土浇筑完成85%； 6.大坝装修工程完成10%。 | 攀枝花华润水电开发有限公司
2 | 金华巷旅居康养综合体 | 大渡口街道 | 2022-2026年 | 项目占地约109亩，将打造建设中高端旅居康养社区、旅居康养商业中心等优质产业。 | 125000 | 22000 | 一季度：项目一期1号住宅楼完成基础工程； 二季度：项目一期1号住宅楼建设至7层； 三季度：项目一期1号住宅楼建设12层； 四季度：项目一期1号住宅楼建设至20层。 | 项目一期2号楼主体封顶，1号楼施工至7层。 | 四川省高品房地产开发公司
3 | 炳四区中部片区基础设施项目 | 炳四区 | 2023-2025年 | 对龙滩路、炳四曙北路、炳园中路、营昌路、炳盘梁路前半段进行施工，道路全长2868.89米。 | 50000 | 18000 | 一季度：推进龙滩路路基施工，半幅毛路路基贯通； 二季度：推进龙滩路路基施工，双向四车道毛路路基完成70%； 三季度：双向四车道毛路路基贯通； 四季度：根据沉降情况推进路基悬臂挡墙施工。 | 已完成双向毛路路基的70%；物流园冻库段换填完成、回填完成20%，攀矿用地靠马家田尾矿库一侧土方回填完成85%，攀矿排洪隧道新建部分已建设完成，加固部分洞口边坡喷护完成，管棚施工完成，正在调整设计方案。原沙坝五社处护脚墙施工完成75%。正在持续开展龙滩路双向四车道毛路路基回填工作。 | 区住建局
4 | 攀钢集团总医院门诊及住院综合楼项目 | 瓜子坪街道 | 2023-2025年 | 新建一栋门诊及住院综合楼，规划总建筑面积约4.4777万平方米，地上部分裙楼4层，主楼12层，地下3层，本项目拟建设床位600张及设备配套设施。 | 48000 | 25000 | 一季度：完成主体完工； 二季度：完成装修工程的20%； 三季度：完成装修工程的50%； 四季度：完成装修工程的80%。 | 主体已完工，装修工程已完成50%。 | 攀钢医院
5 | 东区燃气管道等老化设施更新改造建设 | 大渡口街道 炳草岗街道 弄弄坪街道 瓜子坪街道 | 2022-2025年 | 对东区33个老旧小区燃气老化管道及设施进行更新改造，建设内容为改造20余个燃气调压站，更换老旧小区连接支线管道约61800米、庭院管道约23400米，更换立管、户内自闭阀、家用报警器等其他附属设施。涉及10000户。 | 42537 | 26360 | 一季度：完成老旧小区燃气管道总工程量的50%，燃气管道一期完成20%，二期完成10%； 二季度：完成老旧小区燃气管道总工程量的70%，燃气管道一期完成50%，二期完成30%； 三季度：完成老旧小区燃气管道总工程量的85%，燃气管道一期完成80%，二期完成40%； 四季度：老旧小区燃气管道完工，燃气管道一期完工，二期完成50%。 | 已完成中压燃气管道改造：龙江明珠至民建天然气市政工程、老市委至攀研院燃气管道改造工程等20km； 已完成户内改造：新民路352号、凤凰小区、临亚小区、金福小区、隆庆路347号等19483户。 | 华润集团
6 | 攀商·未来城 | 炳草岗街道 | 2023-2025年 | 总建筑面积74253平方米，其中住宅6栋(住宅建筑面积为50982平方米，3栋多层、3栋26层的高层建筑）；1-2层商业建筑面积5763平方米。 | 35000 | 10000 | 一季度：完成地下基础建设； 二季度：完成地面一层主体结构建设； 三季度：完成地上2-3层主体结构建设； 四季度：完成主体结构工程的一半。 | 1号楼主体修至5层。2号楼完成屋面至5层外墙抹灰。3、4、 5号楼完成屋面至24层外墙、内墙抹灰；1-5层 完成内墙抹灰、外窗安装及外墙砖粘贴。6号楼完成内墙、外墙装饰，室内安装工程完成50%。 | 攀枝花攀商文化旅游开发有限公司
7 | 攀枝花东区城市更新温泉项目（一期）项目 | 炳草岗街道 | 2023-2025年 | 规划用地面积约 46772m2（约 70 亩），新建康养服务中心、露天理疗区、挂壁汤屋区等，装修改造室内疗休基地。 | 37400 | 1000 | 一季度：完成项目方案设计及初步设计； 二季度：完成项目立项工作，攀枝花宾馆全部土地划转出工作； 三季度：完成项目施工图设计和招标工作； 四季度：动工建设。 | 完成项目方案设计及初步设计；攀枝花宾馆全部土地划转出方案已报市政府并批准，正在进行土地分割工作。 | 攀枝花市文旅集团有限公司
8 | 银江湖滨江生态廊道工程 | 炳草岗街道 银江镇 | 2022-2025年 | 渡口大桥至银江水电站坝前南岸水生态治理及沿江改造提升，主要包括11.8公里滨江生态廊道、十里花街上下联系桥、童趣水乐园、暖阳水岸等。 | 18000 | 10500 | 一季度：推进一期滨江栈道及十里花街、童趣水乐园、草坪集市节点建设； 二季度：推进一期滨江栈道建设，童趣水乐园、草坪集市节点建设完成； 三季度：持续推进一期滨江栈道建设，启动二期渡口桥至御湖花都段建设； 四季度：一期滨江栈道整体建设完成，持续推进二期渡口桥至御湖花都段建设。 | 1.一期一标段十里花街节点栈桥基本建成，最美婚姻登记处钢结构施工完成，开展二次装修工作； 2.一期二标段密地桥至小沙坝段进行栈道基础施工及栏杆打样施工； 3.一期三标段御湖花都至密地桥段全面推进栈道路基开挖、边坡支护；童趣水乐园节点桩基施工完成；草坪集市节点初装修工作基本完成；银江沙滩节点优化改造工程量完成至50%； 4.二期地勘、初步设计已完成，设计施工总承包（EPC）招标工作已完成，启动施工图设计等工作。 | 攀枝花交通发展（集团）有限责任公司
9 | 马家田沟入江口片区生态环境系统整治工程 | 银江镇 | 2022-2024年 | 河道清淤1.36 万立方米，生态缓冲带10.68 公里，生态修复17.75 万平方米， 场地修复150.5亩，生态湿地3.58 万平方米；果林面源治理383亩，坡耕地生态拦截带8.64 公里， 生态沟渠6.228 公里，农业废弃物收集、处理池31 个，水土流失治理271 亩，蓄水池15 口，泵站l 座，灌溉管网8.76 公里，龙岗水库周边生态修6.56 万平方米，整治养猪养鸡场1 处；生活污水管网23.5 公里，公厕2座，分类垃圾收集桶60个，配套水电等附属设施。 | 23200 | 12000 | 一季度：确定方案设计； 二季度：完成初步设计，施工图设计及审图、清单编制等，6月进场施工； 三季度：完成河道生态治理； 四季度：12月竣工。 | 项目一标段污水处理站已完成建设。二标段目前已完成勘察设计施工单位招标；景观工程及河道整治已纳入阿署达EOD项目统一规划，目前设计方案评审会已完成，正在根据杭州园林的方案设计做初步设计工作。已完成项目中农业面源治理、滴灌工程、边坡工程及一体化污水处理站施工图设计；项目6#生态塘及9号生态塘、阿署达一体化污水处理站、水土流失防治边坡治理、滴灌均已完成。 | 高创投公司
10 | 东区望江片区城市更新项目 | 炳草岗街道 | 2022-2025年 | 项目覆盖居民2000余户，主要对民安巷、望江社区、攀路、攀宾、西海岸等进行基础设施建设、风貌提升改造和产业植入。 | 20500 | 10000 | 一季度：完善望江综合体设计方案，推进望江记忆馆主体施工； 二季度：推进综合体外围挡墙施工，持续推进望江记忆馆建设； 三季度：争取完成望江记忆馆施工建设； 四季度：启动望江综合体基础施工。 | 已完成望江记忆馆主体施工；已完成综合体外围挡墙施工；正在修改完善望江记忆馆装修方案，待确定后组织实施。 | 攀枝花市兴东投资建设集团有限责任公司
11 | 钒钛磁铁矿绿色高效选矿创新技改工程 | 高梁坪园区 | 2022-2025年 | 建设干燥车间、烘干生产装置，技术改造半成品和成品仓库等，项目全面建成后可实现年处理低品位混合矿700万吨、年产铁精矿125万吨、精矿40万吨、硫钻精矿2.3万吨的生产能力。 | 15000 | 4000 | 一季度：完成一期项目验收，开展项目二期土地报批； 二季度：开展二期场平及前期工作； 三季度：设备订购； 四季度：力争厂房开工建设。 | 1.项目二期用地已完成报批，正在进行招拍挂； 2.项目场坪已完成，正在进行部分设备采购。 | 攀枝花市丰源矿业有限公司
12 | 东华山山地体育公园（二期） | 东华街道 | 2023-2025年 | 主要建设内容包括6.8公里复合绿(花)道、路灯、标志标牌、监控及道闸系统等基础配套设施，观光电梯、伴山咖啡、城市之眼、钢之亭等景观节点，以及高空游乐项目、太空舱、文创打造等产业项目。 | 14000 | 1500 | 一季度：开展二期方案设计； 二季度：完成二期方案设计； 三季度：开展二期前期建设手续办理工作； 四季度：启动建设。 | 完成二期设计方案，正开展太空舱民宿等单个项目施工图设计工作。 | 攀枝花市城建交通集团公司
13 | 攀枝花市东区大宗物料输送系统工程（一期） | 高梁坪园区 | 2021-2025年 | 建设总长度约5.35 公里皮带运输系统及配套设施；主要包括皮带转运站13 座、皮带驱动站2 座、相关皮带架空通廊、规格矿堆场等。 | 12186 | 1000 | 一季度：大宗物料输送系统工程一标段完工； 二季度：根据攀矿要求确定方案线路； 三季度：启动初步勘察设计； 四季度：完成项目工程总承包招标，完成详勘及施工图设计，项目开工。 | 已完成1标段建设，已向矿业公司发文确认项目方案，等待确认线路初步设计。 | 高创投公司
14 | 二次资源综合利用项目 | 弄弄坪街道 | 2023-2025年 | 项目新建1条6万t/a高炉瓦斯泥处理线；新建1条3万t/a烧结机头除尘灰处理线；新建1条1000t/a高纯合金粉末生产线；新建1条36万t/a冶金渣处理线；新建1条金属结构制作、机械制造及金属表面处理生产线。 | 12000 | 3000 | 一季度：开展蒸汽管道建设； 二季度：进行冶金渣处理生产线项目前期工作； 三季度：进行厂房建设； 四季度：加快建设，同步开展设备采购。 | 1.蒸汽管道已基本建设完成； 2.正在启动冶金渣厂房建设。 | 攀枝花科峰环保科技有限
15 | 攀枝花市应急物资储备库及智能化体系建设 | 流沙坡园区 | 2020-2024年 | 建筑面积约40000平方米，建设内容包括：医疗口罩、防护服、医疗器械等医疗物资储备库，急救药品、疫苗试剂专用储备库，各类应急物资储备库，辅助配套设施及智能化管理系统，专用消防站点建设等。 | 8000 | 2200 | 一季度：施工图设计及审图、清单编制； 二季度：完成财评、进场施工； 三季度：完成工程量50%； 四季度：11月底前竣工。 | 已完成施工图设计及审图、清单编制；已进场施工、完成主体40%。 | 高创投公司
16 | 攀钢数字研究院建设项目 | 炳草岗街道 | 2021-2025年 | 建设智能协同创新平台、 企业系统集成及应用平台、云端创新平台试验系统、实验室及生产数据物联网平台、科研大数据平台、企业知识库平台、 IT基础设施平台等。 | 6500 | 3000 | 一季度：进行系统设计和实施计划； 二季度：进行系统设计和系统测试； 三季度：开展数字化平台建设； 四季度：持续开展智能采矿平台基础建设。 | 1.已完成建设，处于优化完善阶段； 2.后续云平台租赁费持续进行。 | 攀枝花钢铁研究院有限公司
17 | 钢结构生产线智能化改造项目 | 高梁坪园区 | 2024-2025年 | 建设年产1万吨高端钢结构智能生产线,利用 BIM 建模技术为生产过程提供数据技术支撑，购置先进的激光设备精准下料，配备自动组立、自动焊接、自动矫正机，同时引先进的自动焊接机器人,稳定和提高焊接质量,增加自动化程度，推进智能制造、绿色制造。 | 5000 | 2000 | 一季度：完成设计方案评审； 二季度：办理环评等相关手续； 三季度：进行厂房建设； 四季度：加快建设，同步开展设备采购。 | 场地平整已基本完成，正在开展边坡治理，已采购部分建材。 | 攀枝花市同悦钢结构工程有限公司
18 | 攀枝花市东区江北片区污水收集管网建设工程 | 弄弄坪街道 瓜子坪街道 | 2022-2025年 | 本工程新建和改造污水管网 22.02 千米，其中瓜子坪街道污水管网 3.18千米，弄弄坪街道污水管网 11.46 千米，倮果片区污水管网 7.38 千米，以及检查井、化粪池等附属设施。 | 4974 | 2400 | 一季度：完成污水管网建设约2公里； 二季度：累计完成污水管网建设约4公里； 三季度：累计完成污水管网建设约6公里； 四季度：累计完成污水管网建设约8公里。 | 已完成瓜子坪、倮果片区污水管网建设约6.5公里。 | 区住建局
19 | 人民街片区老旧小区改造配套基础设施建设 | 炳草岗街道 | 2021-2025年 | 对文景巷小区、花城中街小区等9个老旧小区，改造15条总长约20公里小区道路，改造管径 DN300-500雨污管道14.15公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、公厕、停车场，增加便民服务设施等。 | 4200 | 2484 | 一季度：完成二标段招标准备工作； 二季度：完成招标并完善相关资料； 三季度：实施人民街、泉福路片区改造内容； 四季度：持续推进建设内容。 | 5月已完成招标并进场施工，正在对榕树街进行改造。 | 区城投公司
20 | 人大转盘至临江路老旧小区改造配套基础设施建设 | 炳草岗街道 | 2024-2025年 | 改造约5公里小区道路、管径DN300-500雨污管网3.2公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、停车场，增加便民服务设施等。 | 4157 | 2450 | 一季度：完成二标段招标准备工作； 二季度：完成招标并完善相关资料； 三季度：实施湖光、临江路片区改造工程； 四季度：持续推进建设内容。 | 4月完成招标并进场施工，已完成湖光三角地带的树木移植。 | 区城投公司
21 | 攀钢数智化物流项目 | 银江镇 | 2024-2025年 | 攀钢数智化物流项目按运营管控一体化平台（业务数字化）、物流决策支撑平台（决策智慧化）两大核心系统进行建设，包括：1.建设攀钢物流一体化运营管控系统；2.关联系统接口建设及配套改造；3.基础信息化系统完善；4.建设物流决策支撑平台。 | 4000 | 1500 | 一季度：完成项目内部审批程序； 二季度：采购设施设备； 三季度：项目开工建设； 四季度：项目开发完成。 | 一期运营管控一体化平台（业务数字化）系统建设完成，目前正在进行系统调试和市场推广，计划于10月全线投运。 | 西部物联集团有限公司
22 | 西部物联铁路机车电动化 | 弄弄坪街道 | 2023-2026年 | 项目对攀钢既有老化机车车体、动力、传动、制动系统进行整体电动化改造、对走行部、空气制动系统进行大修修程检修，有效解决机车老化、保障顺畅铁路运输、降低使用维护成本。 | 2381 | 431 | 一季度：完成设备采购及合同签订； 二季度：改造第一台机车； 三季度：对走行部、空气制动系统进行大修修程检修； 四季度：试运行第一台改造机车。 | 已完成改造并开始试运行。 | 西部物联集团有限公司
23 | 智慧钢水运输系统 | 弄弄坪街道 | 2023-2025年 | 项目主要对攀钢厂区的自行走钢水车进行设计制造、智慧钢水运输系统设计开发及上线运行，钢水智慧调度模型优化及系统整体消缺，最终实现运输作业全面无人化。 | 2200 | 1760 | 一季度：完成项目招标及合同签订； 二季度：完成钢水智慧调度模型优化及系统整体消缺； 三季度：完成2台自行走钢水车设计制造； 四季度：完成另外2台自行走钢水车设计制造，系统上线试运行。 | 已完成方案编制。 | 攀枝花钢钒有限公司
24 | 攀枝花电信东区5G基站建设项目 | 炳草岗街道 | 2024-2025年 | 本工程主要是东区辖区5G配套光缆建设工程，主要包含提前批STN工程、基站建设工程、春促FTTH新建工程、千兆光网OLT工程。 | 1000 | 400 | 一季度：进行全年项目建设规划，报省公司审核； 二季度：前期设备采购，方案完善； 三季度：项目正式开工建设； 四季度：完成项目工程量30%。 | 东区范围内已广泛开展基建施工。 | 中国电信股份有限公司攀枝花分公司
25 | 攀枝花铁塔东区基站建设项目 | 炳草岗街道 | 2024-2025年 | 在东区范围内加快4G及5G项目建设，全覆盖强化辖区屋顶基站及动力配套设施建设。 | 1000 | 300 | 一季度：对现有基站进行重新规划； 二季度：确定项目实施方案； 三季度：项目正式开工建设； 四季度：争取完成项目进度50%以上。 | 东区范围内广泛开展5G铁塔基础设施建设，加强信号传输。 | 中国铁塔股份有限公司攀枝花市分公司
三、新开工项目61个 |  |  |  |  | 1106140 | 249377
1 | 东区阿署达及马家田尾矿库生态环境导向综合开发项目（一期） | 银江镇 | 2024-2028年 | 实施马家田尾矿库及周边生态环境整治4000亩，马家田沟河道清淤及生态修复约6千米，建设约20000平方补水工程，污水管网及排洪系统100千米，沿岸果林面源治理及公共服务设施等。 | 400000 | 30000 | 一季度：开展项目招商，确定片区开发社会投资方，加快手续办理； 二季度：实施园区绿植种植，开展园区养护及运营； 三季度：完成项目相关前期手续； 四季度：实施园区道路建设。 | 420亩大地艺术园林初具雏形，并启动提质改造及运营配套设施建设。 | 区城投公司
2 | 阿署达乡村振兴示范基地建设项目 | 银江镇 | 2024-2026年 | 项目包括生态环境综合治理、花卉种植基地、农耕体验基地、生产辅助用房及附属设施、配套道路等。 | 86000 | 10000 | 一季度：3月项目开工建设； 二季度：实施道路建设； 三季度：完成部分道路建设，开展花卉种植及生态环境综合治理； 四季度：开展花卉种植及生态环境综合治理。 | 1.已完成项目初设方案编制及专家评审，完成项目概算投资审核，并完成项目的招投标工作，施工图设计及施工图纸审查； 2.项目已开工建设，其中：园区道路已完成路基工程，正开展路面施工工作；水系正开展防水、回填土、滚水坝挡墙、景石安装等施工；南广场及停车场正开展水电预埋及基层施工；花瓣区开展弧形廊架基础工作；建筑安装工程正开展土方开挖及基础混凝土浇筑施工。 | 区城投公司
3 | 中国供销﹒星悦地下空间开发 | 炳草岗街道 东华街道 | 2024-2026年 | 项目位于攀枝花大道东段，全长1000米，总建筑面积约21000平方米，建设内容包括但不限于地下商业空间开发建设、公共配套及附属设施、地面两侧景观、绿化、灯饰、人行道及地下管网搬迁。 | 60000 | 8000 | 一季度：完成项目方案设计； 二季度：确定项目各类专项方案及相关手续办理； 三季度：启动开工建设； 四季度：完成项目进度20%。 | 已取得《建设工程规划许可证》，并拟定施工组织方案。 | 攀枝花星悦茂商业有限公司
4 | 攀枝花中钛徐家沟铁矿地下开采项目 | 银江镇 | 2024-2027年 | 利用表内矿3225万吨，年开采铁矿石230吨，开拓运输系统、通风系统、排水系统、充填系统、公用及辅助设施等。 | 50000 | 15000 | 一季度：开展涉铁采矿批复办理； 二季度：开展前期用地、安全设施设计等手续办理工作； 三季度：完成项目核准立项； 四季度：项目11月开工建设。 | 1.正在按污染地块治理方案开展相关工作； 2.马坎铁路桥下穿道路施工方案已经进入成都铁路局审查流程； 3.新办公楼已完成选址，正在进行规划指标调整编制工作； 4.已完成35亩生态修复工程招标工作，正在开展前期场平工作，并按计划加紧施工； 5.行洪论证报告及立项报告正在编制中； 6.“农用地转用”手续办理已取得市自规局节约集约用地论证分析专章初审意见。目前正在进行压覆矿查询及补充修改报告编制及专家评审工作； 7.已取得涉铁采矿批复； 8.徐家沟铁矿《2024年生态修复设计报告》已通过评审并报市自规局备案。环境影响评价报告编制已完成； 9.《地下采矿安全管理协议书》三方协议已签订。 | 攀枝花中钛矿业有限公司
5 | 阿署达古村落文旅项目 | 银江镇 | 2024-2026年 | 阿署达古村落文旅项目占地约137亩，建筑面积106687平方米，其中商业面积5482平方米，商住面积84977平方米，住宅面积23124平方米，项目紧邻阿署达村民委员会、火之舞民俗文化广场；环抱波光淋漓的天寿湖水；坐拥攀枝花最大的公园-阿署达花海公园。 重点涵盖村民共富社区、文化礼堂、高品质低层住宅、高端民宿、古村落商业街、村史馆、文创体验店等。 | 50000 | 5000 | 一季度：开展项目方案设计； 二季度：完成项目整体方案设计，开展土地手续办理； 三季度：全面开展招商、施工招投标等筹备工作，明确“古村落”商业街现状房屋的保留及拆除点位； 四季度：完成土地购买，开工建设。 | 1.正在进行施工设计前期准备； 2.正在进行村民动员大会前期准备。 | 阿署达村集体经济公司
6 | 攀枝花市东区城乡新基建配套项目 | 炳草岗街道 大渡口街道 东华街道 | 2024-2025年 | 本项目拟升级改造和规划新建智慧停车位共计13635个，其中公共建筑配建停车位1185个，社会公共停车位12450个；配套建设充电桩172台。 | 41448 | 27248 | 一季度：启动项目勘察、设计及完成项设备采购等工作； 二季度：完成项目设计工作并启动施工招标工作； 三季度：项目开工建设； 四季度：部分建成调试运营。 | 项目已完成智慧化停车值守中心及11处停车场配套设备改扩建；正开展新建停车场施工前准备工作。 | 攀枝花市渡口城市数智科技有限责任公司
7 | 城市艺术中心项目 | 东华街道 | 2024-2026年 | 项目总规划用地面积约31亩，总建筑面积26433.27平方米，包含1201个座位的大剧院、排练厅、辅助用房、商业及配套设施、地下车库、室内装修工程、设施设备工程、总平配套工程等。 | 36000 | 5000 | 一季度：完成项目调规工作； 二季度：完成项目取地、建设手续办理等工作； 三季度：动工建设； 四季度：完成基坑开挖建设。 | 完成项目调规、取地、施工许可等建设手续办理工作。 | 攀枝花钒钛新城投资有限公司
8 | 东区银江5万千瓦光伏项目 | 银江镇 | 2024-2025年 | 项目场址规划面积约2.25km2，装机规模50兆（交流侧）、直流侧峰值功率60.65兆瓦，包括送出工程、设备及安装工程、建筑工程、交通及其他工程。 | 31349 | 16349 | 一季度：编制项目可研； 二季度：开展道路施工； 三季度：购置设备； 四季度：主体施工。 | 1.已完成安全预评价、项目实施方案、主体工程备案、核查无压覆矿批复、可研报告内外审、接入系统批复、用地预审及意见书、地灾评估报告、集团公司内部投决、租地协议签订、社稳评价报告； 2.项目正进行辅助道路施工及试桩中。 | 攀枝花华电电力开发有限公司
9 | 两江六桥四岸景区项目 | 银江镇 | 2024-2026年 | 对金沙江及雅砻江交汇处进行景区打造，建设为集游玩、娱乐、餐饮为一体的景区。 | 30000 | 1000 | 一季度：完成项目策划方案； 二季度：办理长江委审批手续； 三季度：细化项目设计方案，开展建设手续办理工作； 四季度：动工建设。 | 完成项目策划方案编制工作，已报长江委，长江委已通过初审。 | 攀枝花市文旅集团有限公司
10 | 攀枝花智慧冷链物流产业园项目 | 银江镇 | 2024-2026年 | 本项目规划占地面积约65.69亩，总占地面积约4379m2。拟建大数据处理中心、电商孵化中心、冷链物流冷藏库和分拣、包装、寄递物流等，配套建设大型停车场和充电设施等，打造供销商贸综合体，建设全省公共型农产品冷链物流骨干网城市节点。 | 28448 | 4000 | 一季度：启动项目概念性设计； 二季度：完成概念性设计，并启动勘察、设计招标工作； 三季度：完成勘察设计工作； 四季度：项目开工建设。 | 1.该项目的冷库设施共33间，其中低温冷藏库16500立方，气调库6000立方已于2023年1月全部建设完成； 2.该项目的电力接入工程已于2024年1月完成项目建设、竣工验收及移交。 | 攀枝花市渡口纵横物流有限公司
11 | 年产26000吨石墨新材料深加工项目 | 高梁坪园区 | 2024-2026年 | 建设年产26000吨锂电池负极材料石墨化加工生产线。 | 15000 | 1000 | 一季度：完成项目投资协议和用地前期准备工作； 二季度：取得用地使用权，环评、安评手续； 三季度：开工建设； 四季度：完成项目主体工程。 | 项目正在开展土地征拆工作，已举办开工仪式。 | 四川目伦新材料科技有限公司
12 | 攀枝花“一带一路”进出口商品展示消费中心项目 | 东华街道 | 2024-2025年 | 项目建设面积共计8万平方米。一期项目用地3万平方米。一期建设国际农产品展销中心、进口商品直销中心、花卉展销中心、商业及生活配套区域，内设东南亚云南馆、欧洲馆、双城经济圈馆、中亚西北馆。集展示直销、商品品鉴、观光购物、品牌推介、客户洽谈、看样订单、跨国采购和电子商务等功能于一体。打造更具竞争力的消费业态、消费场景、消费方式，打造区域消费高地和城市新地标。 | 20000 | 1000 | 一季度：开展项目前期； 二季度：办理部分手续； 三季度：落实产权归属； 四季度：开工建设。 | 业主已与破产管理人签订租赁协议，获得资产使用权；施工方已入场施工正进行场地打围、清理。 | 攀枝花城建交通（集团）有限公司
13 | 龙滩箐隧道项目 | 银江镇 | 2024-2026年 | 项目主线实施起点位于和椰风路交叉位置，终点相交于规划阿署达大道，顺接规划阿署达大道西段。道路实施范围全长 1421米，建设内容包含道路、隧道、建筑、交通、排水、照明、绿化、机电等内容。 | 40135 | 15000 | 一季度：完成洞口施工图设计； 二季度：做好施工前期准备工作，完成隧道工程的5%； 三季度：完成隧道工程的10%； 四季度：完成隧道工程的20%。 | 隧道已掘进43米，隧道钢构厂拼装工作已完成。 | 区住建局
14 | 攀西物流产业园 | 瓜子坪街道 | 2024-2025年 | 建设物流仓储、物流快递分拨、零担货物运输、冷链物流仓储、农副产品交易、电子商务等业态。 | 20000 | 4850 | 二季度：完成停车场部分建设及项目的方案设计； 三季度：项目的报规报建及项目开工前准备工作； 四季度：项目开工建设启动。 | 已完成设计方案定稿，正编制报规方案及效果图。 | 攀枝花文阳农产品供应链管理有限公司
15 | 攀钢钒提钒炼钢厂吊车合规性整改及升级更换 | 弄弄坪街道 | 2024-2025年 | 对炼钢厂不合规原料、吊车、铸钢跨等设备进行整改及更换。 | 15000 | 6000 | 一季度：设计审查，报集团公司审核放行； 二季度：完成第一台吊车整改； 三季度：完成第二台吊车整改； 四季度：完成第三台吊车整改。 | 已完成第一台吊车整改。 | 攀枝花钢钒有限公司
16 | 东区弄密片区生态产品价值实现工程 | 银江镇 | 2024-2026年 | 本工程含生态环境治理工程，治理面积 15.63 平方千米。修建生态沟渠 1.84 千米，修建护栏 2.64 千米、生态护岸水坝 8 处，修建休闲采摘观光步道4.08千米，架空栈道2000平方米，生态停车场 5000 平方米，配套路面硬化7公里，区域灌溉管网 50 千米，增加 1000 立方米蓄水池、农业废弃物收集池 20 个。 | 14400 | 8000 | 一季度：完成道路硬化18750平方米； 二季度：完成河道整治1.4千米，生态护岸1.4千米，拦河坝2个； 三季度：完成水土流失治理150亩； 四季度：累计完成河道整治4.5千米，生态护岸4.5千米，拦河坝5个。 | 一标段：弄密村1社生产道路已完成挡墙、边沟、道路路面辅设，道路交通安全设施已完成道路标线； 二标段：已完成财评，正在进行施工挂网招标工作。 | 银江镇
17 | 公园大道项目 | 银江镇 | 2024-2025年 | 公园大道项目共包含三条道路，分别是公园大道、公园大道西段及阿署达大道公园大道项目。公园大道起点与规划阿署达大道西段相交，终点与马家田路相交，路线全长约2.048公里。公园大道西段起点与规划龙滩箐隧道相接，终点与公园大道平交，路线全长约0.612公里。规划阿署达大道西一段起点位于规划路向菁路，终点与公园大道平交。 | 11700 | 5000 | 一季度：完成项目初步设计和项目概算批复； 二季度：完成项目工程总承包招标工作并进场施工； 三季度：完成整体道路路基工程的60%； 四季度：完成公园大道沥青路面。 | 公园大道完成路基换填80%，完成路基挖方 2.4万方、填方1.4万方，涵洞基础及墙身完成50%。 | 区住建局
18 | 尾矿铁钛金属深度利用及超细磨钒钛铁精矿提质项目 | 高梁坪园区 | 2024-2025年 | 采用超细磨钒钛铁精矿提质深加工工艺在设备的基础上进行技改实现尾矿铁钛金属深度综合利用及超细磨钒钛铁精矿提质。 | 11300 | 1000 | 一季度：开展前期准备工作； 二季度：开展前期工作； 三季度：办理用地手续； 四季度：力争开工。 | 开展前期准备工作。 | 攀枝花市鑫帝矿业有限公司
19 | 攀钢钒炼钢厂无组织散排治理工程 | 弄弄坪街道 | 2024-2025年 | 对炼钢厂方坯、板坯等区域无组织散排进行超低排放环境整治。 | 10500 | 6000 | 一季度：设计审查，立项放行； 二季度：土建施工及结构安装； 三季度：设备购置； 四季度：安装调试。 | 正进行土建施工。 | 攀枝花钢钒有限公司
20 | 攀钢钒炼铁厂烧结机升级及机头除尘改造工程 | 弄弄坪街道 | 2024-2025年 | 对炼钢厂烧结机及机头除尘设备进行扩容改造，满足高炉生产超低排放要求。 | 10500 | 5000 | 一季度：设计审查，立项放行； 二季度：土建施工及结构安装； 三季度：购置设备； 四季度：设备安装及调试。 | 正开展新3号烧结机环冷机结构安装。 | 攀枝花钢钒有限公司
21 | 攀钢钒提钒炼钢厂1、2部脱硫扒渣系统升级改造 | 弄弄坪街道 | 2024-2025年 | 新建倾翻车南北走向、渣车东西走向独立的3套脱硫扒渣系统；新建倾翻车轨道延至新转炉加料跨，将现有提钒1#过跨线南延至新转炉加料跨；改造现有除尘系统；配套公辅设施改造等。 | 10000 | 4000 | 一季度：完成项目前期手续办理； 二季度：项目开工建设； 三季度：完成土建及结构施工； 四季度：具备设备安装条件。 | 项目已开工建设。 | 攀枝花钢钒有限公司
22 | 攀钢钒炼铁厂袋式除尘器超低排放改造（高炉区域、烧结区域、焦化） | 弄弄坪街道 | 2024年 | 对高炉区域转运系统新2转、新3转、新4转、烧3转、烧4转等转运站；烧结区域新2号与新3号配料室、新3号烧结机机尾整粒、四辊、对辊、原8转运站；焦化区域转运系统3#、#4翻车机、C系、新C系、预粉碎、二系筛焦楼、J25、315等转运站除尘系统进行升级改造。 | 9215 | 9215 | 一季度：完成招标及合同签订； 二季度：完成设备材料采购； 三季度：各转运站除尘设施改造； 四季度：建成投产。 | 项目已完成招标及合同签订，正在进行攀钢钒炼铁厂高炉转运站1号、2号集中除尘系统及新3号除尘改造。 | 区发改局
23 | 工程机械油改电及换电技术产业化项目 | 银江镇 | 2024-2025年 | 本项目主要是油改电再制造设备研发和光储充一体化移动换电中心站建设，建成后每站服务160部电动工程机械。2024年主要完成设备研发和批量生产，2025年启动移动换电中心站建设。 | 8500 | 3500 | 一季度、二季度：开展移动换电设备的研发； 三季度：开展装车试验，完成换电中心站建设前期相关手续； 四季度：启动换电设备批量生产，启动换电站中心建设。 | 已完成拆炉机的改造研发、结构件采购改造。 | 四川中青展科新能源科技有限公司
24 | 金沙·外滩 （银江府） | 炳草岗街道 | 2024-2025年 | 新建197000平方米商住楼。 | 8000 | 2500 | 一季度：开展项目前期准备工作并做好启动项目建设的准备工作； 二季度：继续推进前期工作并做好启动项目建设的准备工作； 三季度：完成前期准备工作并启动项目建设； 四季度：启动地下基础部分建设。 | 正在有序开展前期工作。 | 攀枝花市凯润置业有限责任公司
25 | 攀枝花市中汇特钢有限公司地块污染治理项目 | 高梁坪园区 | 2024-2025年 | 对中汇120亩地块进行污染治理和风险管控，采取垂直阻隔+辐射井+排水巷道+桩板墙+护坡工程+风险管控+固化稳定化+截排水沟+覆盖阻隔+地下水截获池+末端污水处理的治理方式。 | 7400 | 1000 | 一季度：争取上级资金； 二季度：争取上级资金，启动二期治理工程招标工作； 三季度：完成二期治理工程招标，完成异常固废区原位固化稳定化、地块外部地下水导排（排水巷道）工程； 四季度：完成地块堆体边坡防治、地块水平垂直防渗工程。 | 项目挂网招标中。 | 园管会
26 | 攀枝花市东区江北片区长寿路小区等5个老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 瓜子坪街道 | 2024-2026年 | 项目建设主要对江北片区长寿路、弄弄坪中路、大花地东路16号、新民路、烂院子综合楼等5个老旧小区，改造燃气管道2.67千米，改造排水防涝管网及沟渠20.97千米；改造小区相关道路1.215千米；改造人行道2.92千米；改造给水管网2.45千米，改造供电电缆8.5千米，改造居民活动场地3400平方米，改造停车场3420平方米以及安全隐患治理等配套基础设施。涉及区域居民2508户，7524 人。 | 6270 | 3135 | 第一季度：开展前期调研，收集居民改造意见，分类汇总； 第二季度：完成勘察设计招标； 第三季度：勘察设计、清单编制及财评等工作； 第四季度：完成施工单位、监理、过控等招标工作实现项目开工； | 已完成勘察设计招标，目前正在进行前期勘察设计工作。 | 瓜子坪街道
27 | 攀钢矿业朱兰铁矿智能产线建设 | 银江镇 | 2024-2025年 | 5G远程采矿拓展运用，朱兰铁矿产线自动化改造、信息化、IT基础设施及集控中心等建设；进一步提升产线自动化智能化水平、提高生产效率、提升本质化安全，促进作业流程优化和管理变革。 | 6000 | 4000 | 一季度：进行项目设计； 二季度：进行项目设计； 三季度：启动生产线自动化改造，信息平台建设； 四季度：完成部分智能采矿基础建设。 | 已完成1台钻机、1台电铲、1台矿卡智能化改造，完成5G专网及边缘计算中心扩建与调试。 | 攀钢集团矿业有限公司
28 | 攀枝花市中心医院门急诊楼、应急医疗救治设施及就医环境改善提升工程项目 | 大渡口街道 | 2024-2025年 | 建筑面积1.1万平方米，门急诊楼改造、综合楼及住院楼部分楼层、室外连廊等环境改造；完善提升医疗、消防和通风系统、医疗急救等设施设备。 | 6000 | 4000 | 一季度：办理前期手续； 二季度：可研或初设审批； 三季度：概算、招标； 四季度：进场开工。 | 已完成初步设计。 | 攀枝花市中心医院
29 | 东华山管护工程 | 东华街道 | 2024-2027年 | 对东华山公园进行提升改造，主要包括移交资产，启动规范化管理工作；开展游客服务中心、标示标牌、绿化、美化、商业设施配套等建设，完善景区功能；实施线上线下安全、森防、地灾等监控体系建设；开展景区评定工作。 | 5000 | 1000 | 一季度：制定管护提升方案，开展资产移交工作； 二季度：确定打造内容，启动打造工作； 三季度：开展1#、4#线步游小道拓宽等基础公服设施建设； 四季度：完成1#、4#线步游小道拓宽相关配套建设。 | 完成管护提升方案设计工作，确定打造内容，启动项目立项、施工图设计招标等工作。 | 区文广旅局
30 | 攀枝花市东区研学实践教育营地建设项目 | 弄弄坪街道 | 2024-2026年 | 装修及改建教室约 14000m2，装修及改建食堂、宿舍 5400m2，购置教学设施并实施校园绿化改造等。 | 4700 | 1300 | 一季度：完成项目初设； 二季度：落实项目资金，完善项目方案； 三季度：项目一期施工队伍进场； 四季度：全力推进施工。 | 1.已完成可研及立项，正在开展项目方案设计及初设方案； 2.项目施工图设计招标单位正在挂网招标； 3.学校目前已基本完成学生搬迁，待资产核查完后清空相关资产。 | 攀枝花市渡口文化传媒有限公司
31 | 冰点食品生产线改扩建工程 | 大渡口街道 | 2024-2025年 | 新建果脯坚果和饮料生产线以及包装处理线各一条，开发研究建设现代物流和智能销售终端系统一套，新建新能源充电站一座，对原有生产厂房、厂库、办公用房 48000 平米实施改扩建，对厂区景观、绿化、配电、道路等基础设施实施改造。 | 4362 | 2460 | 一季度：开展项目立项，报建工作； 二季度：开展项目场坪，基础建设； 三季度：开展主体建设； 四季度：完成厂区景观、绿化、配电、道路等基础设施实施改造。 | 项目已完成设计规划可研论证和场坪基础建设以及项目边坡治理和挡土墙的建设工作，正在开展主体工程建设工作。 | 攀枝花市冰点食品有限公司
32 | G353（S310) 淹没段防护工程 | 瓜子坪街道 | 2024年 | 本工程保护对象为攀枝花市东区 G353 国道（原 S310 省道），位于金沙江左岸 G353 国道（攀钢汽运公司轮胎翻新厂至攀运密地汽修厂区间段）临江岸坡。本工程采用“防洪堤+亲水平台+护坡”防护方案，分三段进行防护，防洪堤沿 G353 国道外侧布置，总长 1084.21m。防洪堤顶高程为 1001.35m，堤顶设置人行步道（宽 3m），临江侧采用放坡+挡墙和防洪墙防护，高程 999.5m 设置亲水步道（宽 1m）。 | 3584 | 3584 | 一季度：完成前期建设手续办理并开工； 二季度：完成水下部分建设； 三季度：完成主体工程； 四季度：完成整体项目验收。 | 主体工程已基本完工，正在实施回填土夯实、边坡清理、路面恢复等收尾工作。 | 区农交水局
33 | 攀钢钒普钢板块一体化运营管控平台建设 | 弄弄坪街道 | 2024-2025年 | 对各专业信息化系统进行改造，实现“产供销协同，两基地运营整合”的需求。 | 3500 | 2500 | 一季度：完成立项手续； 二季度：完成系统设计； 三季度：完成系统开发； 四季度：系统优化。 | 已完成一体化管控模式系统设计。 | 攀枝花钢钒有限公司
34 | 攀枝花市中心医院肿瘤防治中心配套工程 | 大渡口街道 | 2024年 | 在现有基础上肿瘤中心，增加医疗、科研、教学等业务用房；添置血液加速器、大孔径定位CT等设备；与国际先进诊疗技术相接轨；研究肿瘤发生发展和防治机制。 | 3500 | 3500 | 一季度：前期手续办理； 二季度：设备采购、配套工程； 三季度：完成肿瘤中心改建、设备采购完成； 四季度：完成设备安装、验收并投入使用。 | 已完成设备采购招投标。 | 攀枝花市中心医院
35 | 攀枝花市东区城镇防洪排涝基础设施建设项目 | 东区城区 | 2024年 | 本工程计划在东区城区内新建雨水排水管网13.1公里及其附属设施，新建排洪涵洞2.5公里，修补城区破损雨排水管网4.2公里。 | 3385 | 3385 | 一季度：完成项目招标工作； 二季度：项目开工并完成10%工程量； 三季度：累计完成30%工程量； 四季度：完成项目建设。 | 项目已完成密地现代物流园排洪箱涵、龙滩路排洪隧道A段、龙滩路排洪隧道B段、马家田尾矿库排洪隧道等施工内容。 | 区住建局
36 | 攀枝花钒制品自动化升级Ⅱ期—氧化钒A线自动化及控制系统升级 | 弄弄坪街道 | 2024-2025年 | 1.利用智能装备与检测技术、物联网、远程监控等技术，更好理顺生产物流，提高生产过程自动化水平与可控性，减少人工干预，及时正确采集产线数据，合理管理生产计划等； 2.推进生产线自动化、智能化、智慧化工厂建设，有利于提升产品质量和打造世界一流绿色、清洁工厂； 3.提高氧化钒A线控制自动化水平，精益化生产，提高劳动生产率。 | 2600 | 1000 | 一季度：完成立项手续； 二季度：完成系统设计； 三季度：完成系统开发； 四季度：完成控制系统硬件安装。 | 已完成设备详细设计。 | 钒钛资源股份有限公司
37 | 数智化管控中心建设 | 弄弄坪街道 东华街道 | 2024-2025年 | 目前钒钛产业的运营管控主要依靠人工统计与传递生产数据、运行状况、运营结果，管理效率偏低，数据时效性滞后。 | 2600 | 1600 | 一季度：完成立项手续； 二季度：完成系统设计； 三季度：完成系统开发； 四季度：完成信息系统平台搭建。 | 项目已完成系统设计。 | 钒钛资源股份有限公司
38 | 天香人和提档升级 | 东华街道 | 2024年 | 改造面积达7100平方米，按照建设双层新颖、现代化的宴会大厅，可同时容纳800人用餐，打造江南风格中餐包间，融入中国传统文化及茶文化元素，打造如家温馨的酒店的要求，对客房、餐厅、宴会厅、厨房、接待厅、吧台、办公区、员工宿舍等进行改造升级。 | 2500 | 2500 | 一季度：完成招投标； 二季度：启动项目建设； 三季度：设备采购及安装，餐饮部分投入运营； 四季度：整体完工投入运营。 | 水电改管已基本完成，已完成整体升级改造工程进度的50%。 | 攀枝花悦榕天香餐饮管理有限责任公司
39 | 攀枝花市东区东华街道聚宝路小区等3个老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 东华街道 | 2024-2026年 | 项目建设主要对东华街道聚宝路、攀枝花大道东段159号、攀大北苑等3个老旧小区，改造燃气管道0.96千米，改造排水防涝管网及沟渠11.27千米；改造小区相关道路0.67千米，改造人行道1.2千米，改造居民活动场地1000平方米，改造停车场1200平方米，及安全隐患治理等其他配套基础设施，涉及小区居民924户，2772人。 | 2310 | 1240 | 一季度、二季度：公开招投标设计单位和施工单位； 三季度：对攀大北苑小区改造排水防涝管网及沟渠、改造小区相关道路、改造人行道； 四季度：对攀大北苑小区改造公共卫生及相关配套设施、改造护栏、便民服务设施等其他配套基础设施。 | 已完成初步设计专家评审，正办理初步设计批复手续，下一步抓紧开展施工总承包招投标工作。 | 东华街道
40 | 圆沱沟排水口 迁改项目 | 银江镇 | 2024年 | 新建一排水隧洞将圆沱沟冲沟水引至马家田冲沟排出，迎宾苑小区场坪雨水自然散排至金沙江大道。圆沱沟排水口迁改主要建筑物包括进口沉砂池、进口明渠段、隧洞段、出口明渠段。 | 2168 | 2168 | 一季度：完成前期建设手续办理，开工； 二季度：洞脸与洞口段完成支护； 三季度：隧洞段开挖与支护，隧洞贯通 ； 四季度：隧洞衬砌与灌浆施工。 | 隧洞掘进207.04米，完成工程总量的33.73%。 | 区农交水局
41 | 攀枝花市中西医结合医院核医学科能力提升建设及配套设施 | 炳草岗街道 | 2024年 | 升级核医学科治疗设备PET-CT，与国际先进诊疗技术相接轨；建设核医学重点科室；引进进口等医疗设备，与国内、外顶级肿瘤医院合作、建立专家工作站。 | 2000 | 2000 | 一季度：前期手续办理； 二季度：设备采购、配套工程； 三季度：设备采购完成，房屋改造； 四季度：完成设备安装、验收并投入使用。 | 已完成招投标和改造装修。 | 攀枝花市中西医结合医院
42 | 东区阿署达花海足球场项目 | 银江镇 | 2024-2026年 | 新建11人制标准足球场5块、8人制足球场1块。 | 1975 | 500 | 一季度：优化意向方案； 二季度：确定招标代理机构，开展初设和施工图设计工作； 三季度：施工、监理招标； 四季度：开始施工，计划完成30%工程量。 | 已完成代理、设计单位招标，初设和概算正在修改完善。 | 区教体局
43 | 嘉翔30万羽生态鸡产养殖园项目 | 银江镇 | 2024年 | 项目建设内容为：建设鸡舍10栋、建设生活办公场所一栋、建设仓库4个、建设锅炉设备房2间、建设其他设施（三格式化粪池、沼气池、干粪堆积房、场区围墙、大门、消毒池、大门、绿化等）。 | 1500 | 500 | 一季度：完成场平及道路建设； 二季度：完成鸡舍等主体建筑物建设； 三季度：完成项目配套设施建设； 四季度：完善项目一期建设内容并规划二期工程。 | 1.一期工程已建设建成并投入使用； 2.二期工程视项目收益和未来规划逐步实施。 | 攀枝花市嘉翔养殖有限责任公司
44 | 城乡融合示范街区 | 大渡口街道 | 2024-2025年 | 1.局部道路拓宽、交叉口进口道路拓宽、道路急转弯线型改造、交通标线更新、路面修缮提升。金华巷道路改造提升，区域交通管控设施提升（标志、标线、交通监控设施等）； 2.五华路、金山路、金福南街等道路沿线景观提升、共富场景打造及产业引导、广场景观改造等； 3.提高阳光大道与攀枝花大道中段2条干道在大渡口主要区域的联结效率，打通多年限制区域发展的若干交通堵点，激发中间区域发展活力，以阳光大道通车带动典型“城中村”城乡融合发展。 | 1332 | 1065 | 一季度：开展项目立项，前期准备； 二季度：开展项目用地手续办理； 三季度：开展环评、可行性研究； 四季度：进场开工。 | 正调整优化项目规划设计和可研立项编制工作，向上积极争取资金支持。 | 大渡口街道
45 | 攀枝花市二十五中小花海小学新建食堂项目 | 炳四区 | 2024 年 | 拟建食堂 2000 平方米，其中食堂部分 1800 平方米，连廊 200 平方米。食堂（含部分连廊新建）包括建筑、结构、给排水、电气、暖通等。 | 1160 | 1000 | 一季度：招标确定施工、监理单位； 二季度：进场施工，完成主体工程； 三季度：内容装饰、设备安装调试，全面完工，9月投入使用。 | 主体和二次砖砌体结构已完成，正在开展装饰装修。 | 区教体局
46 | 东区2024年度地质灾害综合治理项目 | 东区 | 2024年 | 在全区选取5处险情紧迫、已完成前期勘查（施工图）设计的地质灾害隐患点，实施工程治理或排危除险，其中地质灾害工程治理隐患有3处，地质灾害排危除险隐患2处。采取主要工程措施为防护网、截排水沟、沉沙池等对地质灾害隐患进行治理。 | 1134 | 1134 | 一季度：开展项目前期手续办理； 二季度：5月前完成所有项目的挂网工作，5月底前进场施工； 三季度：完成项目建设80%； 四季度：项目完工。 | 五个项目均开工。其中：攀枝花市花城外国语学校篮球场东侧滑坡治理工程主体已完成80%；攀枝花市东区银江镇华山村1社泥石流隐患治理工程已完成35%；攀枝花市东区公山湾崩塌隐患治理工程已完成10%；攀枝花市东区银江镇双龙滩村硫磺沟李华友房屋后山崩塌排危除险已完成40%；攀枝花市东区银江镇双龙滩村硫磺沟韦先碧房屋后侧滑坡排危除险已完成20%。 | 市自规局东区分局
47 | 攀枝花市东区弄弄沟山洪沟防洪治理项目 | 银江镇 | 2024年 | 综合整治河道长度3.05km，设计新建堤防长度1.403km，河道综合疏浚3.05km。 | 1077 | 860 | 一季度：开展项目前期工作； 二季度：开工，完成土石方开挖和部分堤防浇筑； 三季度：完成堤防全段浇筑； 四季度：改造疏浚河道3.05km。 | 已完成堤防基槽开挖1467m（土石方开挖量2.0139万m3），堤防混凝土浇筑1230m（混凝土浇筑量1.0200万m3），堤防回填完成1020m（土石方回填量0.75万m3），防浪墙钢筋绑扎1000m（钢筋制安量9.65t）。 | 攀枝花市东区农业技术推广站
48 | 弄密村大坪子 1.98 兆瓦分布式光伏发电项目 | 银江镇 | 2024年 | 攀枝花市东区银江镇弄密村大坪子 1.98 兆瓦分布式光伏发电项目在弄密村大坪子上部空间，架空建设 1.98MW 分布式光伏电站。上网方式为全额上网。项目总投资约 803 万元，建设期为 6 个月，年发电量约 231 万 kW.h。 | 1000 | 1000 | 一季度：开展项目前期工作； 二季度：启动项目建设； 三季度：设备采购及安装； 四季度：整体完工投入运营。 | 正在办理前期手续。 | 攀枝花新能星洲新能源有限责任公司
49 | 雅江桥（3001 桥）维护工程项目 | 银江镇 | 2024年 | 实施桥梁维护、亮化提升整体形象工程。 | 1000 | 1000 | 一季度：完成项目方案设计； 二季度：确定施工单位，具备动工条件； 三季度：开展桥梁维护维修建设； 四季度：完工。 | 已全面完工。 | 攀枝花市交通投资开发有限公司
50 | 吾同书院 | 炳草岗街道 | 2024年 | 建设书院、休闲、住宿于一体的康养中心。对康养中心和环境进行打造，建设特色主题民宿。改建室外绿化、景观、休闲场地、停车场等环境。对室内进行装修，安装安控，对消防系统进行完善，打造基础服务。 | 1000 | 1000 | 一季度：完成项目方案设计； 二季度：正式施工； 三季度：施工验收完成并投入运营。 | 项目主体工程已建设完毕，正在购进相关设施设备。 | 吾同书院
51 | 炳草岗牙科医疗综合体建设提升 | 炳草岗街道 | 2024年 | 对多家口腔门诊医院进行升级改造，规划设计建设医疗处室，扩容医疗门诊室，新增综合医疗室、候诊区、护士站、消毒区，引进先进的口腔医疗设备，包括数字化口腔X光机、激光治疗设备、口腔CT等设施设备。 | 1000 | 1000 | 一季度：进行项目方案设计； 二季度：确定项目方案，完善项目资料； 三季度：等待审批后进行下一步招标工作； 四季度：争取完成项目进度20%以上。 | 项目方案已定，正开展进场施工准备工作。 | 攀枝花市东区博爱门诊部、攀枝花明皓口腔医院有限公司等
52 | 水岸金沙娱乐休闲中心 | 大渡口街道 | 2024-2025年 | 对原金沙公园实施整体打造，道路沿线景观提升、公园场景打造及产业引导、广场景观改造；户外市场建设，建筑与公共空间提升，以及休闲娱乐设施建设。 | 1000 | 586 | 一季度：开展项目立项，前期准备； 二季度：开展项目用地手续办理； 三季度：开展环评、可行性研究； 四季度：开展项目建设。 | 已完成项目规划设计，正在推进项目基础设施建设。 | 攀枝花金色欧尚酒业有限责任公司
53 | 攀枝花人力资源服务产业园东区分园 | 东华街道 | 2024年 | 项目建筑面积965.77平方米。建立零工驿站、人才之家、共富工坊、贸易联盟四大服务品牌，提供行业交流、人才大数据、线上产业园、项目合作、孵化培育、总部经济六大服务载体，为攀西国家战略资源创新开发试验区、攀枝花共同富裕试验区建设提供融合式人力资源服务。 | 1000 | 500 | 一季度：完成方案设计、前期手续办理； 二季度：启动园区建设； 三季度：启动园区入园企业招引； 四季度：完成项目建设并运营。 | 完成园区装修企业招投标工作，中标企业已进场施工。 | 区人才服务中心
54 | 区域应急救援能力提升项目 | 大渡口街道 炳草岗街道 东华街道 弄弄坪街道 瓜子坪街道 银江镇 | 2024-2026年 | 采购指挥车1台、通信指挥车（小型动中通）1台、宿营车（大）1台、公网集群对讲1套、单兵图传1套、音视频布控球1套、窄带自组网电台1套、短波通信台1套、指挥帐篷1套、保障帐篷1套、救灾单帐篷1000顶、救灾军棉被667床、救灾军绿大衣2000件、救灾折叠床2000张。 | 1000 | 200 | 一季度：确定资金来源； 二季度：梳理汇总装备需求； 三季度：确定救援装备参数型号； 四季度：做好采购有关工作，明确装备采购清单。 | 已确定资金1000万元（含区级配套500万元），正等待省应急厅对采购车辆及装备进行评审。 | 区应急管理局
55 | 辉诺康养产业孵化园 | 炳草岗街道 | 2024年 | 项目建筑面积1100余平方米。建设体能训练场、医美产业馆、综合培训室、康养酒店、康养产业孵化区等设施，开展康养技能培训、居家养老服务、旅游、中西医理疗康养等业务，为康养产业链条延伸提供综合性解决方案。 | 1000 | 1000 | 一季度：开展市场调研； 二季度：签订投资协议； 三季度：启动基地建设； 四季度：建成并投入运营。 | 已签订投资协议，启动基地建设。 | 四川辉诺健康养老服务有限公司
56 | 菩提苑城乡共富示范院 | 大渡口街道 | 2024-2025年 | 利用村集体土地，通过招商引资与华山村共同开发的模式，主动探索农村闲置宅基地的盘活利用新举措，探索城乡共富新模式。将其打造成集休闲、餐饮、娱乐、弘扬乡村文化于一体的旅游业态。 | 1000 | 700 | 一季度：开展项目立项； 二季度：开展项目用地手续办理； 三季度：开展环评、可行性研究； 四季度：进场开工。 | 已完成项目规划设计，正在开展项目用地手续办理。 | 攀枝花铭晖农业开发有限公司
57 | 尾矿沟桥及连接线改建工程 | 瓜子坪街道 | 2024年 | 复建道路按照现有桥面高程，方案由桥梁改为涵洞。复建段道路沿现有老路布设，平纵断面设计与原路线保持一致，起终点高程均与现状道路顺接。复建道路长度 52.72m，公路路基临江侧路堤填料为填石路堤，填石路堤内侧采用石渣回填，填石路堤边坡坡比为 1：1.5，临江侧采用 C20 混凝土护面，厚度 20cm，下设10cm 厚碎石垫层，坡脚采用堆石棱体护脚。涵洞采取用 3m×2m 钢筋混凝土箱涵，长度为 22m，采用 C30 钢筋砼结构。 | 941 | 941 | 一季度：完成前期建设手续办理，开工； 二季度：主体桥梁拆除，并完成箱涵安装及路面恢复； 三季度：完成整体项目验收。 | 项目已完工。 | 区农交水局
58 | 攀枝花市第九小学校学生宿舍及食堂新建项目 | 瓜子坪街道 | 2024年 | 对市九小实施改扩建，新建学生宿舍和食堂，建筑面积约1200平方米，补齐校园生活基础设施短板 | 890 | 600 | 一季度：主体施工，计划投资150万元； 二季度：主体施工及装饰装修，计划投资250万元； 三季度：设备配置、安装调试，计划投资200万元，全面完工，9月投入使用。 | 已完成主体施工。外墙砂浆抹面完成，内墙砂浆抹面完成，窗户安装完成，节能验收完成，防水验收完成，2-6层水电完成，外架已拆除。 | 区教体局
59 | 沙坝村、攀枝花村、华山村等9个村水环境综合治理项目第三标段 | 银江镇 | 2024年 | 在五道河村、弄密村、攀枝花村、沙坝村、阿署达村等建设污水收集管网，五道河村农村生活污水处理率≥60%，弄密村、攀枝花村、沙坝村、阿署达村生活污水处理率≥85%。 | 755 | 755 | 一季度：完成设计方案通过相关部门和专家的评审； 二季度：审图和财评； 三季度：确定施工单位并进场施工； 四季度：施工。 | 已完成审图和财评。 | 银江镇
60 | 18#19#排水口 改建工程 | 瓜子坪街道 | 2024年 | 左18#排水口箱涵过公路段不改造，公路段以外段进行改造，改造段结构断面净宽2.0m，净高2.0m，全长57.90m，进口高程999.30m，设计地面高程1001.53，出口高程998.50m，箱涵坡度i=0.0138，设八字型排水口。左19#排水口采用就地改造方式，左19#排水口箱涵结构断面净宽7.40m，净高1.00m，全长127.27，进口高程998.50m，设计地面高程1001.53，出口高程998.00m，箱涵坡度i=0.00393，设八字型排水口。 | 502 | 502 | 一季度：完成前期建设手续办理并开工建设； 二季度：完成项目建设； 三季度：完成整体项目验收。 | 项目已于6月中旬完工。 | 区农交水局
61 | 东区森林防火通道建设项目 | 银江镇 | 2024年 | 在银江镇建设4条防火通道，道路总长6.37公里。A线长0.81公里，起点接银江镇弄密村陈家湾，终点接银江镇弄密村大坪子；B线长2.896公里，起点接银江镇双龙滩村邓纸厂，终点接红兰路；C线长1.506公里,起点接银江镇弄密村四社鸭蛋包沟，终点为银江镇弄密村四社杨家屋基；D线长1.158公里，起点接银江镇沙坝村四社在建道路，终点接银江镇沙坝村四社桃子坪。 | 500 | 500 | 一季度：完成公路方案设计项目设计工作； 二季度：开展项目立项、财评及招标工作； 三季度：项目开工建设； 四季度：项目建设竣工并完成验收。 | 已完成项目立项、财评及招标工作，已确定项目监理服务方。 | 区林业局
四、加快前期项目35个 |  |  |  |  | 1300520 | 0
1 | 朱兰铁矿钒钛磁铁矿深度开发及配套设施 | 高梁坪园区 | 2025-2033年 | 利用5G技术、绿色开采技术，持续开发朱兰矿区尖包包矿段、朱家包包矿段，实施朱矿采场大扩帮、兰山挂帮矿回收、尖山充填一期工程、5G智能化设施等建设，形成1500万吨/年的钒钛磁铁矿开采规模。 | 511282 | _ | 力争完成项目设计方案，办理用地、环评等前期手续。 | 目前正在办理采矿权证。 | 攀钢集团矿业有限公司
2 | 诺睿方舟系列 | 炳草岗街道 | 2025-2029年 | 本项目含诺睿方舟康养中心项目、诺睿方舟城市会客厅项目两个子项目，将采取分批供地、分步实施的模式进行开发建设。 | 200000 | _ | 进一步做好居民清退及安置工作，力争12月底前完成供地。 | 正在与有关部门积极沟通，明确项目红线范围。 | 诺睿德投资控股集团有限公司
3 | 曲江文投文旅系列项目 | 炳四区 | 2025-2028年 | 围绕阿署达花海公园、东华山体育公园等项目的相关文旅产业，开展系列项目合作。 | 80000 | _ | 力争年底前签订正式投资合作协议。 | 正在就拟合作领域及项目展开交流磋商 | 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司
4 | 年处理500万吨低品位废弃资源综合利用项目 | 高梁坪园区 | 2025-2026年 | 该项目计划投资6.9亿元。预计年营业收入约1.07亿元，税收约200万元，推动约400名人员就业。 | 69000 | _ | 力争签订投资协议，完成项目备案，办理用地等手续。 | 正在做项目初设、环评、安全“三同时”、能评等。 | 攀枝花灿瑞矿业有限公司
5 | 壹号大院 | 炳草岗街道 | 2025-2026年 | 新建50000平方米商住房。 | 49000 | _ | 力争完成方案设计、规划调整，项目审批工作。 | 目前正在办理相关施工前期手续。 | 攀枝花市明俊房地产开发有限公司
6 | 高梁坪片区工业固废填埋场工程 | 高梁坪园区 | 2025-2026年 | 本项目占地面积75.02万m2，建设内容主要包括挡渣坝及排渗系统、排洪系统、防渗系统、运输系统、监测系统等相关配套设施。填埋场最大堆排标高1570.00m，最低标高1372.00m，总堆置高度198m，总容积4059万m3。 | 45224 | _ | 加快前期手续推进。 | 完成项目备案；完成可研报告编制；完成《建设用地压覆影响区范围参数确定论证报告》；完成《压覆已查明重要矿产资源评估报告》编制，等待送审；正在编制《溃后泥沙流影响评价研究》报告。固废填埋场项目安全影响范围与攀矿公司拟申请采矿权范围存在重叠，正在与攀矿公司协商。 | 高创投公司
7 | 攀枝花市第十五中学校教育集团花海中学校新建教学楼和科创楼项目 | 炳四区 | 2025-2026年 | 总建筑面积 18190.86 平方米，其中教学楼1栋建筑面积 10162.29平方米，科创楼1栋建筑面积8028.57 平方米。 | 30000 | _ | 力争完成项目设计方案，开展前期手续办理。 | 完成立项批复、用地预审与选址意见书。 | 区教体局
8 | 攀枝花公园提升打造项目 | 炳草岗街道 | 2025-2026年 | 对攀枝花公园进行提档升级打造，主要建设补充完善服务中心、停车场、旅游厕所、服务用房、绿化景观等设施。 | 30000 | _ | 形成公园资产出让方案，开展公园委托管理以及项目提升打造策划方案设计工作。 | 公园经营权委托方案已报市政府批复。 | 攀枝花市文旅集团有限公司
9 | 二小南侧棚改地综合开发 | 炳草岗街道 | 2025-2026年 | 占地约40余亩，拟结合学校、医院、公园等区位优势进行综合开发。 | 30000 | _ | 完成初步方案设计、土地整理及土地产权注销。 | 正在与有关部门积极沟通，明确项目红线范围。 | 待定
10 | 攀枝花东区炳四区中部片区供水管网建设项目 | 炳四区 | 2025-2026年 | 项目拟于炳四区中部片区铺设供水管网79.25千米，日供水规模达到3.56万立方米。建设恢复路面45826.00平米，建设恢复路基73776.00平米。 | 24945 | _ | 力争完成项目设计方案、备案，办理用地、环评等前期手续。 | 完成前期用地、环评、立项等前期手续。 | 区住建局
11 | 西海岸片区城市更新 | 炳草岗街道 | 2025-2026年 | 对西海岸花鸟市场、西海岸市场及其周边进行更新改造。 | 20000 | _ | 确定方案和责任单位。 | 攀枝花市兴东投资建设集团有限责任公司和攀枝花城建交通（集团）有限公司已初步达成意见，兴东集团正在准备战略合作协议及后续合作方案报区政府常务会审议，审议通过后立即启动办理项目公司注册手续。 | 待定
12 | 五十四片区城市更新 | 大渡口街道 | 2025-2027年 | 对五十四小商品批发城及周边进行改扩建、零星棚改楼栋进行再利用、完善消防等基础设施，升级改造为川西南片区最大的小商品批发集散地。 | 20000 | _ | 办理前期手续，争取上级资金。 | 正在不断调整优化项目规划设计和 可研立项编制工作，向上积极争取 资金支持。 | 大渡口街道
13 | 攀枝花东区金沙江流域及其支流水环境综合整治项目 | 大渡口街道银江镇 | 2025-2026年 | 对东区金沙江及其支流雅砻江、大河开展生态环境综合治理，包括流域水环境保护治理工程、农业面源污染治理工程、生物多样性保护监管工程和污染监测监管规范化工程。 | 19800 | _ | 力争完成项目前期手续办理。 | 已申报加快长江沿线高质量绿色融合发展(沿江污水厂网河湖一体化综合治理)资金争取。 | 区农交水局
14 | 攀枝花创杰科技有限责任公司尾矿深度回收综合利用项目 | 高梁坪园区 | 2025-2026年 | 拟以石家湾综合渣场尾矿为原料，新建一条10万吨/年的钛精矿生产线，采用“重选—磁选—磨矿分级—浮选”等工艺流程对该部分资源进行深度回收利用，以进一步提高钛资源的回收率。 | 17000 | _ | 力争完成项目设计方案、备案，办理用地、环评等前期手续。 | 前期手续办理中。 | 攀枝花创杰科技有限责任公司
15 | 攀枝花1964公交记忆项目 | 炳草岗街道 | 2025-2026年 | 该项目拟选址万象城北部公交公司地块，依托公交记忆打造现代网红消费新场景，构建特色街区。 | 15000 | _ | 开展项目前期工作，力争6月底前签订协议。 | 目前双方已就协议内容基本达成一致。 | 中新房华建集团有限公司
16 | 攀枝花市密地现代物流园区铁路专用线 | 瓜子坪街道 银江镇 | 2025年 | 新建专用线设货物线3条，其中怕湿货物线1条，贯通式布置，装卸有效长229m，采用叉车装卸；集装箱货物线2条，尽头式布置，装卸有效长分别为223m、263m，采用龙门吊装卸。 | 14000 | _ | 开展公司股权转让程序。 | 已完成基础建设（挡土墙、场坪），并获得拟建铁路专用线“可研、初设、施工图设计”批复。现已按照共同打造攀枝花物资（应急物资）集散储备中心（暂定名称）拟定新的设计方案，并对接市发改委确定新的设计方案。 | 四川密地物流园投资有限公司
17 | 攀枝花市东区主城区污水管网建设项目 | 大渡口街道 炳草岗街道 东华街道 弄弄坪街道 瓜子坪街道 银江镇 | 2025-2026年 | 新建和改造主城区21平方公里区域内生活污水管网68.67公里，主要涉及阳光大道、炳华路、湖滨路等路段污水管网改造，对尚未实现雨污分流的小区进行分流改造，改造道路红线内的市政污水管网，彻底实现片区雨污分流。新建和改造DN300污水管道21.59公里、DN400污水管道36.45公里、DN600污水管道10.63公里，配套新增或改造污水检查井865个，修补污水管网缺陷问题1112处。改造后生活污水集中收集率预计提高10%以上，达到87%左右，大渡口、炳草岗、小沙坝等三个污水处理厂进水BOD浓度分别提升到145mg/L、110mg/L和100mg/L以上。 | 11635 | _ | 力争完成项目前期手续办理。 | 正在争取上级资金。 | 区住建局
18 | 矿业公司朱兰铁矿铁路线改胶带运输 | 高梁坪园区 | 2025年 | 建设一条胶带运输系统替代现有的密朱铁路，将朱兰铁矿采场矿石通过胶带运至选矿厂，建设规模为1350万t/a。 | 11282 | _ | 力争完成项目设计方案，办理用地、环评等前期手续。 | 目前正在开展方案论证。 | 攀钢集团矿业有限公司
19 | 中医药制剂及研发中心 | 炳草岗街道 | 2025-2026年 | 依托攀枝花市学院附属医院的中医药独特优势，建设集中医药制剂生产、中医药研发，中药材深加工，中医药食药同源体验为一体的中医药研发产机构，项目占地约16亩，建设内容：中药种植基地、业务用房、研发中心、生产车间、储存库房等。 | 10000 | _ | 力争完成项目设计方案，加快确定选址。 | 正在选址。 | 攀枝花市中西医结合医院
20 | 腾龙蓝莓文旅庄园 | 银江镇 | 2025-2026年 | 腾龙蓝莓文旅庄园项目，拟在银江镇大坪坝选址，投资建设腾龙蓝莓文旅庄园项目。建设集蓝莓种植、旅游观光、科研、采摘于一体的农文旅结合项目，打造具有地方特色的蓝莓文化品牌。 | 10000 | _ | 开展项目前期工作，力争10月底前签订协议。 | 正在与企业积极沟通选址。 | 攀枝花市嘉茂农业科技有限公司
21 | 攀枝花市妇幼保健院妇女儿童健康服务能力建设 | 炳四区 | 2025-2026年 | 新建规模约19040平方米。公共卫生业务用房、营养配餐用房、后勤保障、托幼机构等用房，地下建筑车库。 | 10000 | _ | 力争完成项目设计方案、备案，办理用地、环评等前期手续。 | 正在开展前期工作。 | 攀枝花市妇幼保健院
22 | 攀枝花矿产品（钒钛钢铁）物流交易集散中心 | 瓜子坪街道 | 2025-2026年 | 包括3万平方米的钒钛仓储库、公铁联运智能信息平台（涵盖钒钛、矿产品等）以及与攀枝花钒钛交易中心联系成为钒钛产品交割地和装卸机械配套库。 | 9500 | _ | 力争完成项目前期手续办理。 | 现正在办理建设用地规划许可手续，等待自规部门出具选址意见书，同步在完善制作方案。 | 四川密地物流园投资有限公司
23 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 弄弄坪街道 | 2025-2026年 | 本工程改造攀枝花市东区庭院原有老旧燃气管线55.326km，改造原有老旧燃气立管（含引入管、水平干管）35.645km，对11511户居民用户原有户内软管进行更换及安装燃气自闭阀、家用报警器等安全装置。改造后工程量主要包括：庭院燃气管道工程39.43km；燃气立管（含引入管、水平干管）133.19km（含集中挂表后不锈钢钢管）；更换户内设施（含户内软管更换及安装燃气自闭阀、家用报警器）共11511户。 | 8954 | _ | 开展项目资金争取及前期工作。 | 正加快开展前期工作。 | 区综合执法局
24 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（瓜子坪、长寿路片区） | 弄弄坪街道 瓜子坪街道 | 2025-2026年 | 本工程改造攀枝花市东区庭院原有老旧燃气管线36.159km，改造原有老旧燃气立管（含引入管、水平干管）37.782km，对12209户居民用户的原有户内软管进行更换及安装燃气自闭阀、家用报警器等安全装置。改造后工程量主要包括：庭院燃气管道工程29.75km；燃气立管（含引入管、水平干管）140.32km（含集中挂表后不锈钢钢管）；更换户内设施（含户内软管更换及安装燃气自闭阀、家用报警器）共12209户。 | 8693 | _ | 开展项目资金争取及前期工作。 | 正加快开展前期工作。 | 区综合执法局
25 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（炳草岗、东华片区） | 炳草岗街道 东华街道 | 2025-2026年 | 本工程改造攀枝花市东区庭院原有老旧燃气中低压管线51.26km，改造原有老旧燃气立管（含引入管、水平干管）41.19km，对13885户居民用户的原有户内不锈钢波纹软管进行更换及安装燃气自闭阀、家用报警器等安全装置。改造后工程量主要包括：庭院燃气管道工程：29.40km；燃气立管（含引入管、水平干管）123.46km（含集中挂表后不锈钢钢管）；更换户内设施（含户内软管更换及安装燃气自闭阀、家用报警器）共13885户。 | 8678 | _ | 开展项目资金争取及前期工作。 | 正加快开展前期工作。 | 区综合执法局
26 | 攀枝花市城市原点基础设施及工业旅游文旅融合建设项目 | 瓜子坪街道 | 2025-2026年 | 以兰尖社区兰一区现有11处历史文化建筑为依托，打造兰一区历史文化街区，复原兰一区苏联专家院、供销社等；升级改造兰尖故事博物馆、城市原点广场、狮子山万吨大爆破指挥部旧址及观景台，新建文旅拓展培训中心、活动场地、观光步道、游客服务中心等服务设施。 | 7500 | _ | 力争完成项目设计方案，开展省级文旅融合示范项目政策争取等工作。 | 完成《城市原点项目街区一体化打造方案》设计工作。申报2024年四川省文旅融合重点项目并入围，为项目争取省级文旅融合重点项目支持资金。 | 攀枝花市忆故事居民服务有限责任公司
27 | 村庄联通工程 | 银江镇 | 2025-2026年 | 在银江镇6个村实施村庄道路建设28.7公里，设计标准为单车道，4级公路标准。 | 7749 | _ | 开展项目资金争取及前期工作。 | 已完成可行性报告编制工作。 | 银江镇
28 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（大渡口、南山片区） | 大渡口街道 | 2025-2026年 | 本工程改造攀枝花市东区庭院原有老旧燃气中低压管线39.17km，改造原有老旧燃气立管（含引入管、水平干管）27.785km，对9277户居民用户的原有户内软管进行更换及安装燃气自闭阀、家用报警器等安全装置。改造后工程量主要包括：庭院燃气管道工程18.41km；燃气立管（含引入管、水平干管）112.87km（含集中挂表后不锈钢钢管）；更换户内设施（含户内软管更换及安装燃气自闭阀、家用报警器）共9277户。 | 6498 | _ | 开展项目资金争取及前期工作。 | 正加快开展前期工作。 | 区综合执法局
29 | 年产30万吨矿山尾矿充填胶固剂材料及钒钛尾矿综合利用生产线建设工程项目 | 高梁坪园区 | 2025-2026年 | 建设年产30万吨矿山尾矿充填胶固剂材料及尾矿综合利用项目。 | 4000 | _ | 力争完成用地、环评等前期手续办理。 | 加快项目选址 | 攀枝花旭泰新材料科技有限公司
30 | 攀枝花市东区江南片区竹湖园片区等4个老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 炳草岗街道 | 2025-2026年 | 项目建设主要对江南片区竹湖园、老市委家属院、临江路76号1栋、原机械公司家属院等4个老旧小区，改造排水防涝管网及沟渠12.75千米，改造小区相关道路1.46千米，改造人行道1.6千米，改造消防管道1.2千米，改造居民活动场地1100平方米，改造停车场450平方米以及安全隐患治理等配套基础设施，涉及小区居民1268户，3804人。 | 3170 | _ | 开展方案设计、规划调整和施工单位招投标等前期准备工作。 | 2024年4月已完成项目初设招标工作。 | 炳草岗街道
31 | 高品华府幼儿园新建项目 | 大渡口街道 | 2025-2027年 | 幼儿园占地面积 3796.42平方米，规划建设9个班，新建教学楼、门卫室等，总建筑面积3161.01平方米，配套室外活动场地、绿化、挡墙等。 | 2610 | _ | 力争完成建设资金、土地和工程招投标等开工前的各项准备工作。 | 完成立项批复、用地预审与选址意见书、方案审查，待报用地和工程规划许可。 | 炳草岗二街坊幼儿园
32 | 东区公共实训基地 | 瓜子坪街道 | 2025-2027年 | 项目占地面积4亩，建筑面积6500m2。建设公共实训中心、创新创业中心、人才服务中心等综合性实训大楼，教研室、仓库、信息化设施，以及给排水、消防等配套基础设施和各类辅助设备设施；配置电工、焊工、汽车维修工、建筑金属构造、中式烹调师、中式面点师、育婴员、保育师、养老护理员等工种培训设施。 | 2500 | _ | 完成土地规划调整，开展立项申报和方案设计工作。 | 目前还在进行土地规划调整协商等相关工作。 | 区人社局
33 | 阿署达工业文化创意产业区（尾矿库泵房升级改造） | 银江镇 | 2025-2026年 | 占地约10亩，建筑面积约3000平方米，对原尾矿库泵房进行提升打造，建成集特色餐饮、文化体验、休闲娱乐为一体的文旅综合体。 | 1500 | _ | 开展泵房移交、项目招商、方案设计、手续办理等工作。 | 赴成都开展项目招商，已有意向商计划到攀考察项目。 | 待定
34 | KOL共富人才基地（一期） | 炳草岗街道 | 2025-2026年 | 项目一期建筑面积500余平方米。建设共富工坊、共富直播间、共富技能培训室、共富供应链平台、共富创客联盟等设施，引进高端技能人才、工匠（大师）建立共富导师团队，开展直播经济培育、网红矩阵孵化、产业项目风投，开展玉雕、岩彩画等产业培育，带动困难人群就业增收，建立区域共富单元。 | 1000 | _ | 开展市场调研、方案设计等，力争签订投资协议，启动项目建设。 | 目前正在开展市场调研，确定方案设计可行性等相关工作。 | 攀枝花领鲜农业科技有限责任公司
35 | 攀枝花数智交通物流产业园项目 | 银江镇 | 2025-2026年 | 建设物流配送平台，集中智能分拣中心，电商直播平台。 | 待定 | _ | 力争签订正式投资合作协议，完成供地。 | 区经合局组织攀枝花交投多次召开龙密路数智物流园项目推进会，会议就双方投资合作协议核心条款进行商务谈判。 | 攀枝花市城建交通有限公司