## 民生实事6月
附件
攀枝花市东区2022年度民生实事推进情况表 （6月）
序号 | 项目名称 | 民生实事简介及年度工作目标 | 进度安排 | 资金预算额及 资金来源 | 牵头单位 | 协作单位 | 本月推进情况 (综合区情平台报送进度) | 是否达到进度 | 备注
一、着力添动能、增活力，在改革创新上突破突围
1 | 科技教育和科技阵地建设 | 开展省级科普共享基地及微型科普馆建设，打造一批有场地、有资源、可开放、有人员、有活动的科普共享基地，支持3-4家社区、学校及企业建设“微型科普馆”。持续开展青少年科技教育，举办机器人竞赛、青少年创新大赛等赛事活动，邀请省青少年活动中心专家前来授课，指导辖区科技信息老师做提升专业素养，提高辖区科技教育教学质量；结合大型科普活动，针对青少年适龄教育、益智、娱乐、休闲的全新体验学习项目，让青少年在沉浸式体验中学习前沿科技知识。 | 一季度开展省级科普共享基地的申报和审核工作，完成微型科普馆项目的申报和筛选；组织开展科普体验活动。 二季度开展微型科普馆项目审核；筹备并举办青少年创新大赛，筹备四川省青少年机器人大赛，组织辖区科技老师开展业务技能培训。 三季度协调省科协组织专家评审，确定省级科普基地名单，打造建设微型科普馆；举办机器人大赛并邀请全省机器人爱好者来攀参赛。 四季度组织青少年、群众参观省级科普基地，完成微型科普馆建设并开展大型科普活动5次。 | 区级科普经费20万。 | 区科技局 | 区教体局 团区委 | 以举办科技之春科普活动为契机，组织在校学生现场观摩无人机编队表演、机甲大师、机器狗等。正在进行微型科普馆项目审核。组织参加攀枝花市第三十七届青少年创新创业大赛，已完成项目申报。与省科协对接，积极筹备四川省青少年机器人大赛相关工作。开展省级科普基地申报，组织电小芒、酷咔机器人完成申报工作。组织开展微型科普馆、区级科普示范基地申报、评定工作，已收到4家单位申报申请。就城市青少年科技教育论坛具体事宜与省青少年中心进行详细对接，明确了举办的方式和内容。会同教育局研究科普（科创）基地学校创建工作，激励学校开展青少年科技教育。达到进度。 | 是
2 | 数字档案馆建设 | 按照上级要求，采用分期分批逐步到位的方式，推进档案资源数字化、档案管理信息化和档案服务网络化的“智慧档案”建设。区档案馆将建设电子档案数据支撑平台、电子档案管理与服务平台、操作平台、硬件支撑体系以及机房提升改造，不断提高档案馆的工作效率和安全性，建立完善覆盖全馆及区属立档单位的档案接收、管理、保存、安全和服务体系，以逐步努力建设达到“国家级数字档案馆”标准，更好地服务政治、经济、社会民生。 | 一季度完成数字档案馆基础设施设备安装及调试工作，开展试运行。 二三季度通过实操、修正、完善、加强的方式完成建设，确保运行。 四季度完成验收相关工作，持续开展优化工作。 | 区级财政预算约70万元。 | 区档案馆 | 区财政局 区信息技术中心 | 已全部完成采购软硬件的安装工作，已完成80%数据系统导入工作，已完成70%原文挂接工作，已完成对馆内人员数字化档案馆系统应用的培训工作，目前正在进行剩余的数据导入以及原文挂接工作，对接处理库房温湿度和智能监控设置事宜。 | 是
3 | 开展“街警联动”试点，助力基层治理 | 在原有“党建红+公安蓝”基层治理警务模式的基础上，开展“街警联动”试点。加强硬件建设—完成东华派出所建设，加强软件提升—依托新源路特色党建示范街、区公安分局中环屯警点打造社会治理示范区示范窗口。 | 一季度完成新源路街区商户调查走访。 二季度启动党建示范窗口建设。 三季度基本完成配套点位建设。 四季度深化完善服务项目验收，投入使用。 | 争取上级组织部门资金、自筹资金20万元。 | 东华街道 | 东区公安分局 区委组织部 | 会同东区公安分局、金碧天下小区物业、中环天地物业现场会协商中环警务亭（即党建示范窗口）升级打造工作，商讨决定在警亭旁打造示范窗口，初步商定服务内容。现已联系广告公司做整体氛围营造，启动建设工作。 | 是
二、着力促转型、强支撑，在产业生态上培优培强
4 | 放心舒心消费城市创建 | 按省局、市委市政府工作安排部署，为进一步提升优化消费环境，建放心舒心消费城市，深入分析新发展格局中消费者权益保护的新问题，构建适应新发展格局的消费者权益保护方式，夯实消费权益保护基础，推进消费纠纷多元化工作机制，促进消费维权社会共治，倡导理性健康消费文化，强化消费领域执法力度，努力营造放心舒心消费环境，切实维护消费者权益，让人民能消费、敢消费、愿消费，促进经济健康发展，确保改善民生目标顺利实现。 | 一季度开展调查研究、制定方案、召开会议、拟定放心舒心消费环境建设规范创建标准、组织培训等。 二季度建规范单位33个，建维权站15个，建ODR企业在线调解点10个，建线下无理由退货单位15个，建首问责任单位33个；发布消费提示、氛围营造宣传等。 三季度公示承诺，诚信建设，对辖区创建单位进自评、初评、督导整改、宣传等。 四季度向市级申报，请其考评验收，命名授牌总结提升等。 | 上级部门安排资金约10万、区本级财政安排资金约15万。 | 区市场监管局 | 区消费者权益保护工作联席会成员单位 区消委委员单位 区相关部门 各街道（镇） | 已创建规范单位30个，建维权站10个，建ODR企业在线调解点7个，建线下无理由退货单位15个，建首问责任单位30个。在辖区范围内，利用海报、LED屏幕、宣传横幅等方式进行氛围宣传，共计发放宣传资料2000余册等。 | 否
5 | 2022年“厕所革命”工程 | 1.完成五道河村农村无害化户用卫生厕所改造20户。 2.建设1座A级旅游厕所。 | 1.五道河厕所改造：一季度制定实施方案；二季度开展摸底调查及农户报名；三季度实施改厕行动；四季度月完成验收与补助资金兑现。 2.旅游厕所建设：一季度启动项目方案设计工作；二季度底完成项目施工图设计；三季度底动工建设；四季度建成全部工作。 | 中央、省级改厕专项资金及单位自筹90万元。 | 银江镇 区文广旅局 区农交水局 | 区住建局 区卫健局 | 1.五道河村农村厕改：已完成农户摸底调查工作，确定实际需厕改户数，并开始具体实施。 2.A级旅游厕所建设：已完成施工图设计工作。 | 是
6 | 阿署达星空产业园项目 | 根据四川省民族宗教事务委员会《关于做好<中央衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目管理工作>的通知》要求，在阿署达村星空露营地建成遮荫纳凉、室内集中休闲以及果园内喷淋灌溉等设施，将观光农业和旅游服务业进行有效结合，形成产业核心亮点，助推集体经济的发展和农民增收，为全村及周边村落树立产业榜样，起到极好的示范带动作用。 | 一季度完成项目实施方案报审、立项等工作。 二三季度完成项目建设工作。 四季度完成验收相关工作。 | 项目总投资为416万元，申请2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）350万元，不足部分由阿署达村自筹。 | 区委统战部 区民宗局 银江镇 | 区发改局 区财政局 | 正在推进项目立项等前期工作，协调推进项目工程招投标事宜。 | 是
三、着力补短板、提品质，在城市建管上提质提标
7 | 阿署达村观光农业科技示范园产业道路硬化及堰塘整治项目 | 根据四川省民族宗教事务委员会《关于印发<四川省民族事业发展专项资金2021年度项目申报指南>的预通知》要求，为实现观光农业产业道路与农业种植区、景区的有效结合，形成观光大环线，助推阿署达村康养旅游的发展，计划对1.6公里道路进行硬化及农业科技示范园内龙树崖子附近的5个堰塘进行整治。 | 一季度完成项目实施方案报审、立项等工作。 二三季度完成项目建设工作。 四季度完成验收相关工作。 | 项目总投资为80万元，申请2022年民族事业发展专项资金80万元。 | 区委统战部 区民宗局 银江镇 | 区发改局 区财政局 | 项目已完成施工图设计及评审工作，正在进行项目清单编制工作。 | 是 | 市级民生实事
8 | 既有住宅增设电梯 | 在充分尊重群众意愿的基础上，按照“能装尽装”的原则，落实财政补贴政策，优化审批流程，全力推动符合条件的既有住宅电梯加装工作。2022年，辖区既有住宅加装电梯确保完成70部，力争完成100部。 | 一季度进行全面摸底调查，确定电梯加装点位。 二季度按照摸排结果，全面推进各点位电梯加装申报、审批工作。 三季度办理相关手续，设备采购，安装施工。 四季度争取投入使用。 | 以业主自筹为主，省级财政每部电梯补助10万元，市、区两级财政每部电梯各补贴2.5万元 | 区住建局 | 区市场监管局 银江镇 相关街道 | 2022年1月-6月，东区范围内既有住宅加装电梯有6部完工，其中2部已取得电梯使用登记证，其余4部待验收。14部完成资料审批正式开工，10部正在施工，14部电梯正在进行居民动议程序。 | 是
9 | 建设便民“小微绿地”，打造口袋公园 | 利用废弃地、闲置棚改腾空地、边角地块等，拟在大渡口街道（益康居）、炳草岗街道（富麒家园）、弄弄坪街道（高峰路17号）各打造1-2个“小而美、小而精、小而特、小而优”的“小微绿地”。设计建设重在凸显园林绿地的惠民功能，通过增设健身设施、修建步道、防灾避险设施等，努力实现绿色开放、全民共享。 | 一季度组织相关部门分析辖区可用地块，制定改造方案。 二季度提供设计方案、广泛征求居民意见，平整场地。 三季度进行改造施工建设。 四季度增设设施设备，全面完成建设。 | 棚户区改造中央配套资金。 | 大渡口街道 炳草岗街道 弄弄坪街道 | 区发改局 区住建局 区民政局 兴东集团 | 大渡口街道：（益康居）文化馆旁项目已提供设计方案、征求居民意见，已完成场地平整及硬化，篮球场和羽毛球场已基本完工，下一步将实施水电安装、绿化补载及挡墙文化建设。 弄弄坪街道：前期社区对永福巷3号广场平房活动室进行打造，设置了会议室、读书室及活动室。目前已对广场地平进行翻新硬化。下一步将实施水电安装、增设健身器材及休闲座椅、制作宣传展板及文化墙、周边环境卫生治理及绿化栽种。 炳草岗街道：已进场施工，预计6月底完工。 | 是
10 | 一刻钟便民圈打造 | 研究制定《攀枝花市东区一刻钟便民生活圈建设实施方案》，调整优化社区商业业态、开展社区商业提档升级、完善便民商业实施和服务功能、培育社区商业运营主体，启动“一刻钟社区服务圈”示范点建设，推动社区商圈提档升级。到2022年底，辖区便民点位达70家，建成5个以上“一刻钟社区服务圈”示范点或10组以上智能零售终端建设。 | 一季度完成老邻居、红旗连锁等品牌社区便利企业对接。 二季度在炳草岗辖区建成2个以上试点。 三季度完成10家新增点位建设。 四季度完成5家试点或10组以上智能零售终端建设。 | 企业自筹500万元。 | 区商务局 | 各街道（镇） | 已在炳草岗辖区完成2个试点：一是吉靓轩超市2022年研发了“攀枝花市吉靓轩连锁超市”小程序，实现网上 “一键下单”、“无接触式”购物。炳草岗辖区阳光丽景店、大梯道店等所有门店均实现生活必需品、生鲜网上下单或实体店采购并就近提取，为上班族、银发族等居民提供便捷。吉靓轩超市炳草岗便民点（圈）基本形成。二是引导正好连锁超市以“便民”和“服务”为出发点，研发和完善“正好阳光超市”、“正好阳光居家生活超市”“小仓蜂”等小程序或APP，实现网上 “一键下单”、“无接触式”购物。在炳草岗片区有机场路口正好生鲜，正好阳光印象巴黎店、正好阳光阳光丽景店、正好阳光龙江明珠店4家便利店，均可实现生活必需品、生鲜网上下单或实体店采购并就近提取，同时引导企业实现“五费合一”，即：水电气费、电话费和公交卡充值，正好阳光炳草岗便民点位（圈）基本实现。 | 是
11 | 现代物流降本增效建设 | 1.针对疫情下人员接触风险高、快递收件等待时间长、居民付费成本高等寄递物流服务疼点，在东区城乡免费投放“无人智能寄件柜”，助力公益基金，降低寄件成本。 2.针对各快递公司、物流公司、电商公司等“各自为战”的服务壁垒，在东区建立智能化、统一化的末端配送服务平台“花城驿站”，解决配送成本高、居民取件分散难题。 | 一季度开展市场调研、建店选址工作，签订《合作协议》。 二季度完成《无人寄件柜投放选址方案》和《助力公益基金方案》，花城驿站完成方案设计。 三季度投放无人寄件柜100个以上，完成花城驿站太谷店建设。 四季度完成无人寄件柜投放100个以上；完成花城驿站建设2个以上，初步具备行业整合潜力。 | 企业自筹500万元。 | 区商务局 | 各街道（镇） | 已完成《无人寄件柜投放选址方案》《助力公益基金方案》，已完成花城驿站方案设计。 | 是
12 | 完善环卫基础设施 | 1.完成21座直管公厕、93座直管垃圾房、300只垃圾桶、800只果皮箱维修和更新，保障设备设施完好率达到 95%。完成61台垃圾车、13 台水车（洗扫车）维修保养，保障环卫专用车辆完好率达到 90%。 2.购置环卫设施。按照生活垃圾分类处置工作要求，采购垃圾分类环卫设施、设备。 | 一季度完成购置环卫设施政府请示工作。 二季度完成购置环卫设备前期论证。 三季度完成购置环卫设备审批工作。 四季度完成购置工作。 | 区财政预算500万元。 | 区综合行政执法局 | 区财政局 | 一是完成对烟草公司、金海广场、螺丝嘴等公厕给（排）水、用电、门窗、隔断、吊顶、无障碍通道等改造。对其他公厕进行日常维修、维护，共维修22座公厕。对上恒酒店至湛浩牙科沿线果皮箱进行更换，共更换新三分类果皮箱16只，确保辖区环卫设施完好率达到95%。二是完成13台环卫专用车辆采购前期审批工作，正在开展采购需求论证挂网。 | 是
13 | 花街打造一期项目及环境提升工程 | 1.花街打造项目建设范围为攀宾经三线大道北段至机场路口9.2KM沿线范围，建设内容为节点增花添彩、立面增色、线上提质。 2.在春节期间对东区辖区部分路段、节点进行环境提升。 | 一季度完成2022年春节环境提升工作。 二三季度开展2023年春节环境提升工作方案设计。 四季度将2023年春节环境提升工作设计方案报区委、区政府审定。 | 市级财政预算520万。 | 区综合行政执法局 | 区相关部门 园管会 各街道（镇） | 1.花街打造项目建设：攀宾经三线大道北段至机场路口9.2KM沿线范围内城市干道花街打造已完成。 2.2022年春节环境整治已完成。 | 是
14 | 炳二区、炳三区城市次干道、支路和龙珠路人行道绿化 | 为提升城市环境，助推阳光花城建设，对辖区炳二区、三区城市次干道、支路和龙珠路人行道绿化开展浇水、施肥、除杂草等管护工作，对缺株断带的区域开展补植，结合全市花城打造工作，对重点路段开展景观提升，为居民提供一个优良的居住环境。 | 一季度确定项目内容及资金来源。 二季度招标确定管护单位。 三、四季度管护单位进场开展城市次干道绿化管护和维护，缺株断带区域补植，以及道路绿化景观提升工作。 | 财政预算183万。 | 区林业局 | 区财政局 区住建局 区综合行政执法局 东华街道 炳草岗街道 | 前期已完成炳二、三区次干道人行道绿化范围和数量再次核定，目前正在开展政府采购审批相关手续。 | 否
15 | 世纪大厦小区、邮政小区品质提升工程 | 1.世纪大厦、邮政小区周边居民居住集中、基础设施老旧、道路狭窄、车辆乱停乱放现象严重、安全隐患较多，缺少娱乐健身设施和场所，群众反映意见大。 2.集中开展小区周边消防安全隐患整治，规范停车位，打通“生命通道”。增加技防措施，安装6套监控探头，提升居民安全感。 3.集中开展城市品质提升工程，对破损路面进行修复，开展环境美化，增加娱乐健身设施，提升居民幸福感 | 一季度走访居民、摸排调研，梳理完善安全隐患台账。 二季度制定整治方案，确定施工单位。 三季度开工建设。 四季度项目完成，接受验收。 | 向上争取资金60万，自筹资金10万元。 | 东华街道 | —— | 已确定施工单位，并会同施工单位到现场查看， 对缺失的和边坡的绿化进行补植和改造情况进行了解，制定完善整治方案；同时，协调安装监控设备和健身娱乐建材提升品质，并启动建设。 | 是
16 | “渡口记忆”特色街区提质工程 | 1.对接丽江正龙集团等“渡口记忆”街区现有三家主要开发商，整合街区资源，科学合理规划，促进街区运营升级。 2.引入特色业态，协助现有宾馆、餐饮店等沿街商铺植入三线建设文化元素，从休闲旅游角度增强三线特色。 3.整合十三栋、邮电大楼、区级廉政文化示范点等资源，打造精品研学线路。 | 一季度深入调研街区现状。 二季度充分对接三大开发商，统一开发思路。 三季度全面推动三线建设文化元素植入、研学线路打造升级。 四季度完成各项打造任务。 | 向上争取资金并自筹20万。 | 大渡口街道 | 区委组织部 区委宣传部 区文广旅局 区商务局 区总工会 团区委 | 大渡口街道已会同区商务局与三大开发商进行对接，初步拟订了规划研学路线：利用现有资源，科学梳理规划研学线路，访问本地老一辈三线建设者，以建设历史为基础，书写三线建设故事，充实研学体验内容。发动协作单位，共同争取打造资金。 | 是
17 | 市十小周边道路改造 | 对市十小周边道路及隆庆路主干道至瓜子坪派出所道路进行改造（全长约2公里），改善学校周边道路条件。 | 一月完成道路路面铺设。 二月施划安全标识、停车位、人行道等。 三月安装路灯，完成改造。 | 上级部门（国家、省、市）安排资金200万元。 | 瓜子坪街道 | 区委政法委 区发改局 区教体局 兴东集团 | 已完成道路路面铺设，施划安全标识、停车位、人行道等，完成了路灯安装。 | 是
18 | 弄密村自来水管网建设项目 | 实施弄密村市政供水管网建设，铺设DN100引水钢管1条，长600m；新建中转蓄水池1口，容积300m³；新建抽水站1座，抽水量85--100m³/h，装机75--315KW，架设114*7mm抽水管4000m。 | 一季度完成项目设计、招投标等前期工作。 二季度完成主管网建设。 三季度完成入户管网建设。 四季度完成开户等工作，实现通水。 | 上级抗旱资金150万元及镇、村自筹部分资金。 | 银江镇 区农交水局 | —— | 已完成钢管铺设及蓄水池建设，约总工程量90%。 | 是
四、着力办实事、惠民生，在人民福祉上用心用情
19 | 学校教室光源改造项目二期工程 | 为贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》（教体艺〔2018〕3号）《四川省综合防控儿童青少年近视行动计划的通知》（川教〔2018〕116号）文件精神，拟用三年时间（2021-2023年）完成区属学校669间教室和281间功能室光源改造。2021年已完成210间教室光源改造，2022年拟改造220间教室光源。 | 一季度完成采购需求调研，拟定采购方案。 二季度完成项目审批、政府采购工作。 三季度完成安装、调试、检测及验收工作。 四季度完成采购资金支付、资料归档等工作。 | 308万元，区级财政预算。 | 区教体局 | 区财政局 区卫健局 | 正在进行政府采购程序的审批，进入采购需求论证、挂网公示阶段。 | 是
20 | 东区“阳光食堂”智慧监管平台建设 | 为全面提升校园食品安全监管现代化水平，对辖区内公立学校（幼儿园）食堂前端实施AI视频监控，每个学校食堂安装食品安全黑匣子1套，接入4-8路视频监控，安装智能留样、晨检、物联网预警等AI设备，开展AI行为实时分析，搭建食品安全智能化管理系统，建设学校前端监控系统、区市场监管局监控中心、各市场监管所监管平台。 | 一季度完成前期调查论证、拟定初步方案。 二季度完成项目招标确定承建方，开展初期工作。 三季度完成食堂前端实施AI视频监控及设备安装。 四季度开展设备调试及后端平台搭建。 | 争取上级资金，100万元。 | 区市场监管局 区教体局 | 区财政局 | 因未按计划召开区财经会及常委会，审核程序未完成，资金金额及来源暂未确定，正在筹备开展项目招标。目前已安装互联网+明厨亮灶学校食堂共79家。 | 否
21 | 打造社区医养结合服务体系，全力推进全域全龄全时段智慧康养城区建设 | 在弄弄坪、瓜子坪片区各建设1所医养结合中心，为老年人提供康复、中医药、健康教育、心理关怀等医养结合服务。深入推进医、养、护、康一体化健康服务，在辖区基层医疗机构中建设一批“康养驿站”，为群众提供健康档案建立、疾病初筛、体质辨识、康复理疗、健康教育、心理咨询等服务。 | 一季度启动项目建设，完成设计、清单编制、财评等手续。 二季度完成立项、项目招标手续，入场施工。 三季度完成项目施工，开展竣工验收。 四季度正式交付使用。 | 省级配套资金200万元。 | 区卫健局 | 区相关部门 弄弄坪街道 瓜子坪街道 | 瓜子坪、弄弄坪医养结合中心正在进行水电施工及房屋改造装修。 | 是
22 | 东区省级免疫规划示范区复审工作 | 通过建设规范化的预防接种门诊，进一步巩固东区全省免疫规划示范区工作成果，国家免疫规划疫苗报告接种率达90％以上。迎接省级免疫规划示范区复审工作。 | 一季度召开复审启动会议及动员。 二三季度完成复审资料准备及县区级预审。 四季度申报市级复审。 | 省级配套资金5万元。 | 区卫健局 | 区相关部门 各街道（镇） | 正在开展复审资料准备，6月1日-7日期间，区卫健局组织专人对辖区4个“AA”级预防接种门诊开展资质复审工作。 | 是
23 | 提升重大公共卫生服务水平 | 做好重大传染病防治工作。艾滋病感染者/病人随访检测比例达90%，抗病毒治疗比例达90%，抗病毒治疗成功率达90%；报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%以上；加强地方病防治，巩固碘缺乏病消除成果。 | 一季度各项指标完成比例达40%。 二季度各项指标完成60%。 三季度完成各项指标70%。 四季度完成各项指标。 | 中央资金272万元。 | 区卫健局 | 区相关部门 各街道（镇） | 艾滋病抗病毒治疗比例96.68%，抗病毒治疗成功率达98.31%；肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率为100%，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率为91.3%；开展学校学生、孕妇碘缺乏病监测和健康教育宣传；6月碘缺乏病监测工作，收集盐样和尿样各300份，正在进行实验室检测。 | 是
24 | 面向社会提供免费阅读服务，强化文化基础建设 | 1.区文图两馆（含全国文化信息资源共享工程、电子阅览室）、街道（镇）综合文化站开展免费开放。 2.面向社会提供免费阅读服务，年服务时间365天，每天服务时间不少于12小时。 3.全年开展不少于50次读书会、讲座、培训等活动。 | 1.免费开放：每周开放不低于56小时街道（镇）综合文化站每周开放不低于50小时。 2.读书会、讲座、培训等活动安排：一季度完成项目招投标工作；二季度开展不少于15场活动；三季度开展不少于15场活动；四季度开展不少于20场活动。 | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央和省资金预计77.9万，区级资金17.1万，其中文化馆图书馆中央和省每个馆配套16.4万元，区级每个馆配套3.6万元；11个文化站中央和省每个配套4.1万元，每个站点区级配套0.9万元。 | 区文广旅局 | 各街道（镇） | 东区文化馆开放时长每周大于65小时，东区图书馆开放时长每周大于72小时，街道（镇）文化站每周开放时长大于50小时。指导街道（镇）开展活动20场次。 | 是
25 | 社区党群服务综合体打造 | 1.把青年路社区公共服务中心打造为“开放式、集约化、共享性、枢纽型”的党群服务中心，努力为居民提供高品质、精细化的服务。 2.将隆庆路202号部分房屋改造为群众文化活动中心（面积1200余平方米），满足居民群众对精神文化生活的需求。 3.利用攀钢移交的楼房，在2022年底前将一楼打造为棋牌活动、居民议事、党员学习等活动场所，将二楼打造为歌舞排练活动室，方便居民开展各项文化体育活动，同时便于组织居民议事，开展各项党员活动。 4.将四合院退休活动室打造为乒乓球活动室、棋牌室等综合一体的“邻里屋”活动中心，解决四合院片区居民无娱乐休闲场所的难题，增加居民休闲娱乐活动。 | 一季度制定打造方案。 二季度协调场所和资金。 三季度实施改造。 四季度完成打造。 | 总预算240万元，其中，上级部门安排资金30万元，社会性投入资金200万元，申请党建经费安排1万元，企业占地赔偿资金安排3万元，向区级有关部门申请资金5万元，自筹1万元。 | 瓜子坪街道 | 区委组织部 区文广旅局 区民政局 区相关部门 | 已协调好青年路社区公共文化服务中心、群众文化活动中心、攀钢移交的楼房和四合院“邻里屋”活动中心场地和项目所有建设资金240万元。 | 是
26 | 公益电影宣传工作及农家书屋、未成年人校外心理辅导站维护 | 2022年内，完成农村96场、社区480场、学校136场公益电影放映；完成东区7个农家书屋的维护更新和2个区级未成年人心理辅导站的维护。 | 一二季度完成农村40场、社区200场、学校40场公益电影放映；完成农家书屋采购书目名单。 三四季度完成农村96场、社区480场、学校136场公益电影放映；完成7个农家书屋图书采购和维护更新。完成未成年人心理辅导站维护更新工作。 | 资金预算安排34万，其中：争取省、市宣传部资金，约17万，区本级财政安排资金17万。 | 区委宣传部 | 银江镇 区卫健局 团区委 | 1.公益电影宣传工作：已完成农村放映82场，社区放映304场，学校放映68场； 2.农家书屋建设工作：已下发2022年四川省农家书屋图书、音像制品推荐目录，正推进农家书屋有序采购工作； 3.未成年人心理辅导站：校内心理辅导站，邀请心理咨询专业人员定期到学校开展专业讲座和科普宣传活动。校内心理辅导站，对轻中度心理问题学生提供一对一个辅和8人以内的团辅，学生个体辅导1500余人次；干预型团体辅导近千人；成长性团体沙盘游戏选修课参与的学生近千人。 | 是
27 | “寒窗助学”圆梦行动 | 1.贯彻落实各项学生资助政策，力争做到“应助尽助”。2022年，计划750人次享受学前教育“三儿”资助；1850人次享受家庭经济困难寄宿生生活补助；900人次享受家庭经济困难非寄宿生生活补助；850人次享受普高国家助学金；850人次享受免除普高学费。 2.对辖区内就读高中、大专、本科院校的困难职工、农民工子女进行“助学帮扶”，帮扶标准4000元/人。 | 一季度开展春季学期资助宣传工作。 二季度开展春季学期资助审核汇总上报以及资金发放工作。 三季度开展秋季学期资助宣传工作。 四季度开展秋季季学期资助审核汇总上报以及资金发放工作。 | 资金预算额380万元，其中：上级资金安排280万元，区本级财政安排资金100万元。 | 区教体局 区总工会 | 区财政局 | 1.完成2022年春季学期义务教育阶段“两免一补”资金在“一卡通”系统发放工作。共1574人次享受该政策，发放资金78.02万元。 2.完成2022年春季学期普通高中助学金、免学费在“一卡通”系统发放工作。共960人次享受该政策，发放资金70.08万元。 | 是
28 | 城乡困难群众临时救助、最低生活保障、惠民殡葬 | 1.按照兜底线、织密网、建机制要求，完善最低生活保障制度，统筹城乡社会救助体系，实行低保动态阳光管理，对符合条件的困难群众应保尽保。 2.按月对东区户籍的社会散居孤儿及艾滋病病毒感染儿童发放900元/人/月基本生活费；为孤儿及艾滋病病毒感染儿童购买人身意外伤害保险。 3.对具有东区户籍并持有第二代残疾人证的低保对象发放100元/人/月困难残疾人生活补贴；对持有第二代残疾人证的残疾等级为一、二级的东区户籍残疾人按照残疾等级一级80元/人/月、残疾等级二级50元/人/月发放重度残疾人护理补贴。 4.对具有东区户籍的城乡居民，在我市举办的殡葬服务机构火化的人员，享受免除四项基本殡葬服务政策。 | 一季度完成 30%。 二季度完成 50%。 三季度完成 80%。 四季度完成 100%。 | 上级补助资金约2000万元，区级配套约900万元。 | 区民政局 | 各街道（镇） | 截至6月底，累计发放低保金、临时救助金共744.5308万元，全年预计发放1200万元，完成62%；孤儿基本生活费累计发放5.04万元，全年预计发放孤儿基本生活费8.4万元，完成60%；困难残疾人累计发放生活补贴42.34万元，全年预计发放70万元，完成60%；重度残疾人累计发放护理补贴82.20万元，全年预计发放120万元，完成68%；为921名逝者家庭享受减免或补贴基本丧葬服务费用82.41万元，全年预计发放135万元，完成61%。 | 是
29 | 就业创业促进 | 1.积极落实“六稳”“六保”措施，推进充分就业社区建设，完善就业援助措施，鼓励用人单位积极招用困难人员、高校就业生、失业人员、退役军人、残疾人和农民工，及时兑现就业创业各项帮扶补贴政策。强化区级创业孵化基地建设，鼓励高校毕业生和返乡农民工积极创业，发挥创业带动就业效应。 2.2022年实现城镇新增就业5800人，城镇失业人员再就业1800人，就业困难再就业360人，青年就业见习200人，城镇失业率控制在4.0%以内。实施困难人员灵活就业社保补贴500人，用人单位吸纳就业困难人员社保补贴100人次，公益性岗位安置大龄就业困难对象不少于15人；免费开展职业技能培训，加大培训力度，培训1200人次。 | 一季度完成30%。 二季度完成50%。 三季度完成80%。 四季度完成100%。 | 中央转移就业创业专项基金及省级区级配套资金1000万，争取退役军人上级资金42万元。 | 区人社局 | 区退役军人事务局 区相关部门 | 1.截止6月实现高校毕业生6人创业，兑现补贴6万元，实现返乡农民工5人积极创业兑现补贴5万元，发挥创业带动就业效应。 2.截止6月实现城镇新增就业3510人，城镇失业人员再就业1842人，就业困难再就业418人，青年就业见习145人，城镇失业率控制在4.0%以内。困难人员灵活就业社保补贴审核工作进行前期准备中，用人单位吸纳就业困难人员社保补贴30人次，公益性岗位安置大龄就业困难对象19人；免费开展职业技能培训，加大培训力度，培训230人次。 | 是
30 | 青年综合素质提升工程 | 搭建培训、交流、实践平台，整合各类资源，推动东区青年创新创业工作；开展青年创业沙龙4次；做好西部计划、大学生兼任团干、人才驿站等青年人才培养与服务工作；整合资源开展青年、农村青年技能培训 100 人次以上。 | 一季度开展青年创业沙龙1次，开展青年技能培训50人次以上。 二季度开展青年创业沙龙3次，开展青年技能培训50人次以上。 三季度开展青年创业沙龙3次，开展青年技能培训50人次以上，完成西部计划到岗、大学生兼任团干、人才驿站等工作。 四季度搭建培训、交流、实践平台，整合各类资源，推动东区青年创新创业工作；开展青年创业沙龙4次；做好西部计划、大学生兼任团干、人才驿站等青年人才培养与服务工作；整合资源开展青年、农村青年技能培训 100 人次以上。 | 共约77万元。其中5万元由区财政预算；72万元为西部计划项目省级专项经费；人才驿站经费为团市委按实际情况拨付。 | 团区委 | 区相关部门 | 1.开展了“情浓六月天 欢乐度端午”2022年东区西部计划第二季度座谈会暨关心关爱端午慰问主题团日活动。 2.申报的“大学生乡村创业帮扶计划”项目进入复审阶段，团区委积极进行对接，帮助“橘子科技”创业项目完善申请资料，推动东区创业工作开展，目前已通过团市委的实地考察。 3.积极推荐项目参与“中国创翼”大赛，助力乡村振兴和新兴产业发展，组织青创导师对创业大赛项目开展多对一辅导和交流座谈活动。 4.做好青年人才驿站服务工作。6月，四川轻化工大学本科应届毕业生陈兴因应聘四川龙佰矿冶有限公司申请入住人才驿站。 5.西部计划志愿者续签了13人，做好了新招募西部计划志愿者的前期准备工作，成功申报东区西部计划地方项目2人。 6.共联合启迪之星开展创业沙龙4次，开展青年技能培训80余人次。 | 是
31 | 农民工综合服务站建设 | 进一步提升基层农民工服务保障水平，充分整合社区（村）电信服务、邮政服务、金融服务等资源，在街道（镇）建设3-6个农民工综合服务站，建筑面积18平米以上，落实工作人员、设备配备和业务培训，着力打造集“农民工服务点+电信服务点+邮政网点+金融服务点”四位一体的农民工综合服务站，促进农民工服务规范化、标准化，打通服务保障农民工“最后一公里”，助力乡村振兴战略实施。 | 一季度制定工作方案，选择农民工综合服务站点位。 二季度开展工作场所建设，落实设施设备和工作人员。 三季度完成建设收尾工作，开展项目验收工作。 四季度开展各项服务工作。 | 电信、邮政、农商行等部门及就业平台资金30万元。 | 区人社局 | 各街道（镇） | 经与农商行、电信、邮政负责人沟通，为方便居民群众将点设在弄密村洞口超市，现正在着手基础设施的完善中，相关设施设备和人员已落实。 | 是
32 | 创办就业技能培训项目 | 为进一步做好就业创业工作，帮助辖区居民群众、下岗失业人员掌握实用的技术，拓宽就业渠道，将在辖区内电业局小区活动室约350平米联合创办就业技能培训项目，开展培训课程，每一个阶段将培训不同的专业课程，由专业老师现场讲解和教学，并让学员根据所学知识实操，最后进行理论和实操统一考试，考试合格的学员将获得专业结业证书，并推荐就业。 | 一季度规划安排培训场地。 二季度场地基础设施设备安装。 三季度招收学员。 四季度开展就业培训活动。 | 自筹资金25万元。 | 弄弄坪街道 | 区人社局 区行政审批局 | 该活动室位于弄弄坪中路84号附1号，现已装修完毕，相关手续已办理，正在准备招收学员等相关事宜。 | 是
33 | 新型职业农民培育工程和农民实用技术培训 | 2022年预计开展农民工返乡技能培训共1000人次。加强创业培训，积极宣传创业典型，发掘和报道返乡农民工的典型事例，激励乡镇农民勇于创业，营造良好的创业氛围。2022年预计开展农民工返乡开展企业创业培训300人次、培训200人次。 | 一季度开展调研，报送项目需求。 二季度编制项目实施方案报送，获得批复。 三季度开展培训机构申报确认工作。 四季度完成培训、总结、归档 及验收。 | 中央、省农业生产发展资金10万元。 | 区农交水局 银江镇 | 区财政局 区科技局 区人社局 区总工会 | 1.一季度已开展培训需求调研，向市农业农村局报送了意向人数。 2.上级部门还未下发培训任务和资金，项目实施方案待编制。 | 否
34 | 东区退役军人专项关爱帮扶项工作 | 1.为510余名优抚对象按月及时、准确、足额发放抚恤金及生活补助费。 2.按每户当年不超过5000元的标准，帮扶东区户籍、面临特殊困难无法通过现有制度予以保障或现有制度保障后仍有较大困难的退役军人及家庭。 3.为47名自主择业军转干部及7名伤残军人办理医疗保险，报销医疗费 | 1.按月发放优抚对象抚恤金及生活补助76.8万元；按月缴纳军转干部医疗保险费；按季度报销伤残人员及其他优抚对象医疗费。 2.困难退役军人关爱帮扶：一季度完成辖区低保户退役军人总量的30%；二季度完成辖区低保户退役军人总量的50%；三季度完成辖区低保户退役军人总量的70%；四季度完成辖区低保户退役军人总量的100%。 | 1.抚恤金及生活补助：中央下拨890万元；省级下拨11万元；市级下拨6.6万元；区级14万元；共921.6万元。 2.优抚对象医疗待遇：中央及省级25万元；区级94万元；合计119万元。 3.困难退役军人帮扶：省级及市级24万元；区级80万元；共计104万元。 | 区退役军人事务局 | 区财政局 区民政局 区教体局 区人社局 区卫健局 区医保局 各街道（镇） | 1.按照《攀枝花市退役军人事务局攀枝花市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（攀退役军人〔2021〕41号）要求，同意发放509名优抚对象2022年6月抚恤和生活补助共计801851元（捌拾万壹仟捌佰伍拾壹元整），。 2.根据《关于重点优抚对象和其他有特殊困难退役军人生病住院或离世慰问标准的请示》，按照服务对象生病住院400元/人、离世慰问500元/人，原则上生病住院慰问每年不超过1次标准执行，从双拥经费中列支。 | 是
35 | 援企助困行动 | 做好“五分”全方位公共就业创业服务试点和公共就业创业服务向基层延伸试点，搭建用需双向平台，拓宽招聘信息发布渠道，积极对接企业和失业求职者，帮助企业招人用人；深入实施稳岗扩岗计划，挖掘就业岗位，不断扩大就业见习规模，青年就业见习200人；全方位开展各类就业专项招聘活动(包括线上及线上)，全年不低于6场；落实各项稳岗扩岗补贴，鼓励企业积极吸纳就业；加强市外“中圈”区域人力资源合作，为本地企业用工引人，助推经济发展，维护社会稳定。 | 1.青年就业见习：一季度完成20%；二季度完成50%；三季度完成80%；四季度完成100%。 2.专项招聘活动：一季度2场，二三季度3场，四季度1场。 | 中央转移就业创业专项基金及省级区级配套资金350万。 | 区人社局 | 区相关部门 各街道（镇） | 1.青年就业见习：不断扩大就业见习规模，截止6月青年就业见习145人； 2.专项招聘活动：全方位开展各类就业专项招聘活动(包括线上及线上)，举办直播带岗专场、就业帮扶真情相助线上招聘会2场，参加企业5家，提供岗位数194个，观众总数950人，点赞次数达2.7w，达成意向人数170人，入职82人。组织发布5期线上招聘会，入驻企业70 家提供岗位2599个。 | 是
36 | 国家司法救助与法律援助 | 1.司法救助：针对遭受犯罪行为侵害或民事侵权，但无法通过诉讼获得赔偿且生活困难的当事人或其符合条件的近亲属，及时向符合司法救助条件的当事人发放司法救助金。有效解决因刑事犯罪或民事侵权给被害人、举报人、证人、交通事故的受害人及其家庭造成的生活困难、生活贫困的严峻问题，促进社会和谐、稳定。 2.法律援助：为困难群众和特殊群体免费提供法律援助咨询服务1200人次和法律援助案件服务349件。 | 1.司法救助：每季度，司法救助工作小组研究一次符合条件的司法救助案件上报，确保应救尽救。 2.法律援助：一季度累计提供法律援助咨询服务300人次和法律援助案件服务80件；二季度累计提供法律援助咨询服务600人次和法律援助案件服务160件；三季度累计提供法律援助咨询服务900人次和法律援助案件服务240件；四季度完成全年目标任务。 | 司法救助：区本级预算资金60万元。 法律援助：上级部门安排资金21万元、区本级财政安排资金5.6万元。 | 区司法局 东区人民法院 东区人民检察院 | 区委政法委 区总工会 区相关部门 各街道（镇） | 1.司法救助：6月，东区检察院办理司法救助案件1件，为1人发放司法救助金3万元；区法院等待财政拨付司法救助资金。 2.法律援助：截止6月23日，东区法律援助中心为困难群众和特殊群体免费办理法律援助案件300件（民事6件、刑事294件），提供法律援助咨询服务608人次。 | 是
37 | 医疗救助与补助、互助保障计划 | 1.对困难群众开展医疗救助，做到“病有所医”，减轻重特大疾病困难患者的医疗负担。对患重症、慢性病的困难职工、农民工给予1000—5000元/人医疗救助，对建档困难职工、农民工及特困职工家庭分别给予500—1000元/户的生活救助，实现建档困难职工帮扶全覆盖。 2.对东区辖区特殊人群、建国初期参加革命工作的老同志、厅级以上老领导等进行医疗补助。 3.开展《职工住院医疗救助保险计划》和《女职工大病互助保障计划》等互助行动，2022年组织职工参加住院医疗保险3000份，新增女职工大病保险300份，以缓解职工因患病住院造成的沉重医疗负担，更好地保障全区职工群众的身心健康。 | 1.医疗救助：一二季度摸底调查；三季度进行材料审查、上报；四季度发放救助金。 2.医保补助：一季度医保补助自付比例不低于20%；二季度医保补助自付比例不低于40%；三季度医保补助自付比例不低于60%；四季度医保补助自付比例不低于100%。 3.互助保障计划：一季度做好宣传和参保工作；二三四季度做好保险赔付工作。 | 医疗救助与补助：区财政预算161.8万元。 互助保障计划：资金由省职工医疗保险互助会根据实际赔付。 | 区医保局 区总工会 | 区财政局 区卫健局 各街道（镇） | 1.医疗救助：门诊救助74人次，救助金额2.96万元；住院救助41人次，救助金额9.72万元。 2.医保补助：1-6月东区特殊人群资助参保986人，其中定额资助931人，金额26.5万元；一档资助55人，金额2.1万元。 3.互助保障计划：截止6月，东区已经完成全省《职工医疗互助保障计划》和《女职工大病互助保障计划》参与购买工作。经沟通，省互助会将于8月将东区职工参与数据通报至东区总工会。 | 是
38 | 城乡居民社会保险、基本医疗保险服务 | 1.城乡居民基本医疗保险参保人数达到11万人。 2.社会保险参保人数达到9.4万人次，基金征缴5.7亿元。 | 1.基本医疗保险：一季度居民参保比例不低于20%；二季度居民参保比例不低于40%；三季度居民参保比例不低于60%；四季度居民参保比例不低于100%。 2.社会保险：一季度完成20%，二季度完成20%，三季度完成35%，四季度完成全年目标任务。 | 居民医保财政预算366万元；社会保险财政预算45万元。 | 区医保局 区人社局 | 区财政局 各街道（镇） | 1.基本医疗保险：截止6月，2022年度城乡居民参保人数为114987人。 2.社会保险：二季度社会保险参保达到4.3万人次，达到目标任务的45.7%，基金征缴2.9亿元，达到目标任务50.9%。 | 是
39 | 残疾人关爱 | 1.开展“温暖万家行”走访慰问残疾人600户；实施残疾人文化进家庭“五个一”活动；通过“一卡通”为40名残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。 2.残疾人居家托养及康复服务：开展智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务200人。实施脑瘫、听力、智力、自闭症等残疾儿童康复救助；为15名贫困听力残疾人适配助听器，帮助他们改善听力。组织开展好“残疾预防日”等宣传教育活动；积极开展残疾人心理疏导服务，加强残疾人社会心理服务和危机干预工作。 | 1.“温暖万家行”、“五个一”活动和残疾人燃油补贴：一季度摸底、确定走访慰问对象；二季度全面完成走访慰问；三季度摸底、确定文化进家庭服务对象、燃油补贴服务对象；四季度全面开展文化进家庭活动；完成燃油补贴。 2.居家托养：一二季度摸排需求；三季度政府组织采购；四季度完成采购并上门服务。 3.康复服务：一二季度摸排需求，三季度完成任务数的 70%，四季度底完成任务。 | 1.温暖万家行：市、区财政预算30万元。 2.五个一活动：区级财政预算4万元。 3.燃油补贴：中央、省级补贴1.46万元。 4.居家托养：上级及区配套资金20万元；康养服务：上级及区配套资金约76万。 | 区残联 | 区残工委成员单位 区纪委监委 各街道（镇） | 开展“温暖万家行”送温暖活动，走访慰问贫困残疾人722户，投入36.1万元；通过 “一卡通”为40名购买了残疾人机动轮椅车的残疾人发放燃油补贴1.46万元。完成残疾人居家托养服务政府采购工作，为100名符合条件的残疾人开展上门服务；主动对接市三医院，对100名精神残疾人，试点开展精神类残疾人托养服务新项目。完成0-12岁残疾儿童康复训练19人，完成听力残疾人助听器适配筛查、确定15人；利用微信公众号宣传残疾预防健康知识；开展第三十二个助残日宣传活动，宣传并发放了《心理健康知识》宣传册。 | 是
40 | 惠民帮扶 | 1.帮扶特困群众150户，每人每月补贴100元，半年发放一次。 2.春节、国庆节慰问困难群众500户。 3.按照季度对特困户到惠民超市购买生活必需品，对超市进行惠民购物价格折扣损失补贴。 | 一季度完成春节慰问活动，拨付惠民超市2021年四季度惠民购物价格折扣损失补贴。 二季度完成上半年特困群众补贴发放，拨付惠民超市2022年一季度惠民购物价格折扣损失补贴。 三季度拨付惠民超市2022年二季度惠民购物价格折扣损失补贴。 四季度完成下半年特困群众补贴发放，完成国庆节慰问，拨付惠民超市2022年三季度惠民购物价格折扣损失补贴。 | 区财政预算40万元。 | 区行政审批局 | 各街道（镇） | 1.2021年4季度利润补偿9835.85元和2022年1季度惠民超市利润补偿10017.24元，攀钢集团生活服务有限公司已开具发票，待区财政资金到位后进行拨付。 2.上半年帮扶特困群众150人共计9万元、五一节对250户低保群众慰问米油共计35700元，前期工作已完成，待区财政资金到位后进行拨付。 | 否
41 | 稳定在岗职工队伍，开展下岗职工、农民工及残疾人的技能培训和再就业与灵活就业 | 1.加大下岗职工及农民工的技能培训和再就业工作力度，缓解就业矛盾，维护职工稳定。2022年培训下岗职工200人、农民工150人。帮助下岗职工、农民工实现再就业200人。 2.大力开展残疾人职业技能培训和农村实用技术培训，提高城乡残疾人就业创业能力，提高残疾人就业率、改善生活100人。 3.开展“夏日送清凉暨关爱职工、农民工”活动，慰问东区重点工作、重点项目一线企业职工、农民工、一线环卫工人3000人；开展“冬送温暖”活动，春节慰问东区企业农民工、新就业形态劳动者600人。 | 一季度由各街道（镇）工会统计上报培训计划和人数。 二三季度开展相关技能培训，对东区重点工作、重点项目一线企业职工、农民工、一线环卫工人进行慰问。 四季度检查验收，收集培训资料，将培训对象录入量服数据库。 | 上级部门（工会、残联）安排资金及自筹资金，其中省财政16.5万，省总工会6.5万，自筹资金32.1万。 | 区总工会 区残联 | 各街道（镇） | 1.截止6月底，东区各级工会组织培训下岗失业职工120名、农民工80名；帮助下岗失业职工、农民工实现再就业160余名。 2.夏日送清凉活动正在进行当中，目前已经慰问一线职工、新就业群体600余名。 | 是
42 | “新就业形态”群体职工阵地建设及户外服务站点打造工作 | 1.在新就业形态群体企业建立省级职工阵地1家，建立市级职工阵地1家，切实为职工做好事，服好务。 2.按照全总、省、市总工会《关于加强工会户外劳动者服务站点建设有关工作的通知》文件要求，将结合社区党群服务中心亲民化改造项目，针对“环卫职工”、“美团外卖”、“网约车司机”等户外工作者创建“服务站点”，服务内容包括：宣传引导、休息饮水、手机充电、文化学习、交流座谈等服务内容。计划创建全国级服务站点1个、省级站点1个，市、区级站点若干。 | 1.职工阵地建设：一季度向省、市总工会申报职工阵地建设方案；二、三季度建设职工阵地；四季度进行阵地建设验收，并投入使用。 2.户外服务站点打造：一季度到有条件、有场地的基层工会进行选址；二季度进行站点打造；三季度逐步向上级工会申报；四季度进行验收并投入使用。 | 争取上级资金200万元。 | 区总工会 | 区委组织部 园管会 各街道（镇） | 1.万达商圈省级职工阵地已经完成建设，并投入试运行，下一步等待市、区总工会验收；弄弄坪街道市级职工阵地正在建设当中，预计7月中旬完成全部建设，8月份接受市总工会验收。 2.东华街道金汇社区、炳草岗“爱的历程”、攀枝花公园3家户外劳动站点参加全省100加示范户外劳动站点评选，分别荣获第8名、第15名、第31名。红星社区户外劳动站点荣获全国级示范户外劳动站点。 | 是
43 | “老少牵手，温暖童心”青少年关爱走访助学 | 关爱帮扶、走访慰问外来务工子女、“五失”等特殊青少年130人以上，“绿色救助”帮扶3名以上；组织开展“爱和”奖助学金发放、“绿色救助”、贫困妇女儿童节日走访慰问等工作，促进青少年健康成长。预计向15名困难学生发放奖助学金3万。 | 一季度按照更新后特殊困难青少年名单，开展关爱帮扶外来务工人员子女、失足、失管、失学、失亲等特殊困难青少年活动，走访慰问困难青少年130人以上。 二季度按照“发现一人，救助一人”的要求，及时核实“绿色救助”青少年情况，并上报市关工委。 三季度启动“爱和”奖（助）学金申报程序。 四季度更新完善“五失”等特殊青少年电子档案库、特殊困难青少年“关爱明白卡”；帮扶特殊困难青少年“绿色救助”3人以上，发放“爱和”奖（助）学金。 | 共9万元。其中单位自筹资金6万元，区财政预算3万元。 | 团区委 区妇联 | 区教体局 区总工会 | 1.将基层关工组织报送的特殊困难青少年信息上报至市关工委，市关工委将上报的两名特殊困难青少年纳入市级“绿色救助”。 2.为16个特殊困难青少年圆梦微心愿，已征集到16名爱心人士为其捐献爱心款。 3.实地调查了解“阳光东区励志行”选定的1名特殊困难青少年具体家庭情况。 | 是
44 | 城镇燃气安全隐患治理 | 对江北部分老旧小区老旧燃气管网6.8公里进行维修、改造。 | 一季度开展管网改造前期审批工作。 二季度开展设计。 三季度开展招标。 四季度进场施工并完工。 | 企业自筹990万元。 | 区综合行政执法局 | 区发改局 相关街道 | 本工程项目由华润集团投资。项目于2022年4月进场施工，已完成中压管道1.1公里；完成密地二公司、烂泥田等小区低压管道3公里，正准备对倮果铁路桥、望江片区、印象马德里小区低压管道进行改造。 | 是
45 | “城市更新”联心驿站 | 依托大梯道玻璃房城市更新综合党委，打造联心驿站，为居民群众提供城市更新意见反映平台和休闲场所，架起政府与居民的连心桥。 | 一季度完成方案设计、施工比选。 二三季度完成建设施工。 四季度投入使用。 | 自筹资金30万元。 | 炳草岗街道 | 区委组织部 区委宣传部 区民政局 | 项目已建成并投入使用。 | 是
46 | “爱的里程”便民之家建设 | 结合辖区实际，打造内容为在竹秀村小区内，利用原老干部活动室，建设便民之家，设置文艺活动、图书阅览、休闲娱乐、体育健身、儿童乐园及多功能服务室，完善该片区15分钟社区生活圈，让小区居民足不出院，便能全面享受各类服务。” | 一季度制定方案。 二三季度完成站点建设。 四季度全面开展便民服务活动。 | 自筹资金10万元。 | 炳草岗街道 | 区总工会 | 目前已改造完成文艺活动、图书阅览、儿童乐园等功能活动室，并新购1台电视机、1台空调和1个直饮机，6月中旬已投入使用。 | 是
47 | 五十四保障性住房“安居”样板工程 | 五十四保障性住房存在居住群体特殊、社会治安复杂、居民认同感不强、弱监护现象突出、环境卫生和文明素养不足等问题，将以党建为牵引，以服务实现管理为抓手，以培育睦邻文化为重点，有机整合基层社会治理、公共服务和社会资源，通过突出党支部核心引领，建好专属网格、专属警格，用好三种服务模式，推行“四位一体”共治共建共享模式等，探索“一体化”治理、“一条龙”服务、“一揽子”解决问题的运行模式，打造社区治理“升级版”，形成可供复制的保障性住房服务管理的新模式。 | 一季度完成保障性住房“微治理”阵地打造（包括党员活动室、集中便民服务区、志愿服务供给站、心里氧吧、网格员工作室、法制文化广场、智慧门禁等）。 二季度完善专属网格、专属警格的调整运行，建立健全党支部、物业、监事会、社会组织等多元协同、群防群治力量，完善相关工作制度。 三季度基本完成配套建设，组织编制服务清单项目，开展工作人员培训。 四季度开展实体化运行，投入使用。 | 自筹资金10万元。 | 大渡口街道 | 区委组织部 区委政法委 区住建局 | 1.完成金福社区保障性住房小区微治理服务驿站阵地打造，服务驿站已开始运行办公。 2.已完善专属网格，配备施工社区干部1名，专职网格员1名；已健全专属警格配备了1名社区民警1名辅警，已成立党支部，成立了1支社区物业队伍、监事会、1支群防群治队伍，多元社会志愿服务力量及其他人员已全部选配齐全并组建完成，已完善相关工作制度，服务驿站已开始运行办公。 | 是
五、着力防风险、保平安，在社会治理上筑实筑牢
48 | 街道（镇）社会工作服务站建设项目 | 为加强社会工作专业化发展，优化基层基本公共服务供给，完善社会工作服务体系建设试点工作，本年度将完成炳草岗街道社会工作服务站建设工作并投入使用，拟全覆盖完成弄弄坪街道社会工作服务站、瓜子坪街道社会工作服务站基础设施建设。 | 一季度确定街道社会工作服务站建设项目、完成项目的设计等相关工作；完成炳草岗街道社会工作服务站建设项目装修。 二季度完成炳草岗街道社会工作服务站建设项目投入使用。 完成弄弄坪街道、瓜子坪街道社会工作服务站建设项目装修。 三四季度各社会工作服务站投入试用。 | 向上争取省级资金20万元。 | 区民政局 | 炳草岗街道 弄弄坪街道 瓜子坪街道 | 1.炳草岗街道社工站项目建设完成并投入使用，区民政局组织各街道（镇）现场观摩炳草岗街道社工站建设情况，初步研究决定从2022年度社区建设经费中列支20万元，分别拨付给炳草岗街道10万、瓜子坪街道5万、弄弄坪街道5万用于支持社工站建设。 2.瓜子坪街道社工站墙壁粉刷和装饰完成。 3.弄弄坪街道社工站办公室装修和清扫装饰完成。 | 是
49 | 创建东区“智慧矫正中心” | 按照司法部“十四五”期间完成“智慧矫正中心”创建的工作要求和市司法局的安排部署，2022年东区完成“智慧矫正中心”的创建工作。 | 一季度完成“智慧矫正中心”的摸底和资金测算，形成初步方案。 二季度形成总体方案，并向区委、区政府报告工作方案，争取区级资金支持。 三季度完成项目的立项与财评工作。 四季度完成东区“智慧矫正中心”的建设。 | 中央和省级资金25万元。 | 区司法局 | 区社区矫正委员会成员单位 | 已外出考察学习建设成功单位经验做法，已形成智慧矫正中心建设总体方案，并向区委、区政府报告，争取了区级资金支持，目前已启动项目的立项与财评工作。 | 是
50 | 全国综合减灾示范社区创建 | 统筹推进全区综合减灾示范社区创建，扎实做好各街道（镇）社区（村）综合减灾工作，持续提升创建水平，充分发挥示范作用，筑牢防灾减灾救灾的人民防线，不断增强辖区居民的获得感、幸福感、安全感。 | 一季度区减灾委办公室对全区各社区（村）减灾工作开展情况进行前期筛选。 二季度指导筛选通过的社区（村）完成资料组卷工作。 三季度完善组卷资料，等待省级验收。 四季度持续开展综合减灾工作。 | 省级资金20万元。 | 区应急管理局 | 各街道（镇） | 6月23日，邀请市应急管理局对前期区内筛选推荐创建的沙坝村进行指导，完成社区资料收集及组卷工作。 | 是
51 | 强化应急救援综合能力 | 多举措加强区综合应急救援分队、街道（镇）应急队、社区（村）应急分队建设，通过实训、演练、装备补齐、业务培训等方式方法，检验预案、淬炼队伍、磨合机制，切实提高辖区防灾、减灾、救灾综合能力，最大限度降低人民生命财产损失，为促进东区经济科学、高效、稳步发展保驾护航。 | 一季度开展森林防火演练，加强地方队与国家队的联防、联训、联演。 二季度根据季节变化及任务时间安排，组织开展地震、防汛、危化等应急演练。 三季度根据季节变化及任务时间安排，组织开展地震、防汛、危化等应急演练。 四季度参照省厅《基层应急能力建设考评细则》对各街道、镇进行考核。 | 兴东集团250万基础建设；区总工会24万物资采购；区财政126万兜底建设。 | 区应急管理局 | 区相关部门 各街道（镇） | 1.完成东区综合应急救援地基建设项目财评工作。 2.组织分队在暴雨预警或地灾预警时全员备勤备战，开展日常训练，并参加东区组织的“应急使命2022”地震及汛期综合应急演练。 3.组织分队到瓜子坪消防救援站开展救援技能培训，加强应急救援能力。 | 是
52 | 省级安全社区创建 | 督促东华街道按照“7+N”的建设标准，有计划、分步骤、保质量实施安全社区建设，全面提升辖区内生产经营企业、辖区居民的安全意识，建设安全和谐的生产生活环境。 | 一季度督促制定全年安全促进目标计划，策划安全促进项目。 二季度督促开展社区事故与伤害风险诊断。 三季度，督促实施策划项目；开展自评整改，提交评定申请。 四季度，迎接上级检查验收。 | 省级资金25万元。 | 区应急管理局 | 东华街道 区相关部门 | 1.已开展社区事故与伤害风险诊断，完成策划项目实施和自评整改； 2.正在进行相关资料收集，打造安全示范街、安全示范企业等现场点位，预计7月迎接市安委会检查。 | 是
53 | 平安智慧小区建设、“六无”平安社区（村）及平安广场建设 | 1.2022年底前新增完成全区20个“平安智慧小区”建设任务。 2.社区以“无黑恶、无毒害、无邪教、无命案、无重大安全事故、无群体性事件”为主要目标，创建一批“六无”平安社区（村）。 3.进一步促进平安建设工作，提高辖区居民和外来务工人员的法制意识和法律素质，加大平安建设宣传力度，减少和预防违法犯罪，营造安定和谐的社区环境。通过努力，2022年将建设1个平安广场。 | 1.平安智慧小区：一季度建成3个“平安智慧小区”；二季度建成3个“平安智慧小区”；三季度建成7个“平安智慧小区”；四季度建成7个“平安智慧小区”。 2.“六无”平安社区：一季度确定“六无”平安社区（村）选址；二季度初步确定“六无”平安社区（村）建设相关内容；三季度设计“六无”平安社区（村）相关方案；四季度完成“六无”平安社区（村）建设。 3.平安广场建设：一季度确定平安广场建设；二季度完成图纸设计；三季度确定施工单位招标流程；四季度完成施工。 | 区级财政预算30万元。 | 区委政法委 | 东区公安分局 各街道（镇） | 1.平安智慧小区建设。截止6月，已建成兰尖一生活区、兰尖二生活区、宝善巷、飞马巷、隆庆路、雅竹巷、宝马巷、天马巷、青年路等9个平安智慧小区。 2.“六无”社区创建。督促各街道（镇）在各社区（村）开展“六无”社区创建活动。 3.平安广场建设。市域社会治理示范街（东华）已完成50%，市域社会治理示范点（炳草岗）已开始施工。 | 是
54 | 东区检察院听证一体化建设 | 为深化司法公开、提升司法公信力，满足群众在民主、法治、公平、正义等方面的新需求，根据最高人民检察院《检察机关听证建设指引》《人民检察院办案活动接受人民监督员监督的规定》等文件要求，东区检察院将建设检察听证室，实现互联网公开直播、远程视频接入、过程有效留痕等功能，对内促进检察听证规范化，对外为广大群众提供公开听证“零距离”的接触与体验，让司法公正可触可感，促进“案结事了人和”。 | 一季度前完成项目方案设计。 二季度完成项目招投标。 三季度完成项目建设。 四季度投入使用，开展检察听证工作。 | 财政预算资金85万元。 | 东区人民检察院 | 区委政法委 | 因开展省以下地方法院、检察院财物统一管理改革工作，两级财政未将该项目建设纳入年初预算安排，目前暂缓实施。 | 否
55 | 药品安全放心工程建设 | 1.倡导、引导药品经营单位集体承诺：诚信经营、牢守初心，共建药品安全放心环境，创新开展“家庭过期药品回收”公益活动。 2.创建药械安全社会共治模式，提升群众用药获得感、幸福感、安全感。开展药械化宣传周、宣传月等活动。“线上+线下”同步发力，线上互联网科普和邀约群众参与共治，线下开展“沉浸式”五进宣传活动，提升群众安全用药意识。 3.深化风险管控和科学监管能力建设。加大新冠疫苗和核酸检测试监督检查力度，保障疫情防控药械质量安全。开展药品安全质量抽检，提高抽检品种量和扩大覆盖面。开展药械化不良反应监测工作，健全风险隐患管控体系。 | 1.一季度前完成药品经营单位集体承诺；启动首批“家庭过期药品回收”公益活动。 2.每季度至少1场次“线上+线下”科普宣传活动。线上通过“两微一端”等平台开展科普宣传，邀请群众互动，线下开展“沉浸式”五进宣传活动，打造每月一天“公益日”活动，常态化推进“家庭过期药品回收”公益活动，提升群众安全用药意识。 3.开展药品安全质量抽检，抽检量40批次药品。开展药械化不良反应监测工作，收集不良反应报告不低于200例。 | 上级资金15万元。 | 区市场监管局 | 区卫健局 | 利用推送微信公众号、发放宣传资料等方式举办“线上+线下”科普宣传活动3次；通过群众留言等方式了解具体情况，线下开展“沉浸式”五进宣传活动2次；6月28日开展“公益日”活动，常态化推进“家庭过期药品回收”公益活动，提升群众安全用药意识。开展药品安全质量抽检，抽检量20批次药品。开展药械化不良反应监测工作，收集不良反应报告70例。 | 是
56 | 实施城乡综合服务设施“补短板”达标工程项目 | 为加强城乡综合服务设施建设，提升为民服务能力和水平，针对东区村级建制调整改革完成后社区办公用房短缺、建设面积不达标、老旧等问题，全年计划完成东华街道民建社区、炳草岗街道紫荆山社区便民服务中心办公用房新建工作；完成1-2个社区办公用房的改扩建工作。 | 一季度完成项目的办公用房确定、装修等前期工作。 二季度完成项目的基本装修。 三季度完成项目的设施设备采购。 四季度完成项目建设并正式投入使用。 | 向上争取省级资金80万元。 | 区民政局 炳草岗街道 东华街道 | 区委组织部 区财政局 区卫健局 | 紫荆山社区和民建社区已完成主体基建装修。 | 是
57 | 应急医药物资储备工作 | 按照市财政局《关于下达中央财政应急物资保障体系建设补助资金的通知》（攀财资建〔2020〕38号）要求，下达的中央财政应急物资保障体系建设补助资金 3953万元，用于中央财政应急物资保障体系建设储备项目建设、生产动员和转产能力建设项目补助。按照工作安排，尽快开展应急医药物资储备工作，力争5月底前完成中央应急物资保障体系建设补助资金70%的实物储备任务。 | 一季度按照市级下发的第三批应急医药物资储备目录及采购单价，按相关程序程序对购买物资金额划拨到攀枝花市众生开明医药有限公司。 二季度攀枝花市众生开明医药有限公司在4月底前完成对第三批物资的储备；从中央应急物资保障体系建设补助资金中安排580万用于市级新冠肺炎定点医院市第二人民医院医疗设备购置；力争5月底前完成中央应急物资保障体系建设补助资金70%的实物储备任务。 | 中央财政应急物资保障体系建设补助资金 3953万元，其中：2020年中央财政应急物资保障体系建设储备项目补助资金3309万元；2020年中央财政应急物资保障体系建设生产动员和转产能力建设项目补助资金644万元。 | 区经信局 | 区财政局 | 众生开明公司共使用专项资金1605.5314万元，用于医药物资第一批、第二批、第三批的采购和储备，目前已采购完成。已从中央应急物资保障体系建设补助资金中拨付580万元，用于市级新冠肺炎定点医院市第二人民医院医疗设备购置。已从中央财政应急物资保障体系建设补助资金中拨付284.0756万元，用于购置方舱医院建设医疗设备物资。已完成中央应急物资保障体系建设补助资金70%的实物储备任务。目前，市二医院，市中心医院正在加紧采购市局下发设备清单上的各种医疗设备。 | 是