## Sheet1
东区“2022项目攻坚突破年”暨第一批重点项目进展情况一览表（10月）
（单位：万元）
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2022年 计划投资 | 年度目标及 季度节点任务分解 | 项目进展 | 是否达到进度 | 累计完成投资 | 牵头 区领导 | 牵头单位 | 项目业主 | 备注
合计58个 |  |  |  |  | 3480929 | 434092 |  |  |  | 367500.3
一、实施园区提质增量重点工程，加快推进工业强市项目（11个） |  |  |  |  | 588596 | 105000 |  |  |  | 92144.5
（一）“钒钛文章”项目（6个） |  |  |  |  | 524410 | 69500 |  |  |  | 57441
1 | 攀钢钒1450热轧生产线技术改造工程 | 弄弄坪 | 2021-2023 | 对攀钢热轧1450生产线进行升级改造以提高产品质量。拆除现有精轧机组及其配套设施，建设全新的7机架机组以及相关的配套设施等。新增建筑面积约2000平米。 | 83210 | 24000 | 一季度完成设备采购；二季度开展设备制造及详细设计；三季度完成设备制造及详细设计； 四季度结合新3号高炉大修完成停产改造。 | 轧机及附件安装（F2底座验收完成，F4机顶平台、机体集成管及边板就位，中压除鳞设备就位等），F1换辊基础剪力墙顶板支模、锚板护筒埋件安装，飞剪、除鳞箱基础绑筋，集控操作室屋面结构继续安装；轧线其余，新热卷箱本体、前辊道基础绑筋、传动侧放线，层流辊道修配改、前段基础植筋、中段拉梁钻孔，新1#新2#卷取传动侧助卷辊底座就位、设备基础座浆、下夹送辊基础浇筑，原托盘运输线绑筋、预埋套管、浇砼，喷印机基础钻孔，电气柜、PLC柜等安装、接线。 | 是 | 39299 | 童永 | 区发展和改革局 区经济和信息化局 | 攀枝花钢钒有限公司 | 省重点
2 | 龙佰集团钒钛磁铁矿综合利用（丰源矿业重组） | 高梁坪 | 2022-2023 | 龙佰集团在高梁坪并购企业，并在此基础上实施700万吨/年钒钛磁铁矿绿色高效选矿创新技改、尾矿库续建等项目。 | 396000 | 30000 | 一季度完成项目投资协议签订；二季度完成企业并购；三季度启动用地出让、项目设计及合规性等手续的办理及审批准备；四季度开展合规性及《规划设计方案》报批、部分场平及土建工程施工准备。（市领导：任礎军） | 项目已完成项目备案、可研报告；安全预评价已完成，安全设施设计已经通过专家评审；环评报告已提交市生态环境局评审；施工许可证预计在10月份完成办理，目前正在办理用地规划许可证，建设工程许可证正在准备资料；项目所需的49.23亩土地中，符合供地条件的22.23亩土地已摘牌，土地使用证已办理完成；需调整土地规划的27亩土地，已于9月16日完成公示，待市自然资源和规划局审批；项目配套的110KV变电站场已进场开始施工，浮选车间正在进行场平工作。 " | 是 | 6023 | 高应华 童永 苏波 | 区经济和信息化局 银江镇 | 龙佰集团 | 市重点
3 | 精密钛、钢薄板冷轧生产线 | 高梁坪 | 2021-2022 | 占地约50亩，采用国内先进工艺及装备，新建设年产12.3万吨钛/钢冷轧薄板生产线一条，其中钛薄板年产3000吨，钢薄板年产12万吨。 | 30000 | 10000 | 一季度完成设备安装；二季度完成辅助设施建设；三季度完成设备调试及试生产；四季度竣工投产。 | 现在消缺，试生产状态。 | 是 | 7063 | 刘耀拥 童永 | 区经济和信息化局 | 银山钛钢公司
4 | 鸿泰金属科技年产2500吨钛铸锭锻造及管材轧制生产线 | 高梁坪 | 2021-2022 | 项目拟建设年产2500吨钛铸锭锻造及管材轧制生产线并投产运行。 | 10000 | 3500 | 一季度完成场地硬化；二季度进行设备安装；三季度进行设备调试；四季度竣工投产。 | 已完成立项等手续，已完成场地硬化，项目一期管材轧制生产线部分设备已完成调试，正在试生产。 | 是 | 2739 | 苏波 | 区经济和信息化局 | 鸿泰金属公司
5 | 高精密超薄钛箔材生产线 | 高梁坪 | 2022-2023 | 该项目拟投资2000万元，总占地面积约10亩，拟建设高精密超薄钛箔材生产线。 | 2000 | 1000 | 一季度完成项目可研；二季度完成土地招拍挂；三季度完成项目环评、安评手续；四季度开工。 | 项目已签订招商引资协议，完成立项备案。项目经工业领导小组会议审议，同意更换为“攀枝花市恒誉工贸有限责任公司钛材及纳米材料生产线建设项目”。 | 否 | 795 | 童永 胡军 | 区经济和信息化局 | 宝鸡市德立钛有限责任公司
6 | 年产5000吨钒钛雾化铁粉 | 弄弄沟 | 2022-2023 | 利用中频炉重熔含钒钛铁原料、高压水雾化造粒、烘干炉干燥、氢还原脱氧等工序生产高品质微钒钛铁粉，为机械制造业汽车零配件压铸成型提供原料。 | 3200 | 1000 | 一季度完成项目可研；二季度项目立项；三季度完成项目环评、安评手续；四季度开工。 | 项目已完成可研编制、立项备案，目前正在办理环评、安评手续。 | 是 | 1522 | 童永 | 区经济和信息化局 银江镇 | 金勇工贸
（二）现代工业集聚地项目（5个） |  |  |  |  | 64186 | 35500 |  |  |  | 34703.5
7 | 攀枝花高新技术产业园区科技小企业孵化基地建设 | 高梁坪 | 2017-2023 | 总建筑面积47686.5平米，其中厂房建筑面积38236.5平米，办公设施建筑面积9450平米。项目分为两期：一期厂房建筑面积10813.5平米，办公设施建筑面积3978平米；二期厂房建筑面积27423平米，办公设施建筑面积5472平米。 | 10536 | 1300 | 一季度完成三标段前期手续，四标段设计报审；二季度完成三标段办公楼改造，四标段前期手续；三季度完成三标段水电及室外改造，四标段场平；四季度三标段工程收尾，四标段完成场平及主体结构。 | 三标段施工进行中，线缆桥架、室内涂料、消防水池、化粪池、排水沟、门窗安装、消防、通风管道安装、室外电梯施工，小企业孵化基地原厂房屋面防水维修等。 | 否 | 12150.7 | 余万兵 雷传峰 | 园区管委会 | 区高创投公司 | 中央预算内资金
8 | 园区马家湾至高梁坪连接线 | 高梁坪 | 2020-2022 | 新建园区连接线长度1.47千米，道路宽度12米，双向2车道，混凝土路面。 | 7650 | 200 | 一季度完成一标段垮塌边坡治理及5、4阶边坡卸载；二季度完成一标段边坡、路基开挖；三季度一标段竣工。 | （一标段）影响区范围内涉及的3户村民，已签订2户青苗及地上附着物补偿协议，征收土地0.97亩，剩余1户正在积极推进协议签订。 | 否 | 1516.8 | 余万兵 雷传峰 | 园区管委会 银江镇 | 园区管委会 | 省预算内资金
9 | 今创装备智造产业园 | 高梁坪 | 2022-2023 | 用地面积约50亩，建设轨道交通配套装备生产线、环卫设备生产线各一条。 | 30000 | 21000 | 一季度完成土地招拍挂；二季度完成环评、安评手续；三季度完成节能审查；四季度开工。 | 因疫情和市场需求收缩影响，今创集团股份有限公司投资放缓，经反复沟通争取，今创公司至今未明确今创装备智造产业园具体实施项目、投资计划，短期内不具备进场开工条件，经向区委、政府主要领导汇报，该项目不再纳入东区“2022项目攻坚突破年”重点项目。 | — | 0 | 高应华 苏波 | 区经济和信息化局 区经济合作局 | 江苏今创控股集团 | 拟调出
10 | 年产60000吨钢绞绳 | 高梁坪 | 2022 | 建设攀钢集团攀枝花金属制品有限公司生产的82B，12.5公分的光圆盘条生产年产60000吨钢绞绳生产线项目。 | 8000 | 8000 | 一季度开工建设；二季度设备安装；三季度设备调试；四季度试生产。 | 项目生产线设备调试已基本完成，目前正在试生产，环评、安评验收合格后正式投产。 | 是 | 14295 | 童永 孙仕元 | 区经济和信息化局 | 威海银兴
11 | 年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解 | 弄弄坪 | 2021-2024 | 项目利用东区弄弄坪狗熊窝约60亩地，建设年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解项目。 | 8000 | 5000 | 一季度建设完成项目主厂房70%；二季度主厂房完工；三季度建设配套设施；四季度完成整个项目进度70%。 | 项目安评，环评手续已办理完成；一期已完成主厂房建设、设备安装，已开始试生产；二期土地调规报告已编制完成；二期棚改土地的征拆事宜正在推进。 | 是 | 6741 | 童永 王波 | 区经济和信息化局 | 亘盛再生资源综合利用有限公司
二、实施城市有机更新重点工程，加快实现精明增长项目（31个） |  |  |  |  | 1454758 | 204092 |  |  |  | 172861.4
（一）“阳光文章”项目（5个） |  |  |  |  | 201105 | 40605 |  |  |  | 35495.5
12 | 花舞人间景区 | 阿署达 | 2022-2025 | 通过招商或法律途径，推进“半山望墅”项目进入复工状态，盘活花舞人间景区和特色商业街区资产。 | 20000 | 100 | 东区配合市文广旅局推进（市领导：江海）。 一季度督促花舞人间公司开展自救，加快与投资意向商洽谈事宜；二季度明确投资意向商投资意向，制定投资计划；三季度制定复工建设方案，力争复工；四季度若投资意向商无法启动投资建设，则政府启动法律途径解决遗留问题。 | 继续开展花舞人间项目遗留问题化解工作。（1）分别向市级包抓领导、市级牵头单位、区委、区政府主要领导专题汇报项目推进情况及问题困难。（2）同恒丰银行联动，继续跟进恒丰银行项目资产尽调进展情况，目前恒丰银行总部仍与长城资产管理公司进行抵押物处置协商。（4）工作专班在9月26日—10月27日期间召开工作推进会4次。（5）与律所对接，了解花舞人间资产处置思路。（6）积极开展债权债务申报工作， 继续招募项目投资人。（7）草拟花舞人间资产处置收支平衡测算。 | 是 | 179 | 赵英 王静 | 区文化广播电视和旅游局 | 攀枝花花舞人间实业有限公司 | 市重点
13 | 晴悦康养旗舰酒店 | 炳三区 | 2021-2022 | 项目建筑面积10000平米，以“三线文化元素+传统建筑特色+现代创新设计+山水园林布局”为风格定位，打造以笮风文化为主题特色，以商务会议、康养、休闲度假、文化娱乐为核心的，高端康养酒店旗舰店。 | 20000 | 15000 | 一季度开工建设；二季度完成工程量50%；三季度餐饮部分建成投入使用；四季度酒店部分建成投入使用。 | 餐饮部分已建成投入使用。 | 是 | 24094.5 | 赵英 王静 | 区商务局 | 大笮风晴悦文化公司
14 | 东区旅居养老改造 | 东区 | 2021-2022 | 对南山宾馆、隆庆大酒店、矿招商务宾馆、二招商务宾馆、攀枝花市宾馆等进行旅居养老改造，包括楼梯、走廊、卫生间加装扶手；完善消防系统；增设乘客电梯；改造配套餐厅、室外活动场地、停车场、加装老人防走失设施等。 | 2305 | 2305 | 一季度完成设计方案；二季度完成设备订购，进场施工；三季度完成设备安装调试及室内装修；四季度投入使用。 | 隆庆大酒店、矿招商务宾馆、二招商务宾馆已建设完工，正开展项目验收工作。 攀枝花宾馆完成：1.17号，东楼消防设施改造施工开标。2.21号东楼屋顶防水项目开标。3.东楼装修项目报名截止。4.第三方造价单位开标。5.对南楼装修改造方案进行讨论。 南山宾馆：进行保护性拆除。 | 是 | 2406 | 韩德 | 区发展和改革局 | 攀钢生活公司 攀宾酒店公司 市供销社 | 中央预算内资金
15 | 金华巷旅居康养综合体 | 华山 | 2022-2026 | 项目占地约109亩，将打造建设中高端旅居康养社区、旅居康养商业中心等优质产业。 | 150000 | 17200 | 一季度启动场平施工；二季度完成项目设计方案；三季度办理完成施工相关手续；四季度启动主体开工。 | 1.一号商业楼主体部分已完工，二号商业楼正在进行第一层模板支设和浇筑。后侧挡墙部分已完工。 | 是 | 2614 | 王洋 王静 | 区经济合作局 大渡口街道 | 四川省高品房地产公司
16 | 中西医结合康养示范中心楼 | 桃源街 | 2021-2023 | 总建筑面积21829.41平米，主要建设中西医结合康养示范中心楼一栋、地下停车场及配套附属设施。 | 8800 | 6000 | 一季度开工；二季度完成基坑支护、地下室结构工程；三季度完成主体结构工程建设80%；四季度主体完工。 | 主体结构工程已完成，10月24日已完成主体封顶。 | 是 | 6202 | 郭江 王静 | 区卫生健康局 | 中西医结合医院
（二）创新创业主阵地项目（3个） |  |  |  |  | 40338 | 10000 |  |  |  | 8855.4
17 | 川西南农产品冷链物流园 | 瓜子坪 | 2020-2023 | 建设冷链仓库、电商物流中心、农产品物流信息交易、农产品分拨等业态设施，总投资3.5亿元. | 35000 | 8000 | 东区配合市商务局推进（市领导：罗军）。 一季度完成场平；二季度完成挡土墙建设工程、桩基础工程建设，开展正负零建设施工；三季度完成正负零、地面工程35%施工；四季度完成主体工程70%。 | 正在开展项目地基基础土方作业，1#、2#楼区域基本已挖填至桩基承台标高，下一步3#楼挖至桩基承台标高后，开始工程试桩、桩基建设。 | 否 | 7223.4 | 王棚 吴昊 | 区农业农村和交通水利局 区商务局 | 攀枝花文阳农产品供应链管理有限公司 | 市重点
18 | 60kt/a大型熔盐氯化法钛白成套工艺及装备技术研究 | 东区 | 2021-2024 | 240t/d大型熔盐氯化炉的自主设计与建造，开发出攀枝花钛资源大型熔盐氯化生产技术；完成30kt/a氧化反应器的自主设计与建造，实现氧化反应器和大型熔盐氯化炉长周期稳定对接运行；开发形成盐酸体系后处理包膜工艺技术，生产出高品质氯化法钛白产品，同时实现氯化废酸净化回收利用；最终形成具有攀西本地资源特色和自主知识产权的大型熔盐氯化法钛白成套工艺装备集成与清洁生产技术。 | 4138 | 1200 | 一季度理论确立大型熔盐氯化工艺技术参数、装备的结构尺寸等；二季度提出以15kt/a氧化反应器为基础放大的30kt/a氧化反应器设计方案；三季度开展氯化法钛白初品在盐酸体系硅铝包膜工艺优化研究，同时开发形成氯化废酸净化包膜工艺技术；四季度开展大型熔盐氯化炉及其配套系统的工程化设计，对氯化炉不同部位材料选择、砌筑工艺及公辅配套系统的设备开展选型设计研究；在实验室研究基础上，开展后处理包膜扩大试验。 | 开展240t/d四氯化钛产能下废盐排放制度及关键工艺参数研究，开展熔盐氯化炉淋洗冷凝系统工艺控制条件确认研究。 | 是 | 778 | 童永 | 区科学技术局 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
19 | 高速列车底盘车架用含钒高性能钢板开发及应用 | 东区 | 2021-2023 | 本项目旨在研究高速列车底盘车架用含钒高性能钢板开发及应用，解决高速列车底盘车架用钢板轻量化和国产化的技术难题，在高速列车底盘车架用含钒高性能钢板化学成分设计、组织调控技术、成分--组织--性能内在关系理论以及焊接技术等方面形成技术创新和突破；开发出高速列车底盘车架用含钒高性能钢板的集成焊接技术；实现高速列车底盘车架用钢板的四川本地化生产。 | 1200 | 800 | 一季度实现标准周期浸润加速腐蚀试验下，高速列车底盘车架用钢板相对Q345B腐蚀率≤50%；二季度掌握不同焊接工艺下，高速列车底盘车架用钢板焊接接头V等微合金元素的溶解和析出行为，及其对显微组织、力学性能和低温冲击韧性的影响；三季度提出焊接工艺方案，实现高速列车底盘车架用钢板焊接接头强度和低温冲击韧性达到母材的90%以上；四季度掌握V等微合金元素、显微组织及性能对高速列车底盘车架用钢板疲劳性能的影响规律。 | 加工含钒试验钢疲劳试样。 | 是 | 854 | 童永 | 区科学技术局 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
（三）时尚消费目的地项目（8个） |  |  |  |  | 1049268 | 121400 |  |  |  | 99792.1
20 | 东华山山地体育公园及山顶酒店 | 东区、仁和区 | 2022-2025 | 公园占地面积25平方公里，总投资约3亿元，2022年计划投资2500万元。 | 30000 | 2500 | 东区配合市教体局推进（市领导：许军峰）。 一季度完成总体规划编制；二季度完成健身步道详规及施工图编制；三季度开工建设；四季度完成第一条健身步道建设及部分设施。 | 东华山山地体育公园一期示范段“钢的亭”休闲驿站已建成投入使用，成为广大市民的游览休闲打卡地。复合绿道占用林地许可手续东区部分已配合业主办理完成。项目一期工程路基标段施工单位招标工作已于10月17日完成，现项目一期复合绿道完成清表施工，正在进行路基施工；海德堡入口登山电梯所需林业手续、土地手续正按计划办理。景观节点“伴山咖啡”开始进场施工。 | 是 | 2738 | 王棚 王波 | 区教育和体育局 银江镇 | 市城投集团 | 市重点
21 | 阿署达花海 | 阿署达 | 2022-2025 | 利用马家田尾矿库闭库后形成的面积约3000亩，坝体约900亩，打造一个集花海景观、休闲娱乐、运动健身等为一体的全民健康运动场所，配套建设附属设施。 | 30000 | 3000 | 东区配合市住建局推进（市领导：张勇、唐忠柱）。一季度完成阿署达片区开发—花海公园项目景观整体策划，开展安全专项论证。二季度完成立项、备案、施工图设置、审查；三季度（8月）进场施工；四季度花海景观一期工程呈现一定规模。 | 1.10月26日上午，区城投公司组织召开项目工作推进会，区林业局、市自规局东区分局、意向投资企业参会。会议对花海一期施工图设计方案进行讨论，对施工前期有关事宜进行安排部署。 2.10月27日上午，省环保厅督导组一行查看阿署达尾矿库闭库工作，听取花海项目建设有关情况汇报。 3.10月27日中午，市委常委、副市长李少刚带意向投资企业调研花海现场。 4.10月27日下午，市建设全省共同富裕试验区工作专班调研组查看阿署达花海建设现场，听取项目有关情况介绍。 | 是 | 1000 | 徐波 王洋 | 市自然资源和规划局东区分局 区住房和城乡建设局 银江镇 | 区住房和城乡建设局 攀钢集团 | 市重点
22 | 银江湖公园 | 东区 | 2022-2026 | 共分为亲水栈道（长约6920米）、金沙城（东区密地村利川片区）和炳草岗片区过江通道、临江阳台（东区小沙坝4S地块）、泸商天桥往密地桥方向地块开发4个子项。 | 14000 | 500 | 东区配合市住建局推进（市领导：张勇、唐忠柱）。一季度完成概念方案设计；二季度完成项目可行性研究报告编制和评审，确定项目建设模式；三季度完成项目前期要件编制和立项；四季度完成项目招标，开工建设。 | 1.项目已完成整体备案。 2.《银江湖水面经营权实施方案》正按程序提请市政府审议。 3.《银江湖公园滨江空间一体化设计》正提请规委会审议。 4.小沙坝地块调规工作正履行规划手续。 5.示范段行洪论证报告已获批。 6.示范段施工图设计及审查工作已完成。正开展清表、板房拆除、围挡搭建、项目部搭建等工作。 | 是 | 60 | 韩德 王洋 | 市自然资源和规划局东区分局 区住房和城乡建设局 银江镇 | 区住房和城乡建设局 川投能源 | 市重点
23 | 御湖花都 | 炳草岗 | / | “御湖花都”项目位于炳草岗原啤酒广场，该项目所属G2010-58宗地由攀枝花市金联旅游文化开发股份有限责任公司公开拍卖取得。该项目是沿江打造首批启动项目中的重点建设项目，是集休闲、娱乐、餐饮、景观为一体的综合开发项目，该项目总占地面积为60110.78平米，规划总建筑面积144286.39平米（含商业、车库、公寓），地上计容建筑面积为47742.04平米，地下不计容建筑面积为96544.35平米，停车位1197个，建筑密度36%，绿地率45%，用地性质为商业金融兼容旅游文化娱乐用地。 | 100000 | / | 东区配合市住建局推进（市领导：唐忠柱、饶晓东）。一季度完成项目基础数据统计，初步确定项目合作模式，完成项目重启包装；二、三季度利用各类平台活动对外推介2次以上，引荐意向企业8家以上；四季度争取确定1家意向投资企业。 | 9月16日，城交投对于项目合作事宜进行洽谈。截至目前东区共对接22家企业，赴外招商推介1次，已邀请14家企业来攀实地考察。10月26日，唐忠柱副市长召开关于御湖花都项目推进会，要求市国交投牵头拿出御湖花都合作方案。截至目前东区共对接22家企业，赴外招商推介2次，已邀请14家企业来攀实地考察。已达到10月目前进度要求。 | 是 | 63804.1 | 王洋 王静 吴虹远 | 区住房和城乡建设局 区经济合作局 | 攀枝花市金联旅游文化开发股份有限公司 | 市重点
24 | 新鸥鹏教育城一期 | 炳四区 | 2020-2025 | 总占地约1075亩，总建筑面积约90万平米，将建设高端居住社区、幼儿园、教育MALL、教育营地等主要产业。 | 800000 | 100000 | 一季度完成项目主体工程的20%；二季度完成项目主体工程的30%；三季度完成项目主体工程的40%；四季度完成项目主体工程的50%。 | 1号楼17层墙柱模板拼装；2号楼19层梁板钢筋绑扎；3号楼24层梁板钢筋绑扎；4号楼11层梁板钢筋绑扎；5号楼屋面花架钢筋绑扎，外墙腻子施工；6号楼一单元19层墙柱铝模拼装；二单元16层墙柱钢筋绑扎；7号楼18层梁板钢筋绑扎；已完成主体工程的44%。 | 是 | 17319 | 高应华 王洋 | 区住房和城乡建设局 区经济合作局 银江镇 | 攀枝花曲江新鸥鹏文化教育
25 | 幸福里水街 | 炳三区 | 2020-2023 | 新建建筑面积30000平米，商业+商务办公、酒店。 | 20000 | 6000 | 一季度完成项目主体工程的80%；二季度项目主体封顶；三季度、四季度启动项目内部装饰装修工作。 | 4＃楼外墙及内墙抺灰完工，消防通风喷淋到20层完，外墙保温从18层-21层.1#楼完工，2-4#楼完成装饰工程的32%。 | 是 | 6772 | 王洋 兰静 | 区住房和城乡建设局 | 攀商文化旅游公司
26 | 太谷广场特色潮流商业街打造 | 炳三区 | 2021-2022 | 项目总面积67000平米，停车位2474个，总体布局“一轴、两翼、四大街区”。其中，一轴建设长250米、宽40米共计10000平米三线主题文化广场；两翼建设时尚潮流文化、地方特色美食与城市夜经济结合商业综合体；四大主题街区建设广场、吃货厂街区、时尚缤纷汇、潮玩街区，展现攀枝花三线文化、非物质文化遗产相结合的现代商业氛围，打造炳三区商业新地标、网红新打卡地。 | 38800 | 6000 | 一季度完成街区招商80%，同时完成施工收尾工作；二季度完成招商95%以上，同时入驻商家陆续进场装修；三季度实现招商100%，小商家陆续开业试营业；四季度大商家完成装修，整体街区开街运营。 | 太谷紫轩、星巴克、几何书店已营业，贰麻酒馆、不二音乐餐吧正加快装修。 | 是 | 5381 | 郭江 王静 | 区商务局 | 金海嘉合置业
27 | 攀枝花农商银行综合楼 | 炳三区 | 2019-2022 | 新建一栋营业办公综合楼，总建筑面积25300平米，其中，地上19000平米，地下6300平米。 | 16468 | 3400 | 一季度主体完工；二季度开始二装；三季度二装完成30%；四季度主体竣工验收，二装完成50%。 | 二装进度达到40%，正在进行石材幕墙安装，外墙幕墙玻璃龙骨架搭建。 | 是 | 2718 | 韩德 | 区财政局 | 攀枝花农商银行
（四）社会治理示范区项目（4个） |  |  |  |  | 28125 | 13300 |  |  |  | 12300
28 | 攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心 | 炳草岗 | 2021-2022 | 项目建设面积10000平米，其中业务用房、保障用房6000平米，实验用房及配套设施建设4000平米，购置相关设备。 | 10000 | 4000 | 一季度完成主体验收；二季度内部装修完成80%；三季度完成内部装修，施工外部工程；四季度（12月）竣工。（市领导：刘忠杰） | 1号楼已基本完工；2号楼装饰装修进入收尾阶段。 | 是 | 4957 | 刘伟婧 周永明 | 区卫生健康局 | 攀枝花市东区疾病预防控制中心 | 市重点 抗疫特别国债
29 | 攀枝花市应急物资储备库及智能化体系建设 | 流沙坡 | 2021-2024 | 建筑面积约40000平米，建设内容包括：医疗口罩、防护服、医疗器械等医疗物资储备库，急救药品、疫苗试剂专用储备库，各类应急物资储备库，辅助配套设施及智能化管理系统，专用消防站点建设等。 | 8000 | 2500 | 一季度完成一期三标段招标事宜，办理前期手续；二季度一期三标段开工，开展项目二期土地收购事宜；三季度持续开展二期土地收购事宜，一期三标段完成80%；四季度完成一期三标段竣工验收，二期土地收购，开展二期设计、招标、前期手续办理等事宜。 | 工程增量中暂估价和暂列金清单编制单位已审核，正在编写情况报告；现场3#库、2#库地坪凿毛及3#库屋面施工施工作业，1#库屋面瓦更换，场坪施工。施工许可证、监督手续办理并已取得施工许可证。 | 否 | 2349 | 徐永刚 雷传峰 | 园区管委会 | 区高创投公司 | 中央预算内资金
30 | 攀枝花市公安局东区分局东华派出所建设 | 炳三区 | 2021-2022 | 本项目总用地面积5209.96平米，总建筑面积6182.42平米。以及边坡挡墙、场地绿化、道路硬化、给排水、供电等其他配套工程。 | 2972 | 2800 | 一季度完成土石挖方，修建地下室；二季度完成地下室，开展办公楼主体建设；三季度办公室主体封顶，进场装修；四季度竣工投入使用。 | 1.完成二次结构。 2.完成电线光合预埋。 3.完成部分零星砖砌体。 | 是 | 1322 | 廖春权 | 市公安局东区分局 东华街道 | 攀枝花市公安局东区分局
31 | 攀枝花市区域性综合应急救援基地二期建设 | 炳三区 | 2021-2022 | 主要由场平及边坡治理、房屋建筑、训练设施三部分构成。 | 7153 | 4000 | 一季度完成主体封顶；二季度进场开展室内装修；三季度完成设备安装调试；四季度投入使用。 | 室内装修已完成，主体房屋三标段已完成验收；室内训练设施室外训练设施采购已完成招投标。正在开展室外训练设备设施安装工作。。 | 是 | 3672 | 刘伟婧 周永明 | 东华街道 | 攀枝花市消防救援支队
（五）城市有机更新项目（11个） |  |  |  |  | 135922 | 18787 |  |  |  | 16418.4
32 | “炳草岗复兴计划”——望江片区城市更新 | 炳草岗 | 2022-2024 | 项目拟对望江片区实施城市更新，力争到2022年底完成片区城市更新项目整体规划，示范点位初步形成。 | 27500 | 5000 | 东区配合市住建局推进（市领导：李仁杰、唐忠柱）。一季度在攀宾望江片区驻点办公，对已腾空棚改楼栋实施拆除；在广泛征求居民、企事业单位改造意愿的基础上，基本形成城市更新改造制度框架、政策体系和工作机制，与投资企业完成意向性洽谈；二季度对片区整体实施老旧小区改造、基础设施配套建设等工作，积极向上争取资金，初步完成片区城市更新项目整体规划；三季度持续推动片区改造更新；四季度片区城市更新示范点位初步形成。 | 1.棚改楼栋及违章建筑拆除情况。累计已拆除棚改楼栋12栋；拆除违章建筑37处，面积3611平方米。对拆除后民安巷46号4栋（赵鸭子加工坊）地表清理恢复；持续对涉及违建居民进行城市更新工作宣传和违建拆除劝导。 2. 管线入地情况。对接华润燃气公司，协调解决燃气和强电排线管交叉、道路物探不明管道检测等问题；对接市通发办，协调弱电入地相关事宜；对接兴东集团，协调弱电通信埋线入地。 3.第一批次道路。拆除迷易山泉门面，准备扩宽市文广旅大楼背后车道；开展雨水、污水管施工工作，平整路基，清运多余土方。 3.人民街便民活动场地。持续开展人大转盘便民活动场地花台、挡墙、污水管施工工作，配合通信公司对场地内网络线分支箱进行迁改施工，与小品制作公司沟通细节。 4.光伏加装。确定光伏项目和外墙面节能改造施工图最终稿的修改意见，持续对接电业局调整消纳方案。 5.拆除原九附二医院。与攀路公司协商后就九附二医院拆除达成一致意见。 6.部分重点楼栋外立面改造。与专班办公室、炳草岗街办、施工单位现场确认重点楼栋外立面改造的施工楼栋和施工方案，启动重点楼栋外立面改造项目施工。 7.望江城市更新实施方案。区政府组织相关部门对修改后的方案进行评审，已收集汇总各部门意见并反馈省城乡建设研究院。 | 是 | 1080 | 林廷华 王洋 | 区住房和城乡建设局 炳草岗街道 | 区住房和城乡建设局 | 市重点
33 | “纽扣”工程——阿署达至金福大道、阿署达至干通路大道 | 东区、钒钛高新区 | 2023-2025 | 阿署达至金福大道起点位于巴斯箐巴阳路（规划中），将巴阳路适当拓宽后顺直连接阳光大道和雅楝树路，终点位于规划阿署达大道西段，全长1.6千米，其中隧道段长1.25千米。阿署达至干通路大道：起点位于阿署达大道西南侧（规划中），终点至干坝塘干通路，全长约1.89千米，其中隧道段长约1.17千米。 | 82000 | / | 东区配合市住建局推进（市领导：唐忠柱）。 一季度编制项目规划；二、三季度完成项目规划编制和审批，确定实施方案；四季度（11月）完成可研编制和评审。 | 纽扣工程中龙滩箐隧道、鸡公营隧道已形成前期研究分析初步成果，项目整体按照年度计划推进。 | 是 | 0 | 韩德 王洋 | 区住房和城乡建设局 市自然资源和规划局东区分局银江镇 | 市住建局 区住房和城乡建设局 钒钛高新区 | 市重点
34 | 人大转盘至临江路老旧小区改造配套基础设施建设 | 炳草岗 | 2021-2022 | 改造约5公里小区道路、管径DN300～500雨污管网3.2公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、停车场，增加便民服务设施等。 | 4157 | 3325 | 一季度对工程增减量再次梳理，完成合同内除减量外的建设内容，同步启动拟增加建设内容的核实工作。二、三季度启动新增部分的招投标和建设工作；四季度竣工投入使用。 | 项目于9月验收完工 | 是 | 1165.4 | 王洋 | 炳草岗街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
35 | 攀研院小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 炳草岗 | 2021-2022 | 新建停车场2003平米，便民服务中心3670平米（共6层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等），电路照明、安防设施、排污管网、垃圾收储等改造。 | 3200 | 1500 | 一季度完成便民服务中心抗滑桩施工，完成主体部分招投标工作，启动主体建设；二季度完成主体80%。三季度竣工投入使用。 | 一标：已完工。 二标段：工程增减量区发改已备案，下步送审。完成工程量占比约6.47%。 1.消防水池垫层浇筑、砖胎模砌筑、底板及独立基础钢筋安装。 2.承台、地梁基础开挖。 3.消防取水井施工。 | 否 | 2156 | 王洋 吴昊 | 炳草岗街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
36 | 临江路、机场路、九附二至密地桥南老旧小区改造配套基础设施建设 | 炳二区 | 2021-2022 | 对攀枝花大道东段199号小区、鸿福巷小区等12个老旧小区，改造5条长约6.5公里小区道路、管径DN300-500雨污管网12.5公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、停车场，增加便民服务设施等。涉及1836户，共4971人；总建筑面积130787.31平米。 | 3000 | 2400 | 一季度完成合同内建设内容，包括紫荆山社区便民服务中心改造，同步再次确定是否存在新增建设内容；二季度主体完工；三季度竣工投入使用。 | 2022年9月22日竣工验收。 | 是 | 1729.8 | 王洋 | 东华街道 炳草岗街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
37 | 地龙箐路7号小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 炳草岗 | 2021-2022 | 改造人行步道约1000平米、公厕120平米，绿化、健身器材、强弱电、便民活动场地、给排水、垃圾收储等改造。 | 1000 | 100 | 一季度完成小区内部道路和便民活动场地建设；二季度竣工投入使用。 | 当前已完成总工程量的98%。 项目内容已全部施工完成。 | 是 | 801 | 韩德 蒲雄泉 | 东华街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
38 | 大渡口街老旧小区及棚户区改造配套基础设施建设 | 大渡口 | 2021-2022 | 改造4条长约3公里、宽5米小区道路、管径DN300～500雨污管道6.6公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、照明、围墙、停车场，增加便民服务设施等。涉及1948户，共6353人；总建筑面积166762平米。 | 2965 | 1762 | 一季度主体完成90%，确定是否存在新增建设内容；二季度竣工投入使用。 | 项目主体全部施工完成，绿化、护栏、雨污分流改造、人行道路面、停车场等改造已完工并完成三遍碾压，具备浇筑混凝土条件，下平台停车场混凝土开始浇筑。路灯、监控及后期追加工程已组织进场施工。西祠路两侧人行道整改完成。厕所吊顶完成。因资金短缺，材料供应跟不上，暂时停工待料。 | 否 | 2264 | 王洋 | 大渡口街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
39 | 益康居、东亭巷老旧小区改造配套基础设施建设 | 大渡口 | 2021-2022 | 新建便民服务中心约4800平米（共6层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等），道路及人行道改造约8000平米，绿化、围墙、安防设施、垃圾收储等改造。 | 2700 | 700 | 一季度完成大渡口便民服务中心建设，明确并启动拟新增建设内容实施工作；二季度全面完成建设；三季度竣工投入使用。 | 已完成配套的综合服务大楼4800平方米（共6层），完成主体工程及内部装修100%,室外工程完成95%；2、便民服务中心主体工程及装饰装修工程除水电未接入和楼前坝子未黑化，其他室内室外已全部完成；3、林业局和纪委停车场已施工完成；4、中心医院益康街改造已完成。 | 否 | 1093 | 刘耀拥 王洋 | 大渡口街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
40 | 兰一区、兰二区老旧小区改造配套基础设施建设 | 瓜子坪 | 2021-2022 | 新建停车场约1200平米、人行步道约300米，改造小区道路约10000平米、人行道约15000平米、绿化约5000平米、污水管网约4200米、弱电管线下地约4000米、休闲活动场地约2000平米，安防设施、垃圾收储等改造。 | 3200 | 1000 | 一季度完成兰尖社区停车场建设及十九中小边坡治理施工图设计、施工招投标等，启动项目建设；二季度竣工投入使用。 | 一标：项目已完工，收集整理增量资料。 二标：完成工程量占比约99%。 被动防护网施工。 | 否 | 2052 | 王洋 兰静 | 瓜子坪街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
41 | 马兰山一、二、三平台老旧小区改造配套基础设施建设 | 瓜子坪 | 2021-2022 | 改造便民活动场地1143平米、小区道路两侧边坡绿化1937平米，小区沥青道路1315平米，人行道、排水沟、人行梯道、绿化、电路照明、安防设施、排污管网、垃圾收储等改造。 | 3000 | 500 | 一季度完成阳光馨园社区便民活动场地建设，明确马兰山社区便民服务中心改造方案并启动建设；二季度竣工投入使用。 | 项目已于6月14日验收完毕。 | 是 | 2319.2 | 韩德 蒲雄泉 | 瓜子坪街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
42 | 锦绣小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 向阳村 | 2021-2022 | 新建便民综合服务中心约4000平米（共5层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等）、室外便民活动场地约420平米、健身步道约800平米，沥青路面改造约4600平米，电路照明、安防设施、排污管网、停车场、围墙、垃圾收储等改造。 | 3200 | 2500 | 一季度完成I标段便民服务中心主体施工；II标段日间照料中心开工，完成III标段长寿路社区便民服务中心改造竣工验收；二季度竣工投入使用。 | 已完成消防回车场2栋棚改楼和1栋公房的拆除；已完成Q1挡墙施工、塔吊基础施工、沿江市政污水主管网改道施工和消防水池基础平整；Q2挡墙浇筑完成；项目宗地资产划拨手续已办理完毕，已领取土地权证，区城投公司正在办理后续手续；为质监介入作前期现场安全措施准备工作。日间照料中心正在按照地理信息中心坐标点进行现场放线。 | 否 | 1758 | 王洋 邓天玲 | 弄弄坪街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
三、实施绿色低碳示范重点工程，加快构建友好生态城市项目（16个） |  |  |  |  | 1437575 | 125000 |  |  |  | 102494.4
（一）“清洁能源文章”项目（5个） |  |  |  |  | 1247343 | 85500 |  |  |  | 70043.6
43 | 银江水电站 | 小沙坝 | 2018-2025 | 装机容量34.5万KW，建成后年发电量15.5亿KW.h。 | 602743 | 70000 | 一季度G353国道永久改线路通车；二季度左岸边坡开挖支护全部完成，二期土石围堰填筑完成；三季度二期基坑开挖及支护完成50%；四季度二期基坑开挖及支护全部完成，银江大桥具备通车条件。 | 1.银江水电站二期基坑开挖完成85%；基坑边坡支护完成60%。 2.银江大桥：2#桥墩桥跨施工完成55%。右岸路基填筑完成50%；右岸下穿箱涵浇筑完成50%，靠江侧挡墙浇筑及左岸连接道路挡墙全部完成。 | 是 | 67150 | 韩德 王棚 陈康 | 区发展和改革局 区经济和信息化局 区农业农村和交通水利局 区住房和城乡建设局 区土地储备中心 银江镇 | 攀枝花华润水电开发有限公司 | 省重点
44 | “三结合”——人和渠引水工程（金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程） | 仁和区 东区 盐边县 | 2022-2030 | 水资源配置工程是以农业灌溉为主，兼顾生态用水、城乡供水和森林防灭火应急供水等综合性任务的大（2）型水利工程。设计灌溉面积71.83万亩，工程河道外总供水量1.27亿立方米。工程主要包括输配水工程和泵站工程，输配水工程线路总长389.40千米，包括压力管道21.78千米，隧洞103.02千米，输水渠系264.6千米；拟新建提水泵站11座，总装机7.92万千瓦。施工总工期64个月。按不分摊抽蓄电站的建设投资和不分摊抽蓄部分的抽水电费和运行费考虑，匡算总投资617600万元。 | 617600 | 1000 | 东区配合市水利局推进（市领导：张勇、龙勇）。 一季度完成实物指标调查细则及工作方案（送审稿）编制；二季度完成移民安置规划大纲（送审稿）编制；完成可行性研究报告（送审稿）、节能评估报告（送审稿）、移民安置规划报告（送审稿）、社会稳定风险评估报告（送审稿）等4个专题报告编制，根据可研报告施工总体布置方案开工建设；三季度完成建设项目用地预审与选址意见书（送审稿）编制，完成投资400万元；四季度完成投资600万元。 | 已对《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程建设征地实物调查细则及工作方案(审定本）》给与确认，现阶段涉及东区相关工作任务已完成。市水利局目前正在请示省水利厅方案编制等相关工作。 | 是 | 0 | 王棚 陈康 | 区农业农村和交通水利局 区发展和改革局 区经济合作局 银江镇 | 攀枝花三峡能源投资有限公司 | 市重点
45 | 坤牛螺丝嘴汽车驿站 | 螺丝嘴 | 2021-2022 | 该项目位于螺丝嘴，计划用地约1.8亩，建设服务攀钢集团运输和对外经营的加油站及配套设施、新能源车充电桩。 | 2000 | 1500 | 一季度完成项目设计并通过审查；二季度项目开工；三季度完成设备设施安装建设；四季度竣工运营。 | 委托设计公司、601地质队就项目红线进行实地勘测。 | 否 | 466 | 康贺卫 王静 | 区商务局 | 坤牛物流公司
46 | 目伦年产26000吨锂电池负极材料石墨化 | 高梁坪 | 2022-2023 | 新建年产26000吨锂电池负极材料石墨化生产线，建设用于负极材料碳化后原料进行石墨化加工的两组节能型石墨化炉及配套的专用整流机组和高低压变配电设备等。 | 15000 | 5000 | 一季度完成项目可研，签订招商引资协议；二季度完成立项、环评、安评等前期手续；三季度完成节能审查；四季度开工。（市领导：李明） | 已完成项目立项、可研报告、能评，已完成招商引资协议签订；企业拟将项目前期手续办理分成两块，先行办理现有地块+福星地块的安评、环评，该地块正在编制安全预评价与环评报告，帅丰、坤乃地块企业已委托第三方机构开展土地详查及治理方案编制，预计11月底完成；正在积极推动周边福星冶金等地块清退工作。目前法院尚未判决。 | 否 | 151.7 | 童永 苏波 | 区经济和信息化局 区经济合作局 | 四川目伦新材料科技有限公司 | 市重点
47 | 锂电池负极材料填平补齐 | 银江镇 | 2022-2023 | 建设年产8.5万吨锂电池负极材料碳化及热场建设项目，建设内容包含25000吨负极材料碳化及60000吨石墨制品材料。项目自通过节能审查之日起 12 个月之内建设完成并投产，按照目前的市场价格核算，项目建设完成后实现年销售收入6亿元左右。 | 10000 | 8000 | 一季度签订招商引资协议，完成土地招拍挂；二季度完成立项、环评、安评前期手续；三季度完成节能审查；四季度开工建设。 | 该项目因选址不在工业园区规划范围内，最终导致项目无法落地，正在对接盐边、仁和等区县开展飞地经济建设项目。 | 否 | 2275.9 | 童永 苏波 | 区经济和信息化局 | 四川目伦新材料科技有限公司
（二）生态宜居公园城项目（11个） |  |  |  |  | 190232 | 39500 |  |  |  | 32450.8
48 | 攀钢钒新1号、3号烧结机烟气脱硝改造 | 东区 | 2022-2024 | 在新1号、3号烧结机烟气脱硫系统后新建一套湿式静电除尘器和一套SCR烟气脱硝装置（包括烟气换热器、回转式换热器、氨水存储与输送系统、SCR反应器、增压风机等），以及相应的配套公辅设施建设。 | 20800 | 8000 | 一季度完成设备采购；二季度完成土建、设备基础施工；三季度1号烧结机开始设备安装，3号烧结机完成钢结构施工；四季度1号烧结机烟气脱硝建成投运，3号烧结机设备安装。（市领导：王飚） | 湿电主体结构进入收尾阶段（上锥段喷砂，湿电绝缘箱管口焊接，27米平台支撑、钢梯及栏杆安装焊接，湿电至脱硝烟道玻璃鳞片防腐等），增压风机安装；脱硝支架4轴28.8m平台安装，脱硝支架钢梯及栏杆安装；脱硝与湿电之间连接通道安装、栏杆安装，SCR上气室焊接、导流板安装、焊接，壳体、平台、栏杆、烟道安装及电缆敷设,SCR壳体上半部分壁板对口、焊接,烧结高压室至电控楼配电室电缆桥架跨路桁架制作等。 新3号烧结脱硝：GGH底座轴承安装完成，出口热风烟道件9安装，件8组对完成40%，湿电、脱硝钢结构组对，增压风机栏杆制作60%等。 | 是 | 4689 | 童永 吴虹远 | 区发展和改革局 区经济和信息化局 | 攀枝花钢钒有限公司 | 市重点
49 | 攀枝花钢城集团球团厂球团烟气脱硫脱硝超低排放改造 | 荷花池 | 2022-2023 | 主要建设内容：新建湿电除尘一套、SNCR及SCR脱硝系统两套、换热器两套、增压风机一套、烟囱一座、CEMS两套及上述配套电气控制系统。升级改造电除尘、多管除尘一套。技改脱硫塔一座、主抽风机一套、脱硫喷淋系统一套、热风管道及上述配套电气控制系统。皮带通廊、厂房密闭、卸料点收灰等无组织排放升级治理。 | 11100 | 5000 | 一季度签订招商引资协议，完成土地招拍挂；二季度完成立项、环评、安评前期手续；三季度完成节能审查；四季度开工建设。 | 项目已完成方案设计初稿，初稿尚未完成审定。 | 否 | 3232 | 高应华 童永 | 区经济和信息化局 | 攀枝花钢城集团
50 | 攀钢钒3、4号焦炉节能环保改造 | 弄弄坪 | 2022-2024 | 建设 2×50 孔6米顶装焦炉及配套建设干熄焦系统、出焦地面除尘站、机侧除尘和烟气脱硫脱硝装置等辅助设施，并同步改造备煤运焦、煤气净化部分设施，焦炉建成投产后停运拆除现有 3、4号顶装焦炉。 | 105000 | 3900 | 一季度完成项目立项备案；二季度开展能评手续办理；三季度开展环评和安评手续；四季度开工建设。 | 1.焦炉车辆、干熄焦锅炉本体、5＃炉钢结构、6号炉钢结构、推焦除尘、环境除尘、干熄焦装置、皮带系统电机和电缆拆除完成。2.5号炉耐材拆运完成。3.6号焦炉炉顶耐材开始拆除。4.5号焦炉地下室顶板和废气烟道正在拆除。 | 是 | 3276.6 | 康贺卫 付建忠 | 区经济和信息化局 区发展和改革局 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司
51 | 攀枝花东区马家田沟入江口片区生态环境系统整治工程 | 阿署达 | 2021-2025 | 河道清淤1.36万立方米，生态缓冲带10.68公里，场地修复150.5亩，生态湿地3.58万平米；果林面源治理383亩，坡耕地生态拦截带8.64公里，生态沟渠6.228公里，农业废弃物收集、处理池31个，水土流失治理271亩，蓄水池15口，泵站1座，灌溉管网8.76公里，龙岗水库周边生态修复6.56万平米，整治养猪养鸡场1处；生活污水管网23.5公里，公厕2座，分类垃圾收集桶60个，配套水电等附属设施。 | 23200 | 3000 | 一季度：I 标段进场施工；二季度：I 标段完成施工；三季度：完成I 标段竣工验收工作，II 标段进场施工；四季度II 标段完成20%。 | 一标段：进行结算审计工作；二标段：合同补充协议对接；生态塘、拦截渠，河道整治，边坡治理，滴灌工程施工图报审版图纸设计出图；现场实地踏勘排查图纸落地问题，环评、水保、行洪论证正在进行。咨询河道清淤单独审批事宜。 | 是 | 521.9 | 韩德 王洋 雷传峰 | 区发展和改革局 银江镇 | 区高创投公司 | 中央预算内资金
52 | 攀枝花市东区炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设 | 炳二区 | 2021-2022 | 新建一座500吨/日处理量的垃圾中转站，配套安装垃圾压缩转运、收储、破碎、渗滤液处理系统（日处理50t）、除尘除臭系统等设施设备，购置垃圾分类体系设备，完善道路、绿化、给排水、强弱电等室外公用设施工程。 | 6000 | 2000 | 一季度主体完工；二季度竣工投入使用。 | 主体建设已完工，设备安装已完成。正在进行试运行。 | 否 | 6314.2 | 徐波 庞靖杰 | 区综合行政执法局 | 区高创投公司 | 专项债券
53 | 攀枝花市东区硫磺沟流域防洪排涝及水土流失综合治理工程 | 银江镇 | 2022 | 硫磺沟流域10平方公里水系整治，通过疏浚行洪通道，调蓄雨水，治理水土流失，设置排灌泵站实现防洪排涝效果。沿硫磺沟疏浚行洪通道2.67公里，建设三面光排水沟渠1.2公里，修建调蓄水池10座；入江口设置排灌泵站1个；治理水土流失面积392.55公顷，坡改梯缓冲设施及生物修复28.51公顷，沉砂池10口及配套基础设施。 | 4500 | 4500 | 一季度完成项目设计方案编制工作，办理完善所需各项手续；二季度完成总工程量的30%；三季度完成总工程量的70%；四季度竣工。 | 按照进度完成总工程量的60%。 | 是 | 872 | 王棚 庞靖杰 | 区农业农村和交通水利局 区住房和城乡建设局 银江镇 | 区农业农村和交通水利局 | 中央预算内资金
54 | 国家重点生态功能区建设攀西科技城炳四区陈家垭口生态修复 | 沙坝村 | 2021-2023 | 项目以恢复森林生态植被为目的，综合运用水利灌溉、水土保持和造林工程措施，建设内容包括：新建给水灌溉系统、道路系统、水土保持工程、森林植被恢复等，占地面积1430亩。 | 3400 | 1800 | 一季度完成灌溉系统、道路系统建设；二季度开展苗木栽植；三季度完成苗木栽植；四季度进行补植补种，准备验收工作。 | 增减量财评工作已完成，目前送审计审查 | 是 | 2846.2 | 王棚 邓天玲 | 区林业局 | 区林业局
55 | 攀枝花市东区金沙江北岸弄密村生态修复 | 弄密村 | 2022-2023 | 通过增加森林植被覆盖率，充分发挥森林生态功能，切实改善区域生态环境，增加环境容量，为金沙江干热河谷生态脆弱区生态建设树立典范，建设面积为430亩。 | 1200 | 1100 | 一季度完成财评及招投标工作；二季度完成灌溉系统建设及苗木栽种；三季度进行补植补种；四季度完成项目建设准备验收工作。 | 造林03、05、06小班清林、撩壕、种植土回填完成； 造林03、04、05、06小班树穴开挖40%； B区灌溉管网完成90%。 | 否 | 1073 | 王棚 徐永刚 | 区林业局 银江镇 | 区林业局
56 | 高梁坪水厂新建水源转供水 | 高梁坪 | 2021-2022 | 建设9400余米供水管道将密地水厂观音岩饮用水转供至高梁坪水厂。 | 6400 | 6400 | 一季度进场施工；二季度:完成施工；三季度调试运行；四季度竣工验收。 | 工程主体已完工并投入正常使用，正积极推进密地水厂及低区泵站的路面硬化、绿化带等收尾工程建设。9月20日市政府已将取消水源地请示上报至省厅。 | 是 | 7370.9 | 王棚 童永 | 东区生态环境局 | 攀枝花市公用事业（集团）有限公司
57 | 攀枝花市中汇特钢有限公司地块风险管控与修复 | 高梁坪 | 2022-2023 | 项目以地块内土壞和固废得到有效风险管控，对周边环境无影响为目的，风险管控和六价铬污染土壤19.6平米；修复治理含六价铬、三氣甲烷、砷、硼、钼、硒污染地下水15330.0立方米；风险管控含铬六价铬、镍固废 32.7万米；修复含镍、路、六价路、饥固废11636.72立方米。 | 6832 | 2000 | 一季度完成项目环保中央资金入库申报；二季度:争取上级环保资金下达，同时开展项目工程招标等施工前期工作；三季度进场施工，完成20%工程进度；四季度完成50%的工程进度。 | 已完成中汇地块风险管控与修复项目（第一期）设计施工总承包招投标及公示工作。治理项目已通过中央生态环境部审核进入中央土壤污染专项治理资金目录库，等待资金逐级下达。 | 否 | 0 | 童永 胡军 | 管委会应急环保部 东区生态环境局 | 攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会
58 | 阿署达抗旱引水与节水灌溉工程 | 银江镇阿署达村 | 2022 | 新建阿署达抗旱引水与节水灌溉工程项目，解决阿署达村1.9万亩农业生产灌溉用水问题，内容包括：新建3座加压泵站、3座清水池、9300米主管道、动控制系统、计量系统以及相关配套设施等。 | 1800 | 1800 | 一季度开工；二季度竣工投入运行。 | 主体工程已完成，主水管网已通水。 | 否 | 2255 | 王棚 | 银江镇 | 攀枝花市水务（集团）有限公司