附件5

2023年度项目（政策）支出绩效自评

报告

（临聘教师劳务费）

- 项目概况

1．攀枝花市第九小学校是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：根据国家对义务教育阶段学校自聘教师需要预算劳务费的要求进行的。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于学校自聘教师劳务费的支出。

4．资金分配的原则及考虑因素：资金只能用于自聘教师需要预算劳务费的支出。

（一）项目资金申报及批复情况。

在上年底学校按照财政相关要求及学校实际，编制临聘教师劳务费项目所需资金7.92万元的申报，财政在本年初对此项目进行了批复并公示。

（二）项目绩效目标。

（1）项目完成情况。

临聘教师劳务费项目2023年预算金额是7.92万元，此项目在2023年末实际完成9.01万元（其中超出部分从学校办公经费中列支），完成质量好，资金完成率达100%。

（2）项目效益情况。

通过临聘教师劳务费项目的实施，从而保证学校教育教学工作正常开展，使学生接受义务教育，促进教育的发展。

学校通过分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目资金已在2023年1-12月，区级财政资金股按照学校每月应付临聘教师劳务费的情况进行下拨支付。资金到位及时与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性较好。

资金到位及时与资金计划进行比对，资金到位率、到位及时性都较好。

2．资金使用。

汇总统计截至评价时点，学校2023年度共计支付临聘教师劳务费共计9.01万元，其中该项目资金支出情况为7.92万元，超出部分学校从办公经费中列支。对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析认为，此项目在资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、超出预算。

（二）项目财务管理情况。

学校有健全的财务制度，项目预算资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，资金发放复查按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目在预算时就纳入单位预算，学校审核上报，每月按时发放临聘教师劳务费。

（二）项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，学校严格按照相关项目预算要求及法律法规等要求落实的。

（三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已经安照相关文件要求完成，此项目在2022年度1-12月，总计拨款7.92万元，是按照预算相关时间接点、进度计划、成本控制的实现，项目完成质量较好。

（二）项目效益情况。

通过临聘教师劳务费项目的实施，使学校教育教育工作正常开展，推进教育综合改革，优化教育资源配置，促进教育公平，提高教育质量，促进均衡发展。学生接受义务教育，促进教育教学工作的进一步提高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

此项目资金是按照财政定额标准进行预算，与学校实际教学需求存在偏差，为保证教育教学工作的正常开展，必须从办公经费中安排资金才能保证临聘教师劳务费的足额支付。

（二）相关建议。

希望财政局能从学校实际情况出发，足额预算学校临聘教师劳务费项目经费。从而保证学校教育教学工作的正常完成。