## 按项目性质分类
发改局牵头东区2020年重点项目11月进展
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值 | 牵头责任单位 | 项目进展情况 | 下一步工作计划 | 存在的问题
共计45个 |  |  |  |  | 1992953 | 236253 |  |  |  | 100
一、计划竣工（23个）（已竣工10个） |  |  |  |  | 303185 | 146273 |  |  |  | 52
（一）服务业项目（1个） |  |  |  |  | 1995 | 386 |  |  |  | 1
4 | 轨梁厂万能二线产线数字化建设 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 本项目应用系统软件开发：建设轨梁万能二线实时数据采集平台，轨梁万能二线大数据管理平台，轨梁万能二线设备数字化管理平台及BD1、U1/E1 机架核心设备数字化应用，轨梁万能二线生产可视化平台。 | 1995 | 386 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 蒋毅 | 1 | 发改局 | 已竣工。 |  | 暂无
（二）工业项目（12个） |  |  |  |  | 101645 | 36321 |  |  |  | 22
8 | 磁选车间集中值守改造 | 密地 | 2019-2020 | 磨磁系统的PLC系统及生产数据采集和处理实施完善，实现远程操作；精矿管道输送系统实现自动化系统完善及实现远程控制。 | 2500 | 1000 | 竣工 | 密地选矿厂 | 黄鸿宇 | 1 | 发改局 | 已竣工，完成年度目标任务。 | 优化完善 | 暂无
9 | 提钒转炉除尘系统改造 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 对2座提钒转炉一次、二次除尘系统进行改造，项目实施后实现达标排放。 | 9489 | 4634 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 黄鸿宇 | 2 | 发改局 | 已完工投运。 | 无 | 暂无
11 | 攀钢钒炼铁厂4号高炉节能环保改造 | 弄弄坪 | 2018-2020 | 对4号高炉的炉顶、炉缸、炉底进行节能环保设施更新改造。 | 22490 | 8800 | 竣工 | 攀钢钒炼铁厂 | 林廷华 | 3 | 发改局 | 已竣工。 |  | 暂无
13 | 攀钢钒公司炼铁厂三号高炉节能环保改造工程 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 对上料系统，矿槽及原料运输系统、动力系统等实施原样恢复性大修；实施高炉本体系统优化改造、风口平台出铁场平坦化改造、除尘系统升级改造、喷煤系统改造等。 | 22005 | 1200 | 竣工 | 攀钢钒炼铁厂 | 林廷华 | 3 | 发改局 | 已竣工。 |  | 暂无
16 | 绿色建筑系统装配式钢结构制作基地厂房封闭及功能完善 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 新建半封闭式钢结构厂房，建筑面积约1万平方米；新增/更新部分生产设备。 | 2000 | 500 | 竣工 | 攀钢集团工程技术公司 | 林廷华 | 1 | 发改局 | 已竣工。 |  | 暂无
22 | 焦炉煤气精脱硫装置 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 建设一套焦炉煤气煤气精脱硫装置。 | 7566 | 3290 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 高应华 | 2 | 发改局 | 已竣工。 |  | 暂无
27 | 钒氮合金示范产线两化融合建设 | 马鹿箐 | 2018-2020 | 钒氮合金作业区开发无人天车、AGV无人叉车、上料及卸料工业机器人等智能装备，增设自动包装机、筛分装置和自动割袋机等自动设备，打通物料传送断点，实现厂内物流全自动化，以及现场无人或少人操作，实现相关自动化数据与MES系统互传。 | 2858 | 570 | 竣工 | 攀钢集团钒钛公司 | 韩德 | 1 | 发改局 | 已竣工。 |  | 暂无
30 | 9号、10号锅炉烟气超低排放改造 | 弄弄坪 | 2019-2021 | 建设厂房、辅助用房及公辅配套设施等，新增建筑面积335平方米，购置2套脱硫脱硝及配套的公辅设备设施。 | 6646 | 4432 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 兰静 | 2 | 发改局 | 已竣工，完成年度目标任务。 | 10月底完工 | 暂无
31 | 新2号烧结机烟气脱硝改造 | 弄弄坪 | 2019-2021 | 建设一套加热SCR烟气脱硝系统，以及配套公辅设施等建设，购置一套烧结烟气脱硝装置及配套公辅设施，新增建筑面积约450平方米。 | 9961 | 6895 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 兰静 | 2 | 发改局 | 已竣工，完成年度目标任务。 | 1.GGH密封安装完，GGH烟道保温，SCR反应器催化剂安装完，烟道防腐喷砂、鳞片基本完，引风机就位。 2.净烟道（17米标高）安装完、原烟道（24米标高）基本就位，湿电安装就位。MGGH安装完，MGGH至脱硝区管网施工完。 3.电控楼内装修完，电缆敷设、接线完成。 4.氨区管网配管完。 | 暂无
35 | 西渣场环保治理 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 设置防渗系统及浇渣循环水系统，并配套的供配电设施、给排水设施、总图运输、安全消防卫生等设施。 | 11620 | 4000 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 高应华 | 3 | 发改局 | 已完成交工验收正式投运。 | 无 | 暂无
36 | 1-4号锅炉烟气脱硝改造 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 建设4套SCR脱硝装置及公辅配套设施等。 | 2195 | 500 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 韩德 | 1 | 发改局 | 已完工投运。 | 无 | 暂无
37 | 1号、2号焦炉机侧除尘改造 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 建设一套处理风量为18万m3/h水封式布袋地面站除尘装置系统，以及相应的土建、电气、自动化控制等配套设施。 | 2315 | 500 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 韩德 | 1 | 发改局 | 已竣工。 |  | 暂无
（三）农业项目（0个） |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
（四）基础设施项目（10个） |  |  |  |  | 199545 | 109566 |  |  |  | 29
42 | 炳仁线与机场路交叉口周边开发项目配套设施 | 炳四区 | 2019-2020 | 封闭既有掉头车道，新增左转车道，机场路至玉佛寺段拓宽为4车道，加大转向半径，优化视距等。 | 4811 | 4000 | 竣工 | 市城投 | 庞靖杰 | 3 | 发改局 | 已竣工。 |  | 暂无
43 | 攀西战略资源开发区产教融合实训基地 | 炳三区 | 2017-2020 | 总建筑面积33999平方米（其中地上建筑面积29962平方米，地下建筑面积4037平方米）。 | 14000 | 4000 | 竣工 | 攀枝花学院 | 兰静 | 3 | 发改局 | 竣工，完成年度目标任务。 |  | 暂无
45 | 马家田尾矿库接替库一期 | 银江镇 | 2019-2020 | 将密地选矿厂760万t/a的尾矿输送至丰源公司选矿厂主厂房。 | 29208 | 19769 | 竣工 | 攀钢矿业公司 | 童永 | 4 | 发改局 | 截至目前，1、2、3、4号隧洞已贯通；首站主厂房主体结构完成，1、2、3、4号主泵已安装完成；管道沿线砼基础全部浇筑完成，钢桁架全部安装完成；尾矿输送管道已安装完成；回水管道焊接累计完成7368米，完成率89%，预计11月27日安装完成；事故池及泵房内外墙装修完成；配电室具备受电条件；已完成一泵站至首站管道穿越飞马巷35号10栋居民楼管沟砼浇筑，正在进行管道弯头内衬，预计11月30日施工完成。 | 工程进入收尾阶段，做好单机试车及负荷试车准备。预计11月底主体工程完工。 | 龙腾物流公司施工场地需要协调
46 | 尖山采场露天转地下开采工程 | 银江镇 | 2019-2020 | 建设矿石运输联络道、转载矿仓硐室、中段进风竖井、六大系统、排水系统等。 | 18444 | 8087 | 竣工 | 攀钢矿业公司 | 高应华 | 3 | 发改局 | 竣工，完成年度目标任务。 |  | 暂无
51 | 攀钢供水改造 | 东区 | 2018-2020 | 对攀钢60346户（东区片区）职工家属的供水及高梁坪、密地和荷花池三个水厂进行改造。 | 45259 | 20000 | 竣工 | 攀钢集团 市水务集团 | 王棚 | 3 | 发改局 农交水局 | 已完成攀钢60346户（东区片区）职工家属的供水改造。正在对高梁坪、密地和荷花池三个水厂进行改造，已完成80%。 | 加快施工进度。 | 暂无
52 | 攀钢供气改造 | 东区 | 2018-2020 | 对攀钢6155户（东区片区）职工家属的供气进行改造。 | 2200 | 1000 | 竣工 | 攀钢集团 市煤气公司 | 庞靖杰 | 1 | 发改局 综合执法局 | 已竣工。
53 | 攀钢物业改造 | 东区 | 2018-2020 | 对攀钢46811户（东区片区）职工家属的物业进行改造。 | 46811 | 30000 | 竣工 | 川投公司 | 庞靖杰 | 4 | 发改局 综合执法局 | 已竣工。 |  | 暂无
54 | 小沙坝污水处理厂改扩建 | 小沙坝 | 2019-2020 | 改建现有污水处理厂内处理设施；扩建的污水处理、污泥处理、尾水排放管及其它附属构（建）筑物。 | 10675 | 4000 | 竣工 | 市水务集团 | 李孝彬 | 3 | 发改局 农交水局 | 已竣工，完成年度目标任务。 |  | 暂无
57 | 攀钢、十九冶及江北片区危旧房棚户区改造基础设施配套工程 | 东区 | 2018-2020 | 对攀钢、十九冶及江北片区改造项目的道路、供排水、供电、绿化、照明等市政环卫公用设施、安防系统等配套设施建设。 | 19370 | 12850 | 竣工 | 兴东集团 | 庞靖杰 | 3 | 发改局 兴东集团 | 1.基建部分：施工单位已进场施工 2.设备采购：已挂网招标 | 加快建设，尽快开展设备招标。 | 暂无
58 | 弄弄坪、炳草岗、瓜子坪片区危旧房棚户区改造基础设施配套工程 | 东区 | 2018-2020 | 对弄弄坪片区、炳草岗片区、瓜子坪片区改造项目的道路、供排水、供电、供气、绿化、照明等市政环卫公用设施、安防系统等配套设施建设户。 | 8767 | 5860 | 竣工 | 兴东集团 | 庞靖杰 | 2 | 发改局 兴东集团 | 1.基建部分：施工单位已进场施工 2.设备采购：已挂网招标 | 加快建设，尽快开展设备招标。 | 暂无
二、加快建设（2个） |  |  |  |  | 812897 | 47000 |  |  |  | 6
（一）服务业项目（0个） |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
（二）工业项目（1个） |  |  |  |  | 604107 | 30000 |  |  |  | — —
80 | 银江水电站 | 小沙坝 | 2018-2025 | 装机容量34.5万KW，建成后年发电量15.5亿KW.h。 | 604107 | 30000 | 渣场及渣场路完工；省道214改线主体完工；银江桥、35kV施工用电工程开工。 | 攀枝花华润水电开发有限公司 | 李孝彬 高应华 王棚 | — — | 发改局 农交水局 银江镇 土征办 经信局 住建局 | 1.右岸坝顶以上边坡开挖完成（正在进行变形体支护施工）。 2.渣场防护工程完成（埋石混凝土坝、碾压堆石坝填筑）。 3.渣场1#、2#排洪沟防汛形象面貌完成，剩余的排洪沟已开始施工。 4.渣场路A、B、C、D段已完成，并已通车。 5.省道214永久路悬臂式挡墙施工完成，路面正在施工，预计11月中下旬通车。 6.导流明渠施工受地下管线未迁移影响进展缓慢，一期土石围堰988.5m以下填筑完成，防渗墙正常施工。 7.砂石加工系统、混凝土生产系统及施工供水系统场地开始基础混凝土浇筑施工。 8.35kv线路塔基浇筑完成75%，变电站主体建筑施工完成。 9.银江大桥重大设计变更方案已通过水规总院审查，准备挂网招标及与政府协调投资资金事宜。 | 1.加快导流明渠开挖。 2.完成右岸边坡支护工程。 3.银江桥开工建设。 | 暂无。
（三）农业项目（0个） |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
（四）基础设施项目（1个） |  |  |  |  | 208790 | 17000 |  |  |  | 6
85 | 攀枝花市生活污水处理PPP项目（东区2017年棚改整改） | 东区 | 2018-2021 | 29座生活污水处理厂（站）和532.62千米雨污管网，新增生活污水日处理能力4.4万吨。 | 208790 | 17000 | 完成10座乡级污水处理站及配套管网建设 | 攀枝花北控公司 | 王棚 | 6 | 发改局 | 已完成10座乡级污水处理站及配套管网建设。完成年度目标任务。 | 督促、指导施工单位对质量不达标的道路、井盖进行整改。推进支管网建设，确保主管网污水正常接入 | 暂无
三、争取开工（17个）（已开工5个） |  |  |  |  | 219471 | 41880 |  |  |  | 36
（一）服务业项目（1个） |  |  |  |  | 1500 | 1200
92 | 飞嘀充电桩 | 攀枝花市 | 2020-2021 | 拟在渡口桥桥北五加柒汽修厂、炳草岗奥林匹克停车场等地方建设6个标准化的充电站。 | 1500 | 1200 | 开工 | 飞嘀新能源科技公司 | 蒋毅 | 1 | 发改局 | 已开工。 | 加快建设速度。 | 暂无。
（二）工业项目（8个） |  |  |  |  | 168569 | 18800 |  |  |  | 18
102 | 攀钢钒能动分公司100MW余热余能利用发电工程 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 建设超高温亚临界煤气锅炉、发电机组及其配套辅助设施。 | 36158 | 5000 | 开工 | 攀枝花钢钒公司 | 高应华 | 3 | 发改局 | 正在开展项目可研审查。 | 完成审批立项。 | 暂无 | 6月底：完成可研审查，并立项。9月底：完成设计、合同签订。
103 | 攀钢钒公司主厂区雨污分流改造 | 弄弄坪 | 2020-2023 | 新建工业废水主干管网、生活污水管网和1套中部生活污水站以及相关中水回用系统，实现攀钢钒主厂区雨污分流。 | 17500 | 3000 | 开工 | 攀枝花钢钒公司 | 高应华 | 3 | 发改局 | 1.工业污水管：隧洞至钢化污水段完成70%，方坯水处理至103站工作量完成60%。 | 加快施工进度。 | 暂无
104 | 攀钢钒能动分公司能源集控中心建设 | 弄弄坪 | 2020-2023 | 对不能满足远程控制的设施进行升级改造，同步开展各站所、主要设备的工业视频集中监控、消防联网报警系统、CO煤气报警系统和部分环保指标集中监控平台建设工作，开发能源管理专家系统，摸索自主分析、自主预测、自主调控功能，提高系统能效。 | 18000 | 3000 | 开工 | 攀枝花钢钒公司 | 高应华 | 3 | 发改局 | 完成审批立项。 | 开工 | 暂无
105 | 脱硫系统改造工程 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 采用复合喷吹脱硫工艺，建设2套复合喷吹脱硫装置，对Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ部脱硫装置进行异地改造，以及配套公辅设施建设等，降低能耗及提高生产效率。 | 5221 | 3000 | 开工 | 攀枝花钢钒公司 | 高应华 | 2 | 发改局 | 脱硫平台和台车基础浇筑完，平台钢结构安装。除尘系统箱体板组装完，焊接中，除尘器管道安装近2/3，烟囱安装。 | 12月底前完工投运。 | 暂无
106 | 散排烟尘捕集系统优化改造（一期） | 马鹿箐 | 2019-2021 | 新建8套除尘系统，配套必要的公辅工程。 | 2000 | 1600 | 开工 | 攀钢钒钛资源股份公司 | 韩德 | 1 | 发改局 | 已完成10t电动单梁吊、氧化钒老线熟料除尘器、钒铁除尘器中箱体、钒氮除尘器立柱安装；氧化钒新线炉顶除尘器主体安装完成70%；钒铝合金炉顶除尘器本体安装完成70%。完成年度目标任务。 | 无 | 暂无
107 | 朱矿采矿场东北帮扩帮工程 | 五道河村至双龙滩村 | 2019-2021 | 扩帮开挖面积约248亩，修建倮密路还建工程，矿山扩帮生产规模为550万t/a。 | 83000 | 1000 | 开工 | 攀钢集团矿业公司 | 童永 | 4 | 发改局 | 已按省应急管理厅审查意见修编并报至省应急管理厅。 | 尽快取得省应急管理厅批复 | 暂无
108 | 攀钢钒铁路物流管控系统 | 东区 | 2020-2023 | 炼铁区域、北部站、103站等站场基础控制系统改造，所有站场建设为全电子计算机联锁控制站场；建设铁路运输指挥系统，实现运输作业智能化、自动化，以提升运输作业效率，支撑人力资源深度优化。 | 3990 | 800 | 开工 | 攀枝花钢钒公司 | 何峻峰 | 1 | 发改局 | 已开工，正在订购设备。完成你度目标任务。 | 采购设备并安装。 | 暂无
118 | 废旧耐火材料资源综合利用 | 枣子坪 | 2020-2021 | 在冶材公司枣子坪厂区现有土地上，拆除已停产多年的耐火原料煅烧竖窑、脱硫剂生产线和支撑剂生产线，主要建设1条废旧耐火材料加工生产线（分为含碳、不含碳两个系统），年加工能力17000吨， 1条散状料生产线，年加工能力10000吨，以及配套的除尘、道路、供电、供水、自动化、照明、防雷、防火等相关辅助设施。 | 2700 | 1400 | 开工 | 攀钢冶材公司 | 高应华 | 1 | 发改局 | 1.深基坑已验槽，正在捆扎钢筋，13日进行底板浇筑； 2.散装料线厂房钢构件制作安装，已安装14.9米平台； 3.电气室已完成土建施工、电缆沟施工，电气准备进场。 进度、安全、质量受控。 污水站无人值守项目目前完成情况： 清水池已挖至设计深度，基坑正在做安全支护，正在开挖管道沟。 | 完成土建、结构施工。 | 暂无
（三）农业项目（0个） |  |  |  |  | 0 | 0
（四）基础设施项目（8个） |  |  |  |  | 49402 | 21880 |  |  |  | 18
119 | 攀枝花大道桃源街口周边综合开发项目配套设施 | 炳草岗 | 2019-2020 | 拆除桃源街片区的棚户房屋，拓宽车道，优化竹湖园公交站台，缓解竹湖园路口拥堵。 | 8760 | 8760 | 开工 | 市城投 | 庞靖杰 | 3 | 发改局 | 8月份已竣工，完成年度目标任务。 |  | 暂无
120 | 攀枝花大道机场路口周边开发项目配套设施 | 炳草岗 | 2019-2021 | 打通天津路与攀枝花大道之间的联接线，起点位于攀枝花大道机场路口，止点与武警支队已建段相接，双向4车道，全长260米。 | 6287 | 3500 | 开工 | 市城投 | 庞靖杰 | 3 | 发改局 | 正在进行桥墩施工，完成年度目标任务。 | 预计年底完成桥墩建设 | 暂无
121 | 市中心医院连接渡仁西线周边开发项目配套设施 | 东区 | 2020-2022 | 在市中心医院西南侧新建一座桥梁，连接渡仁西线、市中心医院及攀枝花大道，桥长约216米。 | 8905 | 200 | 开工 | 市城投 | 庞靖杰 | 3 | 发改局 | 正在进行桥墩施工，完成年度目标任务。 | 预计明年1月完成桥墩建设。 | 暂无
123 | 朱矿排土场排洪系统完善工程 | 五道河 | 2019-2021 | 新建排洪隧洞。 | 5133 | 500 | 开工 | 攀钢 | 童永 | 2 | 发改局 | 正在进行方案优化 | 开展立项审批程序 | 暂无 | 6月底：完成立项审批。9月底：完成施工图设计。
125 | 荷花池110kV输变电工程 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 建设两台120MVA的主变压器、110kV高压室、35kV高压室、10kV高压室和改接莲花池、新焦化及焦化中央变电所的各两路35kV受电等相关内容，配套建设通讯系统、继电保护系统、综合自动化系统等。 | 7862 | 3000 | 开工 | 攀枝花钢钒有限公司 | 蒋毅 | 2 | 发改局 | 1、标段Ⅰ：新建I线，Ⅱ线电缆沟、铁塔基础开挖。 2、标段Ⅱ：电控楼负一层施工。 3、标段Ⅲ：荷花变电所莲花池变电所、焦化中央变电所电缆通道支架基础施工，至新一烧电缆桥架走道板安装。 | 1、标段一：110KV线路电缆沟施工，塔杆A1-A4基础开挖（其中塔杆基础A1浇筑完）。 2、标段二：电控楼第二层完。 3、标段三：电缆通廊施工（其中荷花池至新一烧通廊形成，至莲花池安装通廊、焦化中央变电所通廊基础施工）。 | 暂无
127 | 东区炳四区供气工程 | 东区 | 2019-2020 | 新建两条设计压力1.6兆帕天然气管道。其中，一条在阿署达，长1691米，采用DN80管道；另一条在炳四区，长2580米，采用DN150管道。 | 2100 | 920 | 开工，并完成50%。 | 川港燃气有限公司 | 周永明 | 1 | 发改局 | 施工单位已进场施工，已完成10%管沟开挖工作。 | 加快施工进度。 | 暂无
128 | 炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设 | 东区 | 2019-2021 | 新建一座400吨/日处理量的垃圾中转站，配套安装垃圾压缩转运、收储、破碎、渗滤液处理系统（日处理50t）、除尘除臭系统等设施设备。 | 6000 | 3000 | 开工 | 兴东集团 | 周永明 | 2 | 发改局 兴东集团 | 勘察设计采购施工总承包预计12月7日开标；拟监理招标文件。 | 尽快招标挂网 | 暂无
130 | 大抛尾至高梁坪胶带运输系统削坡减载、地质灾害整治及生态环境修复 | 东区 | 2020-2021 | 占地面积11亩，对现有地质灾害及生态环境问题，包括造成的部分土壤沙化、大气扬尘等问题进行整改治理，修建挡墙、排水沟等防洪设备设施。 | 4355 | 2000 | 开工 | 攀枝花杰地科技有限公司 | 黄鸿宇 | 2 | 发改局 | 已竣工，完成年度目标任务。 | 竣工。 | 暂无
四、开展前期（3个） |  |  |  |  | 657400 | 1100 |  |  |  | 6
（一）服务业项目（0个） |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
（二）工业项目（2个） |  |  |  |  | 155400 | 1100 |  |  |  | 4
135 | 攀钢钒5号、6号焦炉节能环保改造 | 弄弄坪 | 2020-2022 | 新建顶装焦炉，配套建设干熄焦；备煤皮带、筛运焦、公辅、化产等配套系统同步进行改造。 | 139400 | 1000 | 开展前期手续工作 | 攀钢 | 童永 | 3 | 发改局 | 1、拆除部分：炼铁部分：3号煤池基本拆除完（侧池壁待拆）；11月12日完成造粒塔拆除。 2、焦炉主体： ——烟囱支护：1-10#桩底部档板完成60%（不影响烟囱基础施工）。 ——烟囱：11月11日验槽合格，准备垫层浇筑。 ——焦炉基础：A焦炉第一段底板浇筑完，第二段底板钢筋绑扎完成约60%；B焦炉人工打眼破碎孤石，继续土方开挖和CFG桩施工。 ——煤塔：基础土方清理、截桩完成，桩小应变检查完成，验桩完成，开始褥垫层铺设。 ——备煤通廊及转运站：人工挖桩（共37根）完成挖桩及浇筑12个，完成挖桩未浇筑5个，其余挖桩平均深度约5到6m（非关键路线）；B401转运站和土建通廊完成约20%；转运站，通廊钢结构制作完成50%。 ——干熄焦本体：土方开挖完成40%。 ——化产一回收系统：一回收煤气洗涤和初冷单元K8、K11、K13等基础钢筋绑扎累计完成约80%，模板完成50%；焦油氨水分离槽基础SJ4002拆模、回填土方，SJ4003绑钢筋完成约85%。 3、动力外线：能动复线管道：精脱硫至煤气柜（770米）已贯通，阀门、排水器等附属设施安装完，正在仪控系统调试（计划11月20日前调试完）。精脱硫至二系（840米）已敷设到铁厂煤化北大门（560米），二系区域内煤气管道基础继续施工（共17个）。高炉煤气管道基础（13个）完成8个，管道敷设约70米，完成5个支架安装。 | 1、拆还建：完成3号煤池拆除、清场；造粒塔拆除基本完。 2、焦炉主体：继续焦炉基础基础施工；煤塔土方开挖。 3、焦炉配套设施：烟囱支护工作完成90%（计划11.10结束）、备煤通廊及转运站土建基础施工完。 4、动力外线：焦炉煤气复线管道敷设——精脱硫到煤气柜段焦炉煤气复线管道完成，具备投运条件；到一系二系段完成约80%；高炉煤气管道敷设完成50%。 | 暂无
136 | 攀钢集团生产、销售、采购等核心管理系统信息化平台 | 攀枝花、成都 | 2020-2023 | 1.升级改造已有攀钢钒整体产销系统，建设钒钛、矿山统一的生产信息系统，。 2.营销系统平台进行升级改造、拓展及完善销售流程管理功能，实现与关键战略客户的信息直连，构建营销大数据。 3.采购系统平台进行升级改造、拓展及完善采购系统内部流程管控，实现与战略供应商的信息连接，建设采购大数据。 | 16000 | 100 | 开展前期手续工作 | 攀钢 | 余万兵 | 1 | 发改局 | 数智化营销已启动建设，在开展需求分析、数智化采购初设公司审查汇报 | 数智化采购公司议案汇报 | 暂无
（三）农业项目（0个） |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
（四）基础设施项目（1个） |  |  |  |  | 502000 | ∕ |  |  |  | 2
139 | 阳光大道南北连接线 | 攀枝花 | 2020-2023 | 道路全长约17.768公里，包括阳光大道巴斯箐至炳三区道路，阳光大桥至鱼塘互通道路，金福单元8条道路，主干路宽36米；隧道6座，以及排水工程、照明工程、绿化工程、建筑安装工程等。 | 502000 | ∕ | 明确投资方案，合作主体，开展初步设计等前期工作 | 待定 | 卢建军 | 2 | 发改局 | 1.阳光大道向南连接线项目：10月15日开标，中铁二院工程集团有限责任公司及其联合体中标。 2.阳光大道向北连接线：勘察单位主要开展阳光大道主线区域现场钻勘打孔工作，总包单位继续现场踏勘测量放线摸底，为后续征拆提供依据，同步进行初步设计工作。 3.完成年度目标任务。 | 开工 | 暂无
156 | 特色民宿一期 | 阿署达村 | 2020-2021 | 占地12亩，建筑面积约7800平方米，主要配套住宿、餐饮、休闲娱乐等设施。 | 15000 | 1000 | 开工 | 成都天晟鼎膳餐饮管理有限公司 | 高应华 庞靖杰 | 3 | 发改局 银江镇 | 12亩商业用地已签订土地出让合同，正在更换民宿设计方案。
142 | 阿署达基础设施 | 阿署达 | 2020-2024 | 建设阿署达片区道路、通讯、供电、供水、供气、排水等综合管网，公共绿化、路灯等各种配套设施及高压电力通道、公交场站等。 | 1500000 | 300 | 完成项目可研、立项、取得施工许可证。 | 港联迪通建设开发公司 | 高应华 庞靖杰 | 3 | 发改局 银江镇 | 一、环湖路。已完成土方外运的80%，完成旋挖桩成孔浇筑的34%，完成混凝土浇筑的32%，完成挡墙的55%。 二、小三角景观工程。已完成全部土石方工程，目前正在进行绿化景观施工，预计到11月30日，完成全部绿化景观、硬质铺装及灯光照明，完成精神堡垒及雕塑制作安装。 三、旅服中心装修工程。已完成全部内装的基层施工，目前正在进行外立面玻璃幕墙安装，预计到11月30日，完成外立面改造施工，拆除脚手架。 四、12亩民宿酒店。已完成初设方案图设计，正在进行内部评审，预计25日前完成修改并送市、区主要领导审核定稿，开始报规。 五、兴东集团与中迪铭仕已签订补充协议。 | 抓紧办理相关手续，力争11月底确认12亩商业用地民宿设计方案并报审，力争11月底完成小三角地带至旅游服务中心沿线绿化景观打造， 11月底完成旅游服务中心装饰装修及周边环境打造。预计12月4日完成二期（59亩）土地交易，第二批土地141亩预计12月初挂网公示 | 暂无。

## 高应华牵头项目
攀枝花市东区2020年第一批重点项目推进情况一览表(高应华牵头的项目)
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值 | 项目进展情况 | 存在的问题
1 | 西渣场环保治理 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 设置防渗系统及浇渣循环水系统，并配套的供配电设施、给排水设施、总图运输、安全消防卫生等设施。 | 11620 | 4000 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 高应华 | 3 | 4月份已竣工，完成年度目标任务。 | 暂无
2 | 尖山采场露天转地下开采工程 | 银江镇 | 2019-2020 | 建设矿石运输联络道、转载矿仓硐室、中段进风竖井、六大系统、排水系统等。 | 18444 | 8087 | 竣工 | 攀钢矿业公司 | 高应华 | 3 | 目前巷道、洞室掘进完成，正在开展进风井、破碎竖井及六大系统施工。 | 暂无
3 | 攀钢钒能动分公司100MW余热余能利用发电工程 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 建设超高温亚临界煤气锅炉、发电机组及其配套辅助设施。 | 36158 | 5000 | 开工 | 攀枝花钢钒公司 | 高应华 | 3 | 按可研预审意见进行修编。 | 暂无
4 | 攀钢钒公司主厂区雨污分流改造 | 弄弄坪 | 2020-2023 | 新建工业废水主干管网、生活污水管网和1套中部生活污水站以及相关中水回用系统，实现攀钢钒主厂区雨污分流。 | 17500 | 3000 | 开工 | 攀枝花钢钒公司 | 高应华 | 3 | 完成可研报告预审。 | 暂无
5 | 攀钢钒能动分公司能源集控中心建设 | 弄弄坪 | 2020-2023 | 对不能满足远程控制的设施进行升级改造，同步开展各站所、主要设备的工业视频集中监控、消防联网报警系统、CO煤气报警系统和部分环保指标集中监控平台建设工作，开发能源管理专家系统，摸索自主分析、自主预测、自主调控功能，提高系统能效。 | 18000 | 3000 | 开工 | 攀枝花钢钒公司 | 高应华 | 3 | 完成可研初稿编制。 | 暂无
6 | 脱硫系统改造工程 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 采用复合喷吹脱硫工艺，建设2套复合喷吹脱硫装置，对Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ部脱硫装置进行异地改造，以及配套公辅设施建设等，降低能耗及提高生产效率。 | 5221 | 3000 | 开工 | 攀枝花钢钒公司 | 高应华 | 2 | 完成主要设备订货。 | 暂无
7 | 废旧耐火材料资源综合利用 | 枣子坪 | 2020-2021 | 在冶材公司枣子坪厂区现有土地上，拆除已停产多年的耐火原料煅烧竖窑、脱硫剂生产线和支撑剂生产线，主要建设1条废旧耐火材料加工生产线（分为含碳、不含碳两个系统），年加工能力17000吨， 1条散状料生产线，年加工能力10000吨，以及配套的除尘、道路、供电、供水、自动化、照明、防雷、防火等相关辅助设施。 | 2700 | 1400 | 开工 | 攀钢冶材公司 | 高应华 | 1 | 完成主要设备订货、施工图设计。 | 暂无
8 | 银江水电站 | 小沙坝 | 2018-2025 | 装机容量34.5万KW，建成后年发电量15.5亿KW.h。 | 604107 | 30000 | 渣场及渣场路完工；省道214改线主体完工；银江桥、35kV施工用电工程开工。 | 攀枝花华润水电开发有限公司 | 李孝彬 高应华 张波 | — — | 右岸边坡正常开挖，累计完成约9%；渣场路除AB段路基已完成；渣场防护工程中埋石混凝土坝已浇筑完成90%，堆石坝基础已开挖完成。 | 214省道人行道下地下管线拆迁工作、银江大桥征地移民工作进展滞后，已影响现场工作开展。
9 | 焦炉煤气精脱硫装置 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 建设一套焦炉煤气煤气精脱硫装置。 | 7566 | 3290 |  | 攀枝花钢钒公司 | 高应华 | 2 | 已完成脱硫再生塔内填料布置。 | 暂无
10 | 攀枝花农商银行综合楼 | 炳三区 | 2019-2021 | 新建一栋营业办公综合楼，总建筑面积25300平方米，其中，地上19000平方米，地下6300平方米。 | 16400 | 10000 | 完成50% | 攀枝花农村商业银行 | 高应华 | 3 | 已开工建设

## 何峻峰牵头项目
攀枝花市东区2020年第一批重点项目推进情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值 | 项目进展情况 | 存在的问题
1 | 攀钢钒铁路物流管控系统 | 东区 | 2020-2023 | 炼铁区域、北部站、103站等站场基础控制系统改造，所有站场建设为全电子计算机联锁控制站场；建设铁路运输指挥系统，实现运输作业智能化、自动化，以提升运输作业效率，支撑人力资源深度优化。 | 3990 | 800 | 开工 | 攀枝花钢钒公司 | 何峻峰 | 1 | 已完成初设编制，开展审查。 | 暂无

## 黄鸿宇牵头的项目
攀枝花市东区2020年第一批重点项目推进情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值 | 项目进展情况 | 存在的问题
1 | 磁选车间集中值守改造 | 密地 | 2019-2020 | 磨磁系统的PLC系统及生产数据采集和处理实施完善，实现远程操作；精矿管道输送系统实现自动化系统完善及实现远程控制。 | 2500 | 1000 | 竣工 | 密地选矿厂 | 黄鸿宇 | 1 | 进场施工。 | 暂无
2 | 提钒转炉除尘系统改造 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 对2座提钒转炉一次、二次除尘系统进行改造，项目实施后实现达标排放。 | 9489 | 4634 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 黄鸿宇 | 2 | 5月份已竣工，完成年度目标任务。 | 暂无
3 | 大抛尾至高梁坪胶带运输系统削坡减载、地质灾害整治及生态环境修复 | 东区 | 2020-2021 | 占地面积11亩，对现有地质灾害及生态环境问题，包括造成的部分土壤沙化、大气扬尘等问题进行整改治理，修建挡墙、排水沟等防洪设备设施。 | 4355 | 2000 | 开工 | 攀枝花杰地科技有限公司 | 黄鸿宇 | 2 | 已开工，拼装场地排洪设施已完善，正在进行坝体反堆。完成年度目标任务。 | 暂无

## 蒋光红牵头项目
攀枝花市东区2020年第一批重点项目推进情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值 | 项目进展情况 | 存在的问题
1 | 攀钢供气改造 | 东区 | 2018-2020 | 对攀钢6155户（东区片区）职工家属的供气进行改造。 | 2200 | 1000 | 竣工 | 攀钢集团 市煤气公司 | 蒋光红 | 1 | 4月份已竣工，完成年度目标任务。 | 暂无
2 | 攀钢物业改造 | 东区 | 2018-2020 | 对攀钢46811户（东区片区）职工家属的物业进行改造。 | 46811 | 30000 | 竣工 | 川投公司 | 蒋光红 | 4 | 1.枣子坪、马鹿箐、华山、大渡口、攀研院、地龙井、马家田、瓜子坪、马坎、烂院子、选矿机电、倮果、上下密地土建施工部份基本完成剩余零星收尾修补工作，主要编制竣工资料，为竣工验收做准备。 2.仁和、南山、长寿路、钢花村、金江技校、金江机械厂、烂泥田、向阳村、清香坪、石灰石矿沥青道路完成70%，防水完成80%，路灯完成100%，透水混凝土完成85%。彩色强固砼完成90%，弱电施工完成70%，绿化完成70%。3.迎宾苑污水改造已完成施工并投入使用，机电学院完成60%。 | 暂无

## 蒋毅牵头项目
攀枝花市东区2020年第一批重点项目推进情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值 | 项目进展情况 | 存在的问题
1 | 轨梁厂万能二线产线数字化建设 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 本项目应用系统软件开发：建设轨梁万能二线实时数据采集平台，轨梁万能二线大数据管理平台，轨梁万能二线设备数字化管理平台及BD1、U1/E1 机架核心设备数字化应用，轨梁万能二线生产可视化平台。 | 1995 | 386 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 蒋毅 | 1 | 4月份已竣工，完成年度目标任务。 | 暂无
2 | 飞嘀充电桩 | 攀枝花市 | 2020-2021 | 拟在渡口桥桥北五加柒汽修厂、炳草岗奥林匹克停车场等地方建设6个标准化的充电站。 | 1500 | 1200 | 开工 | 飞嘀新能源科技公司 | 蒋毅 | 1 | 正在申报项目场地使用权。 | 暂无
3 | 荷花池110kV输变电工程 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 建设两台120MVA的主变压器、110kV高压室、35kV高压室、10kV高压室和改接莲花池、新焦化及焦化中央变电所的各两路35kV受电等相关内容，配套建设通讯系统、继电保护系统、综合自动化系统等。 | 7862 | 3000 | 开工 | 攀枝花钢钒有限公司 | 蒋毅 | 2 | 完成初步设计。 | 暂无

## 兰静牵头项目
攀枝花市东区2020年第一批重点项目推进情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值 | 项目进展情况 | 存在的问题
1 | 9号、10号锅炉烟气超低排放改造 | 弄弄坪 | 2019-2021 | 建设厂房、辅助用房及公辅配套设施等，新增建筑面积335平方米，购置2套脱硫脱硝及配套的公辅设备设施。 | 6646 | 4432 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 兰静 | 2 | 完成脱硫塔内喷淋条、除雾装置、安装。 | 暂无
2 | 新2号烧结机烟气脱硝改造 | 弄弄坪 | 2019-2021 | 建设一套加热SCR烟气脱硝系统，以及配套公辅设施等建设，购置一套烧结烟气脱硝装置及配套公辅设施，新增建筑面积约450平方米。 | 9961 | 6895 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 兰静 | 2 | 完成SCR反应器、脱硝塔结构安装。 | 暂无
3 | 攀西战略资源开发区产教融合实训基地 | 炳三区 | 2017-2020 | 总建筑面积33999平方米（其中地上建筑面积29962平方米，地下建筑面积4037平方米）。 | 14000 | 4000 | 竣工 | 攀枝花学院 | 兰静 | 3 | 正在进行室内外装修，室外给排水及消防、铺装、水景、道路等。 | 暂无

## 李孝彬牵头项目
攀枝花市东区2020年第一批重点项目推进情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值 | 项目进展情况 | 存在的问题
1 | 小沙坝污水处理厂改扩建 | 小沙坝 | 2019-2020 | 改建现有污水处理厂内处理设施；扩建的污水处理、污泥处理、尾水排放管及其它附属构（建）筑物。 | 10675 | 4000 | 竣工 | 市水务集团 | 李孝彬 | 3 | 1、2#生化池了改造完毕，反消化滤池基础开始施工。 | 暂无
2 | 银江水电站 | 小沙坝 | 2018-2025 | 装机容量34.5万KW，建成后年发电量15.5亿KW.h。 | 604107 | 30000 | 渣场及渣场路完工；省道214改线主体完工；银江桥、35kV施工用电工程开工。 | 攀枝花华润水电开发有限公司 | 李孝彬 高应华 张波 | — — | 右岸边坡正常开挖，累计完成约9%；渣场路除AB段路基已完成；渣场防护工程中埋石混凝土坝已浇筑完成90%，堆石坝基础已开挖完成。 | 214省道人行道下地下管线拆迁工作、银江大桥征地移民工作进展滞后，已影响现场工作开展。

## 林廷华牵头项目
攀枝花市东区2020年第一批重点项目推进情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值 | 项目进展情况 | 存在的问题
1 | 攀钢钒炼铁厂4号高炉节能环保改造 | 弄弄坪 | 2018-2020 | 对4号高炉的炉顶、炉缸、炉底进行节能环保设施更新改造。 | 22490 | 8800 | 竣工 | 攀钢钒炼铁厂 | 林廷华 | 3 | 4月份已竣工，完成年度目标任务。 | 暂无
2 | 攀钢钒公司炼铁厂三号高炉节能环保改造工程 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 对上料系统，矿槽及原料运输系统、动力系统等实施原样恢复性大修；实施高炉本体系统优化改造、风口平台出铁场平坦化改造、除尘系统升级改造、喷煤系统改造等。 | 22005 | 1200 | 竣工 | 攀钢钒炼铁厂 | 林廷华 | 3 | 4月份已竣工，完成年度目标任务。 | 暂无
3 | 绿色建筑系统装配式钢结构制作基地厂房封闭及功能完善 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 新建半封闭式钢结构厂房，建筑面积约1万平方米；新增/更新部分生产设备。 | 2000 | 500 | 竣工 | 攀钢集团工程技术公司 | 林廷华 | 1 | 4月份已竣工，完成年度目标任务。 | 暂无

## 庞靖杰牵头项目
攀枝花市东区2020年第一批重点项目推进情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值 | 项目进展情况 | 存在的问题
1 | 炳仁线与机场路交叉口周边开发项目配套设施 | 炳四区 | 2019-2020 | 封闭既有掉头车道，新增左转车道，机场路至玉佛寺段拓宽为4车道，加大转向半径，优化视距等。 | 4811 | 4000 | 竣工 | 市城投 | 庞靖杰 | 3 | 5月份已竣工，完成年度目标任务。 | 暂无
2 | 攀钢、十九冶及江北片区危旧房棚户区改造基础设施配套工程 | 东区 | 2018-2020 | 对攀钢、十九冶及江北片区改造项目的道路、供排水、供电、绿化、照明等市政环卫公用设施、安防系统等配套设施建设。 | 19370 | 12850 | 竣工 | 兴东集团 | 庞靖杰 | 3 | 卫健系统项目正在编制工程量清单，准备挂网招标。 | 暂无
3 | 弄弄坪、炳草岗、瓜子坪片区危旧房棚户区改造基础设施配套工程 | 东区 | 2018-2020 | 对弄弄坪片区、炳草岗片区、瓜子坪片区改造项目的道路、供排水、供电、供气、绿化、照明等市政环卫公用设施、安防系统等配套设施建设户。 | 8767 | 5860 | 竣工 | 兴东集团 | 庞靖杰 | 2 | 卫健系统项目正在编制工程量清单，准备挂网招标。 | 暂无
4 | 朱矿采矿场东北帮扩帮工程 | 五道河村至双龙滩村 | 2019-2021 | 扩帮开挖面积约248亩，修建倮密路还建工程，矿山扩帮生产规模为550万t/a。 | 5573 | 1000 | 开工 | 攀钢集团矿业公司 | 庞靖杰 | 2 | 已完成安全设施设计变更初稿。 | 暂无
5 | 攀枝花大道桃源街口周边综合开发项目配套设施 | 炳草岗 | 2019-2020 | 拆除桃源街片区的棚户房屋，拓宽车道，优化竹湖园公交站台，缓解竹湖园路口拥堵。 | 8760 | 8760 | 开工 | 市城投 | 庞靖杰 | 3 | 已开工，正在开展道路拓宽和天桥施工。完成年度目标任务。 | 暂无
6 | 攀枝花大道机场路口周边开发项目配套设施 | 炳草岗 | 2019-2021 | 打通天津路与攀枝花大道之间的联接线，起点位于攀枝花大道机场路口，止点与武警支队已建段相接，双向4车道，全长260米。 | 6287 | 3500 | 开工 | 市城投 | 庞靖杰 | 3 | 已开工，正在进行管线迁改，拓宽车道施工，及福利院食堂还建等工作。完成年度目标任务。 | 暂无
7 | 市中心医院连接渡仁西线周边开发项目配套设施 | 东区 | 2020-2022 | 在市中心医院西南侧新建一座桥梁，连接渡仁西线、市中心医院及攀枝花大道，桥长约216米。 | 8905 | 200 | 开工 | 市城投 | 庞靖杰 | 3 | 已开工，正在开展桥梁桩基础施工。完成年度目标任务。 | 暂无
8 | 阳光大道南北连接线 | 攀枝花 | 2020-2023 | 道路全长约17.768公里，包括阳光大道巴斯箐至炳三区道路，阳光大桥至鱼塘互通道路，金福单元8条道路，主干路宽36米；隧道6座，以及排水工程、照明工程、绿化工程、建筑安装工程等。 | 502000 | ∕ | 明确投资方案，合作主体，开展初步设计等前期工作 | 待定 | 庞靖杰 | 2 | 完成初步设计；正积极对接多家意向合作商，争取国家资金支持，多渠道落实项目建设资金。 | 暂无

## 王棚牵头项目
攀枝花市东区2020年第一批重点项目推进情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值 | 项目进展情况 | 存在的问题
1 | 马家田尾矿库接替库一期 | 银江镇 | 2019-2020 | 将密地选矿厂760万t/a的尾矿输送至丰源公司选矿厂主厂房。 | 29208 | 19769 | 竣工 | 攀钢矿业公司 | 王棚 | 4 | 完成首站搅拌槽桩基检测；完成主厂房排架柱8.05米标高以下砼浇筑；完成下穿国铁独立基砼浇筑；完成管道沿线支架部分基础开挖；1#隧洞前端施工便道完成60米。 | 暂无
2 | 攀枝花市生活污水处理PPP项目（东区2017年棚改整改） | 东区 | 2018-2021 | 29座生活污水处理厂（站）和532.62千米雨污管网，新增生活污水日处理能力4.4万吨。 | 208790 | 17000 | 完成10座乡级污水处理站及配套管网建设 | 攀枝花 北控公司 | 王棚 | 6 | 银江镇污水管网工程累计完成管网铺设6252米；瓜子坪完成消能井池壁23米，管道铺设8328米；东区雨污分流管网累计完成管网建设54215米。 | 暂无
3 | 朱矿排土场排洪系统完善工程 | 五道河 | 2019-2021 | 新建排洪隧洞。 | 5133 | 500 | 开工 | 攀钢 | 王棚 | 2 | 正在履行企业内部立项程序。 | 暂无
4 | 攀钢钒5号、6号焦炉节能环保改造 | 弄弄坪 | 2020-2022 | 新建顶装焦炉，配套建设干熄焦；备煤皮带、筛运焦、公辅、化产等配套系统同步进行改造。 | 139400 | 1000 | 开展前期手续工作 | 攀钢 | 王棚 | 3 | 办理环评。 | 暂无

## 余万兵牵头项目
攀枝花市东区2020年第一批重点项目推进情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值 | 项目进展情况 | 存在的问题
1 | 攀钢集团生产、销售、采购等核心管理系统信息化平台 | 攀枝花、成都 | 2020-2023 | 1.升级改造已有攀钢钒整体产销系统，建设钒钛、矿山统一的生产信息系统，。 2.营销系统平台进行升级改造、拓展及完善销售流程管理功能，实现与关键战略客户的信息直连，构建营销大数据。 3.采购系统平台进行升级改造、拓展及完善采购系统内部流程管控，实现与战略供应商的信息连接，建设采购大数据。 | 16000 | 100 | 开展前期手续工作 | 攀钢 | 余万兵 | 1 | 正在进行销售平台立项审批、采购编制初设。 | 暂无

## 张波牵头项目
攀枝花市东区2020年第一批重点项目推进情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值 | 项目进展情况 | 存在的问题
1 | 攀钢供水改造 | 东区 | 2018-2020 | 对攀钢60346户（东区片区）职工家属的供水及高梁坪、密地和荷花池三个水厂进行改造。 | 45259 | 20000 | 竣工 | 攀钢集团 市水务集团 | 张波 | 3 | 已完成攀钢60346户（东区片区）职工家属的供水改造。正在对高梁坪、密地和荷花池三个水厂进行改造。 | 暂无
2 | 银江水电站 | 小沙坝 | 2018-2025 | 装机容量34.5万KW，建成后年发电量15.5亿KW.h。 | 604107 | 30000 | 渣场及渣场路完工；省道214改线主体完工；银江桥、35kV施工用电工程开工。 | 攀枝花华润水电开发有限公司 | 李孝彬 高应华 张波 | — — | 右岸边坡正常开挖，累计完成约9%；渣场路除AB段路基已完成；渣场防护工程中埋石混凝土坝已浇筑完成90%，堆石坝基础已开挖完成。 | 214省道人行道下地下管线拆迁工作、银江大桥征地移民工作进展滞后，已影响现场工作开展。

## 周永明牵头项目
攀枝花市东区2020年第一批重点项目推进情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值 | 项目进展情况 | 存在的问题
1 | 东区炳四区供气工程 | 东区 | 2019-2020 | 新建两条设计压力1.6兆帕天然气管道。其中，一条在阿署达，长1691米，采用DN80管道；另一条在炳四区，长2580米，采用DN150管道。 | 2100 | 920 | 开工，并完成50%。 | 川港燃气有限公司 | 周永明 | 1 | 立项、环评登记表、节能登记表、选址批复均已完成，进行施工图审查及概算批复。 | 暂无
2 | 炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设 | 东区 | 2019-2021 | 新建一座400吨/日处理量的垃圾中转站，配套安装垃圾压缩转运、收储、破碎、渗滤液处理系统（日处理50t）、除尘除臭系统等设施设备。 | 6000 | 3000 | 开工 | 兴东集团 | 周永明 | 2 | 区高创投正在落实建设模式和合作方式。 | 暂无

## 王珊牵头项目
攀枝花市东区2020年第一批重点项目推进情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值 | 项目进展情况 | 存在的问题
1 | 钒氮合金示范产线两化融合建设 | 马鹿箐 | 2018-2020 | 钒氮合金作业区开发无人天车、AGV无人叉车、上料及卸料工业机器人等智能装备，增设自动包装机、筛分装置和自动割袋机等自动设备，打通物料传送断点，实现厂内物流全自动化，以及现场无人或少人操作，实现相关自动化数据与MES系统互传。 | 2858 | 570 | 竣工 | 攀钢集团钒钛公司 | 王珊 | 1 | 4月份已竣工，完成年度目标任务。 | 暂无
2 | 1-4号锅炉烟气脱硝改造 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 建设4套SCR脱硝装置及公辅配套设施等。 | 2195 | 500 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 王珊 | 1 | 已完成2号、3号锅炉脱硝改造、1号锅炉省煤器改造，4号锅炉试运行。 | 暂无
3 | 1号、2号焦炉机侧除尘改造 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 建设一套处理风量为18万m3/h水封式布袋地面站除尘装置系统，以及相应的土建、电气、自动化控制等配套设施。 | 2315 | 500 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 王珊 | 1 | 4月份已竣工，完成年度目标任务。 | 暂无
4 | 散排烟尘捕集系统优化改造（一期） | 马鹿箐 | 2019-2021 | 新建8套除尘系统，配套必要的公辅工程。 | 2000 | 1600 | 开工 | 攀钢钒钛资源股份公司 | 王珊 | 1 | 已进场施工，完成年度目标任务。 | 暂无