## 重点工作
附件1
东区2023年度区级重点工作1-5月进展情况
序号 | 项目名称 | 项目（工作）内容 | 季度节点任务 | 牵头单位 | 完成情况 | 是否达到进度 | 存在的困难问题 | 备注
一、完成进度目标但推进有困难的工作（3项）
1 | 国家义务教育优质均衡发展区创建 | 摸清现有底数，对标制定落实方案，分解年度任务，推进2025年的创建工作。 | 一季度：摸清现阶段义务教育优质均衡发展底数，制定2025年义务教育优质均衡县创建方案。 二季度：开展2023年教育资源布局调整相关工作，持续推进创建方案落实。 三季度：根据方案，制定实施路径图和时间表。 四季度：根据2023年教育资源布局调整后的情况，对前期推进情况进行阶段评估。 | 区教体局 | 已完成东区义务教育优质均衡指标调查，形成“一校一案”统计表；召开研讨会，形成“东区教体局关于推进义务教育优质均衡县创建工作的报告”。 | 是 | 新建学校建设推进缓慢，化解大校额、大班额、生均体育场管面积等不达标指标面临巨大困难。
2 | 全国信访工作示范区争创 | 持续开展“全国信访工作示范县（区）”创建活动。 | 一季度：拟定重大信访疑难问题区级领导包案文件，并印发全区；进一步完善街道（镇）信访工作联席会议机制。 二季度：区委常委会、政府常务会听取2次信访工作汇报；党政主要领导带头阅办群众来信和网上信访至少2次；严格按照创建指标研究部署工作。 三季度：党委常委会、政府常务会听取1次信访工作汇报；党政主要领导带头阅办群众来信和网上信访至少1次；严格按照创建指标研究部署工作，确保达标。 四季度：党委常委会、政府常务会听取1次信访工作汇报；党政主要领导带头阅办群众来信和网上信访至少1次；积极开展申报工作。 | 区信访局 | 1.3月印发《关于做好全国两会期间信访安全保障工作的通知》（攀东信联办〔2023〕4号 ），实行“零报告”“日研判”等制度，圆满完成了“零进京”“零非访”工作任务。 2.5月印发《关于做好重复信访治理领导包案化解工作的通知》（攀东委办〔2023〕 24号），对“治重化积”第三批交办件进行包案化解。 3.持续推动涉稳信访突出问题及重点人员稳控化解，1件涉城乡建设类问题积极推进，目前区商务局正与项目开发商对接是否还存在风险隐患，为办理结案做好铺垫。 | 是 | 部分信访突出问题属历史遗留问题，且资金缺口较大，难以化解。
3 | 党政主要领导干部任期经济责任审计整改 | 按要求推进东区党政主要领导干部任期经济责任审计查出问题整改工作。 | 一季度：召开专题会议，明确未整改到位责任单位的整改任务，逐项细化整改措施。 二季度：各责任单位按整改任务逐项整改，对因客观原因无法及时整改的问题，制定阶段性目标、整改时限和整改计划。 三季度：各责任单位按整改时限和整改计划完成整改，将整改情况报区审计局。 四季度：各责任单位按整改时限和整改计划完成整改，将整改情况报区审计局，区审计局向省审计厅报告整改情况。 | 区委办 区政府办 区审计局 | 一季度召开专题会议，明确了未整改到位责任单位的整改任务，逐项细化整改措施。 二季度各责任单位按整改任务逐项整改，对因客观原因无法及时整改的问题，制定阶段性目标、整改时限和整改计划。 | 是 | 部分单位问题整改需加大工作力度，加强与上级及区内相关部门沟通协调，推进整改工作。
二、正常推进的工作（33项）
4 | 主题教育 | 扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。 | 二季度：传达学习中央和省委关于开展主题教育的部署要求，组建主题教育工作专班，提前做好工作谋划；坚持学习在先，组织基层党组织抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习，筑牢思想根基；坚持调查研究在先，统筹组织区级领导班子及成员围绕中心大局，制定调研方案，深入一线开展调查研究。 三季度：9月，召开主题教育工作动员部署会议，全面启动主题教育，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制。 四季度：建立巩固深化主题教育成果长效机制，健全学习贯彻党的创新理论的制度机制；召开区级领导班子专题民主生活会、基层党组织专题组织生活会，抓好问题整改整治。 | 区委组织部 | 1.3月31日，印发《关于选派干部到部分重点工作一线顶岗锻炼的通知》（攀东委组〔2023〕33号），成立主题教育工作专班。 2.4月8日，组织区级领导、区直各部门有关负责同志等99人参加四川省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作视频会议。 3.4月18日，区委十一届第56次常委会传达学习《中共中央办公厅印发〈关于在全党大兴调查研究的工作方案〉的通知》《中共四川省委办公厅印发〈关于在全省大兴调查研究的实施方案〉的通知》精神，以及4 月 12 日市委常委会会议有关精神。 4.5月5日，区委党建办印发《转发〈关于防范和制止借学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育搞不当营商活动的通知〉的通知》（攀东委党建办〔2023〕1 号）。 5.按照市委党建办关于认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神坚决防止和纠正调查研究不良倾向的有关要求，组织区委办、区人大办、区政府办、区政协办等8家单位制定班子调研方案，并报市委党建办备案。 | 是 | 暂无
5 | 党政机构改革 | 开展东区党政机构改革调研工作，并根据上级统一安排初步制定东区党政机构改革方案。 | 一季度：学习领会中央党和国家机构改革方案精神，贯彻落实全国编办主任会议及全省机构编制工作会议精神。 二季度：按照上级要求，根据不同领域开展机构编制执行情况评估调研工作。 三季度：跟踪了解上一轮机构改革后，部门（单位）“三定”规定落实情况和机构编制批复事项运行情况。 四季度：根据上级统一安排初步制定东区党政机构改革方案。 | 区委组织部 区委编办 | 1.区委编办组织全体干部职工集中学习《国务院机构改革方案》和《深化党和国家机构改革方案》，传达中央办公厅关于严肃机构改革纪律有关要求。要求全体干部职工要提高思想站位，学深学透改革方案和有关要求，开展深入细致调查研究，摸清全区机构编制“家底”，提前谋划我区改革方案，做好改革前的各项准备工作，确保改革任务顺利完成。 2.印发《中共攀枝花市东区区委机构编制委员会办公室2023年大调研活动实施方案》（攀东编办〔2023〕21号），明确三个调研主题，同时根据调研主题和个人工作职责将编办全体职工分为3个调研小组，在全区范围内采取实地走访的方式开展机构编制大调研。调研主要分为两个阶段进行：3月1日－5月31日为实地走访阶段；6月1日－6月30日为汇总调研报告阶段，现已正式启动汇总调研报告阶段。 | 是 | 暂无
6 | 全国文明城市创建 | 持续推进全国文明城市创建，开展市容靓化、物业管理提标工程，全面提升城市精细化管理水平。 | 一季度：开展创建全国文明城市攻坚和专项治理工作，配合市里完成创文实地和入户问卷调查模拟测评。 二季度：迎接中央文明办2022年全国文明城市测评，补充提交2022年网报资料。 三季度：根据2022年测评结果，进行总结，制定工作计划。如顺利入围2023年测评，将全面开展本年度创文攻坚工作。 四季度：如顺利入围第三轮，将按照市委市政府，区委区政府工作安排，迎接本年度测评，全力创成第七届全国文明城市。 | 区委宣传部 | 1.组织全区开展二季度“攀枝花好人”“四川好人”申报工作，组织开展“我们的节日”等新时代文明实践活动。 2.开展2022年国家测评复盘，待上级反馈测评成绩后，启动2023年文明城市创建工作。 | 是 | 暂无
7 | 全国市域社会治理现代化试点城市创建 | 严厉打击违法犯罪行为，助力争创全国市域社会治理现代化试点城市，建设更高水平平安东区。 | 一季度：持续开展市域社会治理相关工作，按照全国验收办法和省验收要点准备迎检验收档案材料和实地抽查点位迎检工作。 二季度：查漏补缺，迎接省级市域社会治理验收。 三季度：在省级验收的基础之上，进一步完善验收装档材料和实地抽查点位，做好迎接中央市域社会治理验收准备。 四季度：进一步总结市域社会治理工作。 | 区委政法委 | 1-5月，区委政法委召开市域社会治理现代化试点工作推进会3次，对区级迎检资料梳理、审核、补充3次，区委政法委联合区委组织部、区委宣传部、区民政局、区司法局、区应急管理局、东区公安分局等部门对各街道（镇）、社区（村）开展全面督查工作2次。5月5日，完成省验收组的检查验收，5月17日参加全国市域社会根据省级验收反馈问题整改工作部署会，认真根据问题反馈查漏补缺、整改相关问题，全力以赴做好迎接中央验收检查。 | 是 | 暂无
8 | 国家知识产权强县建设试点工作 | 完善知识产权保护的工作机制，推动构建新发展格局，强化重点领域知识产权的监管，加大重点市场知识产权（商标、专利等）专用权保护力度。 完善知识产权维权援助机制，提供知识产权法律、法规和政策指导，接收知识产权违法举报投诉。 | 1.知识产权维权援助工作站建设：一季度成立维权站点2个。完成局机关和各所全覆盖目标；建立健全知识产权维权工作站工作制度、工作规则、人员岗位职责等制度，开展知识产权咨询、宣传、违法行为查处、矛盾纠纷调解等相关工作。 2.知识产权保护提升行动：一季度开展“春雷行动2023”知识产权领域侵权假冒违法行为专项整治，进一步规范市场秩序，提高经营者的知识产权保护意识。二季度开展知识产权执法检查；开展“知识产权宣传周”宣传活动；做好专利实施统计半年报工作。三季度开展知识产权创造、运用、保护和管理等方面的培训；做好对企业的走访服务指导。四季度加强“中秋节”、“国庆节”期间知识产权监管，严厉打击侵犯商标专用权及专利侵权假冒等违法行为，规范知识产权市场秩序；做好专利实施统计年报工作；对标完成市政府各项考核指标。 | 区市场监管局（知识产权局） | 1.推进知识产权维权援助工作站工作。成立维权站点7个。调整维权援助工作站人员名单，确定辖区重点联系企业名单，利用知识产权宣传周之机，加强对企业的宣传指导，对部分企业进行重点走访，指导企业开展快利快审备案。 2.一季度完成“春雷行动2023”知识产权侵权假冒专项整治行动。立案查处商标侵权、假冒专利等知识产权违法行为8件（其中商标案件4件，专利案件3件，商标代理机构1件）。结案7件，中止调查1件，罚没金额共计2.6152万元。上报典型案例2件。二季度做好“知识产权宣传周”活动。制定了《东区“4.26”知识产权宣传周活动方案》，开展知识产权“进园区”“进企业”宣传培训活动，邀请知识产权代理机构、市知识产权服务中心、市局专利科业务骨干进行了专利相关知识的授课，听取和收集了对知识产权工作的意见，收到预期成效。严厉查处侵犯酒类商标专用权的违法行为。联合市局开展了酒类领域联合检查，查办侵犯酒类商标专用权1起，并作当事人作出了没收侵权产品（2瓶茅台酒）和罚款3000元的行政处罚。 | 是 | 暂无
9 | 省级双创示范基地建设 | 深化省级大众创业万众创新示范基地建设，争创首批四川省创新型区。 | 一季度：持续培育高新技术产业，深入企业调研，争取更多科技型企业纳入2023年高新技术产业主营业务收入填报范围。摸排梳理出2023年科技型中小企业申报目标企业。 二季度：健全工作机制，出台实施建设工作推进方案；启动东区双创服务中心打造工作；开展科技型中小企业申报认定培训；力争高新技术产业主营业务收入达139亿元。 三季度：组织企业开展科技型中小企业申报；力争高新技术产业主营业务收入达208亿元。 四季度：建设东区双创服务中心，组织申报孵化载体，力争科技型中小企业达42家。 | 区科技局 | 1.创新创业服务中心装修方案确定并着手启动打造工作； 2.已完成科技型中小企业申报40家； 3.高新技术产业主营业务收入70亿元。 | 是 | 暂无
10 | 国家食品安全示范城市创建 | 全力推进国家食品安全示范城市创建，按照市创建办要求打造食品安全示范点位，守住群众“舌尖上的安全”。 | 一季度：召开创建国家食品安全示范城市攻坚动员大会暨2023年食品安全委员会第一次全体会议。按照市创建办要求开展网报资料和点位整改工作。 二季度：按照市创建办要求开展网报资料和点位整改工作。做好迎接省级初评工作。 三季度：对照省级初评情况，按照市创建办要求开展网报资料和点位整改工作。 四季度：做好迎接国家评价准备工作。 | 区市场监管局 | 1.结合创城工作，抓好2023年两节期间食品安全保障工作。对照创建标准持续打造迎检点位，确保达到验收标准。 2.2023年3月13日，召开攀枝花市东区创建国家食品安全示范城市攻坚动员大会暨2023年食品安全委员会第一次全体会议，对创建工作作了攻坚动员，对资料网报、点位打造、提升满意度和知晓率等工作进行了再安排再部署，进一步明确了工作要求和时间节点。永航书记强调全区各级各部门要以决战决胜、冲刺冲锋的姿态，以创则必成的信心和决心，坚决打赢创建国家食品安全示范城市攻坚战。 3.4月全力做好迎接省级初评各项准备工作，召开专题会议安排部署，专人负责上下联系，及时汇总问题整改指导。完成网报资料报送工作，顺利通过省级初评宣传资料审查、现场点位检查。自5月起做好创城省级初评现场点位整改工作，制定整改清单，责任落实到人。 4.6月1日，召开攀枝花市东区创建国家食品安全示范城市暨省级食品安全示范区复审工作推进会，对创城工作和示范区复审工作重点、薄弱环节强调工作要求，全力提升食品安全满意度、创建工作知晓率。 5.加快推进省级食品安全示范区复审工作，截止5月底已完成复审网报资料报送和顺利通过市级复审，对照问题清单，明确责任人员和整改时限，采取有力措施整改到位。 | 是 | 暂无
11 | 国家卫生城市复审 | 顺利通过国家卫生城市第四轮复审。 | 一季度：制定并印发《攀枝花市东区巩固国家卫生城市工作实施方案（2023—2024年）》，组织各部门（单位）对照国家卫生城市评价指标开展全面自查，建立自查台账，制定整改措施。 二季度：组建区巩固国家卫生城市工作专班，抽调人员集中办公，适时启动每日督查，发现问题当日通报、当日督办，做好随时接受全国爱卫会现场检查的准备。 三季度：扎实整改各级爱卫办检查发现问题，对标补差、固强补弱，健全长效管理机制，全面巩固国家卫生城市创建成果。 四季度：全面总结第四轮国家卫生城市复审工作经验，整改全国爱卫会暗访检查指出的问题，完善巩固长效工作机制，进一步提升国家卫生城市的质量和水平，确保各项工作常态化保持在国家卫生城市标准。 | 区卫健局 | 印发《攀枝花市东区巩固国家卫生城市工作实施方案（2023—2024年）》，针对爱国卫生组织管理、市容环境卫生等7个专项提升行动逐一制定专项工作方案，细化明确责任单位、评估内容和工作安排。成立由区政府、区人大常委会、区政协主要领导任组长的巩固国家卫生城市工作专班，下设爱国卫生组织管理、市容环境卫生、监督检查等8个专项工作组。建立区级领导分块包抓制度，将区级领导督导巩固国家卫生城市工作细化到每个社区（村），并逐一明确辖区84家重点企业对口联系区级领导，全面拧紧扣牢责任链条。从市场监管、综合执法、街道等部门抽调4人在专班办公室集中办公，制定区专班办工作运行、会议调度、信息流转、投诉处理4项工作制度，进一步完善巩固国家卫生城市的指挥体系和运行机制。召开巩固国家卫生城市工作推进会，区委、区政府、区人大常委会、区政协主要领导及有关区级领导出席会议，全面部署第四轮国家卫生城市迎复审工作。启动常态化督导检查，针对小餐饮店、农贸市场、公共厕所突出问题开展专项整治。 | 是 | 暂无
12 | 第五次全国经济普查 | 对在东区行政区域内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户进行普查，开展投入产出电子台账登记。主要内容包括：普查对象的基本情况、组织结构以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等，为普查登记做准备。 | 一季度：印发《攀枝花市东区人民政府关于做好第五次全国经济普查的通知》，做好机构组建；开展基本单位清理专项行动，部署投入产出调查电子台账记账，编制经费预算。 二季度：召开领导小组会议，落实普查经费，明确各成员单位责任，开展省级综合试点工作；培训指导投入产出调查电子台账登记；开展普查指导员和普查员选聘。 三季度：开展普查指导员和普查员培训，进行普查区划分及建筑物标绘，收集整理部门数据，生成清查底册，开展地毯式清查。 四季度：持续开展单位清查，进行行业编码，对清查质量进行抽查验收，生成普查底册，进行普查培训，开展东区第五次经济普查宣传月启动仪式。 | 区统计局 | 1.印发《攀枝花市东区人民政府关于做好第五次全国经济普查的通知》（攀东府〔2023〕16 号），《攀枝花市东区人民政府第五次全国经济普查领导小组各成员单位主要职责》（攀东府经普办〔2023〕3 号）等文件，完成机构组建文件印发工作。印发《攀枝花市东区基本单位清理专项行动工作方案》（攀东统〔2023〕2 号），各部门联动形成合力开展单位清理，全区名录库法人单位达到9193户，较2022年底（8084户）增长13.7%，较四经普（5696户）增长61.4%。编制2023年“五经普”经费预算，财政批复95万元。对国家确定的24户投入产出调查单位进行业务培训，部署相应专业投入产出调查电子台账，指导台账登记。 2.4月28日召开了东区“五经普”领导小组第一次（扩大）会议。开展“五经普”省级综合试点。东区经普办印发《关于开展第五次全国经济普查省级综合试点工作的通知》（攀东府经普办〔2023〕1号），制定试点方案，精选“两员”，划分普查小区及进行建筑物标绘，地毯式进行普查登记。提前谋划“两员”招聘。各街道（镇）、社区（村）从内部人员、网格员中梳理掌握能担任“两员”的人员200余人。 | 是 | 暂无
13 | 第三次全国土壤普查 | 有序推进2023年-2025年土壤普查工作。 | 一季度：成立区土壤普查工作领导小组及办公室，组建工作专班，编制完成区级工作实施方案。 二季度：落实区级土壤普查经费。收集整理土壤普查相关基础资料，完成区土壤类型名称对接表校准工作。 三季度：完成表层样调查采样队伍组建工作.完成土壤样品风干场地的改造。 四季度：完成区级培训工作。完成内业检测化验机构的确定工作。配合开展样点校核、省级剖面土壤调查采样和土壤生物调查采样，完成样品送达等工作。组织完成100%表层土壤外业调查采样，开展加密剖面样点和表层样点的调查采样。 | 区农业农村和交通水利局 | 1.已成立区土壤普查工作领导小组及办公室，组建工作专班；已编制完成区级工作实施方案。 2.已向区政府报告配置工作经费，正在准备上区政府常务会最终确定工作经费金额。 | 是 | 暂无
14 | 省级生态区创建 | 全面达到省级生态示范区建设标准，顺利通过省级生态区验收，力争2023年取得“省级生态文明示范区”称号。 | 东区任务： 开展省级生态区创建工作，为创建国家生态文明示范区奠定坚实基础。 一季度：启动《攀枝花市东区省级生态区创建技术报告》、生态文明建设宣传片、《攀枝花市东区生态系统保护成效评估报告》基础资料收集整理等工作。 二季度：完成省级生态示范区资料收集及申请验收工作。 三季度：力争通过省级生态区验收工作。 四季度：力争获得省级生态区命名。 | 东区生态环境局 | 正在开展创建佐证资料收集、编写《攀枝花市东区省级生态区创建技术报告》等工作。生态文明建设宣传片、《攀枝花市东区生态系统保护成效评估报告》均已完成初稿，正在修改完善中。 | 是 | 暂无
15 | 省级民族团结进步示范区创建 | 继续加强和深化民族团结进步创建活动，团结凝聚起全区各族人民力量，不断开创全区民族团结进步事业新局面，实现建成全省民族团结进步示范区目标。 | 一季度完善细化创建实施方案，配齐配强创建工作班子、成员。 二、三季度召开创建全省民族团结进步示范区工作推进会，按照创建指标体系开展创建工作、收集整理相关资料。 四季度全面查漏补缺、调优完善档案资料。 | 区委统战部 区民宗局 | 已完善细化创建实施方案，并配齐配强创建工作班子、成员，按照最新民族团结测评指标，收集汇总全区各部门（单位）民族团结进步创建工作资料组卷，6月初完成全省民族团结进步示范区创建申报工作；持续推进资料收集整理、点位督导检查，查漏补缺，整改完善。 | 是 | 暂无
16 | 省级超大小区治理试点工作 | 以推动超大小区社会治理试点为切入，深入研究城市小区治理中存在的突出问题和治理规律，补齐短板弱项，加强基层矛盾纠纷排查化解，为城市小区治理探索工作路径，推动基层治理体系和治理能力现代化。 | 一季度：启动准备阶段。 二季度：收集基层单位、各有关部门、居民及社会各方的意见建议，制定完善试点工作实施方案，启动治理工作。 三季度：按照实施方案开展治理工作。 四季度：完成试点治理目标任务，迎接省级验收，并总结试点工作经验，提炼行之有效的做法。 | 区委政法委 | 1.摸清底数。一是找准楼栋长、邻里小组、热心群众等目标人群，建立参与小区治理人员底座；二是对小区居民进行全面摸底，分清小区居民人口结构，梳理小区居民需求；三是通过走访了解，找准小区存在问题结症，制定针对性解决措施；四是摸清小区公共资产及物业管理资产情况，为下一步小区长效治理找准支持。 2.组织动员。一是组织召开2次工作推进会。二是动员应急、消防等区级相关部门，积极争取政策、资源、经费等工作支持。 3.建立、完善相关制度机制。一是积极推进业主代表制。组织两个试点小区到学府花园小区学习业主代表制，为下一步实现居民的事由居民定打好基础。二是积极推进微网格治理，在网格内分楼栋单位、在楼栋单位内分邻里小组，推行网格员+楼栋长+邻里小组长的微网格治理体系，现正制定方案。 4积极争取社会资源支持。与四川愿景集团对接，借鉴外地先进的小区治理经验，结合试点小区实际，量身定制、完善试点小区的治理方案。 | 是 | 暂无
17 | 市级人才工作先行示范区创建 | 以6支人才队伍建设为抓手，发挥党对人才工作的政治引领，构建“1+1+6”政策体系，加强对外开放合作，突出双招双引和项目引才聚才，搭建优质创新创业平台，吸引科研成果在东区落地转化，助推产业转型升级，以政治激励和人文关怀等方式强化人才服务保障，优化人才生态环境。 | 一季度：开展2022年度人才工作年度考核，召开人才先行区现场会，梳理2023年度人才先行区工作思路，制定工作计划； 二季度：召开人才工作述职评议会及人才工作会，开展2023年春招、双招双引等赴外招才引智活动，完成服务业人才点位打造，完成创新创业人才点位设计； 三季度：开展2023年度人才工作上半年考核，督促指导各成员单位做好双创平台打造，完成创新创业人才点位打造，积极开展多种形式的人才活动； 四季度：积极向上沟通对接，对标对表31项人才先行区指标查漏补缺，积极开展各类人才评选表彰等活动。 | 区委组织部 | 1.开展2022年度人才工作领导小组成员单位年度考核，3月8日召开人才先行区现场调研会，3月15日赴米易开展人才先行区考察调研并形成调研报告，3月28日召开与攀枝花学院产教融合磋商会，完成阿署达乡村振兴人才点位及太谷服务业人才点位打造，草拟区委人才工作领导小组2023年工作要点及考核指标； 2.4月6日召开东区2022年度人才工作述职评议会，5月7日举办攀枝花市青年人才汉服游园会，开展高层次人才分类认定，赴外开展春招及双招双引活动。 | 是 | 暂无
18 | 省第十二届双拥模范区争创 | 持续加强军地共建，争创四川省第十二届双拥模范区。 | 一季度：收集整理迎检资料；召开军地迎春座谈会；初步确定现场迎检点；开展优秀双拥事迹、退役军人先进事迹展播；优化布鞋奶奶工作室；推进武装部部长兼任服务站站长试点工作；推动社会化拥军提质；完成初审材料申报。 二季度：完成正式推荐材料；召开迎检工作协调会；营造双拥氛围；适时开展专项督查；完成汇报片拍摄；制定迎检工作方案。 三季度：按照全省统一安排，7月底前迎接省考评组检查考评；对照省第十二届双拥模范城（县、区）考评验收指出的问题，总结双拥工作的成绩和不足。 四季度：制定整改提高方案，落实整改措施，建立长效机制，提升双拥工作整体水平。 | 区退役军人事务局 | 截至目前，已完成迎检资料的第一次收集整理：1月13日，召开了军地迎春座谈会；已初步确定现场迎检点；已开展优秀双拥事迹、退役军人先进事迹展播7次；对布鞋奶奶工作室进行了优化；在银江镇、弄弄坪街道完成武装部部长兼任服务站站长试点工作；已完成初审材料、正式推荐材料申报；召开重点成员单位氛围营造工作会、对双拥氛围营造工作做出了安排；已完成汇报片脚本编写，正在开展拍摄工作。 | 是 | 暂无
19 | 建区50周年系列活动 | 以建区50周年为契机，围绕“风雨兼程五十载 扬帆奋进新征程”主题，开展庆祝建区50周年系列活动，回顾总结建区50年来的辉煌成就，展望共同富裕的美好未来，着力提升全区干部群众的认可感、幸福感、归属感，进一步坚定信心、凝聚合力，奋力建设产强城优人民幸福的现代化区域中心城区。 | 一季度：组织策划建区50周年系列活动，制定并印发庆祝建区50周年活动方案。 二季度：按照方案制定的时间节点开展系列活动；开展建区50周年系列宣传报道，持续营造良好氛围。 三季度：按照方案制定的时间节点开展系列活动；开展建区50周年系列宣传报道，持续营造良好氛围。 四季度：根据活动效果和反馈完善活动内容，丰富宣传形式总结提炼创新做法经验。 | 区委宣传部 | 统筹开展庆祝建区50周年系列活动。制定《攀枝花市东区庆祝建区50周年活动方案》，在新华社（网）、人民日报（网）、中国网、学习强国、《四川日报》、《攀枝花日报》等国家、省、市级媒体平台推出“东区·50年50人”“寻忆那些年 老照片征集”等系列作品，弘扬三线精神，讲好东区故事，凝聚助推东区高质量发展建设共同富裕试验区的正能量。 | 是 | 暂无
20 | 项目储备 | 储备“四个一批”项目200个以上，计划投资500亿元以上，实施重点项目50个以上、完成投资30亿元以上。 | 一季度：储备“四个一批”项目50个以上，总投资200亿元以上。 二季度：累计储备“四个一批”项目100个以上，总投资300亿元以上。 三季度：累计储备“四个一批”项目150个以上，总投资400亿元以上。 四季度：累计储备“四个一批”项目200个以上，总投资500亿元以上。 | 区发改局 | 全力抓项目储备，1-5月累计储备“四个一批”项目112个，总投资318亿元。 | 是 | 暂无
21 | 重大安全隐患挂牌销号 | 加强重大隐患管理，通过安办挂牌、区领导包案、部门牵头，治理销号一批重大隐患，形成长效治理机制。 | 一季度：梳理2023年第一批挂牌隐患； 二季度：制定重大隐患管理办法，督促牵头单位制定整改方案，落实风险管控措施； 三季度：集中推动重大隐患治理销号； 四季度：总结提升，形成长效机制。 | 区应急管理局及相关涉事主体单位 | 1.已全面梳理完成，并印发《东区2023年第一批挂牌隐患任务分解表》，各牵头单位正在有序推进隐患整改。 2.制定2023年的重大隐患集中攻坚任务，目前正在走上会程序。 | 是 | 暂无
22 | 信访“积案”“难案”化解 | 扎实开展包案化解工作，着力解决涉稳信访突出问题，着力化解信访“积案”“老案”，着力消除重点人员重复访、越级访隐患，确保全区社会大局持续和谐稳定。 | 一季度：做好全国两会期间信访维稳工作，确保“零进京”“零非访”。 二季度：对“治重化积”第三批交办件进行包案化解；持续推动涉稳信访突出问题及重点人员稳控化解。 三季度：做好成都“大运会”期间信访维稳工作；对“治重化积”第三批交办件进行包案化解；持续推动涉稳信访突出问题及重点人员稳控化解。 四季度：对“治重化积”第三批交办件进行包案化解，达到国家信访局要求的化解率；持续推动涉稳信访突出问题及重点人员稳控化解。 | 区信访局 区委政法委及相关涉事主体单位 | 全国两会前夕，围绕“三跨三分离”重点人员，探索开展了跨区域协同联动工作，今年1月派员赴成都及其周边协作县（市、区）进行座谈对接，有力稳控了常住外地人员21人，未发生漏管失控情况，全国两会期间，实现了“零进京”“零非访”。5月18日，举办跨区域协同联动交流活动，正式与28个协作县（市、区）签订安全稳定合作协议，进一步增强工作的衔接力度。对42个涉稳和信访突出问题及72名重点人员，以区委办、区信联办名义进行交办，并按照“五个一”要求压紧压实责任，推动风险问题攻坚化解。 | 是 | 暂无
23 | 政府隐性债务化解 | 坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解政府隐性债务存量，确保不出现系统性风险。 | 一季度：妥善安排全年隐性债务还本付息，向区政府报送《关于东区2022年隐性债务变动情况及2023年隐性债务化解计划的报告》，筹集资金偿还一季度隐性债务还本付息。 二季度：做好东区2022年隐性债务化解情况核查工作，筹集资金偿还二季度隐性债务还本付息。 三季度：筹集资金偿还三季度隐性债务还本付息。 四季度：筹集资金偿还四季度隐性债务还本付息资金；提前测算2023年隐性债务率，确保全年债务风险低于红色风险等级。 | 区财政局 |  | 是 | 暂无
24 | 省委第十巡视组反馈意见整改工作 | 根据省委第十巡视组巡视东区反馈意见整改要求，统筹督促全区剩余15个持续整改事项顺利有效开展，高质效完成整改工作。 | 二、三季度：对重点牵头单位整改工作开展督查和回头看，督促牵头责任单位持续巩固深化整改成果，确保整改工作真正落地落实。适时召开领导小组会议，研究部署整改工作。 四季度：对照省、市反馈的问题，梳理相关情况，完善整改材料，按照整改工作要求，形成整改工作进展情况报告上报省委巡视工作领导小组。 | 区纪委监委 区委目标绩效办 | 截至5月底，完成省委第十巡视组反馈意见整改事项43项，剩余15项持续整改。 | 是 | 暂无
25 | 迎接第三轮省级环保督察 | 做好前两轮中央、省级环保督察整改，开展全区范围内生态环境问题排查整治工作，迎接第三轮环保督察。 | 一季度：做好第二轮央督省督销号工作。 二季度：开展全区生态环境问题排查工作。 三季度：做好排查问题整改工作。 四季度：迎接第三轮环保督察工作。 | 东区生态环境局 | 督促2023年度应完成的野猪湾固废投诉件完成整治相关工作，出动60余人次开展辖区生态问题排查工作。配合完成西南督察局对我辖区央督问题回头看相关工作，对发现反馈的小沙坝污水处理厂、丰源尾矿库渗滤液等问题要求相关单位开展整改。 | 是 | 暂无
26 | 基层监督提质增效 | 牢固树立大抓基层理念，持续深化省纪委监委“三大专项”，不断提升基层党风廉政建设工作水平。 | 一季度：制发《东区村（社区）纪检委员（纪委书记）监督责任清单》，以“清单履职”“挂图作战”提升基层监督操作性和针对性。 二季度：畅通信访举报渠道，推广运用“阳光监督随手拍”“东区·问政”等，深化纪检监督在民生诉求、效能投诉、检举控告方面作用的发挥。 三季度：梳理制定《东区村（社区）纪检组织工作规程（试行）》等，结合“委领导+室组地”模式推行班子成员包片督导机制，分片对重点村（社区）开展调研督导、下沉监督，推动监督一竿子插到底。 四季度：搭建便捷高效的电子监督管理平台，通过精准有效的提级监督和群众监督，倒逼建立产权明晰、权责明确、经营高效、监督到位的“三资”管理运行机制。全力打造“一街道（镇）一亮点、一社区（村）一特色”的基层监督品牌。 | 区纪委监委 | 1.制发《东区村（社区）纪检委员（纪委书记）监督责任清单》《东区村（社区）纪检组织工作规程（试行）》等操作手册，厘清涵盖深化日常监督、收集社情民意、强化教育引导等10类责任、28条监督重点，配套制作“三务”公开、小微权力、集体资产管理等方面“微腐败”突出问题监督操作流程5项，以“清单履职”“挂图作战”实现基层监督责任清晰、内容具体、标准量化。 2.畅通信访举报渠道，推广运用“阳光监督随手拍”“东区·问政”等APP等，充分调动群众监督身边不正之风和腐败问题的参与度，更大范围整合监督力量，延伸基层监督末梢。 | 是 | 暂无
27 | 营商环境监督保障行动 | 建立“纪企直通车”机制，大力开展营商环境监督保障行动，构建亲清政商关系。 | 一季度：制发《攀枝花市东区“转作风·优服务·促发展”营商环境监督保障行动方案》，聚焦“状态不振”“作风不优”“关系‘不清’”三个方面，开展“访”“治”“护”“励”4项监督保障行动。 二季度：搭建“纪企”共建直通平台，开展“访企、解题、办事”行动，在“一线”中了解市场主体诉求，摸清干部作风、政策落实、服务发展情况。 三季度：将营商环境监督保障行动与典型案例“以案促改”工作相结合，建立“三清单一承诺”机制，细化东区政商交往行为正面清单、负面清单以及民企清廉建设指引清单。 四季度：通过“集中整治”+“常态督促”，推动解决一批难点堵点问题，查处一批影响和破坏营商环境的违纪违法行为，通报一批影响构建亲清新型政商关系、妨碍企业发展的典型人和典型事，进一步严肃工作纪律、改进工作作风、压实工作责任、提升工作效能。 | 区纪委监委 | 1.印发《攀枝花市东区“转作风·优服务·促发展”营商环境监督保障行动方案》（攀东委办〔2023〕14号），召开东区典型案件“以案促改”警示教育暨营商环境监督保障行动动员部署大会，建立“三清单一承诺”机制，细化政商交往正负面清单、民企清廉建设引导清单，签订反对请托办事承诺书1000余份。 2.印发《东区纪委监委常态化监督保障营商环境的工作措施》，搭建“纪企”共建直通平台，组建区纪委常委带队的常态化包联帮扶企业组和“访企、解题、办事”走访组，制发优化营商环境企业服务卡500余份。 | 是 | 暂无
28 | 园区产业提档升级工作 | 通过完善园区制度建设工作，提升园区科技创新水平，抓好园区基础设施建设，做好重大项目推进工作，提升园区营商环境，做好园区安全和环保工作等，促使园区产业提档升级。 | 1.完善园区制度建设工作。一季度：结合园区职能职责，梳理完成规划建设、土地开发、项目准入、退出和评价指标。二季度：完成园区项目管理细则、园区环境保护管理规定、园区安全生产管理规定、园区企业综合评价暂行办法初稿拟定。三季度：研究讨论《攀枝花东区高新技术产业园区管理办法》（初稿），形成《办法（送审稿）》。四季度：提交政府常务会、区委常委会会议审定后印发实施。 2.大力提升园区科技创新水平。一季度：完成申报2022年省级科技计划转移支付专项资金项目7项立项申报。二季度：组织项目承担单位完成项目任务书和财政专项自己绩效目标申报表签订，并落实项目资金到位情况。三季度：督促项目承担单位开展项目实施。四季度：协调督促项目完成2022年项目进展计划。 3.全力抓好园区基础设施建设。一、二季度：3月中旬至6月初完成部分地块规划指标论证。5月下旬编制部分土地出让方案并上报市级审查、批复，公告上市。6月底前完成部分土地征拆补偿，形成净地。三、四季度争取完成部分土地出让工作。 4.全面做好重大项目推进工作。一季度：开展循环经济产业园一期选矿、配套设施固废填埋场的土地征拆及谈判、调规等工作。二季度：落实调规、征地拆迁补偿安置相关费用事宜；根据土地招拍挂进程计划启动拿地手续。三季度：推进拿地手续，启动初步设计。四季度：启动部分项目EPC招标。丰源钒钛磁铁矿绿色高效创新技改项目建设工作：一季度：规划等前期手续办理；二季度：厂房建设；三季度：设备安装，四季度：竣工。加快建设兴中超细粒钛尾矿旋流工程：一季度：完成备案；二季度：开展安评等手续办理；三季度：开工；四季度：设备安装。 5.着力提升园区营商环境。一季度，形成工作机制，每月召开一次企业座谈会，听取企业在发展过程中存在的问题和困难，收集意见建议，建立台账，制定措施，分类推进；二季度，按照工作机制，每月开展一次企业座谈会，收集意见建议，分类制定措施，为企业做好服务；三季度，继续做好意见建议的收集，并跟踪办理，做好服务；四季度，继续做好意见建议收集，跟踪办理，做好服务，形成长效机制。加快解决企业土地手续不全等历史遗留问题：一季度：开展相关地块的“两方案”编制工作；二季度：开展相关地块的“成片开发方案”编制工作，完成相关地块的“两方案”编制工作；三季度：向省自然资源厅上报“成片开发方案”；四季度：争取取得省政府的批复，待取得批复后启动土地报批工作。 6.切实做好园区安全和环保工作。一季度：重点做好园区森林草原防灭火，完成中汇污染地块治理项目一期收尾工作，推进第二轮央督反馈问题整改销号工作，做好园区环境空气质量保障、企业日常安全生产和环保检查工作。二季度：做好园区森林草原防灭火和防汛减灾工作，完成中汇污染地块治理项目一期施工竣工验收，推进第二轮央督反馈问题整改销号工作，做好西南督察局检查攀枝花反馈问题整改，做好企业日常安全生产和环保检查。三季度：持续做好园区防汛减灾，筹备开展中汇污染地块治理项目二期工程，推进完成第二轮央督反馈问题整改销号工作，加强企业日常安全生产和环境保护检查。四季度：完成第二轮央督反馈问题整改销号工作，完成中汇污染地块治理工程，做好岁末年初安全生产工作和今冬明春环境保护工作。 | 园管会 | 1.梳理完成规划建设、土地开发、项目准入、退出和评价相关指标。拟定完成《攀枝花高新技术产业园区项目管理细则》、《攀枝花东区高新技术产业园区环境保护管理规定》、《攀枝花东区高新技术产业园区安全生产管理规定》、《攀枝花东区高新技术产业园区企业综合评价暂行办法（试行）》初稿，正在进行文件校稿。 2.已完成2022年省级科技计划转移支付专项资金项目7项立项申报，并组织项目承担单位完成了项目任务书和财政专项绩效目标申报表签订，项目承担单位已启动项目实施，项目资金计划已下达。 3.规划调整：目前已完成杰迪矿业规划调整。循环经济产业园1期、石家湾渣场规划调整拟于近期上专委会、规委会。土地出让：2019-D9#地块、2023-D1#地块、2023-D6#地块、2023-D7#地块、2023-D8#地块区自规局正在编制土地出让方案。 4.已取得选矿一期永久建设用地批复；已完成选矿一期用地范围内的实物调查和用地成本核算；已完成固废填埋场永久用地范围内的基本农田调整。初期坝永久用地89.83亩现省政府已同意，待缴纳新增城市建设用地费用后批复；已完成固废填埋场永久建设用地及一期临时用地范围内的实物调查和用地成本核算；已启动填埋场用地范围内的国家二级公益林报批；道路规划平面图和新控规道路核对中，为征拆做准备。丰源钒钛磁铁矿绿色高效创新技改项目建设工作：110KV变电站、浮选车间以及药剂车间已完成80%工程量，干燥车间正进行土地出让工作。加快建设兴中超细粒钛尾矿旋流工程：正开展安评、环评等手续办理。 5.一季度，召开企业座谈会2次，各企业围绕2023年发展存在的问题提出意见建议14条，涉及资源保障方面6条，政策保障方面2条，要素保障方面2条，交通运输方面2条，企业服务方面2条。其中，已协调解决3条，因政策原因无法办理的4条，需长期办理坚持办理的7条，均已向企业说明回复。二季度，召开企业座谈会1次，工作推进会1次，为企业提供办证服务5次、水电协调2次、道路运输协调5次。 6.一是重点做好园区森林草原防灭火，以定期召开森林草原防灭火会议、张贴宣传横幅、发放宣传资料、播放宣传广播等形式，加强了园区防火宣传教育，同时督促企业做好“四边”清理，加强了防火检查巡查；二是做好汛前筹备，开展了园区汛前安全大检查，重点检查了园区尾矿库和干堆场等重点部位，及时排查和整治了各类安全隐患，全力做好了防汛和地质灾害防治前期工作；三是加强了企业日常安全监督检查，督促企业落实好安全生产主体责任，有效防范和化解各类安全隐患；四是推进第二轮央督反馈问题整改销号工作，1至5月，丰源尾矿库渗滤液、虹亦渣场违规建设问题均已完成省一级销号验收，正在公示阶段，高梁坪水源地取消工作已报省政府，等待批示同意；五是完成中汇污染地块治理项目一期收尾工作，已完成竣工验收，同时，通过招标选取了治理效果第三方评估单位；六是完成了园区地下水时污染状况初步调查；七是加强了园区环境保护监督检查工作，重点检查巡查企业“工业三废”收集处理情况。 | 是 | 暂无
29 | 国有资产盘活利用 | 充分发挥国有企业市场主体作用，积极推动国有企业做好土地资源利用、房地产开发、资产盘活等项目，做大做强区属国有企业，确保完成全年国有资本经营预算3000万元收入任务。 | 一季度：收集整理区属国有企业2023年项目投资计划，初步完成区属国有企业重组后的清产核资工作。 第二季度：重点推进兴东集团炳二区客运中心、炳四区39号地块及渡口集团炳四区地块开发；将清产核资发现问题反馈企业整改。 第三、四季度：持续推进项目建设，重点督促企业在建工程转固，增加资产规模。 | 区财政局 | 收集汇总区属国有企业2023年重大项目23个，总投资预计89亿元，2023年预计投资10.6亿元；初步完成区属国有企业清产核资工作。截至目前，区属国有企业闲置土地已有合作方有意向进行开发合作，其余重大项目正在稳步推进。 | 是 | 暂无
30 | 深入开展财会监督 | 构建高效衔接、运转有序的工作机制，与其他各类监督有机贯通、相互协调，形成全方位、多层次、立体化的财会监督工作格局。加强财会监督队伍建设。完善预算管理长效监督机制。 | 一至三季度：选派业务骨干参加培训教育，提升专业能力和综合素质，适时组建区级财会监督人才库。 二季度：开展财经秩序专项整治，对全区12类重点问题进行专项整治，建立问题台账。 三季度：根据问题台账，持续开展专项检查，督促单位对已发现的问题落实整改。 四季度：根据全年各类检查结果，按照国家有关规定建立长效机制。 | 区财政局 | 持续选派业务骨干参加培训，做好组建区级财会监督人才库前期工作。持续开展财经秩序专项整治，今年4月从政府采购、资产处置等12个方面开展财政纪律重点问题专项整治行动，建立问题台账，督促整改。 | 是 | 暂无
31 | 根治欠薪 | 以工程建设领域为重点，按照时间节点开展根治欠薪专项行动，着力化解欠薪突出问题，督促指导项目落实根治欠薪制度。实现在建项目总承包企业受委托直发工资比例100%；业主和总承包企业建立做实工资专用账户比例100%；总承包企业按月足额实名实人发放工资比例100%；政府投资工程项目无欠薪比例100%。迎接国家、省、市保障农民工工资支付工作考核。开辟欠薪案件劳动仲裁绿色通道，快立快审，结案率100%。 | 一季度：启动根治欠薪春季行动，摸清在建工程项目底数，建好工资支付制度落实情况台账，及时妥善处理拖欠农民工工资问题。做好欠薪类矛盾纠纷排查工作，积极引导劳资双方妥善、快速化解欠薪类矛盾纠纷。 二季度：组织开展根治欠薪夏季行动，了解掌握《保障农民工工资支付条例》贯彻落实情况，指导用人单位落实条例各项规定，实行“冬病夏治”。迎接国家、省、市保障农民工工资支付工作考核。开展“春风行动”加强劳动法律法规宣传，组织开展企业合规用工指导。 三季度：对前期发现的问题，进行“回头看”，确保整改到位，防止问题反弹。落实完善基层矛盾纠纷化解机制，促进矛盾纠纷及时就地化解。 四季度：组织开展根治欠薪冬季攻坚行动，严肃查处欠薪违法行为，切实维护农民工合法权益，维护春节前社会和谐稳定。加强欠薪类劳动纠纷案件快速处理，确保劳动关系总体和谐稳定。 | 区人社局 | 1.开展了保障农民工工资支付情况一季度巡查，检查在建项目27次，在临近工资支付节点时，督促总承包单位按时足额发放3000余名农民工工资4000余万元。 2.顺利迎接了攀枝花市保障农民工工资支付年度考核。召开政府投资项目工资支付情况研究会，梳理核实政府投资项目保障农民工工资支付情况，确保政府投资项目零欠薪。 3.组织在建项目20余名劳资专管员集中培训2次，提高劳资专管员队伍整体水平，促进在建项目劳动用工管理规范化。 4.排查涉及劳动合同、劳动报酬、工伤待遇等劳资纠纷216件。立案处理139件，涉及农民工件数34件、34人、涉案金额2547290.11元。集中化解了两起欠薪群体案件。 5.配合省市人社部门开展新就业形态和灵活就业人员权益保障调研工作，详细了解上述人员工资约定及工资支付情况，为11家企业提供合规用工指导。 | 是 | 暂无
32 | 土地整理开发收储 | 全面摸清东区已征未用和棚改地块的基本情况，加强周边地块收储整合，形成连片区、成规模、可利用的土地资源台账，按照“土地整合收储一宗，开发利用一宗”原则，逐步消化盘活东区闲置土地资源。 | 二季度：下沉东区各个社区和村社，全面摸清5亩及以上棚改可利用土地、已征未利用土地及周边可整合利用土地的基本情况，建立土地整理收储台账。 三季度：摸清零星棚改土地的基本情况，形成可利用土地整合收储意见清单。 四季度：根据区政府土地收储意见，开展相应的土地收储工作。 | 区土储中心 | 对189块约1456亩未利用棚改地块、已收储地块及大企业移交闲置地块，进行了摸底调查，按照土地现状、规划和产业布局等条件将土地按照拟出让、拟改造、拟储备进行梳理分类，测算土地整合利用的征收储备成本。已组织有关部门（单位）进行会商研讨，并形成区土地整理开发工作摸底调查阶段性成果（对拟出让土地、拟储备土地、拟改造项目提出了综合利用方案）。 | 是 | 暂无
33 | 保障医保基金安全 | 进一步完善定点医药机构协议管理机制，加强部门联合执法，加快构建基金监管长效机制，彰显打击欺诈骗保的威慑力。 | 一季度，根据市局下发的文件，与东区法院取得联系，初步建立了协调机制。 二季度，督促医药机构开展医保基金使用情况的自查自纠，主动退回违规使用的医保基金，且对辖区两定机构开展警示教育及业务培训。 三季度，对辖区两定机构开展现场检查，形成高压态势。 四季度，对违规行为进行处理，达到维护基金安全的目的。 | 区医保局 | 1.根据市医保等部门联合下发的文件，我局与东区法院取得联系，明确了打击欺诈骗保协同工作相关联系人。 2.完成辖区内57家医疗机构，192家零售药店医保基金监督检查自查自纠工作，有4家医疗机构在自查中发现有违规使用医保基金行为，目前有2家医疗机构已主动退回违规金额共计4600余元。 | 是 | 暂无
34 | 青年发展型城区建设 | 强化青年友好政策供给，优化青年发展社会环境，支持青年充分就业创业，搭建青年出彩建功平台，实现城区发展和青年发展同频共振。 | 一季度：制定实施《东区建设青年发展型城区实施方案》，梳理已建“青年之家”阵地，建立实时更新基础台账； 二季度：建立东区青年发展型城区建设标准和评价体系，结合“城乡社区服务阵地”“新时代文明实践中心（所、站）”等作为备选创建点，新建一批青年之家，做好高校毕业生就业创业服务，建立扩大青年实习实践基地； 三季度：向上争取政策，在大学生志愿服务西部计划项目提质扩面，落实青创贷款等项目，完善“青年之家”评价和荣誉激励机制，加强“人才驿站”对口服务工作； 四季度：整合出台东区以青年为主要对象的普惠性、标志性政策，在符合条件的“青年之家”建立团的组织，有效覆盖青年群体，形成一批加强青年发展型城区建设的成功经验和典型做法。 | 团区委 | 1.已拟定《攀枝花市东区建设青年发展型城区试点实施方案（征求意见稿）》。 2.已梳理东区24家青年之家，初步形成“青年之家”实时更新基础台账。 3.不断调研排查，结合青年需求，拟确定新增特色“青年之家”点位2个。 4.以县域共青团基层组织改革为契机，以青年发展型城区建设为抓手，指导完成了47个社区、村团组织换届工作，选优配强基层团干。 | 是 | 暂无
35 | 大渡口街道托管银江镇华山村 | 有序推进大渡口街道托管银江镇华山村。 | 一季度：全面完成托管移交工作任务； 二季度：对托管后存在的困难问题进行摸底，提出针对性的解决意见；拟定2023年托管华山村工作任务清单。 三季度：根据工作任务清单，做好破损路面修复、农村四好路建设、升级打造停车场等民生实事。谋划基层党建重点项目。 四季度：初步形成托管后的运行机制，托管工作取得初步成效。 | 大渡口街道 | 1.谋划发展华山村集体经济项目，拟定华山村振兴发展工作任务清单，明确重点项目13项，重点工作16个，需解决历史遗留问题7个，共36项任务。 2.强化沟通对接，全面梳理托管华山村运行情况问题清单，报请区级各部门协同解决，确保接得住、管得好。 3.配合区农业农村交通和水利局完成农村“四好路”建设，进一步推动自建房排查整治；开展雨污分流改造等。 | 是 | 暂无
36 | “花城”打造 | 建成1条花卉景观大道、2处立体艺术花墙、2个网红花景节点，建设街心口袋公园7个、花卉主题公园3个。 | 一季度：根据项目实际情况，制定项目实施方案。 二季度：开展项目前期准备工作，逐步开展项目建设。 三季度：按照年度工作目标，全面启动项目建设。 四季度：开展项目验收，进入项目后期管护。 | 区林业局 | 截至目前已完成2个（攀东雅居口袋公园和银江镇小广场口袋公园）街心口袋公园，1处（泊林郡泊林郡小区栏杆）立体艺术花墙，1个（凤凰花公园扩模提效）花卉主体公园建设。其他项目正在抓紧谋划，按计划逐步实施。 | 是 | 暂无

## 民生实事
附件2
东区2023年度区级民生实事1-5月进展情况
序号 | 项目名称 | 项目（工作）内容 | 季度节点任务 | 牵头单位 | 完成情况 | 是否达到进度 | 存在的困难问题 | 备注
一、未完成进度目标的项目（2项）
1 | 2023年东区老旧小区改造项目 | 完成江南、江北片区共6个小区、屋面防水、照明、道路黑化等改造升级。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成可研、立项工作，确定改造小区。 二季度：完成项目招标工作。 三季度：项目进场实施。 四季度：完成6个小区的屋面防水、路面黑化、陈旧生锈护栏更换等改造。 | 区住建局 各街道 | 江北片区正在进行清单编制，江南片区正在设计工作。 | 否 | 因配套资金落实较慢，项目建设滞后。 | 票决制项目
2 | 污水处理设施改造及配套管网建设工程（一期）项目 | 建设东区江南片区市政污水管网29.62公里，新建厌氧池660m³（有效容积）及附属设施。 | 2023年内完成江南片区污水管网14公里，其中： 一季度：完成炳三区施工图设计及江南片区污水管网建设2公里；累计完成投资250万元。 二季度：累计完成江南片区污水管网建设6公里；累计完成投资800万元。 三季度：累计完成江南片区污水管网建设10公里；累计完成投资1300万元。 四季度：累计完成江南片区污水管网建设14公里；累计完成投资1900万元。 | 区住建局 东华街道 炳草岗街道 | 项目已开工建设，已完成污水管网建设约1.7公里，完成投资约400万元。 | 否 | 地下管线复杂，部分居民不支持污水管网建设，影响工程进度。 | 票决制项目
二、完成进度目标但推进有困难的项目（8项）
3 | 攀枝花市东区望江片区城市更新 | 对望江片区老旧小区配套基础设施进行改造，建筑栋数71栋，建筑面积175313平方米，改造总户数1416户，包括供水、供电、车行道人行道等基础设施改造，增设便民服务中心、消防设施、社区停车位等配套基础设施，建设小区配套其他公共服务设施。 | 一季度：完成商业一期方案设计工作； 二季度：完成商业一期初设及评审工作； 三季度：根据招商及融资情况，启动望江片区城市更新试点项目的商业开发一期； 四季度：按照望江片区城市更新项目商业开发方案有序推动项目建设。 | 区住建局 炳草岗街道 | 已完成商业一期初设方案初稿。已协调市自规局于4月11日召开望江片区城市更新规划调整专家评审会，会议原则通过调规报告并按程序进行规划公示（公示期30个工作日）。5月10日已提交《建筑方案设计初稿（望江云街）》，正根据5月17日讨论会意见进行修改。 | 是 | 1.望江片区普遍存在通过搭建违章建筑来解决楼顶漏水问题，无法直接开展违建清理。 2.根据调规论证提出的问题，还需继续完善规划方案。 3.项目资金压力大，推进困难。
4 | 四好农村路示范路 | 涉及6条县道，9条乡道、33条村道，拟建路线全长95.596公里，包含：4条美丽乡村路改建工程、次差路整治、乡、村道路整治，对破损路面进行整治、增设交通标示标线以及相关交通设施。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成可研、立项等前期工作。 二季度：确定项目施工、监理单位。 三季度：项目进场实施。 四季度：完成项目主体。 | 区农交水局 | 已完成双龙滩泰源养殖场路、益华路、益华路岔路、攀枝花村曹家三社道路主体建设。沙阿路、遥茨路、南聚路、水沙路等其他项目正在加快推进。银江镇、大渡口街道负责的乡道、村道均进场施工，其中阿署达村通村公路已完成。 | 是 | 省补资金暂未到位，正在积极向上争取。
5 | 生活垃圾分类及收运体系建设（二期） | 新建炳草岗生活垃圾分类及收运中转站与市政道路连接线道路，完善污水管网及其他配套设施。 | 一季度：完成初步设计、勘察； 二季度：完成设计及施工招标； 三季度：施工单位进场施工； 四季度：完工。 | 区综合执法局 | 完成初步设计、勘察。正在开展设计、施工总承包招标工作。 | 是 | 由于规划用地手续办理程序多，耗时长，对相关设计进行反复修改、论证，造成项目推进困难。 | 票决制项目
6 | 2023年天然气置换工程及燃气管道老化设施更新改造项目 | 主要完成君临江山、阳城龙庭、龙箐花园、柏林郡等小区4万户居民天然气置换工作；改造东区8个老旧小区约78公里燃气管道。 辖区人工煤气置换天然气。 | 2023年内完成，其中：一季度：完成2000户天然气置换；完成1个老旧小区约10公里燃气管道。 二季度：完成10000户天然气置换；完成2个老旧小区约20公里燃气管道。 三季度：完成14000户天然气置换；完成2个老旧小区约20公里燃气管道。 四季度：完成14000户天然气置换；完成3个老旧小区约28公里燃气管道。 | 区综合执法局 | 已完成龙箐花园、龙江明珠等11个小区管网改造，改造市政管网18公里，庭院管网15公里，立管3公里。天然气置换：截至5月，已完成21382户天然气置换。 | 是 | 1.东区属于攀枝花市老城区、人口密度大，燃气用户多，且燃气管道建设年限长，大部分已经使用20年，安全隐患多。燃气管道改造从2022年集中进行改造，建设任务重，时间紧。 2.东区辖区约16万户燃气用户，涉及东区全域，改造任务重，财政投资压力大。 | 票决制项目
7 | “三大球”场地设施建设 | 到2025年共建设54个。2023年新建或改扩建“三大球”场地、社区多功能运动场和全民健身活动中心等各类运动场地设施不少于8个。 | 2023年内完成，其中： 一季度：开展各街道（镇）三大球建设场地调研。 二季度：完成8个场地选址，确定8个场地位置，确定具体建设内容。 三季度：完成施工图设计及审查等前期工作。 四季度：竣工验收。 | 区教体局 | 正在开展场地调研，部分街道办事处正在进行场地选址。 | 是 | 缺乏建设资金，部分街道还需加快推进。
8 | 沙坝村大坪坝生产用水及防火公路项目 | 为解决沙坝村大坪坝地区农业生产用水需求，在大坪坝新建农业生产用水基础设施，含新建4口蓄水池，约1.3万米输水管道，及3.5米宽的农业生产（防火）道路1000米。项目已完成实施方案编制，正在进行项目施工图设计。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成完成施工图设计、评审，并按照村庄建设简易审批程序确定施工队伍。 二季度：完成蓄水池4口及1.3万米输水管道建设；完成投资240万元。 三季度：防火道路建设1000米，完成投资67万元。 | 银江镇 区农交水局 | 1.已完成完成施工图设计、评审，并按照村庄建设简易审批程序确定施工队伍。 2.目前正在办理林业相关手续。 | 是 | 需要进一步协调林业相关手续。
9 | 基本公共卫生服务 | 为东区41.12万常住居民免费提供健康档案管理，免疫规划、重点人群健康管理等基本公共卫生服务项目服务，为东区800名65岁以上失能老人提供健康评估、免费上门康复护理指导、健康风险指导、心理支持和就诊转诊建议等服务。 | 2023年内完成，其中： 一季度：项目服务人口达到12.34万人，重点人群服务进度达到30%以上，2月完成800名失能老人第一轮健康评估及服务。 二季度项目服务人口达到28.8万人，重点人群服务进度及项目经费拨付进度达到70%以上；完成800名失能老人健康第二轮评估及服务。 三季度：项目服务人口达到37万人，重点人群服务进度及项目经费拨付进度达到90%以上。 四季度：10月底前项目服务人口达到41.12万人，重点人群服务进度及项目经费拨付进度达到100%，完成800名失能老人第三轮健康评估及服务，对项目服务质量查漏补缺。 | 区卫健局 | 项目服务人口达到70%，项目经费拨付进度未达到70%，5月已完成623名失能老人健康第二轮评估及服务，6月底前完成800名。 | 是 | 项目经费拨付进度缓慢。
10 | 残疾人家庭帮扶工作 | 1.贫困残疾人基本型辅助器具适配。为有基本型辅助器具需求的贫困残疾人适配基本型辅助器具，代偿残疾人失去的功能。拟计划适配300人，按平均每人1000元计。 | 2023年辅助器具申请改为线上申请，市残联与系统开发商正在研究实施方案，进度暂无法计划。 四季度完成。 | 区残联 | 年初预算300人，根据《攀枝花市残疾人基本辅助器具适配补贴实施方案》（攀残联〔2023〕14 号)，适配服务对象为具有攀枝花市户籍，有辅助器具适配需求、经评估须适配基本辅助器具的残疾人。目前正在初步摸底登记对象。辅助器具线上平台开通才能正式申请。 | 是 | 市残联辅助器具线上申请平台还未开通。
|  | 2.残疾人家庭无障碍改造。实施困难残疾人家庭无障碍改造20户，市级配套资金按2000元/户、区级配套资金按1000元/户标准，省级配套资金按2500元/户标准。 | 2023年内完成，其中： 一季度：1-3月进行宣传。 二季度：4月-6月月底前制定方案。 三季度：7-8月进行摸底、确定改造对象。 四季度：9-12月全面完成改造和验收。 |  | 残疾人家庭无障碍改造方案已制定下发，名单已摸底，入户核查完成，确定为40户残疾人实施家庭无障碍改造。 | 是 | 暂无
|  | 3.义务教育阶段残疾学生生活补贴。实施义务教育阶段残疾学生生活补贴预算85人（根据实际，应补尽补），按1000元/人/年标准。 | 2023年内完成，其中： 一季度：1-3月份拟定方案。 二季度：4-6月进行摸底、宣传。 三季度：7-9月确定补助名单。 四季度：10-12月兑现补。 |  | 义务教育阶段残疾学生生活补贴实施方案已拟定，开展了摸底、宣传工作，6-15岁名单已提供给区教体局，下一批名单计划8月底提供给区教体局。 | 是 | 暂无
三、推进正常的项目（31个）
11 | 阿署达片区环境提升（一期）项目 | 利用马家田尾矿库闭库后形成的滩面，以“攀西之花”为意象打造约500亩的核心景观区，包括花瓣状的大地景观和“天空之镜”水景观，配套建设相应附属设施。 | 2023年内完成，其中： 一季度：开展花瓣区域花卉种植、配套设施及服务设施建设。 二季度：完成花瓣区域景观打造、景观步道建设。 三季度：启动天空之镜区域景观打造及管网建设。 四季度：完成天空之镜区域建设、游览设施及灯光等相应附属设施建设。 | 市自规局东区分局 区住建局 银江镇 | 花瓣区域完成堆坡造型，正在进行土壤改良；3米园路（景观步道） 路基碎石层完成1750米；天空之镜已堆土至设计标高，完成钢筋混凝土工程量25%；用水接口已接通至项目地，启动喷灌系统建设；正开展夜间灯光方案设计。 | 是 | 暂无 | 票决制项目
12 | 攀钢集团总医院门诊及住院综合楼 | 新建一栋综合楼，规划面积4.3万平方米，地上裙楼4层，主楼13层，地下1层，本项目拟建设床位500张。 | 一季度场坪支护完成50%；二季度场坪支护完成并主体开工；三季度完成主体工程地下室3层修建；四季度完成主体工程地面1层修建。 | 区卫健局 | 场坪支护已全部完成，主体已开工。 | 是 | 暂无
13 | 教育基础设施项目 | 1.“亮睛护眼”工程项目：改造区属学校239间教室光源，改善教室照明环境，保护学生视力。 | 2023年内完成，其中： 一季度：确定需求，制定采购方案。 二季度：完成项目审批、招标采购。 三季度：完成项目安装调试试运行。 四季度：完成项目验收、支付。 | 区教体局 | 正在进行采购。 | 是 | 暂无 | 票决制项目
|  | 2.市九小学生食堂和宿舍建设项目：新建食堂、宿舍等生活服务设施约1500平米，补齐生活设施短板。项目已完成立项、确定勘察设计单位、用地预审与选址意见书办理等工作。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成施工图设施及审查。 二季度：确定施工单位等，开工。 三季度：主体施工。 四季度：主体完工。 | 区教体局 | 已完成施工图设计，清单评审中。 | 是 | 暂无
|  | 3.花海小学：学校占地46.15亩，按48班规划建设，新建校舍面积1.29万平方米，配套操场、绿化等。 | 2023年内完成主体工程，其中： 一季度：完成施工图设计。 二季度：施工图审查及评审。 三季度：开工、主体施工。 四季度：主体完工。 | 区教体局 | 已完成小学施工图设计及审查（备案等），4月26日开始基础施工，有序推进中。 | 是 | 暂无
14 | 社区养老服务综合体建设项目 | 新建2个社区养老服务综合体项目。目前，大渡口街道南山社区养老服务综合体项目已完成招标手续，东华街道社区养老服务综合体项目正在选址。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成2个综合体项目选址及招标工作。 二季度：综合体项目施工。 三季度：完成综合体项目收尾工作。 四季度：完成综合体项目证照办理及营业。 | 区民政局 | 东华街道社区养老服务综合体项目：正在招标中，预计6月动工建设，7月底完成东华街道社区养老服务综合体项目第一批款项60万的拨付，预计11月完成建设，12月底完成剩余140万的拨付。 南山社区养老服务综合体项目：5月18日已完成第一批款项100万的拨付，预计8月建成，9月底完成剩余100万的拨付。 | 是 | 暂无
15 | 就业促进项目 | 针对失业人员、农村转移劳动力、高校毕业生等重点群体开展各类就业技能培训1000人，创业培训300人；鼓励企业吸纳青年就业见习，新增5家企业申报见习基地，全年新增见习人员200人；鼓励大学生、返乡农民工等重点群体自主创业，受理22名大学生、返乡农民工等重点群体申报创业补贴，认真落实惠企政策鼓励企业吸纳人员就业。全年新增城镇就业6000人。 | 2023年内完成，其中： 一季度：开展就业技能培训50人、创业培训30人，受理1家企业申报见习基地，新增见习人员20人，受理5名重点群体申报创业补贴，新增城镇就业1500人。 二季度：开展就业技能培训250人、创业培训50人，受理2家企业申报见习基地，新增见习人员70人，受理6名重点群体申报创业补贴，新增城镇就业1500人。 三季度：开展就业技能培训400人、创业培训150人，受理1家企业申报见习基地，新增见习人员70人，受理5名重点群体申报创业补贴，新增城镇就业1500人。 四季度：开展就业技能培训300人、创业培训70人，受理1家企业申报见习基地，新增见习人员40人，受理6名重点群体申报创业补贴，新增城镇就业1500人。 | 区人社局 | 截止5月，组织下岗失业人员和农村转移劳动力等重点群体开展技能培训1191 人次，创业培训33 人次，受理2家企业申报见习基地，新增见习人员316人，受理9名重点群体申报创业补贴，新增城镇就业2864人。 | 是 | 暂无 | 票决制项目
16 | 学前教育优质普惠发展项目 | 回购阳城龙庭公立幼儿园进行改造建设，占地面积约4000平方米（校舍面积约3300平方米）。学校建成后，能够解决270个公立幼儿园学位（预计开设9个班级，每班30人）。 | 2023年内完成，其中： 2023年春季学期开园。 | 区教体局 | 已完成春季开园，消防工程待完善后竣工。 | 是 | 暂无 | 票决制项目
17 | 困难群众托底保障项目 | 发放城乡低保、特困人员救助供养资金、临时救助资金约1800人、1300万元。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成25%，累计发放325万元。 二季度：完成50%，累计发放650万元。 三季度：完成75%，累计发放975万元。 四季度：完成100%，累计发放1300万元。 | 区民政局 | 1至5月城乡低保发放638.7807万元，临时救助发放38.5999万元，特困人员救助供养金发放2.3430万元，共计发放689.5023万元，完成53.04% | 是 | 暂无 | 票决制项目
18 | 计划生育特殊家庭帮扶工程项目 | 2023年纳入我区计划生育特别扶助制度共902人，其中子女伤残对象320人，子女死亡对象582人，手术并发症8人，需发放计生特别扶助金（含特扶其他）、计生特殊家庭公共交通补贴、走访慰问金等补贴，并做好65岁以下计生特扶人员免费体检（预计230人）和计划生育家庭住院自费部分10%医疗救助等工作。 | 2023年内完成，其中： 第一季度：开展重大节日走访慰问，计划生育家庭住院自费部分10%医疗救助。 第二季度：完成上半年计划生育特别扶助金发放，65岁以下计生特扶人员免费体检费用发放，计划生育家庭住院自费部分10%医疗救助。 第三季度：计划生育家庭住院自费部分10%医疗救助。 第四季度：完成下半年计划生育特别扶助金发放，重大节日走访慰问，65岁以下计生特扶人员免费体检费用发放，计划生育家庭住院自费部分10%医疗救助，交通补贴发放。 | 区卫健局 | 开展春节节日走访慰问833人，共计发放166600元；目前已完成上半年计划生育特别扶助金申请拨付流程，6月底前发放上半年特扶金5008800元，第一季度受理计划生育家庭92人次住院自费部分10%医疗救助17271元，正在走申请补助发放流程，第二季度计划生育家庭住院自费部分10%医疗救助正在受理中。 | 是 | 暂无 | 票决制项目
19 | 既有住宅电梯增设项目 | 完成20部既有住宅电梯增设工作，电梯安装约43万/部。 | 2023年内完成，其中： 一季度：开展宣传、摸底工作。 二季度：对意向增设电梯单元楼进行动议表决。 三季度：完善相关手续，启动实施。 四季度：对完工的电梯进行验收。 | 区住建局 | 已完成既有住宅电梯增设宣传；已完成动议表决；部分电梯正在完善相关手续，加快施工进度。2023年东区省级目标任务为35部。截至目前，全区既有电梯增设拟实施部数82部，其中进入动议、公示阶段31部，审批手续阶段13部，建设阶段16部，完工部数22部。 | 是 | 暂无
20 | 建设“爱的里程”户外劳动站点 | 在符合条件的社区工会、辖区企业工会面向辖区环卫职工、网约车司机等户外劳动者创建集休息、饮水、如厕、热饭等功能于一体的户外劳动站点。 | 2023年内完成，其中： 一季度：到基层工会进行调研。 二季度：确定站点打造并制定打造方案、预算。 三季度：完成站点打造。 四季度：投入使用，并向全国、省、市总工会申报“最美户外劳动站点”。 | 区总工会 | 截止6月初，东区总工会通过调研在全区5个街道，银江镇确定新建建设户外劳动站点12个，目前站点正在建设当中，预计6月底投入使用3个，7月底投入使用6个，8月月底完成建设。 | 是 | 暂无
21 | 东风景秀小区停车场建设项目 | 为解决东风景秀小区2024户业主停车难问题，利用东风景秀小区背后荒地，由业主委员会投入资金，统筹规划，建设1500余㎡停车场，预计增加80余个停车位。 | 2023年上半年完成，其中： 一季度：初协调停车场地及动员业委会出资修建，确定设计图纸及预算，并进行招投标。 二季度：建成并投入使用。 | 弄弄坪街道 | 停车场已建成并投入使用。 | 是 | 暂无
22 | 小微绿地、街心花园等便民场所建设项目 | 对好吃街路口废弃地进行绿化打造，凸显小微绿地惠民利民功能，为居民提供绿地活动空间，实现绿地开放，全民共享。 | 2023年内完成，其中： 一季度完成方案设计。 二季度确定施工单位，并启动施工。 三季度加快项目施工。 四季度完成项目建设。 | 炳草岗街道 | 已完成方案设计，正确定施工单位。 | 是 | 暂无
|  | 在四十中小对面边坡处新建街心口袋公园。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成前期筹备工作。 二季度：启动建设工作。 三季度：加快推进建设。 四季度：完成竣工验收。 | 东华街道 | 目前正在进行方案设计工作，已对杂草及垃圾进行初步清理。下一步待方案确定后将开始绿化建设工作，同时开展煤气站文化墙打造工作。 | 是 | 目前存在用水问题，正在沟通协调中。
|  | 在高峰路73号4栋和大花地东路4号建材小区新建便民活动场所，安装健身器材，休闲桌椅，打造环形健身步道，新增绿地200平方米。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成可研、立项等工作。 二季度：完成项目招标工作。 三季度：项目进场实施。 四季度：完成场地硬化、道路黑化，安装健身设施等。 | 弄弄坪街道 | 高峰路73号4栋便民活动场所已经完工，大花地东路4号路口段已经完成硬化。 | 是 | 暂无
|  | 在马兰山一二三平台新建城市口袋公园约2000平方米。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成项目设计工作。 二季度：完成项目施工单位的选定。 三季度：项目开工。 四季度：完成项目建设。 | 瓜子坪街道 | 已完成项目设计及选定施工单位。 | 是 | 暂无
|  | 在金星巷、东区政府周边新建小微绿地1-2处。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成项目的选址、现场勘查等准备工作。 二季度：完成项目的设计、清单编制等工作。 三季度：启动项目开工。 四季度：完成项目建设。 | 大渡口街道 | 东区政府居住区街心花园选定三角梅和虎刺梅为栽种植物，已完成施工，进入后期养护阶段。阳光酒店对面边坡绿化美化项目，目前已完成项目打造方案设计，待雨季来临后进场施工。 | 是 | 暂无
23 | 便民菜市场改扩建项目 | 湖光农贸市场改造。对市场内部顶面刷漆、地面铺砖、标牌更换、摊位改造、管栏刷漆等，进一步完善农贸市场基础设施建设，提升市场功能及经营面貌。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成摊位改造、顶面刷漆、市场照明改造、市场内地面铺砖、市场内周边墙面及天桥瓷砖修补、市场标牌更换等市场主体改造内容。 二季度：完成市场周边雨搭改造、下水管雨水管修复、管栏刷漆、水沟清淤、沟盖板更换、市场车位画线、厕所改造等内容，完成市场改造整体收尾及改造验收。 三季度：投入正常运营，并强化后期维护。 四季度：正常运营，对环境秩序进行维护。 | 炳草岗街道 | 完成摊位改造、顶面刷漆、市场照明改造、市场内地面铺砖、市场内周边墙面及天桥瓷砖修补、市场标牌更换等市场主体改造内容。完成市场周边雨搭改造、下水管雨水管修复、管栏刷漆、水沟清淤、沟盖板更换、市场车位画线、厕所改造等内容。完成市场改造整体收尾及改造验收。 | 是 | 暂无
|  | 96果蔬市场形象改造。对市场内部招牌进行统一标准更换、飞线整治、规范画线、垃圾房、厕所的改造升级等，进一步完善市场基础设施建设，提升市场功能及经营面貌。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成市场改造方案制定， 招标工作。 二季度：完成96果蔬内所有店铺招牌更换、飞线整治、摊位经营线增画、非机动车位线增画、垃圾房改造升级。 三季度：完成市场厕所的地面、墙面、便池、照明的改造工作。 四季度：完成市场内部上平台私拉乱接的电缆电线、老化破旧的线路整治工作。 | 东华街道 | 已完成96果蔬内84个店铺招牌更换、96果蔬市场内1-3栋上平台一至三楼供电线路整理改造升级工程、96果蔬市场卫生间全面改造升级；对市场1-5栋楼及停车场的墙面、外立面所有通信电缆、分户电话宽带、光纤、闭路、监控等飞线整治，对线路进行捆扎整理2200米；新增画摊位、非机动车位线451米；补画摊位、非机动车位线311米。目前项目已改造完成并已通过验收。 | 是 | 暂无
|  | 提升大渡口街道农贸市场建设管理和服务水平，全面推动辖区2个菜市场改造升级，新建1个便民服务点。 | 2023年内完成，其中： 一季度：提出2个菜市场升级改造要求，区市场监管局将升级改造资金拨付街道监管账户。协助兴东集团申请新建1个便民服务点区级配套资金。 二季度：由2个菜市场主体方招标确定改造单位、改造方案和改造预算。新建1个便民服务点设计单位进行现场勘探出设计方案及预算。 三季度：施工单位进场施工。 四季度：2个菜市场升级改造完毕，便民菜市场竣工投入使用。 | 大渡口街道 | 区市场监管局已将2个菜市场升级改造资金拨付街道监管账户；2个菜市场已确定改造单位、改造方案和改造预算；街道根据2个菜市场升级改造工程量确定2个菜市场升级改造资金分配方案，施工单位已完成施工，其中华山菜市场已由区创文办、区市场监管局、区财政局完成验收投入使用。便民服务点已经完成地质勘察、场地已平整、施工打围，目前正在争取区级配套资金，区财经委员会已通过。 | 是 | 暂无
|  | 工安便民菜市场改造。改造便民市场约2000平方米（原工安市场）。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成可研、立项等工作。 二季度：完成项目招标工作。 三季度：项目进场实施。 四季度：完成场地硬化、污水管道建设、安装钢制大棚等改造。 | 弄弄坪街道 | 场地硬化设计图纸已完毕正在进行审查流程。 | 是 | 钢棚主体结构相关建设手续，经多次对接住建、自规部门协调未果。
24 | 便民充电站建设项目 | 计划在美食城新建一个电瓶车充电站点，站点配备10个充电接口，并统一规范管理，消除电瓶车飞线充电安全隐患。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成规划设计工作。 二季度：实施工程，实现安全隐患消除，全面完成充电桩使用 | 炳草岗街道 | 已完成项目资金筹措，规划选址，施工设计，环境协调，程序完善。启动施工，6月底完成施工。 | 是 | 暂无
|  | 在辖区范围内的小区或商圈内新建5个电瓶车充电站点，每个站点配备不少于15个充电接口。（阳城龙庭、海德堡、菩提苑车库；攀大后勤综合、人才公寓） | 2023年内完成，其中： 一季度：完成点位的选址和前期筹备工作。 二季度：实施建设。 三季度：加快推进建设。 四季度：完成建设并投入使用。 | 东华街道 | 目前阳城龙庭已建设完成并投入使用，菩提苑车库、攀大后勤综合、人才公寓正在建设当中，将抓紧完成。海德堡已完成选址，将与有意向投资修建的公司进行接洽。 | 是 | 暂无
|  | 在辖区范围内的小区或商圈内新建5个电瓶车充电站点，每个站点配备不少于15个充电接口。（现已确定两个点位：东风景秀和攀钢医院，其他三个点位正在对接确定点位中） | 2023年内完成，其中： 一季度：开展走访确定电瓶车充电点位需求； 二季度：对外引资企业，开展设计、立项备案； 三季度：完善相关手续并开始实施建设； 四季度：完成至少3个电瓶车充电点建设。 | 弄弄坪街道 | 现已确定两个点位：东风景秀和攀钢医院，其他三个点位正在对接确定点位中。 | 是 | 暂无
|  | 在东区政府至五十四片区新建2-3个商圈或小区新能源汽车、电瓶车充电站点，每个站点配备不少于15个充电接口。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成点位的选址和前期筹备工作。 二季度：争取项目建设资金。 三季度：启动施工。 四季度：完成建设并投入使用。 | 大渡口街道 | 1.在五十四保障性住房地下停车库安装15个摩托车充电桩，满足30辆摩托车充电。 2.利用原攀枝花大道中段558号6栋棚改拆除空地修建停车场安装新能源充电桩3组，可以一次性满足6辆新能源汽车充电。 | 是 | 暂无
|  | 在辖区范围内的小区或商圈内新建5个电瓶车充电站点，每个站点配备不少于15个充电接口。（其中天娇名城A区新建两处、天娇名城B区新建2处，金联御都新建一处） | 2023年内完成，其中： 一季度：新建1个电瓶车充电站点。 二季度：新建1个电瓶车充电站点。 三季度：新建1个电瓶车充电站点。 四季度：新建2个电瓶车充电站点。 | 瓜子坪街道 | 已在天娇名城A区建成3处电瓶车充电站。 | 是 | 暂无
25 | “悠然南山”彩林公园适老化改造项目 | 对“悠然南山”彩林公园进行适老化改造，配套棋牌桌、活动小广场、游憩步道、景观彩林等设施，改造面积约1000平方米，设核心活动区、运动健身区和休闲交流区，配置健身器械、棋牌桌等多种适合老年人休闲活动的设施，覆盖人口约2万人。 | 2023年内完成，其中： 一季度：向区林业局、区教体局等区级相关部门申请打造资金。 二季度：进行现场勘查，完成第一批次打造初步设计方案及预算。 三季度：确定施工队伍、进场施工。 四季度：完成第一批次“悠然南山”彩林林带点位建设。 | 大渡口街道 | 已向区林业局、区教体局争取项目打造资金15万，已进场进行了勘察，正在制定打造方案。大渡口街道结合“悠然南山”彩林公园打造项目，在南山林带种植风铃树20株，正由南山社区进行养护。 | 是 | 暂无
26 | 聚宝路篮球场周边改造升级建设项目 | 对聚宝路篮球场周边绿化带进行升级改造，修复破损路面，规划停车位，安装健身娱乐设施，提升居民幸福感。 | 2023年内完成，其中： 一季度：现场勘查，确定施工单位； 二季度：开工建设； 三季度：加快推进项目建设； 四季度：完成建设。 | 东华街道 | 截至5月，已根据居民实际需求提出打造意见。目前正在进行清单编制工作，预计下个月开工建设。 | 是 | 暂无
27 | 残疾人“两项补贴” | 完善和推动残疾人“两项补贴”制度的健康持续发展。2023年东区预计有困难残疾人720人；有重度残疾人2100人，其中残疾等级为一级的重度残疾人预计有800人，残疾等级为二级的重度残疾人预计有1300人，共计2820人。预计发放残疾人“两项补贴”资金约291.6万元。 | 2023年内完成，其中 一季度：完成25%，累计发放72.9万元。 二季度：完成50%，累计发放145.8万元。 三季度：完成75%，累计发放218.7万元。 四季度：完成100%，累计发放291.6万元。 | 区民政局 | 1-5月，发放残疾人“两项补贴”113.631万元，完成39%。 | 是 | 暂无
28 | 医疗救助 | 对医疗费用负担较重的困难职工和城乡居民 ，经民政部门认定为救助对象的，在定点医疗机构发生的住院和门诊费用，经基本医疗保险、大病 医疗保险等报销后，个人负担的政策范围内医疗费用，按规定享受医疗救助待遇。 | 1.一季度医疗救助自付比例不低于20%。 2.二季度医疗救助自付比例不低于40%。 3.三季度医疗救助自付比例不低于60%。 4.四季度医疗救助自付比例不低于100%。 | 区医保局 | 1-5月，门诊救助1032人次，救助金额29.08万元；住院救助572人次，救助金额135.58万元。 | 是 | 暂无
29 | 法律援助（法律帮助） | 为困难群众和特殊群体免费提供法律援助咨询服务1800人次和法律援助（法律帮助）案件服务300件。 | 2023年内完成，其中： 一季度：累计提供法律援助咨询服务450人次和法律援助案件服务75件。 二季度：累计提供法律援助咨询服务900人次和法律援助案件服务150件。 三季度：累计提供法律援助咨询服务1350人次和法律援助案件服务225件。 四季度：完成全年目标任务。 | 区司法局 | 截止 5月 ，东区法律援助中心为困难群众和特殊群体免费办理法律援助(法律帮助 )案件307 件( 鉴定 1 件、民事 22件、刑事 284件)，提供法律援助咨询服务 690 人次。 | 是 | 暂无
30 | 养老保险为民服务提质增项项目 | 1.城乡居民养老保险代缴。为低保对象、特困人员、重度残疾人等困难群体，按照每年100元/人的标准代缴城乡居民基本养老保险个人部分。 2.提高养老保险待遇水平，落实好国家保险政策。社会保险参保人数达到10.2万人次，基金征缴5.9亿元，全年社会保险待遇支付7.86亿元。确保退休人员养老金、城乡居民养老保险待遇领取人员基础养老金按时足额发放。 | 2023年内完成，其中： 1.城乡居民养老保险代缴。一季度：完成低保对象、特困人员、重度残疾人等困难群体核实、申报、代缴工作。代缴人数300人，代缴金额30000元。二季度：根据推送数据动态识别符合代缴条件的人群，及时为符合条件人群申报、代缴。代缴人数300人，代缴金额30000元。三季度：根据推送数据动态识别符合代缴条件的人群，及时为符合条件人群申报、代缴。代缴人数300人，代缴金额30000元。四季度：根据推送数据动态识别符合代缴条件的人群，及时为符合条件人群申报、代缴。代缴人数300人，代缴金额30000元。 2.提高养老保险待遇水平。及时兑现和发放养老金待遇。（一季度：预计发放6.4万人次，发放养老1.98亿元。第二季度：预计发放6.4万人次，发放养老1.98亿元。第三季度：预计发放6.4万人次，发放养老1.98亿元。第四季度：预计发放6.4万人次，发放养老1.98亿元。） | 区人社局 | 1.1-5月，已为低保户、重残、特困人员615人完成城乡居民养老保险代缴工作，代缴金额61500元。 2.及时足额兑现养老金待遇，截止5月发放11.09万人次，发放养老金累计3.34亿元。 3.1-5月，社会保险参保人数达到5.0万人次，基金征缴2.73亿。 | 是 | 暂无
31 | 东区农村供水维修养护项目 | 对辖区内2处农村饮水工程开展维修养护。 | 2023年内完成，其中： 一季度:会商农村供水工程维修养护工作内容。 二季度:开展农村供水工程维修养护前期工作，确定实施单位。 三季度:加快推进农村供水工程维修养护工作，完成工程量70%。 四季度:完工。 | 区农交水局 | 已会商确定实施内容，正在开展项目前期工作。 | 是 | 暂无
32 | 银江敬老院消防设施设备升级改造项目 | 由于银江敬老院修建多年，现存在较大消防安全隐患，为杜绝消防事故发生，拟对部分设施设备进行升级改造，主要对消防报警系统、消防水管、监控设施设备、安全设施设备升级改造等项目。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成项目方案制定。 二季度：完成项目设计，招标施工准备等工作。 三季度：完成下水道改造30米、消防报警系统安装，完成投资35万。 四季度：完成项目施工收尾工作及验收，完成投资5万。 | 银江镇 | 已完成方案设计、财评及施工单位招标，准备进场施工。 | 是 | 暂无
33 | “乐享凤凰”颐养中心建设项目 | 利用凤凰西街11号10栋空置房屋，投资20万元打造标准化日间照料中心，为辖区老人提供日常照护、健康理疗、休闲娱乐等活动，解决辖区人口老龄化严重、孤寡空巢老年人多、老人行动不便、就医不便等一系列问题。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成规划设计工作。 二季度：完成公开招标工作。 三季度：实施工程，完成为老日间照料中心建设逐步投入使用。 四季度：全面完工，实现老年人健康养老及日间照护。 | 炳草岗街道 | 已完成项目的规划选址，施工设计，环境协调，设计汇商。启动公开招标工作。 | 是 | 暂无
34 | 青少年社会实践能力提升项目 | 亮化“青芒志愿”品牌，搭建青年志愿服务校地共建平台，开展志愿服务。实施“逐梦计划”“返家乡”大学生社会实践以及应届毕业生大学生实习计划，变服务对象为工作力量，为青年实践提升搭建平台。做好大学生服务基层项目提质扩面，实施乡村振兴西部计划地方项目。设计不同主题“青禾计划”青少年社会实践公益项目，引导基层团组织，引入社会组织、企业等主动筹划、承接青少年活动，撬动社会资源投入青少年社会实践活动项目，开展活动50场以上，受益青少年1000人次以上。开展青少年社会实践主题夏令营。 | 2023年内完成，其中： 一季度：3月底前，实施“逐梦计划”“返家乡”大学生社会实践以及应届毕业生大学生实习计划；完成选派大学生兼任社区（村）团支部工作；完成东区大学生联盟换届工作。开展相关岗前培训。 二季度：6月底前，拟定《关于购买社会服务实施2023年暑期青少年志愿服务“青禾计划”项目的公告》，做好“青禾计划”青少年社会实践公益项目征集、评审等筹备工作（时间具体根据暑假时间调整）。 三季度：9月底前，完成大学生志愿服务西部计划志愿者招募培训、大学生兼任街道（镇）团（工）委书记选任等工作；召开“青禾计划”项目培训会，开展活动50场以上，受益青少年1000人次以上。 四季度：12月底前，依托“志愿四川”发布活动100场以上，招募青年志愿者、红领巾志愿者等500余人次开展志愿服务，增加服务大局贡献度。 | 团区委 | 1.1月开展“返家乡”大学生社会实践项目，招募19名在校大学生开展实习实践；开展大学生兼任社区（村）团支部副书记面试工作，选派30名大学生兼任各社区（村）团支部副书记。创新开展高校与团委校地联建共建工作，实施大学生志愿服务进基层结对共建，针对志愿服务内容签订协议，内容涵盖社区治理、技能提升、乡村振兴等板块，实现校地志愿服务对接高效化、常态化 2.2月开展东区大学生联盟换届工作，通过面试，形成新一届联盟理事会；开展东区大学生联盟理事会成员和兼职基层团组织副书记成员岗前培训。 3.3月组织40余名青年志愿者、红领巾志愿者在攀枝花市万达广场开展了2023年“3·5”学雷锋日“共富有我‘益’同行”志愿服务活动。开展选派大学生兼任社区（村）团支部工作，攀枝花学院团委与东区团委联合开展了“青春志愿·爱在社区”“青春志愿·靓在乡村”志愿服务进社区结对共建活动，积极推动了学校与社区（村）互联互动。 | 是 | 暂无
35 | 恒德社区妇女居家灵活就业示范基地建设项目 | 对800平方米业务用房进行装修，其中：母婴照护、养老服务、网店美工、运营等培训用房350平方米；刺绣、民族服饰等实训用房450平方米，配套附属设施建设，购置必要的培训设备。定期对居家妇女进行知识技能培训，分享相关职业技能技术和知识经验，为妇女再就业提供更多就业机会。 | 2023年上半年完成，其中： 一季度：完成800平方米用房装修及配套附属设施建设，投入资金25万元。 二季度：购置培训设备，投入资金84万元，进行验收收尾。 | 银江镇 区妇联 | 项目已完成验收。 | 是 | 暂无
36 | 炳三区紧密型城市医疗联合建设项目 | 与攀枝花附属医院签订战略合作协议，在炳三区社区卫生服务中心建设紧密型医联体，引入市级优质医疗资源，打造特色服务项目，提升服务品质。 | 2023年内完成，其中： 一季度：增设口腔科、眼科、儿科、妇科、放射科（DR/CT）等诊疗科室，以满足辖区居民就诊需求，完成方案制定和协议签订。 二季度：加强人员能力建设，选派骨干到上级医院开展全科、中医康复、儿科、妇科等专项业务学习，邀请特色科室专家到基层医疗机构坐诊。 三季度：开展相关诊疗工作，畅通CT、影像、心电、远程诊疗及双向转诊渠道，让居民在基层享受到上级医院同质化医疗服务。 四季度：开展项目监督指导考核，撰写评估分析报告及经验总结。 | 区卫健局 | 区卫健局、攀枝花学院附属医院、炳三区社区卫生服务中心三方签订战略合作协议建设紧密型医联体。成立了放射科，与攀枝花学院附属医院搭建“智慧+医疗”远程诊断平台，DR、CT、心电图诊断报告由上级医院专家出具。开展了急诊急救、院感防控等培训，上级医院专家每周到基层坐诊。 | 是 | 暂无
37 | “两癌”筛查工作 | 按照《攀枝花市东区人民政府妇女儿童工作委员会办公室关于在全区女职工中开展两癌筛查服务工作的通知》（攀东妇儿工委办〔2013〕1号）《攀枝花市农村妇女和城市低收入妇女“两癌”筛查工程实施方案》（攀妇儿工委办〔2016〕4号）文件的要求，完成两年一次的“两癌”筛查工作。筛查对象为：全区35-64岁的农村妇女和城市低收入妇女、全区在职在编女职工。 | 2023年内完成，其中： 一季度：开展“两癌”筛查宣传工作，下文摸底（预计筛查人数1500名左右）。 二季度：确定“两癌”筛查机构，及做好体检对象名单收集、核实工作。 三季度：全面完成“两癌”体检工作。 四季度：收集筛查情况，整理数据形成报告。 | 区妇联 | 为提高妇女健康知识水平，促进“两癌”早发现、早诊断、早治疗，前期已完成“两癌”宣传工作，明确目标人群，联合区民政局、区卫健局对35-64岁的农村妇女、城镇低收入妇女及东区在职女职工开展筛查体检工作，筛查工作7月结束，预计1200余人参与体检；同时，申请2023年中央专项彩票公益金，帮助1名“两癌”致贫妇女缓解压力。 | 是 | 暂无
38 | 民办图书馆面向社会开展免费阅读服务 | 民办图书馆面向社会开展免费阅读服务，打造公共文化新空间，提供多样化免费服务，促进公共文化服务效能提升。 | 2023年内完成，其中： 一季度：民办图书馆免费开放时间每周达65小时以上，开展文化活动15场以上。 二季度：民办图书馆免费开放时间每周达65小时以上，开展文化活动15场以上。 三季度：民办图书馆免费开放时间每周达65小时以上，开展文化活动15场以上。 四季度：民办图书馆免费开放时间每周达65小时以上，开展文化活动15场以上。 | 区文广旅局 | 一季度共开展文化活动15场，其中，讲座5场，艺术提升活动4场，音乐会活动1场亲子交流活动1场，主题学习活动2场,图书馆文明公约征集活动1场、咖啡教学活动1场。 二季度完成开展文化活动15场，其中文艺表演1场、文化市集1场、静读挑战5场，手工活动4场，诗歌朗诵会1场，主题分享会1场、世界读书日活动1场、国学讲座1场。 | 是 | 暂无
39 | 省级安全社区创建（弄弄坪街道） | 东区已成功创建四川省省级安全发展示范城市，成为首批成功创建省级安全发展示范城市的6个城市之一，辖区炳草岗街道、大渡口街道、瓜子坪街道、东华街道、银江镇均已完成安全社区创建，街道（镇）安全基础设施逐渐完善，安全管理水平显著提升，居民安全感不断增强。 | 2023年内完成，其中： 一季度：督促制定全年安全促进目标计划，策划安全促进项目。（挑选几个重点安全促进项目，成立对应的九个安全促进项目工作组，进行安全干预预防） 二季度：督促开展社区事故与伤害风险诊断。 三季度：督促实施策划项目；开展自评整改，提交评定申请。 四季度：迎接上级验收。 | 区应急管理局 | 1.印发《中共攀枝花市东区弄弄坪街道工作委员会 攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处关于调整安全社区建设促进委员会领导小组、安全促进专项工作组及职责的通知》（攀东弄党工委〔2023〕29号），并召开了专题会议、推进会议研究部署安全社区创建工作。 2.抽调8个社区安全工作人员组成安全社区工作专班，建立了“7+N”工作项目组。 3.根据创建要求制定一套隐患排查整改台账、打造了一个安全文化阵地、一条安全示范街、一个安全示范校园、一个安全标准化企业。 4.选取20个促进项目，涵盖了交通、消防、社会治安、工作场所、居家安全及校园安全等领域，目前项目完成进度为90%，预计6月15日前能够完成项目建设。 | 是 | 暂无
40 | 打造辖区职工群众子女托管项目 | 依托现有阵地、师资等资源，打造3-4个职工子女托管点位，给予经费补助推进辖区职工群众子女课后、周末和寒暑假期间等托管服务，解决5万余名工会会员职工子女托管难、看护难的问题，让职工将更多的精力投入到生产和工作之中。 | 2023年内完成，其中： 一季度：开展宣传、摸底工作，开展1期卫健系统行业工会职工子女寒假托管班。 二季度：走访、调研银江镇、大渡口、瓜子坪、炳草岗、东华街道、卫健局等相关点位阵地，确定具体打造点位。 三季度：打造职工子女托管点位，申报市级职工子女托管项目。 四季度：拨付经费补助，推进职工子女课后、周末和寒暑假期间等托管服务。 | 区总工会 | 截止5月底，通过多次调研，东区辖区目前有3个职工子女托管阵地符申报条件，待市总工会验收。 | 是 | 暂无
41 | 优抚对象抚恤和生活补助 | 1.积极争取上级财政资金，确保抚恤金和生活补助费及时、准确、足额发放到残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、年满60周岁烈士子女、年满60周岁农村籍退役士兵等优抚对象手中，不断提供辖区优抚对象的生活水平。2.区级相关部门、6个街道（镇）退役军人服务站按月对全区优抚对象开展认证，加强优抚对象数据管理，提高精细化、规范化、常态化管理水平，按月对符合条件的优抚对象发放抚恤金和生活补助，每月预计80余万元，全年预计1000余万。 | 2023年内完成，其中： 一季度：完成25%。 二季度：完成50%。 三季度：完成75%。 四季度：完成100%。 | 区退役军人事务局 | 在区级相关部门的配合下，6个街道（镇）逐月对全区优抚对象开展认证。1-5月，每月20日足额发放优抚对象伤残抚恤金及生活补助，共计2529人次、金额4414550元。 | 是 | 暂无