## Sheet1
攀枝花市东区“2022项目攻坚突破年”重点项目7月进展情况
（单位：万元）
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2022年 计划投资 | 年度目标及 季度节点任务分解 | 项目进展 | 累计完成投资 | 牵头 区领导 | 牵头单位 | 项目业主 | 备注
合计58个 |  |  |  |  | 2863329 | 433092 |  |  | 98741.54
一、实施园区提质增量重点工程，加快推进工业强市项目（11个） |  |  |  |  | 588596 | 105000 |  |  | 27505.6
（一）“钒钛文章”项目（6个） |  |  |  |  | 524410 | 69500 |  |  | 13500
1 | 攀钢钒1450热轧生产线技术改造工程 | 弄弄坪 | 2021-2023 | 对攀钢热轧1450生产线进行升级改造以提高产品质量。拆除现有精轧机组及其配套设施，建设全新的7机架机组以及相关的配套设施等。新增建筑面积约2000平米。 | 83210 | 24000 | 一季度完成设备采购；二季度开展设备制造及详细设计；三季度完成设备制造及详细设计； 四季度结合新3号高炉大修完成停产改造。 | 开展设备设计及制造：主轧线基础施工；主电室地下室新基础原素混凝土破除73％；；2.旋流池施工，-10.5到-12米护壁浇筑；新建浊环泵房基础拆模。 | 3650 | 童永 | 区发展和改革局 区经济和信息化局 | 攀枝花钢钒有限公司 | 省重点
2 | 龙佰集团钒钛磁铁矿综合利用（丰源矿业重组） | 高梁坪 | 2022-2023 | 龙佰集团在高梁坪并购企业，并在此基础上实施700万吨/年钒钛磁铁矿绿色高效选矿创新技改、尾矿库续建等项目。 | 396000 | 30000 | 一季度完成项目投资协议签订；二季度完成企业并购；三季度启动用地出让、项目设计及合规性等手续的办理及审批准备；四季度开展合规性及《规划设计方案》报批、部分场平及土建工程施工准备。（市领导：任礎军） | 1.符合供地条件的22亩土地已进入土地出让程序，已通过局务会审议，正在等待市土管委会审议。 2.需调整土地规划的27亩土地调规请示正在等待市政府批复。 3.目前，安评、环评、能评已完成第三方企业选定工作，正开展前期工作。 | 2950 | 高应华 童永 苏波 | 区经济和信息化局 银江镇 | 龙佰集团 | 市重点
3 | 精密钛、钢薄板冷轧生产线 | 高梁坪 | 2021-2022 | 占地约50亩，采用国内先进工艺及装备，新建设年产12.3万吨钛/钢冷轧薄板生产线一条，其中钛薄板年产3000吨，钢薄板年产12万吨。 | 30000 | 10000 | 一季度完成设备安装；二季度完成辅助设施建设；三季度完成设备调试及试生产；四季度竣工投产。 | 1.企业已完成厂房建设及设备安装相关工作，设备正在调试中,已生产出第一卷钢卷。 2.天然气管道正式接通。 3.原料、产品仓库由高创投公司进行建设，建设完成后移交银山冷轧公司。 | 3900 | 刘耀拥 童永 | 区经济和信息化局 | 银山钛钢公司
4 | 鸿泰金属科技年产2500吨钛铸锭锻造及管材轧制生产线 | 高梁坪 | 2021-2022 | 项目拟建设年产2500吨钛铸锭锻造及管材轧制生产线并投产运行。 | 10000 | 3500 | 一季度完成场地硬化；二季度进行设备安装；三季度进行设备调试；四季度竣工投产。 | 管材生产线厂房已建设完毕，设备已基本完成安装，供电设施正在积极建设，预计6月底正式供电。 | 1750 | 苏波 | 区经济和信息化局 | 鸿泰金属公司
5 | 高精密超薄钛箔材生产线 | 高梁坪 | 2022-2023 | 该项目拟投资2000万元，总占地面积约10亩，拟建设高精密超薄钛箔材生产线。 | 2000 | 1000 | 一季度完成项目可研；二季度完成土地招拍挂；三季度完成项目环评、安评手续；四季度开工。 | 正在积极督促企业加快地块红线测绘。 | 450 | 童永 胡军 | 区经济和信息化局 | 宝鸡市德立钛有限责任公司
6 | 年产5000吨钒钛雾化铁粉 | 弄弄沟 | 2022-2023 | 利用中频炉重熔含钒钛铁原料、高压水雾化造粒、烘干炉干燥、氢还原脱氧等工序生产高品质微钒钛铁粉，为机械制造业汽车零配件压铸成型提供原料。 | 3200 | 1000 | 一季度完成项目可研；二季度项目立项；三季度完成项目环评、安评手续；四季度开工。 | 项目完成可研、立项。目前正在办理环评手续。 | 800 | 童永 | 区经济和信息化局 银江镇 | 金勇工贸
（二）现代工业集聚地项目（5个） |  |  |  |  | 64186 | 35500 |  |  | 14005.6
7 | 攀枝花高新技术产业园区科技小企业孵化基地建设 | 高梁坪 | 2017-2023 | 总建筑面积47686.5平米，其中厂房建筑面积38236.5平米，办公设施建筑面积9450平米。项目分为两期：一期厂房建筑面积10813.5平米，办公设施建筑面积3978平米；二期厂房建筑面积27423平米，办公设施建筑面积5472平米。 | 10536 | 1300 | 一季度完成三标段前期手续，四标段设计报审；二季度完成三标段办公楼改造，四标段前期手续；三季度完成三标段水电及室外改造，四标段场平；四季度三标段工程收尾，四标段完成场平及主体结构。 | 3标段正常施工，电缆桥架、消防水池基础、结构模板、卫生洁具施工等。 4标段用地规划许可办理中 | 6785.6 | 余万兵 雷传峰 | 园区管委会 | 区高创投公司 | 中央预算内资金
8 | 园区马家湾至高梁坪连接线 | 高梁坪 | 2020-2022 | 新建园区连接线长度1.47千米，道路宽度12米，双向2车道，混凝土路面。 | 7650 | 200 | 一季度完成一标段垮塌边坡治理及5、4阶边坡卸载；二季度完成一标段边坡、路基开挖；三季度一标段竣工。 | 第3阶边坡挂钢丝网防护、喷种植土施工已完成，正在进行第2阶排水沟施工及边坡土方外运。 | 620 | 余万兵 雷传峰 | 园区管委会 银江镇 | 园区管委会 | 省预算内资金
9 | 今创装备智造产业园 | 高梁坪 | 2022-2023 | 用地面积约50亩，建设轨道交通配套装备生产线、环卫设备生产线各一条。 | 30000 | 21000 | 一季度完成土地招拍挂；二季度完成环评、安评手续；三季度完成节能审查；四季度开工。 | 已签订协议，正在进行土地招拍挂和前期安评、环评、能评手续办理。企业正在编制投资报告。 | 950 | 高应华 苏波 | 区经济和信息化局 区经济合作局 | 江苏今创控股集团
10 | 年产60000吨钢绞绳 | 高梁坪 | 2022 | 建设攀钢集团攀枝花金属制品有限公司生产的82B，12.5公分的光圆盘条生产年产60000吨钢绞绳生产线项目。 | 8000 | 8000 | 一季度开工建设；二季度设备安装；三季度设备调试；四季度试生产。 | 大部分设备已到位，正在进行安装调试；办公楼主体已建设完毕。正在进行试生产。 | 3000 | 童永 孙仕元 | 区经济和信息化局 | 威海银兴
11 | 年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解 | 弄弄坪 | 2021-2024 | 项目利用东区弄弄坪狗熊窝约60亩地，建设年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解项目。 | 8000 | 5000 | 一季度建设完成项目主厂房70%；二季度主厂房完工；三季度建设配套设施；四季度完成整个项目进度70%。 | 废钢加工生产线已开始试生产，企业正在编制调规报告。 | 2650 | 童永 王波 | 区经济和信息化局 | 亘盛再生资源综合利用有限公司
二、实施城市有机更新重点工程，加快实现精明增长项目（31个） |  |  |  |  | 1454758 | 204092 |  |  | 26365.64
（一）“阳光文章”项目（5个） |  |  |  |  | 201105 | 40605 |  |  | 3648
12 | 花舞人间景区 | 阿署达 | 2022-2025 | 通过招商或法律途径，推进“半山望墅”项目进入复工状态，盘活花舞人间景区和特色商业街区资产。 | 20000 | 100 | 东区配合市文广旅局推进（市领导：江海）。 一季度督促花舞人间公司开展自救，加快与投资意向商洽谈事宜；二季度明确投资意向商投资意向，制定投资计划；三季度制定复工建设方案，力争复工；四季度若投资意向商无法启动投资建设，则政府启动法律途径解决遗留问题。 | 1.与花舞人间公司，了解到恒丰银行正开展将商业街部分转租给万达集团建设康养酒店事项的可行性研讨工作。2.就恒丰银行提出解决花舞人间问题的工作方案和思路进行对接。 | 0 | 赵英 王静 | 区文化广播电视和旅游局 | 攀枝花花舞人间实业有限公司 | 市重点
13 | 晴悦康养旗舰酒店 | 炳三区 | 2021-2022 | 项目建筑面积10000平米，以“三线文化元素+传统建筑特色+现代创新设计+山水园林布局”为风格定位，打造以笮风文化为主题特色，以商务会议、康养、休闲度假、文化娱乐为核心的，高端康养酒店旗舰店。 | 20000 | 15000 | 一季度开工建设；二季度完成工程量50%；三季度餐饮部分建成投入使用；四季度酒店部分建成投入使用。 | 一、餐厅1号楼墙面工完成60%（刮腻子）。 二、木饰面软装进场。 | 1800 | 赵英 王静 | 区商务局 | 大笮风晴悦文化公司
14 | 东区旅居养老改造 | 东区 | 2021-2022 | 对南山宾馆、隆庆大酒店、矿招商务宾馆、二招商务宾馆、攀枝花市宾馆等进行旅居养老改造，包括楼梯、走廊、卫生间加装扶手；完善消防系统；增设乘客电梯；改造配套餐厅、室外活动场地、停车场、加装老人防走失设施等。 | 2305 | 2305 | 一季度完成设计方案；二季度完成设备订购，进场施工；三季度完成设备安装调试及室内装修；四季度投入使用。 | 隆庆大酒店大堂主体及外围施工正在开展。攀宾正组织对设计方案进行审核。 | 320 | 韩德 | 区发展和改革局 | 攀钢生活公司 攀宾酒店公司 市供销社 | 中央预算内资金
15 | 金华巷旅居康养综合体 | 华山 | 2022-2026 | 项目占地约109亩，将打造建设中高端旅居康养社区、旅居康养商业中心等优质产业。 | 150000 | 17200 | 一季度启动场平施工；二季度完成项目设计方案；三季度办理完成施工相关手续；四季度启动主体开工。 | 土石方开挖。 | 466 | 王洋 王静 | 区经济合作局 大渡口街道 | 四川省高品房地产公司
16 | 中西医结合康养示范中心楼 | 桃源街 | 2021-2023 | 总建筑面积21829.41平米，主要建设中西医结合康养示范中心楼一栋、地下停车场及配套附属设施。 | 8800 | 6000 | 一季度开工；二季度完成基坑支护、地下室结构工程；三季度完成主体结构工程建设80%；四季度主体完工。 | 二单元基础底板混凝土浇筑完成，二单元负四层底板开始支模，绑扎结构钢筋，一单元基础底板完成65%。 | 1062 | 郭江 王静 | 区卫生健康局 | 中西医结合医院
（二）创新创业主阵地项目（3个） |  |  |  |  | 40338 | 10000 |  |  | 156.8
17 | 川西南农产品冷链物流园 | 瓜子坪 | 2020-2023 | 建设冷链仓库、电商物流中心、农产品物流信息交易、农产品分拨等业态设施，总投资3.5亿元. | 35000 | 8000 | 东区配合市商务局推进（市领导：罗军）。 一季度完成场平；二季度完成挡土墙建设工程、桩基础工程建设，开展正负零建设施工；三季度完成正负零、地面工程35%施工；四季度完成主体工程70%。 | 对1#、2#楼地基开挖至标准标高。 | 156.8 | 王棚 吴昊 | 区农业农村和交通水利局 区商务局 | 攀枝花文阳农产品供应链管理有限公司 | 市重点
18 | 60kt/a大型熔盐氯化法钛白成套工艺及装备技术研究 | 东区 | 2021-2024 | 240t/d大型熔盐氯化炉的自主设计与建造，开发出攀枝花钛资源大型熔盐氯化生产技术；完成30kt/a氧化反应器的自主设计与建造，实现氧化反应器和大型熔盐氯化炉长周期稳定对接运行；开发形成盐酸体系后处理包膜工艺技术，生产出高品质氯化法钛白产品，同时实现氯化废酸净化回收利用；最终形成具有攀西本地资源特色和自主知识产权的大型熔盐氯化法钛白成套工艺装备集成与清洁生产技术。 | 4138 | 1200 | 一季度理论确立大型熔盐氯化工艺技术参数、装备的结构尺寸等；二季度提出以15kt/a氧化反应器为基础放大的30kt/a氧化反应器设计方案；三季度开展氯化法钛白初品在盐酸体系硅铝包膜工艺优化研究，同时开发形成氯化废酸净化包膜工艺技术；四季度开展大型熔盐氯化炉及其配套系统的工程化设计，对氯化炉不同部位材料选择、砌筑工艺及公辅配套系统的设备开展选型设计研究；在实验室研究基础上，开展后处理包膜扩大试验。 | 开展大型熔盐氯化炉收尘、冷凝系统参数设计。 | 0 | 童永 | 区科学技术局 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
19 | 高速列车底盘车架用含钒高性能钢板开发及应用 | 东区 | 2021-2023 | 本项目旨在研究高速列车底盘车架用含钒高性能钢板开发及应用，解决高速列车底盘车架用钢板轻量化和国产化的技术难题，在高速列车底盘车架用含钒高性能钢板化学成分设计、组织调控技术、成分--组织--性能内在关系理论以及焊接技术等方面形成技术创新和突破；开发出高速列车底盘车架用含钒高性能钢板的集成焊接技术；实现高速列车底盘车架用钢板的四川本地化生产。 | 1200 | 800 | 一季度实现标准周期浸润加速腐蚀试验下，高速列车底盘车架用钢板相对Q345B腐蚀率≤50%；二季度掌握不同焊接工艺下，高速列车底盘车架用钢板焊接接头V等微合金元素的溶解和析出行为，及其对显微组织、力学性能和低温冲击韧性的影响；三季度提出焊接工艺方案，实现高速列车底盘车架用钢板焊接接头强度和低温冲击韧性达到母材的90%以上；四季度掌握V等微合金元素、显微组织及性能对高速列车底盘车架用钢板疲劳性能的影响规律。 | 开展不同化学成分、不同焊接工艺条件下的焊接试验。 | 0 | 童永 | 区科学技术局 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
（三）时尚消费目的地项目（8个） |  |  |  |  | 1049268 | 121400 |  |  | 6815.8
20 | 东华山山地体育公园及山顶酒店 | 东区、仁和区 | 2022-2025 | 公园占地面积25平方公里，总投资约3亿元，2022年计划投资2500万元。 | 30000 | 2500 | 东区配合市教体局推进（市领导：许军峰）。 一季度完成总体规划编制；二季度完成健身步道详规及施工图编制；三季度开工建设；四季度完成第一条健身步道建设及部分设施。 | 1.召开专题会研究东华山山地体育公园道路系统及部分景观节点优化问题。2.示范段建设现正进行景观廊架、玻璃栈道的钢结构加工。 | 0 | 王棚 王波 | 区教育和体育局 银江镇 | 市城投集团 | 市重点
21 | 阿署达花海 | 阿署达 | 2022-2025 | 利用马家田尾矿库闭库后形成的面积约3000亩，坝体约900亩，打造一个集花海景观、休闲娱乐、运动健身等为一体的全民健康运动场所，配套建设附属设施。 | 30000 | 3000 | 东区配合市住建局推进（市领导：张勇、唐忠柱）。一季度完成阿署达片区开发—花海公园项目景观整体策划，开展安全专项论证。二季度完成立项、备案、施工图设置、审查；三季度（8月）进场施工；四季度花海景观一期工程呈现一定规模。 | 1.正结合4月26日阿署达花海项目设计及周边城市规划方案专题汇报会议精神作进一步修改完善花海景观设计方案。 2.配合开展项目招商工作，6月13日正红书记在中国铁建股份有限公司来攀考察交流座谈会上向其介绍花海相关情况。自规分局配合项目推介。 3.对接攀矿公司，根据攀矿公司对马家田尾矿库移交管护协议的修改意见，拟召开座谈会讨论后续管理责任问题。 | 0 | 徐波 王洋 | 市自然资源和规划局东区分局 区住房和城乡建设局 银江镇 | 区住房和城乡建设局 攀钢集团 | 市重点
22 | 银江湖公园 | 东区 | 2022-2026 | 共分为亲水栈道（长约6920米）、金沙城（东区密地村利川片区）和炳草岗片区过江通道、临江阳台（东区小沙坝4S地块）、泸商天桥往密地桥方向地块开发4个子项。 | 14000 | 500 | 东区配合市住建局推进（市领导：张勇、唐忠柱）。一季度完成概念方案设计；二季度完成项目可行性研究报告编制和评审，确定项目建设模式；三季度完成项目前期要件编制和立项；四季度完成项目招标，开工建设。 | 1.正红书记率队调研银江湖公园项目，提出工作要求。 2.设计单位正结合正红书记提出的要求进一步深化完善项目概念性策划方案。 3.小沙坝4S店地块的调规请示东区政府已报送市政府。 4.关于水面特许经营权的出让，市住建局对接市自规部门、公共资源交易中心等单位征求意见。 5.市住建局对接交通发展集团等单位，研究项目合作开发与前期工作的开展。 | 0 | 韩德 王洋 | 市自然资源和规划局东区分局 区住房和城乡建设局 银江镇 | 区住房和城乡建设局 川投能源 | 市重点
23 | 御湖花都 | 炳草岗 | / | “御湖花都”项目位于炳草岗原啤酒广场，该项目所属G2010-58宗地由攀枝花市金联旅游文化开发股份有限责任公司公开拍卖取得。该项目是沿江打造首批启动项目中的重点建设项目，是集休闲、娱乐、餐饮、景观为一体的综合开发项目，该项目总占地面积为60110.78平米，规划总建筑面积144286.39平米（含商业、车库、公寓），地上计容建筑面积为47742.04平米，地下不计容建筑面积为96544.35平米，停车位1197个，建筑密度36%，绿地率45%，用地性质为商业金融兼容旅游文化娱乐用地。 | 100000 | / | 东区配合市住建局推进（市领导：唐忠柱、饶晓东）。一季度完成项目基础数据统计，初步确定项目合作模式，完成项目重启包装；二、三季度利用各类平台活动对外推介2次以上，引荐意向企业8家以上；四季度争取确定1家意向投资企业。 | 市经合局、区经合局陪同棕旅（上海）旅游发展有限公司考察了银江湖公园项目（含御湖花都），随后在御湖花都售楼部举行座谈。政企双方就御湖花都的资金缺口、合作模式等进行了充分交流，并对银江湖公园的开发建设深度磋商。东区目前已对接17户企业，完成10余家意向企业的洽谈合作，已达到二季度年度目标任务。 | 0 | 王洋 王静 吴虹远 | 区住房和城乡建设局 区经济合作局 | 攀枝花市金联旅游文化开发股份有限公司 | 市重点
24 | 新鸥鹏教育城一期 | 炳四区 | 2020-2025 | 总占地约1075亩，总建筑面积约90万平米，将建设高端居住社区、幼儿园、教育MALL、教育营地等主要产业。 | 800000 | 100000 | 一季度完成项目主体工程的20%；二季度完成项目主体工程的30%；三季度完成项目主体工程的40%；四季度完成项目主体工程的50%。 | 1号楼11层结构待浇筑 2号楼13层墙柱钢筋绑扎完成 3号楼22层结构待浇筑 4号楼6层结构待浇筑 5号楼23层浇筑完成 6号楼一单元3层墙柱钢筋绑扎完成；二单元二层浇筑完成。 7号楼3层墙柱钢筋绑扎完成车库A3/4/5/6/7/8结构及顶板防水、保护层施工完成车库A1/A2区结构施工完成、屋面防水施工完成60%，B1/2基础施工完成 商铺S-1结构施工完成 外墙保温：1号楼1-2层，4-7层施工完成；3号楼3-21层施工完成；5号楼1-20层施工完成完成主体工程的32%。 | 1680.8 | 高应华 王洋 | 区住房和城乡建设局 区经济合作局 银江镇 | 攀枝花曲江新鸥鹏文化教育
25 | 幸福里水街 | 炳三区 | 2020-2023 | 新建建筑面积30000平米，商业+商务办公、酒店。 | 20000 | 6000 | 一季度完成项目主体工程的80%；二季度项目主体封顶；三季度、四季度启动项目内部装饰装修工作。 | 项目1-4号楼主体已封顶，1#楼售楼部已完工，2#楼、3#楼正在开展装修装修工作2#楼内外墙腻子已施工完成，3#楼内、外墙腻子施工完成60%，4#楼主体封顶。已达到二季度目标任务。 | 1584 | 王洋 兰静 | 区住房和城乡建设局 | 攀商文化旅游公司
26 | 太谷广场特色潮流商业街打造 | 炳三区 | 2021-2022 | 项目总面积67000平米，停车位2474个，总体布局“一轴、两翼、四大街区”。其中，一轴建设长250米、宽40米共计10000平米三线主题文化广场；两翼建设时尚潮流文化、地方特色美食与城市夜经济结合商业综合体；四大主题街区建设广场、吃货厂街区、时尚缤纷汇、潮玩街区，展现攀枝花三线文化、非物质文化遗产相结合的现代商业氛围，打造炳三区商业新地标、网红新打卡地。 | 38800 | 6000 | 一季度完成街区招商80%，同时完成施工收尾工作；二季度完成招商95%以上，同时入驻商家陆续进场装修；三季度实现招商100%，小商家陆续开业试营业；四季度大商家完成装修，整体街区开街运营。 | 一是A区部分已开业商业接近20多家，正在装修的商家4家（伊丝艾拉、里美、有觉先生、奎田美舍。 二是内部招商政策的梳理及优化；三是解决目前正在装修客户现场的问题及时处理。四是6吉美春天和黑狮网咖已于6.12日盛大开业。 | 2000 | 郭江 王静 | 区商务局 | 金海嘉合置业
27 | 攀枝花农商银行综合楼 | 炳三区 | 2019-2022 | 新建一栋营业办公综合楼，总建筑面积25300平米，其中，地上19000平米，地下6300平米。 | 16468 | 3400 | 一季度主体完工；二季度开始二装；三季度二装完成30%；四季度主体竣工验收，二装完成50%。 | 二装材料已确定，正在进行样板间施工。 | 1551 | 韩德 | 区财政局 | 攀枝花农商银行
（四）社会治理示范区项目（4个） |  |  |  |  | 28125 | 13300 |  |  | 5066.2
28 | 攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心 | 炳草岗 | 2021-2022 | 项目建设面积10000平米，其中业务用房、保障用房6000平米，实验用房及配套设施建设4000平米，购置相关设备。 | 10000 | 4000 | 一季度完成主体验收；二季度内部装修完成80%；三季度完成内部装修，施工外部工程；四季度（12月）竣工。（市领导：刘忠杰） | 正在进行内部装修： 1）1#、2#楼操作间和卫生间防水完成100%。 2）1号楼地砖铺设完成50%，网络线布设完成30%。 2）地下室墙面腻子完成50%，消防管和给水管支架安装完成30%，水泵和阀门组装。 | 790 | 刘伟婧 周永明 | 区卫生健康局 | 攀枝花市东区疾病预防控制中心 | 市重点 抗疫特别国债
29 | 攀枝花市应急物资储备库及智能化体系建设 | 流沙坡 | 2021-2024 | 建筑面积约40000平米，建设内容包括：医疗口罩、防护服、医疗器械等医疗物资储备库，急救药品、疫苗试剂专用储备库，各类应急物资储备库，辅助配套设施及智能化管理系统，专用消防站点建设等。 | 8000 | 2500 | 一季度完成一期三标段招标事宜，办理前期手续；二季度一期三标段开工，开展项目二期土地收购事宜；三季度持续开展二期土地收购事宜，一期三标段完成80%；四季度完成一期三标段竣工验收，二期土地收购，开展二期设计、招标、前期手续办理等事宜。 | 完成一期三标段招投事宜，正在办理前期手续。二期土地收购事宜：农商行仁和支行已向仁和区法院执行局提请对鼎钛公司资产进行评估申请。下一步继续跟进银行及法院进展情况，推进土地收购事宜。 | 137.2 | 徐永刚 雷传峰 | 园区管委会 | 区高创投公司 | 中央预算内资金
30 | 攀枝花市公安局东区分局东华派出所建设 | 炳三区 | 2021-2022 | 本项目总用地面积5209.96平米，总建筑面积6182.42平米。以及边坡挡墙、场地绿化、道路硬化、给排水、供电等其他配套工程。 | 2972 | 2800 | 一季度完成土石挖方，修建地下室；二季度完成地下室，开展办公楼主体建设；三季度办公室主体封顶，进场装修；四季度竣工投入使用。 | 1、完成地下室周边土方回填。 2、完成边坡及钢筋加工场安全防护。 3、完成施工现场周边防汛设施。 4、等待施工许可证到位后，进行下一步工序施工。 | 933 | 廖春权 | 市公安局东区分局 东华街道 | 攀枝花市公安局东区分局
31 | 攀枝花市区域性综合应急救援基地二期建设 | 炳三区 | 2021-2022 | 主要由场平及边坡治理、房屋建筑、训练设施三部分构成。 | 7153 | 4000 | 一季度完成主体封顶；二季度进场开展室内装修；三季度完成设备安装调试；四季度投入使用。 | 一是外墙整体铺装完成了95%；二是内墙装饰完成80%。 | 3206 | 刘伟婧 周永明 | 东华街道 | 攀枝花市消防救援支队
（五）城市有机更新项目（11个） |  |  |  |  | 135922 | 18787 |  |  | 10678.84
32 | “炳草岗复兴计划”——望江片区城市更新 | 炳草岗 | 2022-2024 | 项目拟对望江片区实施城市更新，力争到2022年底完成片区城市更新项目整体规划，示范点位初步形成。 | 27500 | 5000 | 东区配合市住建局推进（市领导：李仁杰、唐忠柱）。一季度在攀宾望江片区驻点办公，对已腾空棚改楼栋实施拆除；在广泛征求居民、企事业单位改造意愿的基础上，基本形成城市更新改造制度框架、政策体系和工作机制，与投资企业完成意向性洽谈；二季度对片区整体实施老旧小区改造、基础设施配套建设等工作，积极向上争取资金，初步完成片区城市更新项目整体规划；三季度持续推动片区改造更新；四季度片区城市更新示范点位初步形成。 | 1.开展民生路34号未搬迁居民搬迁工作。2.计划拆除10栋棚改楼，目前应拆除的6栋已全部拆除完成；已拆除违章建筑25处，面积2227平方米。3.做好管道施工准备。4.恢复人民街项目三和宾馆门口道路施工，完成三和宾馆门口道路三角梅移栽和燃气管架拆除工作。5.目前开展3栋楼既有电梯安装。6.光伏设备安装做前期准备。 | 0 | 林廷华 王洋 | 区住房和城乡建设局 炳草岗街道 | 区住房和城乡建设局 | 市重点
33 | “纽扣”工程——阿署达至金福大道、阿署达至干通路大道 | 东区、钒钛高新区 | 2023-2025 | 阿署达至金福大道起点位于巴斯箐巴阳路（规划中），将巴阳路适当拓宽后顺直连接阳光大道和雅楝树路，终点位于规划阿署达大道西段，全长1.6千米，其中隧道段长1.25千米。阿署达至干通路大道：起点位于阿署达大道西南侧（规划中），终点至干坝塘干通路，全长约1.89千米，其中隧道段长约1.17千米。 | 82000 | / | 东区配合市住建局推进（市领导：唐忠柱）。 一季度编制项目规划；二、三季度完成项目规划编制和审批，确定实施方案；四季度（11月）完成可研编制和评审。 | 市住建局与合作机构到现场进行踏勘，并召开设计方案讨论会。 | 0 | 韩德 王洋 | 区住房和城乡建设局 市自然资源和规划局东区分局银江镇 | 市住建局 区住房和城乡建设局 钒钛高新区 | 市重点
34 | 人大转盘至临江路老旧小区改造配套基础设施建设 | 炳草岗 | 2021-2022 | 改造约5公里小区道路、管径DN300～500雨污管网3.2公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、停车场，增加便民服务设施等。 | 4157 | 3325 | 一季度对工程增减量再次梳理，完成合同内除减量外的建设内容，同步启动拟增加建设内容的核实工作。二、三季度启动新增部分的招投标和建设工作；四季度竣工投入使用。 | 已完成： 1.汛期隐患部位全面排查； 2.安全教育培训。 | 320 | 王洋 | 炳草岗街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
35 | 攀研院小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 炳草岗 | 2021-2022 | 新建停车场2003平米，便民服务中心3670平米（共6层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等），电路照明、安防设施、排污管网、垃圾收储等改造。 | 3200 | 1500 | 一季度完成便民服务中心抗滑桩施工，完成主体部分招投标工作，启动主体建设；二季度完成主体80%。三季度竣工投入使用。 | 一标：已完工。 二标段：2021年11月25日，已完成合同清单内容， 移交使用。增减量专家论证已完，本项目为减量待发改备案。 三标段：施工图已发施工、监理单位。 | 2056.04 | 王洋 吴昊 | 炳草岗街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
36 | 临江路、机场路、九附二至密地桥南老旧小区改造配套基础设施建设 | 炳二区 | 2021-2022 | 对攀枝花大道东段199号小区、鸿福巷小区等12个老旧小区，改造5条长约6.5公里小区道路、管径DN300-500雨污管网12.5公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、停车场，增加便民服务设施等。涉及1836户，共4971人；总建筑面积130787.31平米。 | 3000 | 2400 | 一季度完成合同内建设内容，包括紫荆山社区便民服务中心改造，同步再次确定是否存在新增建设内容；二季度主体完工；三季度竣工投入使用。 | 已完成： 1.紫荆苑便民服务中心室内地板砖铺装完成70%； 2.攀枝花大道东段58号(玛尚停车场)污水管网完成60%； 3.156号污水管网完成； 4.156号花池砌筑完成、栏杆安装完成。 | 2165 | 王洋 | 东华街道 炳草岗街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
37 | 地龙箐路7号小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 炳草岗 | 2021-2022 | 改造人行步道约1000平米、公厕120平米，绿化、健身器材、强弱电、便民活动场地、给排水、垃圾收储等改造。 | 1000 | 100 | 一季度完成小区内部道路和便民活动场地建设；二季度竣工投入使用。 | 新建道路路基水稳层养护、人行道面砖铺设。 | 720.9 | 韩德 蒲雄泉 | 东华街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
38 | 大渡口街老旧小区及棚户区改造配套基础设施建设 | 大渡口 | 2021-2022 | 改造4条长约3公里、宽5米小区道路、管径DN300～500雨污管道6.6公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、照明、围墙、停车场，增加便民服务设施等。涉及1948户，共6353人；总建筑面积166762平米。 | 2965 | 1762 | 一季度主体完成90%，确定是否存在新增建设内容；二季度竣工投入使用。 | 现场踏勘停车场等内容，讨论设计方案。 | 1510 | 王洋 | 大渡口街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
39 | 益康居、东亭巷老旧小区改造配套基础设施建设 | 大渡口 | 2021-2022 | 新建便民服务中心约4800平米（共6层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等），道路及人行道改造约8000平米，绿化、围墙、安防设施、垃圾收储等改造。 | 2700 | 700 | 一季度完成大渡口便民服务中心建设，明确并启动拟新增建设内容实施工作；二季度全面完成建设；三季度竣工投入使用。 | 1.安装室外水泥栏杆完成50%； 2.室外停车场浇筑混凝土完成。 | 152 | 刘耀拥 王洋 | 大渡口街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
40 | 兰一区、兰二区老旧小区改造配套基础设施建设 | 瓜子坪 | 2021-2022 | 新建停车场约1200平米、人行步道约300米，改造小区道路约10000平米、人行道约15000平米、绿化约5000平米、污水管网约4200米、弱电管线下地约4000米、休闲活动场地约2000平米，安防设施、垃圾收储等改造。 | 3200 | 1000 | 一季度完成兰尖社区停车场建设及十九中小边坡治理施工图设计、施工招投标等，启动项目建设；二季度竣工投入使用。 | 一标：新增密地社区党群服务中心设计图纸正在出具。 二标：已挂网招标，6月6日已开标。 | 2052 | 王洋 兰静 | 瓜子坪街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
41 | 马兰山一、二、三平台老旧小区改造配套基础设施建设 | 瓜子坪 | 2021-2022 | 改造便民活动场地1143平米、小区道路两侧边坡绿化1937平米，小区沥青道路1315平米，人行道、排水沟、人行梯道、绿化、电路照明、安防设施、排污管网、垃圾收储等改造。 | 3000 | 500 | 一季度完成阳光馨园社区便民活动场地建设，明确马兰山社区便民服务中心改造方案并启动建设；二季度竣工投入使用。 | 一标：已完成竣工验收。 二标：6月15日已竣工验收并移交。 | 416 | 韩德 蒲雄泉 | 瓜子坪街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
42 | 锦绣小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 向阳村 | 2021-2022 | 新建便民综合服务中心约4000平米（共5层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等）、室外便民活动场地约420平米、健身步道约800平米，沥青路面改造约4600平米，电路照明、安防设施、排污管网、停车场、围墙、垃圾收储等改造。 | 3200 | 2500 | 一季度完成I标段便民服务中心主体施工；II标段日间照料中心开工，完成III标段长寿路社区便民服务中心改造竣工验收；二季度竣工投入使用。 | 按方案调整设计施工图已正式通过，施工图审查设计院完成盖章后发审图中心盖出图章，图纸已发到施工单位。 | 1286.9 | 王洋 邓天玲 | 弄弄坪街道 区发展和改革局 区住房和城乡建设局 | 区城投公司 | 中央预算内资金
三、实施绿色低碳示范重点工程，加快构建友好生态城市项目（15个） |  |  |  |  | 819975 | 124000 |  |  | 44870.3
（一）“清洁能源文章”项目（4个） |  |  |  |  | 629743 | 84500 |  |  | 32580
43 | 银江水电站 | 小沙坝 | 2018-2025 | 装机容量34.5万KW，建成后年发电量15.5亿KW.h。 | 602743 | 70000 | 一季度G353国道永久改线路通车；二季度左岸边坡开挖支护全部完成，二期土石围堰填筑完成；三季度二期基坑开挖及支护完成50%；四季度二期基坑开挖及支护全部完成，银江大桥具备通车条件。 | 1、二期基坑开挖完成12万m³。 2、银江大桥右岸连接道路挡墙施工完成95%，下穿箱涵完成30%；左岸连接道路挡墙桩基开始钻孔。 3、银江大桥1#桥墩1#节段钢筋正在安装，2#桥墩2#节段钢筋安装完成。 4、G353国道永久改线正在路面铺筑准备。 | 29700 | 韩德 王棚 陈康 | 区发展和改革局 区经济和信息化局 区农业农村和交通水利局 区住房和城乡建设局 区土地储备中心 银江镇 | 攀枝花华润水电开发有限公司 | 省重点
44 | 坤牛螺丝嘴汽车驿站 | 螺丝嘴 | 2021-2022 | 该项目位于螺丝嘴，计划用地约1.8亩，建设服务攀钢集团运输和对外经营的加油站及配套设施、新能源车充电桩。 | 2000 | 1500 | 一季度完成项目设计并通过审查；二季度项目开工；三季度完成设备设施安装建设；四季度竣工运营。 | 评估公司已经进驻开始工作，土储中心已经在着手初评报告。待初评报告报东区政府和攀钢集团并双方认可通过后，签订正式评估协议出具正式评估报告，立即进入土地征收阶段。 | 0 | 康贺卫 王静 | 区商务局 | 坤牛物流公司
45 | 目伦年产26000吨锂电池负极材料石墨化 | 高梁坪 | 2022-2023 | 新建年产26000吨锂电池负极材料石墨化生产线，建设用于负极材料碳化后原料进行石墨化加工的两组节能型石墨化炉及配套的专用整流机组和高低压变配电设备等。 | 15000 | 5000 | 一季度完成项目可研，签订招商引资协议；二季度完成立项、环评、安评等前期手续；三季度完成节能审查；四季度开工。（市领导：李明） | 正在办理能评手续，目前已完成能评报告，相关资料已报送至省发改委，已通过省发改专家评审，待批复。 | 1580 | 童永 苏波 | 区经济和信息化局 区经济合作局 | 四川目伦新材料科技有限公司 | 市重点
46 | 锂电池负极材料填平补齐 | 银江镇 | 2022-2023 | 建设年产8.5万吨锂电池负极材料碳化及热场建设项目，建设内容包含25000吨负极材料碳化及60000吨石墨制品材料。项目自通过节能审查之日起 12 个月之内建设完成并投产，按照目前的市场价格核算，项目建设完成后实现年销售收入6亿元左右。 | 10000 | 8000 | 一季度签订招商引资协议，完成土地招拍挂；二季度完成立项、环评、安评前期手续；三季度完成节能审查；四季度开工建设。 | 环评、能评等手续正在委托第三方公司编制报告。土地出让正在进行公示。 | 1300 | 童永 苏波 | 区经济和信息化局 | 四川目伦新材料科技有限公司
（二）生态宜居公园城项目（11个） |  |  |  |  | 190232 | 39500 |  |  | 12290.3
47 | 攀钢钒新1号、3号烧结机烟气脱硝改造 | 东区 | 2022-2024 | 在新1号、3号烧结机烟气脱硫系统后新建一套湿式静电除尘器和一套SCR烟气脱硝装置（包括烟气换热器、回转式换热器、氨水存储与输送系统、SCR反应器、增压风机等），以及相应的配套公辅设施建设。 | 20800 | 8000 | 一季度完成设备采购；二季度完成土建、设备基础施工；三季度1号烧结机开始设备安装，3号烧结机完成钢结构施工；四季度1号烧结机烟气脱硝建成投运，3号烧结机设备安装。（市领导：王飚） | 1.新1号烧结脱硝主要设备已采购完成；电控楼三层结构继续施工，湿电除尘框架已成型，壳体钢结构继续安装。2.新3号烧结脱硝目前正在开展风机、电机、催化剂等长周期设备订货。 | 2271 | 童永 吴虹远 | 区发展和改革局 区经济和信息化局 | 攀枝花钢钒有限公司 | 市重点
48 | 攀枝花钢城集团球团厂球团烟气脱硫脱硝超低排放改造 | 荷花池 | 2022-2023 | 主要建设内容：新建湿电除尘一套、SNCR及SCR脱硝系统两套、换热器两套、增压风机一套、烟囱一座、CEMS两套及上述配套电气控制系统。升级改造电除尘、多管除尘一套。技改脱硫塔一座、主抽风机一套、脱硫喷淋系统一套、热风管道及上述配套电气控制系统。皮带通廊、厂房密闭、卸料点收灰等无组织排放升级治理。 | 11100 | 5000 | 一季度签订招商引资协议，完成土地招拍挂；二季度完成立项、环评、安评前期手续；三季度完成节能审查；四季度开工建设。 | 正在进行项目可研设计，已完成项目工艺流程设计。 | 1350 | 高应华 童永 | 区经济和信息化局 | 攀枝花钢城集团
49 | 攀钢钒3、4号焦炉节能环保改造 | 弄弄坪 | 2022-2024 | 建设 2×50 孔6米顶装焦炉及配套建设干熄焦系统、出焦地面除尘站、机侧除尘和烟气脱硫脱硝装置等辅助设施，并同步改造备煤运焦、煤气净化部分设施，焦炉建成投产后停运拆除现有 3、4号顶装焦炉。 | 105000 | 3900 | 一季度完成项目立项备案；二季度开展能评手续办理；三季度开展环评和安评手续；四季度开工建设。 | 目前正在进行项目前期手续办理。 | 1085 | 康贺卫 付建忠 | 区经济和信息化局 区发展和改革局 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司
50 | 攀枝花东区马家田沟入江口片区生态环境系统整治工程 | 阿署达 | 2021-2025 | 河道清淤1.36万立方米，生态缓冲带10.68公里，场地修复150.5亩，生态湿地3.58万平米；果林面源治理383亩，坡耕地生态拦截带8.64公里，生态沟渠6.228公里，农业废弃物收集、处理池31个，水土流失治理271亩，蓄水池15口，泵站1座，灌溉管网8.76公里，龙岗水库周边生态修复6.56万平米，整治养猪养鸡场1处；生活污水管网23.5公里，公厕2座，分类垃圾收集桶60个，配套水电等附属设施。 | 23200 | 3000 | 一季度：I 标段进场施工；二季度：I 标段完成施工；三季度：完成I 标段竣工验收工作，II 标段进场施工；四季度II 标段完成20%。 | 目前已完成河道清淤1.15万立方米，生态缓冲带8.23公里，场地修复123.6亩，生态湿地2.74万平方米；果林面源治理322亩，坡耕地生态拦截带6.78公里，生态沟渠5.65公里，农业废弃物收集、处理池24个，水土流失治理210亩，蓄水池12口，泵站1座，灌溉管网6.85公里，整治养猪养鸡场1处；配套水电等附属设施。阿署达污水管网正在施工。 | 678 | 韩德 王洋 雷传峰 | 区发展和改革局 银江镇 | 区高创投公司 | 中央预算内资金
51 | 攀枝花市东区炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设 | 炳二区 | 2021-2022 | 新建一座500吨/日处理量的垃圾中转站，配套安装垃圾压缩转运、收储、破碎、渗滤液处理系统（日处理50t）、除尘除臭系统等设施设备，购置垃圾分类体系设备，完善道路、绿化、给排水、强弱电等室外公用设施工程。 | 6000 | 2000 | 一季度主体完工；二季度竣工投入使用。 | 1、处理设备安装完成，正在进行调试；2、道路铺装、绿化种植已完成；3、正在进行零星工程清理及收尾；4、厌氧塔底板防水施工； | 2067.3 | 徐波 庞靖杰 | 区综合行政执法局 | 区高创投公司 | 专项债券
52 | 攀枝花市东区硫磺沟流域防洪排涝及水土流失综合治理工程 | 银江镇 | 2022 | 硫磺沟流域10平方公里水系整治，通过疏浚行洪通道，调蓄雨水，治理水土流失，设置排灌泵站实现防洪排涝效果。沿硫磺沟疏浚行洪通道2.67公里，建设三面光排水沟渠1.2公里，修建调蓄水池10座；入江口设置排灌泵站1个；治理水土流失面积392.55公顷，坡改梯缓冲设施及生物修复28.51公顷，沉砂池10口及配套基础设施。 | 4500 | 4500 | 一季度完成项目设计方案编制工作，办理完善所需各项手续；二季度完成总工程量的30%；三季度完成总工程量的70%；四季度竣工。 | 已开工建设，完成下段河道基础开挖400米，完成200米开挖后的地基基础建设，完成100米河道堤防建设 | 200 | 王棚 庞靖杰 | 区农业农村和交通水利局 区住房和城乡建设局 银江镇 | 区农业农村和交通水利局 | 中央预算内资金
53 | 国家重点生态功能区建设攀西科技城炳四区陈家垭口生态修复 | 沙坝村 | 2021-2023 | 项目以恢复森林生态植被为目的，综合运用水利灌溉、水土保持和造林工程措施，建设内容包括：新建给水灌溉系统、道路系统、水土保持工程、森林植被恢复等，占地面积1430亩。 | 3400 | 1800 | 一季度完成灌溉系统、道路系统建设；二季度开展苗木栽植；三季度完成苗木栽植；四季度进行补植补种，准备验收工作。 | 已完成管护便道、水池、整地开台等基础设施建设工作。第一批苗木采购已完成，正在进行苗木栽植工作，目前已完成苗木栽植100%。 | 1479 | 王棚 邓天玲 | 区林业局 | 区林业局
54 | 攀枝花市东区金沙江北岸弄密村生态修复 | 弄密村 | 2022-2023 | 通过增加森林植被覆盖率，充分发挥森林生态功能，切实改善区域生态环境，增加环境容量，为金沙江干热河谷生态脆弱区生态建设树立典范，建设面积为430亩。 | 1200 | 1100 | 一季度完成财评及招投标工作；二季度完成灌溉系统建设及苗木栽种；三季度进行补植补种；四季度完成项目建设准备验收工作。 | 造林小班地块施工清林54.5亩；人工撩壕7200余米；拦沙谷坊砌筑三座；水池已完成混凝土浇筑；清香木进场10000株；各项材料苗木正在有序采购中 | 50 | 王棚 徐永刚 | 区林业局 银江镇 | 区林业局
55 | 高梁坪水厂新建水源转供水 | 高梁坪 | 2021-2022 | 建设9400余米供水管道将密地水厂观音岩饮用水转供至高梁坪水厂。 | 6400 | 6400 | 一季度进场施工；二季度:完成施工；三季度调试运行；四季度竣工验收。 | 项目全线管道及低区泵站已建设完成，开始全负荷通水调试，密地水厂内滤池的配套管件、填料等安装。 | 2610 | 王棚 童永 | 东区生态环境局 | 攀枝花市公用事业（集团）有限公司
56 | 攀枝花市中汇特钢有限公司地块风险管控与修复 | 高梁坪 | 2022-2023 | 项目以地块内土壞和固废得到有效风险管控，对周边环境无影响为目的，风险管控和六价铬污染土壤19.6平米；修复治理含六价铬、三氣甲烷、砷、硼、钼、硒污染地下水15330.0立方米；风险管控含铬六价铬、镍固废 32.7万米；修复含镍、路、六价路、饥固废11636.72立方米。 | 6832 | 2000 | 一季度完成项目环保中央资金入库申报；二季度:争取上级环保资金下达，同时开展项目工程招标等施工前期工作；三季度进场施工，完成20%工程进度；四季度完成50%的工程进度。 | 项目已通过省生态环境厅审核，已报中央资金库，已按照审核意见修改，再次报中央审核。正在开展项目初步设计，4月22日组织专家对项目初步设计进行了评审，正在按照专家意见进行修改。区政府初步同意列支2000万用于项目治理，正在走资金申请流程 | 0 | 童永 胡军 | 管委会应急环保部 东区生态环境局 | 攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会
57 | 阿署达抗旱引水与节水灌溉工程 | 银江镇阿署达村 | 2022 | 新建阿署达抗旱引水与节水灌溉工程项目，解决阿署达村1.9万亩农业生产灌溉用水问题，内容包括：新建3座加压泵站、3座清水池、9300米主管道、动控制系统、计量系统以及相关配套设施等。 | 1800 | 1800 | 一季度开工；二季度竣工投入运行。 | 1#500立方水池砼已浇筑完成，泵房主体已完成，变压器基础已完成；2#泵站1000立方米水池砼已浇筑完成，泵房主体工程已完成，现正在进行主体施工；高位水池（1500立方）已建设完成；管道铺设已全部完成，累计完成10090米。目前正在进行设备安装，其中1#泵站已完成设备安装。 | 500 | 王棚 | 银江镇 | 攀枝花市水务（集团）有限公司