
2021年度
东区文广旅局

决算编制说明
目录
公开时间：2022年10月25日
第一部分 部门概况..................................................4
一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4
二、机构设置……………………………………………………………………6.
第二部分 部门决算情况说明..........................................7
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7
二、收入决算情况说明…………………………………………………………7
三、支出决算情况说明…………………………………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……12
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……14
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14
第三部分 名词解释..................................................16
第四部分 附件......................................................19
附件1……………………………………………………………………………19
附件2……………………………………………………………………………24
第五部分 附表......................................................58
一、收入支出决算总表…………………………………………………………58
二、收入决算表…………………………………………………………………58
三、支出决算表…………………………………………………………………58
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………58
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………58
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…58
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…58
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……58
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、旅游、新闻出版（版权）、广播电视方面的方针、政策和法律、法规、规章。

拟订全区文化、旅游、新闻出版（版权）、广播电视事业、产业长期发展规划和年度执行计划并指导实施。统筹安排文化艺术、新闻出版、文物事业、旅游产业经费，规划、指导辖区重点文化旅游设施建设。

推进文化艺术、新闻出版（版权）、广播电视领域公共服务体系建设。

负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；组织全区重大文化活动；指导群众性文化艺术活动开展，指导基层文化基础设施建设。

 负责全区文化、旅游产业，文化创意产业、旅游新业态的发展研究、指导和协调，负责东区文化旅游整体形象推介、宣传和对外交流合作，组织全区性重大文化旅游活动。

负责文化、旅游产业培育、引导和扶持，推动产业健康繁荣发展。监测文化、旅游经济运行，负责文化、旅游统计，资源调查工作。指导重点文化、旅游企业发展。

负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

承办区政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
“山水鞠”足球公园正有序开展23亩康养旅居住宅区和70亩足球公园建设；阿署达星空露营地利用上级旅游补助资金150万元，以村集体为建设主体，投资1000万元完成打造并对外接待；特色民宿隐西•木子酒店建成实现对外营业；普乐浩斯音乐酒吧完成建设并对外营业。举办迎春樱花展、民俗文化展、花宠女神节、“爱在春天里”、礼惠“开学季”、“情满中秋”“川情藏意，花好月圆”、“啤酒节”、军模展、音乐汇、灯光秀、文化市集、潮悦集市等各类线上线下活动，带动康养产业消费逾10亿元。牵头组织“颂歌献给党 奋进新时代”东区庆祝建党100周年文艺汇演暨“两优一先”“光荣在党50年”表扬大会，举办“红船颂”美术书法摄影作品展等；炳三区新建图书馆开馆以来，面向康养人群、亲子家庭举办手工制作、绘本阅读、音乐会等各类活动50余场。完成辖区11处文物立碑；录制打跳舞、干生等非遗项目视频，举办2021年“文化和自然遗产日”非遗专题讲座、线上非遗征集推广活动等，强化非物质文化遗产宣传； “和氏太极”“陈氏太极”“皮雕皮革工艺”等区级第三批非遗代表性项目同过专家评审。先后派出534人次，检查文旅企业3000余家次，发现隐患900余处，并及时督促企业整改销账。处理来信来访信件及群众举报61件，办结率达100%。
二、机构设置
攀枝花市东区文化广播电视和旅游局属于一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（攀枝花市东区文化馆未纳入独立核算）。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
攀枝花市东区文化广播电视和旅游局
攀枝花市东区文化馆（未纳入独立核算）

第二部分 2021年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1567.29万元，2020年度收、支总计1569.21万元。与2020年相比，收、支总计各减少1.92万元。主要变动原因是本年预算减少，厉行节约，各项开支减少。
[image: image1]
收入决算情况说明
2021年本年收入合计1354.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1354.46万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元。
[image: image2]
支出决算情况说明
2021年本年支出合计1122.31万元，其中：基本支出524.34万元，占47%；项目支出597.97万元，占53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
[image: image3]
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1567.15万元，2020年财政拨款收、支总计1569.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1.96万元。主要变动原因是本年预算减少，厉行节约，各项开支减少。
[image: image4]
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1119.23万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加201.28万元。主要变动原因是一般公共预算支出增加，本年预算增加。
[image: image5]
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1119.23万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出10.85万元，占1%；文化体育与传媒支出986.32万元，占88%；社会保障和就业支出57.62万元，占5%；卫生健康支出26.33万元，占2%；住房保障支出38.11万元，占4%。
[image: image6]
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1119.23完成调整预算数的71%。其中：
1.一般公共服务:其他宣传事务支出（2013399）支出决算为10.85万元，完成调整预算数的100%。
2.文化旅游体育与传媒:行政运行（2070101）支出决算为90.30万元，一般行政管理事务（2070102）支出决算为17.99万元，  机关服务（2070103）支出决算为84.94万元， 图书馆（2070104）支出决算为88.29万元，群众文化（2070109）支出决算数为238.61万元，文化和旅游市场管理（2070112）支出决算数为9.94万元，文化和旅游管理事务（2070114）支出决算数为11.61万元，  其他文化和旅游支出（2070199）支出决算数为3.44万元，完成调整预算数的69%。
3.社会保障和就业:行政单位离退休（2080501）支出决算为6.50万元，事业单位离退休（2080502）支出决算为10.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为31.30万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为7.4万元，其他城市生活救助（2082501）支出决算为0.4万元，完成调整预算数的100%。
4.卫生健康:行政单位医疗（2101101）支出决算为5.77万元，事业单位医疗（2101102）支出决算为17.85万元，公务员医疗补助（2101103）支出决算为2.71万元，完成调整预算数的100%。
5. 住房保障支出：住房公积金(2210201)支出决算为38.11万元，完成调整预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出524.26万元，其中：
人员经费489.07万元，主要包括：基本工资93.09万元、津贴补贴64.73万元、奖金1.33万元、绩效工资155.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.30万元、职业年金缴费7.4万元、职工基本医疗保险缴费23.62万元、公务员医疗补助缴费2.71万元、其他社会保障缴费3.80万元、住房公积金38.11万元、其他工资福利支出48.44万元、抚恤金1.5万元、生活补助17.27万元。
日常公用经费38.19万元，主要包括：办公费2.47万元、水费1.75万元、电费4.02万元、邮电费2.88万元、差旅费2.82万元、培训费0.04万元、公务接待费1万元、劳务费3.51万元、委托业务费1.47万元、工会经费4.64万元、福利费2.02万元、公务用车运行维护费1.15万元、其他交通费4.11万元、其他商品和服务支出3.16万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，公务用车购置及运行费1.15万元，公务接待费1万元，完成预算13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成预算13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.15万元，占53%；公务接待费支出决算1万元，占46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.15万元,完成预算63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.27万元。主要原因是油价上涨。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出1.15万元。主要用于文化旅游行业管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算7%。公务接待费支出决算比2020年减少3.96万元。主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：
国内公务接待支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，92人次，共计支出1万元，具体内容包括：接待企业考察花舞人间项目、省图书馆实地调研东区志愿服务工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出3万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局机关运行经费支出35.19万元，比2020年减少0.18万元，。主要原因是减少开支，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2021年，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局政府采购支出总额409.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出409.15万元。主要用于政府购买公共文化服务。授予中小企业合同金额409.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.97万元，占政府采购支出总额的18%。

（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于开展旅游文化管理工作及公务活动。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“五老”网吧义务监督员项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市东区文化广播电视和旅游局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入0.1万元。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指开展公共文化服务宣传产生的费用。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映单位的运转成本支出。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指反映旅游促进中心的基本支出。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的基本支出。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映文化馆的基本支出。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映用于文化旅游行业市场管理的支出。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游事务管理（项）：指反映用于文化旅游行业日常管理的支出。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映用于文化旅游行业其他方面的支出。文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映用于广播电视播出保障方面的支出。文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映其他用于开展文化和旅游项目建设的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映用于行政单位离退休人员的费用。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映用于事业单位离退休人员的费用。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴纳单位基本养老保险的费用。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于缴纳单位职业年金的费用。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映用于支付单位人员死亡抚恤金的费用。社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映用于支付困难群众安全温暖过冬慰问金费用。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映用于支付行政单位医疗保险的费用。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映用于支付事业单位医疗保险的费用。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映用于支付公务员医疗补助的费用。
13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映用于支付十四五文化旅游规划编制的费用。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映用于支付职工住房公积金的费用。。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件
附件1
2021年攀枝花市东区文化广播电视和旅游局

整体支出绩效评价报告
（含攀枝花市东区文化馆）
一、部门概况
（一）机构组成。

区文广旅局设下列内设机构：

1.办公室。2.综合业务股。
区文广旅局设下列事业单位：

1.区文化馆。2.区图书馆。3.区旅游促进中心。
（二）机构职能。

贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、旅游、广播电视方面的方针、政策和法律、法规、规章。

拟订全区文化、旅游、广播电视事业、产业长期发展规划和年度执行计划并指导实施。统筹安排文化艺术、文物事业、旅游产业经费，规划、指导辖区重点文化旅游设施建设。

推进文化艺术、广播电视领域公共服务体系建设。

负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；组织全区重大文化活动；指导群众性文化艺术活动开展，指导基层文化基础设施建设。

负责全区文化、旅游产业，文化创意产业、旅游新业态的发展研究、指导和协调，负责东区文化旅游整体形象推介、宣传和对外交流合作，组织全区性重大文化旅游活动。

负责文化、旅游产业培育、引导和扶持，推动产业健康繁荣发展。监测文化、旅游经济运行，负责文化、旅游统计，资源调查工作。指导重点文化、旅游企业发展。

负责全区旅行社的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作；负责本系统、本部门依法行政工作。
承办区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。

截至2021年末，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局实际无新增事业人员，合计在编公务员4人，在编事业人员17人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。

2021年年初基本支出预算4983235元，2021年年初项目预算1558200元，2021年专项资金安排4785430元，2021年财政应返还额度共2105229.21元。
（二）部门财政资金支出情况。

2021年基本支出5243294.49元，项目支出1182356.42元，专项资金支出336890元，财政应返还额度实际支出2058942.71元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
根据预算绩效管理要求，攀枝花市东区文化广播电视和旅游局在年初预算编制阶段，组织对创建国家公共文化服务体系示范区经费、旅游文化管理专项经费、公共图书馆、文化站（站）免费开放（民生）经费、“五老”网吧义务监督员经费、广播电视“村村响”运行维护经费、图书馆运行工作经费、东区公共图书阅览室图书购置经费、文化馆大楼日常维护经费、艺术团馆专项经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。
其中创建国家公共文化服务体系示范区经费预算310000元，实际支出44082.7元；旅游文化管理专项经费预算180000元，实际支出161683.92元；公共图书馆、文化站（站）免费开放（民生）经费预算72000元，实际支出72000元；“五老”网吧义务监督员经费预算34000元，实际支出0元；广播电视“村村响”运行维护经费12200元，实际支出12200元；图书馆运行工作经费预算770000元，实际支出770000元；东区公共图书阅览室图书购置经费预算50000元，实际支出50000元；文化馆大楼日常维护经费预算80000元，实际支出35428.18元；艺术团馆专项经费预算50000元，实际支出36961.62元。
（二）结果应用情况。
我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成上级交代的各项工作。

在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市东区文广旅局网站政务公开栏目中公开公示。
自评质量
绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。

四、评价结论及建议
（一）评价结论。

2021年，东区文广旅局组织实施了部门预算整体绩效评价工作，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对预算实施情况进行了考核和评价，较好的完成了2021年的绩效评价工作任务。
（二）存在问题。

1.部分项目实施进度跨年，导致部分预算延迟到2021年实施。

2.部分2020年上级专项经费下拨时间较晚，作为2021年财返资金转结，根据资金时间优先使用顺序，首先使用的结转资金，导致2021年专项资金使用较少。

3.项目实施进度推迟导致项目补助资金相应延迟拨付。

4.2021年下半年区财政国库资金紧张，导致部分经费延迟拨付。
（三）改进建议。

1.计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据以往项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行。

2.加强组织领导，制定项目执行计划，有序推进项目。领导重视、组织有力是项目推进的保障，合理制定项目执行计划是项目有序开展的前提。

3.强化绩效评价，做好项目相关资料收集。注重收集项目相关资料，做好项目绩效评价工作。
附件2
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为加快构建公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，不断丰富群众文化活动，奋力推进区域文化高地建设。2021年9月15日，区财政下达我局2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金907540元。中央资金按时按量及时拨付区财政局，区财政局及时拨付我局，未发生挪用占用现象。
（二）项目绩效目标。
该项目为加快构建公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，不断丰富群众文化活动，奋力推进区域文化高地建设。

该项目包括街道（镇）综合文化站、社区（村）基层综合文化中心基础设施建设、文化站点数字化建设、一街一特色队伍打造;各项活动的开展，文体骨干的培训。
该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金907540元，资金的使用均建立了做到了专款专用。经财政局批复下达后，全部用于公共文化服务体系建设。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目预算资金907540元。
2．资金到位。截止2021年12月，2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金全部到位，共计907540元。
3．资金使用。截止2021年12月底，2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金共计907540元，已支付0元。
（三）项目财务管理情况。
2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理经费采取授权支付形式，由东区文广旅局，按严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。

区文广旅局党组高度重视2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，成立工作领导小组，负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金由东区文广旅局具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。
保留原有11个街道（镇）综合文化站，实现社区（村）基层综合文化中心基础设施建设全覆盖；完成东区文化馆舞蹈室改造升级工作；完成东区新图书馆图书购买；建成的超星数字化移动图书馆已经全部覆盖辖区街道（镇）、社区（村），受益居民群众2万余人次；购置户外借阅机，推进基层公共文化服务数字化建设，让更多群众零距离、无障碍地享受现代公共文化服务。2021年开展了各项群众文化活动，两馆一站继续免费开放，完成11个街道（镇）综合文化站升级改造，新建东华街道综合文化站；社区（村）基层综合文化中心基础设施建设率达100%；完成东区文化馆改造升级及氛围营造工作；完成东区新图书馆图书购买，并实现免费对外开馆。完成公共文化示范县的规划设计构建覆盖全区的公共文化设施网络，增强公共文化产品供给和服务能力，培育公共文化服务品牌，加强文化队伍建设，为公共文化服务体系建设提供人才支撑，开展公共文化制度设计研究等准备工作。
（二）项目效益情况。
日常两馆一站免费开放，东区举办的“爱阅读，爱生活，文润东区”活动、社区艺术节、原创文艺作品评选等活动得到了辖区群众的高度好评。

五、评价结论及建议
（一）评价结论。
绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。
（二）存在的问题。
因2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金于2021年底下拨至我局，下拨时间较晚，导致2021年优先使用2020年相关公共文化服务体系经费，无法及时使用2021年公共文化服务资金。

（三）相关建议。
2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金现已下拨至我局，计划用于支付各项文化活动经费，以及文化站点基础建设、提档升级；文化营造等费用。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（中央和省公共图书馆、文化馆/站免费开放经费资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
开展两馆一站免费开放，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，加大文化交流，加强业务文化人才培训，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广。
（二）项目绩效目标。
文化馆举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动。图书馆开展文献资源借阅、检索与咨询，开展阅读推广、宣传活动，公共电子阅览室服务及设备运行维护。
该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
中央和省公共图书馆、文化馆/站免费开放经费资金328000元，资金的使用均建立了做到了专款专用。经财政局批复下达后，全部用于公共图书馆、文化馆/站免费开放。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。中央和省公共图书馆、文化馆/站免费开放经费资金预算资金328000元。
2．资金到位。截止2021年12月，中央和省公共图书馆、文化馆/站免费开放经费资金全部到位，共计328000元。
3．资金使用。截止2021年12月底，中央和省公共图书馆、文化馆/站免费开放经费资金共计328000元，已支付328000元。
（三）项目财务管理情况。
中央和省公共图书馆、文化馆/站免费开放经费资金管理经费采取授权支付形式，由东区文广旅局，按严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。

区文广旅局党组高度重视中央和省公共图书馆、文化馆/站免费开放经费资金，成立工作领导小组，负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金由东区文广旅局具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。
开展两馆一站免费开放，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，加大文化交流，加强业务文化人才培训，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广。文化馆举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动。图书馆开展文献资源借阅、检索与咨询，开展阅读推广、宣传活动，公共电子阅览室服务及设备运行维护。
（二）项目效益情况。
东区将着力健全和完善公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力，到2021年，将东区建成区域性文化中心，在全区形成“家庭人人有爱好，社区天天有活动，街道周周有”演出。

五、评价结论及建议
（一）评价结论。
绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。
（二）存在的问题。
无

（三）相关建议。
无
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（广播电视村村通向户户通升级市级补助资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
基本完成广电覆盖。
（二）项目绩效目标。
把党和政府的声音传达到千家万户，是推进农村社会主义精神文明建设的重要基础工程，是深受广大农民群众欢迎的民心工程。
该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
广播电视村村通向户户通升级市级补助资金8890元，资金的使用均建立了做到了专款专用。经财政局批复下达后，全部用于广播电视村村通向户户通升级。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。广播电视村村通向户户通升级市级补助资金8890元。
2．资金到位。截止2021年12月，广播电视村村通向户户通升级市级补助资金全部到位，共计8890元。
3．资金使用。截止2021年12月底，广播电视村村通向户户通升级市级补助资金共计8890元，已支付8890元。
（三）项目财务管理情况。
广播电视村村通向户户通升级市级补助资金管理经费采取授权支付形式，由东区文广旅局，按严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。

区文广旅局党组高度重视广播电视村村通向户户通升级市级补助资金，成立工作领导小组，负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金由东区文广旅局具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。
基本完成广电覆盖
（二）项目效益情况。
把党和政府的声音传达到千家万户，丰富辖区群众业余文化生活。

五、评价结论及建议
（一）评价结论。
绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。
（二）存在的问题。
无

（三）相关建议。
无
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（农村及社区公共文化服务站点运行维护市级补助资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
完善街道（镇）综合文化站、社区（村）基层综合文化服务中心基础设施建设；按考核结果拨付各街道（镇）、社区（村）公共文化经费；社区文体骨干、辅导员补助等经费。
（二）项目绩效目标。
按考核结果拨付各街道（镇）、社区（村）公共文化经费；社区文体骨干、辅导员补助等经费。
该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
农村及社区公共文化服务站点运行维护市级补助资金141000元，资金的使用均建立了做到了专款专用。经财政局批复下达后，全部用于农村及社区公共文化服务站点运行维护。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。农村及社区公共文化服务站点运行维护市级补助资金项目预算资金141000元。
2．资金到位。截止2021年12月，农村及社区公共文化服务站点运行维护市级补助资金全部到位，共计141000元。
3．资金使用。截止2021年12月底，农村及社区公共文化服务站点运行维护市级补助资金共计141000元，已支付0元。
（三）项目财务管理情况。
农村及社区公共文化服务站点运行维护市级补助资金管理经费采取授权支付形式，由东区文广旅局，按严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。

区文广旅局党组高度重视农村及社区公共文化服务站点运行维护市级补助资金，成立工作领导小组，负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金由东区文广旅局具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。
着力健全和完善公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力，建成区域性文化中心。
（二）项目效益情况。
进一步确保我区群众文化活动的开展，全区上下形成“社会参与面广、群众响应率高、活动主题突出、内容持续创新、‘康养+体育’产业蓬勃发展”的东区公共文化服务事业品牌。

五、评价结论及建议
（一）评价结论。
绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。
（二）存在的问题。
因疫情等因素影响未能进行社区文体骨干、辅导员考核，考核结束后按要求开展补助发放审批程序。
（三）相关建议。
无

2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（智慧广电实验区建设项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
建立健全应急广播体系，实现应急信息及时汇聚、快速制作发布、信号精准覆盖、终端实时响应及效果监测评估。
（二）项目绩效目标。
提高应对各类突发事件的应急信息采集能力、发布能力和调度指挥能力，努力为辖区群众提供更好的应急广播服务。
该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
智慧广电实验区建设项目资金3000000元，资金的使用均建立了做到了专款专用。经财政局批复下达后，全部用于应急广播体系建设和智慧广电示范区创建。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。智慧广电实验区建设项目预算资金3000000元。
2．资金到位。截止2021年12月，智慧广电实验区建设项目资金全部到位，共计3000000元。
3．资金使用。截止2021年12月底，智慧广电实验区建设项目资金共计3000000元，已支付0元。
（三）项目财务管理情况。
智慧广电实验区建设项目资金管理经费采取授权支付形式，由东区文广旅局，按严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。

区文广旅局党组高度重视智慧广电实验区建设项目资金，成立工作领导小组，负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金由东区文广旅局具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。
完成1个县级应急广播平台建设、1个镇级应急广播前端建设、9个村级应急广播前端建设、135个应急广播终端建设。县级应急广播平台、镇级应急广播前端、村级应急广播前端、应急广播终端达标率达到100%。
（二）项目效益情况。
应急广播综合人口覆盖率达到90%以上；基层应急广播服务能力明显提高。

五、评价结论及建议
（一）评价结论。
绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。
（二）存在的问题。
因智慧广电实验区建设项目资金于2021年底下拨至我局，下拨时间较晚，导致无法及时使用智慧广电实验区建设项目资金，预计完成项目建设并通过验收后支付。

（三）相关建议。
无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（含章书院面向社会提供免费阅读服务）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
含章书院面向社会提供免费阅读服务
（二）项目绩效目标。
丰富辖区居民群众业余文化生活，推动文化产业发展，增强人民群众的归属感、幸福感。
该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
含章书院面向社会提供免费阅读服务项目资金400000元，资金的使用均建立了做到了专款专用。经财政局批复下达后，全部用于含章书院面向社会提供免费阅读服务。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。含章书院面向社会提供免费阅读服务项目预算资金400000元。
2．资金到位。截止2021年12月，含章书院面向社会提供免费阅读服务项目资金全部到位，共计400000元。
3．资金使用。截止2021年12月底，含章书院面向社会提供免费阅读服务项目资金共计400000元，已支付0元。
（三）项目财务管理情况。
含章书院面向社会提供免费阅读服务项目资金管理经费采取授权支付形式，由东区文广旅局，按严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。

区文广旅局党组高度重视含章书院面向社会提供免费阅读服务项目资金，成立工作领导小组，负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金由东区文广旅局具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。
通过文化活动的开展，满足人民日益增长的精神文化需求，构建和谐社会。
（二）项目效益情况。
丰富辖区居民群众业余文化生活，推动文化产业发展，增强人民群众的归属感、幸福感。

五、评价结论及建议
（一）评价结论。
绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。
（二）存在的问题。
因含章书院面向社会提供免费阅读服务项目资金于2021年底下拨至我局，下拨时间较晚，导致无法及时使用含章书院面向社会提供免费阅读服务项目资金，预计完成项目建设并通过验收后支付。

（三）相关建议。
无。
	2021年部门预算项目自评

“五老”网吧义务监督员经费项目绩效目标自评
	

	主管部门及代码
	东区文广局016001
	实施单位
	东区文广旅局

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	3.4
	 执行数：
	0

	
	其中：
财政拨款
	3.4
	其中：
财政拨款
	

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	充分发挥“五老”在网吧监督工作中的独特优势，净化未成年人成长环境。
	充分发挥“五老”在网吧监督工作中的独特优势，净化未成年人成长环境。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	 指标1：人员补助
	东区聘请85名“五老”网吧义务监督员，每周每人巡查网吧不低于1次（工作经费400元/年/人）
	完成100%

	
	
	质量指标
	 指标1：义务监督员督查工作
	充分发挥“五老”志愿者宣传员、信息员、监督员的作用，协助有关部门开展网吧管理工作，进一步净化社会风气，对未成年人健康成长作出应有贡献。
	完成100%

	
	
	时效指标
	 指标1：按计划推进
	2021年1月-12月
	完成100%

	
	
	成本指标
	 指标1：人员补助
	3.4万
	0

	
	效益
指标
	经济效益  指标
	
	
	

	
	
	社会效益  指标
	 指标1：保障未成年人身心健康
	“五老”网吧义务监督员对优化网络文化环境，阻止未成年人进入网吧，积极配合文化主管部门，对未成年人健康成长做出应有贡献。
	完成100%

	
	
	生态效益  指标
	
	
	

	
	
	可持续影响 指标
	 指标1： 促进青少年健身成长。
	促进青少年健康成长。
	完成100%

	
	满意
度指标
	满意度
指标
	 指标1：群众满意度
	辖区居民满意度达到90%。
	完成100%


	2021年部门预算项目自评

创建国家公共文化服务示范区项目绩效目标自评
	

	主管部门及代码
	东区文广局016001
	实施单位
	东区文广旅局

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	59.5
	 执行数：
	4.41

	
	其中：
财政拨款
	59.5
	其中：
财政拨款
	4.41

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	增强现有公共文化服务供给能力，建成覆盖城乡、设施完善、运行健康有序的公共文化服务体系。
	增强现有公共文化服务供给能力，建成覆盖城乡、设施完善、运行健康有序的公共文化服务体系。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	指标1：完善东区公共文化服务体系
	完成
	完成

	
	
	质量指标
	指标1：公共文化服务能力得到提升
	完成
	完成

	
	
	时效指标
	指标1：2021年1月—2021年12月
	12个月
	完成

	
	
	成本指标
	指标1：文化馆升级改造，购买设施设备
	59.5万元
	4.41万元

	
	效益
指标
	经济效益  指标
	
	
	

	
	
	社会效益  指标
	指标1：增强现有公共文化服务供给能力
	完成
	完成

	
	
	生态效益  指标
	
	
	

	
	
	可持续影响 指标
	指标2：，提升公共文化产品供给能力，丰富公共文化服务内容，打造现代化公共文化服务体系，
	完成
	完成

	
	满意
度指标
	满意度
指标
	指标1：群众满意度
	大于95%
	大于95%


	2021年部门预算项目自评

公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目绩效目标自评
	

	主管部门及代码
	东区文广局016001
	实施单位
	东区文广旅局

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	7.2
	 执行数：
	7.2

	
	其中：
财政拨款
	7.2
	其中：
财政拨款
	7.2

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	开展两馆一站免费开放，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，加大文化交流，加强业务文化人才培训，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广。
	开展两馆一站免费开放，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，加大文化交流，加强业务文化人才培训，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	 指标1：免费开放活动
	区文化馆、图书馆每年开展展览4场，文艺演出不低于12次
	完成100%

	
	
	质量指标
	 指标1：文化馆、图书馆开展活动
	文化馆举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。图书馆开展文献资源借阅、检索与咨询，开展阅读推广、宣传活动，公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
	完成100%

	
	
	时效指标
	 指标1：按计划推进
	2021年1月-12月
	完成100%

	
	
	成本指标
	 指标1：免费开放专项资金
	专项资金专项使用，总资金预算控制在16.2万元内。
	完成100%

	
	效益
指标
	经济效益  指标
	
	
	

	
	
	社会效益  指标
	 指标1：增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力
	东区将着力健全和完善公共文化设施网络，增强公共文化产品供给，提升公共文化服务能力，加强公共文化保障能力，到2021年，将东区建成区域性文化中心，在全区形成“家庭人人有爱好，社区天天有活动，街道周周有”演出。
	完成100%

	
	
	生态效益  指标
	
	
	

	
	
	可持续影响 指标
	 指标1：提升城乡公共文化服务能力。
	提升城乡公共文化服务能力。
	完成100%

	
	满意
度指标
	满意度
指标
	 指标1：群众满意度
	辖区居民满意度达到90%。
	完成100%


	2021年部门预算项目自评

广播电视“村村响”运行维护费用项目绩效目标自评
	

	主管部门及代码
	东区文广局016001
	实施单位
	东区文广旅局

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	1.22
	 执行数：
	1.22

	
	其中：
财政拨款
	1.22
	其中：
财政拨款
	1.22

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	保障全区应急广播村村响、电视户户通和广播电视公共服务网点、广播电视发射台正常运行，东区实现12个电视村村通工程点能够正常接收，确保将党和政府的声音传到千家万户。
	已基本完成广电覆盖

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	指标1：完成广电覆盖
	完成广电覆盖
	完成100%

	
	
	质量指标
	指标1：完成广电覆盖
	完成广电覆盖
	完成100%

	
	
	时效指标
	指标1：2019年1月-12月
	2021年1月-12月
	2021年1月-12月

	
	
	成本指标
	指标1：补助
	广播电视村村通向户户通升级市级补助资金3850元
	完成100%

	
	效益
指标
	经济效益  指标
	
	
	

	
	
	社会效益  指标
	指标1：服务群众
	把党和政府的声音传达到千家万户，是推进农村社会主义精神文明建设的重要基础工程，是深受广大农民群众欢迎的民心工程。 
	完成100%

	
	
	生态效益  指标
	
	
	

	
	
	可持续影响 指标
	 指标1：提升城乡公共文化服务能力。
	提升城乡公共文化服务能力。
	完成100%

	
	满意
度指标
	满意度
指标
	指标1：群众满意度
	辖区居民满意度达到95%。
	完成100%


	2021年部门预算项目自评

旅游文化管理专项经费项目绩效目标自评

	主管部门及代码
	东区文广局016001
	实施单位
	东区文广旅局

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	18
	 执行数：
	16.17

	
	其中：
财政拨款
	18
	其中：
财政拨款
	16.17

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	进一步促进东区康养文化旅游产业发展，不断完善东区康养文化旅游产业体系，树立中国阳光康养文化旅游文化旅游目的地形象，管理好文化旅游行业。
	全部或基本达到预期指标

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	指标1：履行行业监管职能职责工作经费
	开展联合执法检查、安全应急演练等，开展城乡环境综合治理“进景区”、汛期防汛、文化旅游投诉处理、维稳排查等工作；开展扫黑除恶、“创文明城市”检查整改工。
	全部或基本达到预期指标

	
	
	
	指标2：文化旅游行业提档升级工作经费
	开展花舞人间景区创国家4A级景区指导工作；开展已评4星级以上酒店、A级景区的评定复核指导工作；完成2座文化旅游厕所建设指导、验收工作。
	全部或基本达到预期指标

	
	
	
	指标3：督促文化旅游行业积极参与城市功能完善工作经费
	开展健康城市创建工作，城乡环境治理，第三轮全国卫生城市复审工作。
	全部或基本达到预期指标

	
	
	
	指标4：文化旅游行业培训工作经费
	完成文化旅游培训，争取开展的文化旅游行业技能大赛1次。
	全部或基本达到预期指标

	
	
	
	指标5：推动重点文化旅游项目建设工作经费
	开展阿署达花舞人间景区合作协议谈判，争取文化旅游上级资金项目包装、申报材料制作，等工作。
	全部或基本达到预期指标

	
	
	质量指标
	指标1：履行行业监管职能职责
	构建联合执法工作机制，组织开展综合整治和专项检查活动。
	全部或基本达到预期指标

	
	
	
	指标2：文化旅游行业提档升级 
	不断提升文化旅游服务质量和水平，优化文化旅游消费环境。
	全部或基本达到预期指标

	
	
	
	指标3：参与城市功能完善工作
	促进文化旅游行业质量和水平提升，不断完善城市服务水平。
	全部或基本达到预期指标

	
	
	
	指标4：文化旅游行业培训
	不断提升文化旅游服务质量和水平，优化文化旅游消费环境。
	全部或基本达到预期指标

	
	
	时效指标
	指标1：按计划推进
	2021年1-12月
	全部或基本达到预期指标

	
	
	成本指标
	指标1：旅游文化管理专项经费
	18万
	16.17万

	
	效益
指标
	经济效益  指标
	
	
	

	
	
	社会效益  指标
	指标1：履行行业监管职能职责
	构建联合执法工作机制，针对文化旅游市场秩序中存在的突出问题。
	全部或基本达到预期指标

	
	
	
	指标2：文化旅游行业提档升级
	不断提升文化旅游服务质量和水平，优化文化旅游消费环境。
	全部或基本达到预期指标

	
	
	
	指标3：参与城市功能完善工作
	促进文化旅游行业质量和水平提升，不断完善城市服务水平。
	全部或基本达到预期指标

	
	
	
	指标4：文化旅游行业培训
	不断提升文化旅游服务质量和水平，优化文化旅游消费环境。
	全部或基本达到预期指标

	
	
	
	指标5：推动重点文化旅游项目建设
	精品化打造文化旅游支撑项目,形成康养休闲文化旅游体系。
	全部或基本达到预期指标

	
	
	生态效益  指标
	
	
	

	
	
	可持续影响 指标
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意度
指标
	指标1：群众满意度
	抽样调查达到基本满意及以上
	全部或基本达到预期指标


	2021年部门预算项目自评

图书馆运行工作经费项目绩效目标自评

	主管部门及代码
	东区文广局016001
	实施单位
	东区文广旅局

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	77
	 执行数：
	77

	
	其中：
财政拨款
	77
	其中：
财政拨款
	77

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	按照全市创建国家公共文化服务体系示范区及达到国家文旅部对西部区县二级图书馆评估定级工作要求，新建东区图书馆开馆运行所需的数字化信息网络费用、购置馆用业务办公家具、电脑、复印机等；开展公益讲座、举办各类展览、新书推广活动等，做好辖区读者的免费开放服务工作，打造城市文化名片，建设标志性文化阵地。提升辖区居民的幸福指数，满意率超过98%。
	按照全市创建国家公共文化服务体系示范区及达到国家文旅部对西部区县二级图书馆评估定级工作要求，新建东区图书馆开馆运行所需的数字化信息网络费用、购置馆用业务办公家具、电脑、复印机等；开展公益讲座、举办各类展览、新书推广活动等，做好辖区读者的免费开放服务工作，打造城市文化名片，建设标志性文化阵地。提升辖区居民的幸福指数，满意率超过98%。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	指标1：新图书馆设备配置
	77
	77

	
	
	质量指标
	指标1：群众接待满意，无投诉。
	围绕免费开放，满足居民精神文化生活需求，提升幸福感、满意度。
	全年实施免费开放服务，丰富辖区居民群众业余文化生活，推动文化产业发展，增强人民群众的归属感、幸福感

	
	
	时效指标
	指标1：2020年全年
	2021年完成
	2021年完成

	
	
	成本指标
	指标1：配置费100万元
	购置报告厅音响96800元；购图书一批：250000元；网费、云图书服务费45600元；购置馆用业务办公家具35520元等使用图书馆运行工作经费77万元。
	购置报告厅音响96800元；购图书一批：250000元；网费、云图书服务费45600元；购置馆用业务办公家具35520元等使用图书馆运行工作经费77万元

	
	效益
指标
	经济效益  指标
	指标1：通过竞标，力争2020年完成采购项目。
	助推全市创建国家公共文化服务体系示范区工作，推动东区文化大繁荣、大发展，建设区域文化高地。
	2021年已完成使用图书馆运行经费77万。

	
	
	社会效益  指标
	指标1：推动规范项目管理，提高资金使用绩效
	服务辖区41万群众，开展教育实践、文化服务、科技普及等各类活动，为少年儿童、残疾人、老人及普通读者打造专属阅读空间和文献信息中心，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里
	服务辖区41万群众，开展教育实践、文化服务、科技普及等各类活动，为少年儿童、残疾人、老人及普通读者打造专属阅读空间和文献信息中心，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里

	
	
	生态效益  指标
	指标1：构建和谐社会
	通过文化活动的开展，满足人民日益增长的精神文化需求，构建和谐社会
	通过文化活动的开展，满足人民日益增长的精神文化需求，构建和谐社会。

	
	
	可持续影响 指标
	指标1：督促相关项目实施单位认真履行责任。
	推动东区区域文化高地建设，人民幸福指数不断提升。
	推动东区区域文化高地建设，人民幸福指数不断提升。提升公共文化产品供给能力，丰富公共文化服务内容，打造公共文化服务体系，落实公共文化服务保障措施

	
	满意
度指标
	满意度
指标
	指标1：群众满意度＞98%
	主管和服务对象满意度超过98%。
	主管和服务对象满意度超过98%。


	2021年部门预算项目自评

东区公共图书阅览室图书购置项目绩效目标自评

	主管部门及代码
	东区文广局016001
	实施单位
	东区文化馆

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	5
	 执行数：
	5

	
	其中：
财政拨款
	5
	其中：
财政拨款
	5

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	预计购置图书约1000册，杂志、刊80余种，经费总计5万元，购置图书书目通过平时读者反馈的需求书目，开展读者“点单式”购书，不断满足辖区读者需求，有力服务辖区居民，为辖区居民提供丰富多彩的公共文化阅读服务，主管和服务对象满意率超过98%。
	预计购置图书约1000册，杂志、刊物80余种，经费总计5万元，购置图书书目通过平时读者反馈的需求书目，开展读者“点单式”购书，不断满足辖区读者需求，有力服务辖区居民，为辖区居民提供丰富多彩的公共文化阅读服务，主管和服务对象满意率超过98%。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	指标1：购书数量
	购买约1000册图书，杂志、刊物80余种
	购买约1000册图书，杂志、刊物80余种

	
	
	质量指标
	指标1：服务效果
	群众接待满意，暂无投诉。
	群众接待满意，暂无投诉。

	
	
	时效指标
	指标1：服务时间
	2021年1-12月
	2021年1-12月

	
	
	成本指标
	指标1：购书经费
	图书购置经费5万元
	使用图书购置经费5万元

	
	效益
指标
	经济效益  指标
	
	
	

	
	
	社会效益  指标
	指标1：社会反响
	丰富辖区居民群众业余文化生活，推动文化产业发展，增强人民群众的归属感、幸福感。
	丰富辖区居民群众业余文化生活，推动文化产业发展，增强人民群众的归属感、幸福感。

	
	
	生态效益  指标
	
	
	

	
	
	可持续影响 指标
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意度
指标
	指标1：对象满意度
	主管和服务对象满意度超过98%
	主管和服务对象满意度超过98%


	2021年部门预算项目自评

文化馆大楼日常维护经费项目绩效目标自评

	主管部门及代码
	东区文广局016001
	实施单位
	东区文化馆

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	8
	 执行数：
	3.54

	
	其中：
财政拨款
	8
	其中：
财政拨款
	3.54

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	深化文化体制改革，全年各类演出不少于10场，两馆免费开放，开展好群众文化演出活动。安排一次采风活动，提升文化馆专业人员素质，有力服务辖区居民，为辖区居民提供丰富多彩的公共文化服务。
	2021年因新冠疫情，人员不聚焦等，未开展群众文化演出活动，文化馆、图书馆继续免费开放，为辖区居民提供丰富多彩的公共文化服务。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	指标1：付文化馆大楼水电费
	支付大楼水费9615.58元
	全部或基本达到预期

	
	
	
	指标2：完成文化馆大楼各楼层损坏部分维修维护
	完成文化馆大楼各楼层损坏部分维修维护25812.6元
	全部或基本达到预期

	
	
	质量指标
	指标1：围绕免费开放，满足居民精神文化生活需求、提升幸福感、满意度。
	围绕免费开放，满足居民精神文化生活需求、提升幸福感、满意度。
	全部或基本达到预期

	
	
	时效指标
	指标1：2020年
	2020年
	2020年

	
	
	成本指标
	指标1：项目经费8万元
	文化馆大楼水电费、维修费3.54万元
	全部或基本达到预期

	
	效益
指标
	经济效益  指标
	指标1：推动文化经济发展
	推动东区文化大繁苛、大发展、建设区域文化高地。
	全部或基本达到预期

	
	
	社会效益  指标
	指标1：丰富群众业余生活
	丰富辖区居民群众文化业余文化生活、构建和谐社会。
	全部或基本达到预期

	
	
	生态效益  指标
	指标1：构建和谐社会
	通过文化活动以的开展，满足人民日益增长的精神文化需求，构建和谐社会。
	全部或基本达到预期

	
	
	可持续影响 指标
	指标1：提升东区知名度、美誉度。
	推动东区区域文化高地建设、人民幸福指数不断提升。
	全部或基本达到预期

	
	满意
度指标
	满意度
指标
	指标1：群众满意度
	主管和服务对象满意度超过98%
	全部或基本达到预期


	2021年部门预算项目自评

文化艺术管理专项经费项目绩效目标自评

	主管部门及代码
	东区文广局016001
	实施单位
	东区文化馆

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	5
	 执行数：
	3.7

	
	其中：
财政拨款
	5
	其中：
财政拨款
	3.7

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	深化文化体制改革，全年各类演出不少于10场，两馆免费开放，开展好群众文化演出活动。安排一次采风活动，提升文化馆专业人员素质，有力服务辖区居民，为辖区居民提供丰富多彩的公共文化服务。
	开展群众文化演出活动，文化馆、图书馆继续免费开放，为辖区居民提供丰富多彩的公共文化服务。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	指标1：付文物保护、非遗活动经费，付群众文化活动经费等
	付非遗及建设总指挥部保护经费16650元，付群众文化活动经费20311.62元
	全部或基本达到预期

	
	
	
	指标2：完成艺术团演出活动
	完成2021年迎新春、三下乡、四进社区等演出活动
	全部或基本达到预期

	
	
	质量指标
	指标1：围绕免费开放，满足居民精神文化生活需求、提升幸福感、满意度。
	围绕免费开放，满足居民精神文化生活需求、提升幸福感、满意度。
	全部或基本达到预期

	
	
	时效指标
	指标1：2021年
	2021年
	2021年

	
	
	成本指标
	指标1：项目经费5万元
	艺术团演出经费、文物保护经费共计拨3.7万元
	全部或基本达到预期

	
	效益
指标
	经济效益  指标
	指标1：推动文化经济发展
	推动东区文化大繁苛、大发展、建设区域文化高地。
	全部或基本达到预期

	
	
	社会效益  指标
	指标1：丰富群众业余生活
	丰富辖区居民群众文化业余文化生活、构建和谐社会。
	全部或基本达到预期

	
	
	生态效益  指标
	指标1：构建和谐社会
	通过文化活动以的开展，满足人民日益增长的精神文化需求，构建和谐社会。
	全部或基本达到预期

	
	
	可持续影响 指标
	指标1：提升东区知名度、美誉度。
	推动东区区域文化高地建设、人民幸福指数不断提升。
	全部或基本达到预期

	
	满意
度指标
	满意度
指标
	指标1：群众满意度
	主管和服务对象满意度超过98%
	全部或基本达到预期


第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���








58

[image: image7.emf]1566

1566.5

1567

1567.5

1568

1568.5

1569

1569.5

2020

年

2021

年

收入支出决算

收入支出决算

[image: image8.emf]100%

0%

收入决算结构图

一般公共预算财政拨

款收入

其他收入

[image: image9.emf]47%

53%

支出决算结构图

基本支出

项目支出

[image: image10.emf]1566

1566.5

1567

1567.5

1568

1568.5

1569

1569.5

2020

年

2021

年

财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收、支决算总计变

动情况

[image: image11.emf]0

200

400

600

800

1000

1200

2020

年

2021

年

一般公共预算财政拨款支出

一般公共预算财政拨款支出

[image: image12.emf]1%

88%

5%

4%

2%

一般公共预算财政拨款支出决算结构

一般公共服务支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

住房保障支出

卫生健康支出

_1234567891.xls
Chart1

		一般公共预算财政拨款收入

		其他收入



收入决算结构图

1354.46

0.1



Sheet1

				收入决算结构图

		一般公共预算财政拨款收入		1354.46

		其他收入		0.1

				若要调整图表数据区域的大小，请拖拽区域的右下角。






_1234567893.xls
Chart1

		2020年

		2021年



财政拨款收、支决算总计变动情况

1569.11

1567.15



Sheet1

				财政拨款收、支决算总计变动情况

		2020年		1569.11

		2021年		1567.15

				若要调整图表数据区域的大小，请拖拽区域的右下角。






_1234567894.xls
Chart1

		2020年

		2021年



一般公共预算财政拨款支出

917.96

1119.23



Sheet1

				一般公共预算财政拨款支出

		2020年		917.96

		2021年		1119.23

				若要调整图表数据区域的大小，请拖拽区域的右下角。






_1234567895.xls
Chart1

		一般公共服务支出

		文化体育与传媒支出

		社会保障和就业支出

		住房保障支出

		卫生健康支出



一般公共预算财政拨款支出决算结构

一般公共预算财政拨款支出决算结构

10.85

986.32

57.62

38.11

26.33



Sheet1

				一般公共预算财政拨款支出决算结构

		一般公共服务支出		10.85

		文化体育与传媒支出		986.32

		社会保障和就业支出		57.62

		住房保障支出		38.11

		卫生健康支出		26.33

				若要调整图表数据区域的大小，请拖拽区域的右下角。






_1234567892.xls
Chart1

		基本支出

		项目支出



支出决算结构图

524.34

597.97



Sheet1

				支出决算结构图

		基本支出		524.34

		项目支出		597.97

				若要调整图表数据区域的大小，请拖拽区域的右下角。






_1234567890.xls
Chart1

		2020年

		2021年



收入支出决算

1569.21

1567.29



Sheet1

				收入支出决算

		2020年		1569.21

		2021年		1567.29

				若要调整图表数据区域的大小，请拖拽区域的右下角。






