## 1.12中午修改 (2) (hidden)
攀枝花市“2022项目攻坚突破年”重中之重项目清单
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设 批次 | 建设 地址 | 建设起止年限 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2022年计划投资（万元） | 2022年度目标及季度节点任务分解 | 牵头市领导 | 牵头责任单位 | 类别 | 工程 | 废弃 | 备注
总计61 项，总牵头市领导：张正红、虞平
1 | 攀西阳光欢乐谷国际旅游度假区项目 | [8 empty] | 黄正富 | 东区 | 攻坚 | 阳光康养升级工程 | 分管文旅工作的副市长 | 2021年联系市领导黄正富、江海
2 | “三结合”——金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程 |  | 新开工 | 攀枝花市仁和区、东区、盐边县 | 2022-2030 | 水资源配置工程是以农业灌溉为主，兼顾生态用水、城乡供水和森林防灭火应急供水等综合性任务的大（2）型水利工程。设计灌溉面积71.83万亩，工程河道外总供水量1.27亿m³。工程主要包括输配水工程和泵站工程，输配水工程线路总长389.40千米，包括压力管道21.78千米，隧洞103.02千米，输水渠系264.6千米；拟新建提水泵站11座，总装机7.92万千瓦。施工总工期64个月。按不分摊抽蓄电站的建设投资和不分摊抽蓄部分的抽水电费和运行费考虑，匡算总投资617600万元。 | 617600 | 1000 | 力争2022年6月实现水资源配置工程前期工作开工。 | 龙勇 | 市水利局 | 突破 | 水利强基工程 | 龙勇 | 2022年联系市领导李仁杰、伍维根 | 1
3 | 攀钢熔盐氯化法钛白项目 | 攀钢集团钛业有限责任公司 | 新开工 | 钒钛高新区 | 2022-2024 | 建设一条6万吨/年熔盐氯化法钛白粉生产线。 | 124900 | 15000 | 一季度投资0.1亿元，完成初步设计编制，完成初勘及场平设计，开展场平施工，开展安评、环评、职评、能评等专项评价；二季度投资0.7亿元，完成初步设计审查修编，开展详勘及订货清单编制；三季度投资0.3亿元，完成首批设备采购，开展施工图设计及后续设备采购制造；四季度投资0.4亿元，开展土建施工。 | 林建国 | 市经济和信息化局 | 攻坚 | 钒钛产业延链补链强链工程 | 任礎军
4 | 推动“卡脖子”关键核心技术攻关和新技术产业引进培育 | [8 empty] | 林建国 | 市科技局 | 突破 | 创新驱动工程 | 任礎军
5 | 花舞人间景区项目 | [8 empty] | 江海 | 东区 | 攻坚 | 阳光康养升级工程 | 分管文旅工作的副市长 | 2021年联系市领导李群林、江海，东区申请退出2022年度市领导联系重点项目
6 | 《火红年华》拍摄基地等旅游线路打造 | 攀枝花市嘉惠居民服务有限责任公司 | 加快建设 | 攀枝花市西区河门口街道苏铁社区高家坪片区 | 2022-2025 | 依托高家坪《火红年华》拍摄基地，通过复原场景，完善旅游基础配套设施，植入体验项目，努力打造成一个闭环式的景点。 | 2000 |  | 进一步对《火红年华》高家坪影视基地的外围环境和文化氛围进行打造，完善基础配套设施。串联周边的研学点位，开发红色研学旅游线路。将高家坪《火红年华》影视基地与初心园、习风园、宝鼎陵园等点位进行串联，探索开发出半日、一日、两日的红色研学旅游线路。 | 江海 | 西区 | 突破 | 阳光康养升级工程 | 分管文旅工作的副市长
7 | 钒液流电池研发运用项目 | [8 empty] | 姚斌 | 市经济和信息化局 | 突破 | 清洁能源产业增效工程 | 任礎军
8 | 氢能及碳中和研发中心 | [8 empty] | 姚斌 | 市科技局 | 攻坚 | 创新驱动工程 | 任礎军
9 | 攀枝花机场迁建项目 |  | 加快前期 | / | / | 飞行区等级为4C，近期规划跑道长度3200米，总投资约63亿元。 | 630000 |  | 一季度开展晏家山场址地质可行性论证；二季度开展晏家山场址“一场两道”运行模式研究论证及场址飞行程序、飞机性能、导航信号覆盖等专题研究分析；三季度出具地质可行性论证及“一场两道”研究论证报告；四季度编制晏家山场址气象分析报告，修改完善机场迁建选址报告。 | 刘绍玺 | 市交通运输局 | 突破 | 交通提速工程 | 唐忠柱 | 2021年联系市领导刘绍玺、邓斌
10 | 闲置矿权开发利用 | [8 empty] | 张勇 | 市自然资源和规划局 | 攻坚 | 钒钛产业延链补链强链工程 | 邓斌
11 | 红格南矿开发 | [8 empty] | 张勇 | 市自然资源和规划局 | 突破 | 钒钛产业延链补链强链工程 | 邓斌 |  | 2
12 | “纽扣”工程——阿署达至金福大道、阿署达至干通路大道 |  | 加快前期 |  | 2023年启动建设 | 1.阿署达至金福大道：起点位于巴斯箐巴阳路（规划中），将巴阳路适当拓宽后顺直连接阳光大道和雅楝树路，终点位于规划阿署达大道西段，全长1.6千米，其中隧道段长1.25千米。2.阿署达至干通路大道：起点位于阿署达大道西南侧（规划中），终点至干坝塘干通路，全长约1.89千米，其中隧道段长约1.17千米。 | 82000 |  | 按照部、省节点推进规划编制。 | 唐忠柱 | 市住房城乡建设局 | 突破 | 城市提质工程 | 邓斌 |  | 3
13 | 大理至攀枝花铁路（四川境内段） |  | 加快前期 | 攀枝花市 | 2023-2028 | 大理至丽江至攀枝花铁路正线建筑长度330.892公里（其中四川省境内22.38公里）。 | 432400 |  | 积极配合云南省政府，推动大丽攀铁路前期工作，配合做好大丽攀铁路可研报审，力争2022年下半年国家发展改革委审批批复，争取大理枢纽开工建设 | 张勇 | 市发展改革委 | 突破 | 交通提速工程 | 唐忠柱 | 2021年联系市领导张勇、刘元海
14 | 马鹿寨·云上牧场 |  | 加快建设 | 米易县得石镇 |  | 马鹿寨·云上牧场旅游景区位于得石镇马鹿寨彝族村内，包括高山草甸、马鹿寨古村落遗址、攀西裂谷第一洞蛮王洞等景点。 |  |  | 完成马鹿寨·云上牧场旅游景区策划方案的编制工作，启动二滩森林公园国家4A级旅游景区的规划调编工作，根据国家、省、市的批复，加快马鹿寨·云上牧场建设的前期工作和招商引资工作。 | 江海 | 米易县 | 突破 | 阳光康养升级工程 | 分管文旅工作的副市长 |  | 4
15 | 二滩水上乐园 | [8 empty] | 马晓凤 | 市文广旅局 | 突破 | 阳光康养升级工程 | 分管文旅工作的副市长
16 | 攀枝花市阳光大道南北延线建设项目 | 攀枝花攀西科技城开发建设有限责任公司 | 加快建设 | 钒钛高新区 | 2021-2024 | 南延线：总投资25.93亿元，建设内容为阳光大道南延线长度7.7公里，双向六车道，城市主干道，包括分离式隧道1座（花城隧道左线长1095米，右线长1125米），连拱隧道2座（五交化隧道长430米，天星隧道长571米），大桥二座。 北延线：项目总投资17.6亿元，建设内容为阳光大道北延线和金福片区道路及土地整理，其中北延线长约3.57公里，双向六车道，包括超小净距隧道1座，分离式单洞隧道1座。金福单元土地整理1500亩，包括区域内市政次干道和支路。 | 435300 | 110000 | 南延线：2022年度计划投资5亿元。完成花城隧道60%，东风隧道完成50%，天星隧道贯通；路基土石方累计开挖60万方、累计回填20万方。桥梁下部施工完成。一季度：投资1亿元，花城隧道完成13%。东风隧道中导洞完成35%。天星隧道完成10%，桥梁下部施工完成15%。二季度：投资1.1亿元，花城隧道完成25%。东风隧道中导洞完成85%。天星隧道完成40%。路基土石方累计开挖10万方，桥梁下部施工完成30%。三季度：完成投资1.4亿元，花城隧道完成40%。东风隧道完成15%。天星隧道完成70%。路基土石方累计开挖30万方，桥梁下部施工60%。四季度：完成投资1.5亿元，花城隧道完成60%，东风隧道完成50%，天星隧道贯通；路基土石方累计开挖60万方，累计回填20万方。桥梁下部施工完成。北延线：2022年度计划投资6亿元。完成金山隧道和阳光隧道贯通；金福单元椰风路施工进度完成40%。一季度：投资1亿元，金山隧道延长段主体施工75%、阳光隧道主体施工45%，金福单元椰风路施工5%。二季度：投资2亿元，金山隧道延长段主体施工100%，隧道贯通，阳光隧道主体施工60%，金福单元椰风路施工15%。三季度：投资1.5亿元，阳光隧道主体施工80%，金福单元椰风路施工30%。四季度：投资1.5亿元，阳光隧道主体施工100%，隧道贯通，金福单元椰风路施工40%。 | 赵平 | 钒钛高新区 | 攻坚 | 城市提质工程 | 唐忠柱 | 2021年联系市领导彭映梅、陈可红
17 | 银江湖公园项目 | [7 empty] | 1.二季度，完成项目可行性研究报告编制和评审，确定项目建设模式；2.三季度，完成项目前期要件编制和立项；3.四季度，完成项目招标，项目开工建设。 | 唐忠柱 | 市住房城乡建设局 | 攻坚 | 城市提质工程 | 唐忠柱 |  | 5
18 | 攀钢高端钛及钛合金用海绵钛扩能项目 | 攀钢集团矿业有限公司海绵钛分公司 | 新开工 | 钒钛高新区 | 2022-2024 | 建设一条3.5万吨/年的海绵钛生产线及配套建设一条10万吨/年的氯碱生产线。 | 240000 | 10000 | 一季度投资0.1亿元，启动项目的前期设计及相关项目手续；二季度投资0.2亿元，启动场平、土建、设备采购等工作；三季度投资0.4亿元，完成设备招标采购工作；四季度投资0.4亿元，推进建构筑物的施工、工艺管网的实施等工作。 | 邓斌 | 市经济和信息化局 | 攻坚 | 钒钛产业延链补链强链工程 | 任礎军
19 | 攀枝花呼叫中心产业园项目 | 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 加快建设 | 钒钛高新区 | 2021-2026 | 项目依托合作方四川通服的技术平台等支撑，计划通过3—5年时间，分三期在攀枝花全面建成呼叫产业园。攀西科技城投入满足呼叫中心运营的场地及配套条件，其中，一期（利用攀西科技城商务中心4-5楼）完成改造面积约5860㎡，含呼叫升级改造（软硬装），强弱电、消防、安防设施设备采购及改造，外呼设施设备（软件、硬件）、办公家具等采购。第二期、第三期进驻攀西钒钛科技产业园，按照15000平方米予以预留和规划设计。 | 19460万元（含一期已完成投资2660万元） | 2500 | 1.一期项目进度：一季度，攀枝花电梯救援热线入园，人员规模增长5人；二季度，电信新服务项目入园，人员规模增长10人；三季度，电信电销项目业务拓展，人员规模增长20人；四季度，根据市场情况拓展业务，完成一期项目200呼叫坐席建设。 2.二、三期入驻攀西钒钛科技产业园办公楼，目前正在加紧建设中，预计年度投资2500万元。 | 邓斌 | 钒钛高新区 | 攻坚 | 智慧城市赋能工程 | 任礎军
20 | 丰源矿业重组 | [8 empty] | 季雷 | 东区 | 攻坚 | 钒钛产业延链补链强链工程 | 任礎军 | 2021年联系市领导林建国、王少民、季雷、阮强、黄志勇
21 | 西南钒钛科技钒钛新材料及高端汽车零部件精密铸造生产基地项目（富邦公司破产重整） | [8 empty] | 季雷 | 仁和区 | 攻坚 | 钒钛产业延链补链强链工程 | 任礎军 | 2021年联系市领导彭映梅、陈可红、阮强
22 | 龙佰集团氯化法钛白粉及钒钪等稀有金属综合利用重大创新工程 | 四川龙蟒矿冶有限责任公司 | 加快前期 | 盐边县 | 2022-2025 | 建设20万吨/年氯化法钛白粉生产线，配套建设100万吨/年高盐废水深度处理装置；2×30MW分布式能源；600吨/年钒，20吨/年钪钒钪资源回收项目等。计划2022年开工建设，2023年12月完成第一期10万吨氯化法钛白粉项目建设并投产；2025年12月完成第二期20万吨氯化法钛白粉项目建设并投产。 | 350000 | 35000 | 1月启动用地出让手续办理；2月用地出让、项目设计手续办理；3月用地出让、项目设计及合规性手续办理；4月开展合规性手续审批；5月开展合规性手续审批、《规划设计方案》报批等；6月开展合规性手续审批、《规划设计方案》报批、部分场平等；7月开展土建工程施工；8月开展土建工程施工；9月开展土建工程施工等；10月开展土建工程施工；11月开展土建工程施工；12月开展土建工程施工等 | 王少民 | 盐边县 | 攻坚 | 钒钛产业延链补链强链工程 | 任礎军 |  | 6
23 | 攀枝花市特色产业大数据中心 | 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 加快前期 | 钒钛高新区 |  | 项目规划用地面积约136亩，近期布局机柜4000个，力争到2025年，布局机柜达到12000个，建设内容主要有数据机房、配套办公科研、设备仓储及配套服务用房等。其中移动攀枝花分公司大数据中心项目正在推进，计划在攀西科技城取得土地11.28亩，一期占地5亩，建设5000㎡大数据中心，提供约600个机架装机能力。二期占地6.28亩，建设规模待定。积极开展对电信攀枝花分公司、联通攀枝花分公司等相关企业的招引。 | 50000（另：移动攀枝花分公司大数据中心一期计划投资12500万元；二期待定。） | 800 | 根据招商情况和产业推进要求，攀枝花市特色大数据中心项目计划2022年三季度开展策划分析、研究报告，2022年四季度开展项目建议书或可行性研究报告、节能评估等工作。同时，移动攀枝花分公司大数据中心一季度取得土地；二季度开展方案设计；三季度项目建设手续报批；四季度开工建设。 | 邓斌 | 钒钛高新区 | 攻坚 | 智慧城市赋能工程 | 任礎军 |  | 7
24 | 攀枝花保税物流中心（B）型项目 | 攀枝花钒钛新城投资有限公司 | 新开工 | 钒钛高新区 | 2022-2024 | 项目计划总投资5.59亿元，选址钒钛高新技术产业开发区边沿斑鸠湾地块，占地156亩，主要建设内容：综合服务中心、卡口服务区、查验作业区、检疫处理区、保税仓储区、跨境电商展销区六大功能区，以及卡口、隔离围网和巡逻通道等海关监管基础设施。预计2022年完成投资2.3亿元，完成主体工程建设。 | 56000 | 12000 | 一季度，完成项目场平和打围；二季度，进行工程主体建设；三季度，主体工程建设进度达50%；四季度，主体工程封顶。 | 邓斌 | 钒钛高新区 | 突破 | 物流枢纽打造工程 | 李明 | 2021年联系市领导江海、刘忠杰 | 8
25 | 攀枝花宝达钛材深加工及其配套全流程海绵钛项目 | 攀枝花宝达钛业科技有限公司 | 加快建设 | 钒钛高新区 | 2021-2023 | 主要建设年产2万吨海绵钛、1万吨熔炼及锻造轧制项目，总投资19亿元。年度计划投资1.8亿元。 | 291800 | 25000 | 2022年12月完成一期海绵钛工程建成投产。1月开展项目厂容厂貌施工，2月开展项目厂容厂貌施工，3月开展项目环评手续办理，4月开展项目三大工序检修施工，5月开展项目三大工序检修施工，6月开展项目三大工序检修施工，7月开展项目三大工序检修施工，8月开展项目氯化工序设备安装，9月开展项目还蒸工序设备安装，10月开展项目电解工序设备安装，11月开展项目公辅工序设备安装 | 市人大常委会副主任 | 钒钛高新区 | 攻坚 | 钒钛产业延链补链强链工程 | 任礎军 | 原力兴钛业项目，2021年联系市领导王少民、周治端
26 | 大宗固废综合利用示范基地打造 | [8 empty] | 市人大常委会副主任 | 市生态环境局 | 攻坚 | 钒钛产业延链补链强链工程 | 张勇
27 | 阿署达花海项目 | [8 empty] | 唐忠柱 | 东区 | 突破 | 阳光康养升级工程 | 分管文旅工作的副市长 |  | 9
28 | 川西南农产品冷链物流园 | 攀枝花文阳农产品供应链管理有限公司 | 加快建设 | 东区瓜子坪街道 | 2020-2023 | 建设冷链仓库、电商物流中心、农产品物流信息交易、农产品分拨等业态设施，总投资3.5亿元，年度计划投资7000万元。 | 35000 | 8000 | 在土方能正常满足回填情况下（目前攀枝花市主城区土方较为紧缺、供不应求局面，项目几乎面临无土回填），2022年每季度计划完成以下建设工程：一季度：完成项目（一期）土石方回填场平；二季度：完成挡土墙建设工程、项目（一期）桩基础工程建设，开展正负零建设施工；三季度：完成项目（一期）正负零、地面工程35%施工；四季度：完成项目（一期）主体工程70%。 | 市人大常委会副主任 | 东区 | 攻坚 | 物流枢纽打造工程 | 李明
29 | 前进渠中型灌区续建配套与节水改造项目 | 米易县水利局 | 加快建设 | 米易县攀莲镇、草场镇、白马镇、湾丘彝族乡 | 2021-2023 | 对主干渠安宁河取水口进行改造；对主干渠全段33.07km渠道及渠系建筑物进行整治；续建左干渠10.16km、左干渠贤家支渠3.52km及渠系建筑物；对右干渠已建9.36km渠道进行整治，并在已建渠道下游续建1.42km渠道及渠系建筑物。项目总投资30553万元。 | 30553 | 18330 | 2022年完成主干渠取水口、主干渠、右干渠、左干渠及左干渠贤家支渠渠道及渠系建筑物剩余约60%的建设内容。 | 市人大常委会副主任 | 米易县 | 攻坚 | 水利强基工程 | 龙勇
30 | 攀钢集团安宁铁钛氢冶金 | [8 empty] | 李明 | 市经济和信息化局 | 突破 | 清洁能源产业增效工程 | 任礎军
31 | 现代智慧综合物流港项目 | 攀枝花泽通物流有限公司 | 加快建设 | 钒钛高新区 | 2022-2023 | 总投资2亿元，建设工期24个月。年度投资3500万，年度建设内容：升级改造排水系统、污水收集系统，新建标准化物料储存库房，新建智能管理系统，开展高站台区域顶棚标准化建设，完善综合办公楼设施，年底投入使用。 | 20000 | 3500 | 3月底前：完成方案设计、报规、报建等一系列合规性审批手续；6月底前：完成项目施工方案确立、招标，实现开工；9月底前：完成项目主要工程建设量60%以上；12月底前：主要工程投入使用。 | 李明 | 钒钛高新区 | 攻坚 | 物流枢纽打造工程 | 李明
32 | 中通快递川滇渝智能科技电商物流园项目 | 攀枝花市川云物流供应链有限公司 | 新开工 | 仁和区仁和镇 | 2022-2023 | 总建筑面积约4万平方米，主要建设内容含转运功能区（中通快递、快运分拨中心）、仓储功能区、电商孵化中心、调度中心等主体工程及公共服务设施、停车场配套辅助工程。总投资5亿元，年度计划投资7000万元。 | 50000 | 7000 | 一季度完成项目方案设计，同步开展地勘及施工图设计工作，完成项目土地挂牌，启动项目场平及基础施工；二季度启动项目主体工程建设；三季度完成项目主体工程建设20%。四季度完成主体建设的50%。 | 李明 | 仁和区 | 攻坚 | 物流枢纽打造工程 | 李明 | 2021年联系市领导李仁杰、伍维根 | 10
33 | 省级钒钛新材料制造业创新中心建设 | 四川钒钛新材料科技有限公司 | 加快建设 | 东区 | 2022-2025 | 力争用3-5年创建成国家级制造业创新中心，预计总投入4000万元 | 4000 | 1000 | 1、创新试验平台（基地）建设：一季度完成固定资产投资前期工作；二季度完成固定资产招标采购等工作，预计付款800万元；三季度完成仪器设备到货安装；四季度完成仪器设备现场调试和试车工作，建成至少二个创新试验平台（基地），并对行业开放。2、技术服务：一季度完成技术服务合同前期谈判工作；二季度完成服务合同签署及服务项目的前期准备工作；三季度完成服务项目的前期评价服务工作；四季度完成服务项目的可研审查工作。3、技术合作：一季度完成技术合作项目前期谈判工作；二季度完成项目前期调研等准备工作；三季度完成项目试验等工作；四季度完成项目总结工作。 | 李明 | 市经济和信息化局 | 攻坚 | 创新驱动工程 | 任礎军
34 | 凯盛石墨年产10万吨高碳石墨生产线项目 | [8 empty] | 任礎军 | 市经济和信息化局 | 攻坚 | 清洁能源产业增效工程 | 任礎军 | 2021年联系市领导李明、阮强，仁和区申请退出2022年度市领导联系项目
35 | 东方电气氢能应用示范项目（一期） | 东方电气 | 加快前期 | 待定 | 2022-2025 | 项目还未正式签约，计划首期配置500标准立方米/小时中压水电解制氢项目；首期在攀枝花市建设 2 座日加氢量500千克/天，匹配加油、 加气、充电功能的综合能源站；在攀枝花成立钛双极板研发制造中心；在攀枝花氢能产业园区建设具备科普、对外宣传、项目展示、合作沟通的氢能及碳中和科普教育示范中心。 | 57000 | 5000 | 一季度氢能示范项目签约；二季度、三季度，完成项目前期准备工作；四季度投资0.5亿元，加氢站、制氢站、光伏基地等项目开工 | 任礎军 | 钒钛高新区 | 突破 | 清洁能源产业增效工程 | 任礎军 |  | 11
36 | “三结合”——抽水蓄能电站 | 市公用集团 | 新开工 | 仁和区平地镇 | 2022-2030 | 电站由乌东德水库和新建上水库、电站厂房等组成，初拟总装机容量300万千瓦，安装10台单机容量30万千瓦的可逆式水泵水轮机组。初拟上水库正常蓄水位1565米（距平地水库高差350米），死水位1530米，蓄能发电有效库容约1200万立方米，电站连续满发小时数可达6小时以上 | 1500000 | 1000 | 二季度完成预可研报告等，力争2022年6月前期工程开工；三季度完成正常蓄水位专题、枢纽布置比选专题；四季度完成施工总体布置规划报告等 | 任礎军 | 市发展改革委 | 突破 | 清洁能源产业增效工程 | 任礎军 |  | 12
37 | “三结合”——仁和、盐边光伏风能发电基地项目 | 市公用集团 | 新开工 | 仁和区、盐边县 | 2022-2025 | 在仁和区、盐边县建设100万千瓦光伏风能发电项目 | 1000000 | 10000 | 一季度编制项目年度实施方案；二季度报送实施方案；三季度启动资源公开配置；力争四季度开工建设光伏发电基地 | 任礎军 | 市发展改革委 | 突破 | 清洁能源产业增效工程 | 任礎军 |  | 13
38 | “炳草岗复兴计划”——望江片区城市更新项目 |  | 加快建设 |  |  | 2.阿署达至干通路大道：起点位于阿署达大道西南侧（规划中），终点至干坝塘干通路，全长约1.89千米，其中隧道段长约1.17千米。 |  |  | 2022年3月底前，在望江片区驻点办公，对已腾空棚改楼栋实施拆除；在广泛征求居民、企事业单位改造意愿的基础上，基本形成城市更新改造制度框架、政策体系和工作机制；2022年6月底前，推动老旧小区改造、基础设施配套建设等工作，积极向上争取资金，初步完成片区城市更新项目整体规划；2022年9月底前， 持续推动片区改造更新；2022年12月底前， 望江片区城市更新示范点位初步形成。 | 唐忠柱 | 东区 | 攻坚 | 城市提质工程 | 唐忠柱
39 | “四花行动”——绿化品质提升暨“花城”打造项目 | 市园林绿化服务中心 | 竣工 | 机场路与三线大道北段交汇处至新华街 | 一期：2022年1月12日至2022年1月25日 二期：2022年5月至2022年12月 | 项目总投资502万元，实施范围从机场路与三线大道北段交汇处至新华街的花街打造，全长共9.2km。 | 502 | 502 | 2022年1月底前完成一期建设内容；2022年底完成二期建设内容。 | 林建国 | 市城管执法局 | 攻坚 | 城市提质工程 | 唐忠柱 |  | 14
40 | 整村光伏和绿色低碳社区建设 | [8 empty] | 唐忠柱 | 市住房城乡建设局 | 突破 | 清洁能源产业增效工程 | 唐忠柱
41 | G4216线沿江高速宁南至攀枝花项目 | 攀宁公司 | 加快建设 | 盐边县、钒钛高新区 | 2019-2024 | 双向四车道高速公路项目，设计时速80公里/小时，攀枝花段33公里。总投资68亿元，2022年度计划投资15亿元。 | 680000 | 150000 | 一季度投资3亿元；二季度投资4亿元；三季度投资4亿元；四季度投资4亿元。 | 唐忠柱 | 市交通运输局 | 攻坚 | 交通提速工程 | 唐忠柱 | 2021年联系市领导邓斌、雷雨
42 | 攀枝花至盐源高速公路 |  | 新开工 | 西区、仁和区、盐边县，凉山州盐源县 | 2022-2027 | 全长141千米，技术标准为高速公路，设计时速80千米/小时，路基宽度25.5米，双向4车道高速公路，总投资300亿元。2022年度计划投资100万元。 | 3000000 | 100 | 一季度开展项目初步设计编制；二季度开展项目投资人招商；三季度开展项目工可要件编制；四季度力争项目开工建设，投资100万元。 | 唐忠柱 | 市交通运输局 | 攻坚 | 交通提速工程 | 唐忠柱 | 2022年联系市领导邓斌、雷雨 | 15
43 | 川能投焦炉煤气制LNG、制氢项目 | 四川能投煤化新能源有限公司 | 加快建设 | 格里坪特色产业园 | 2022-2023 | LNG生产装置、配套的公用工程及辅助设施LNG生产装置包括压缩工段、净化工段（预净化、精脱硫）、合成工段、液化工段、LNG储运（LNG储罐、装车泵、装车臂、BOG回收系统等）。年处理1.92×108Nm3焦炉煤气，年产出LNG 8269.10×104Nm3，1.25MPa饱和蒸汽3.49×104t和富氢气3732.3×104Nm3。 | 25000 | 8000 | 2022年6月开工建设，年底完成厂房基础施工建设及部分设备购置 | 周强 | 西区 | 攻坚 | 清洁能源产业增效工程 | 任礎军
44 | 西区屋顶分布式光伏整区推进试点项目 | 攀枝花市国有投资集团公司与华能四川公司组建的合资公司 | 新开工 | 西区 | 2022-2023 | 西区整区屋顶分布式光伏装机3.974万千瓦，计划总投资3亿元。 | 17550 | 4000 | 2022年6月前完成所有项目点位选择及各点位建设规模确认，获得所有项目点电网公司消纳意见，与产权方签订投资合作协议，7月开工建设。7月份进行光伏支架安装。8月份进行光伏支架安装。9月份进行光伏支架安装。10月份进行光伏电板铺设。11月份进行光伏电板铺设。12月份进行基础设施部分安装 | 周强 | 西区 | 攻坚 | 清洁能源产业增效工程 | 任礎军
45 | 耀宁科技磷酸铁锂电池及系统总成项目 | [8 empty] | 龙勇 | 市经济和信息化局 | 突破 | 清洁能源产业增效工程 | 任礎军 |  | 16
46 | 米易县老街子水库 | 米易县水利局 | 加快前期 | 米易县白马镇 | 2023-2029 | 项目估算总投资12亿元，目前正开展可行性研究工作，预计2022年完成。 | 120000 | 460 | 2022年1季度：完成建设征地移民安置大纲的报审。2022年2季度：完成建设征地移民安置规划报告、用地预审和规划同意书、行洪论证报告、规划选址意见书等报告的报审。2022年3季度：完成可研报告报审，并获水利厅审查意见。2022年4季度：可研报告获省发展改革委批复。 | 龙勇 | 米易县 | 突破 | 水利强基工程 | 龙勇
47 | 盐边沙坝水库 | 盐边县水利局 | 加快前期 | 盐边县红果乡 | 2025-2029 | 开展沙坝水库前期工作，项目包含沙坝水库枢纽工程、梁子田水库枢纽工程及灌区干渠工程。沙坝水库设计总库容1106.2万m³，梁子田水库总库容415.5万m³，两库总库容1521.7万m³。灌区干渠为红果至盐边新县城，全长33.9km。设计灌溉面积14.22万亩，供水人口4.55万人，项目估算投资14.77亿元。 | 147700 | 0 | 第一季度完取得三专题专家审查意见。第二季度取得省水利厅三专题审查意见批复。第三、四季度启动其他专题编制工作。 | 龙勇 | 盐边县 | 突破 | 水利强基工程 | 龙勇
48 | 钒钛资源综合利用国家重点实验室 | 攀钢研究院 | 加快建设 |  |  | 围绕搭建具有世界一流水平的研究平台总体目标，以构建“仿真－实验－验证－评价”的全流程创新平台为导向，按照“充分利用存量资源、升级完善重点、新增建设必要功能”的思路，推进科研平台提档升级。一是做强自主研发单元。二是做精研发支撑单元。三是做实联合研发单元。 |  |  | 围绕国家卡脖子钒钛及钢铁材料、钒钛战略性矿产资源高效绿色开发利用、碳达峰碳中和、非传统新材料研发及应用等方向，联合优势科研力量，积极申报国家级、省部级科研项目，积极承接国家关键战略科研任务，构建攀西钒钛资源开发利用原创技术策源地、高速重轨钢轨原创技术策源地。到2025年，新增政府项目（课题）20项以上，其中国家级项目（课题）5项以上；新增承接国家重大科研任务5项以上。 | 龙勇 | 市科技局 | 攻坚 | 创新驱动工程 | 任礎军
49 | 东华山山地体育公园及山顶酒店项目 |  | 新开工 | 东区、仁和区 | 2022年启动建设 | 公园占地面积25平方公里，总投资约3亿元，2022年计划投资2500万元。 | 30000 | 2500 | 1.一季度，完成总体规划编制；2.三季度，完成各项目详规及施工图编制；3.四季度，根据资金筹集情况，开工建设第一条健身步道。 | 许军峰 | 市教育和体育局 | 突破 | 城市提质工程 | 王飚 |  | 17
50 | 钢城欣宇化工工业副产氢提纯项目 | [8 empty] | 许军峰 | 市经济和信息化局 | 突破 | 清洁能源产业增效工程 | 任礎军
51 | 金沙江大峡谷旅游度假区项目 | 市文旅集团攀枝花市金沙江大峡谷文化旅游开发有限公司 | 加快前期 | 仁和区 | 2021-2025 | 该项目按照“一村（迤沙拉历史文化名村）、一谷（金沙江大峡谷）、一带（乡村康养度假带）”规划布局，以“山下体验、山上度假”为主导方向，建设集观光、休闲、运动、文创、体验、度假等于一体的遗产旅游区，构建具有世界影响力的综合旅游目的地，打造国家5A级旅游景区、国家级旅游度假区、国家康养旅游示范基地、国家工业遗产旅游基地、世界地质公园、世界级山地运动公园、世界级研学旅游基地，使其成为独具特色的峡谷文旅度假品牌和四川文旅名片。 | 530000 |  | 一季度完成成昆铁路资产移交或签订共同开发协议；完成地热（温泉）钻探工作。二季度完成拉鲊营地建设。三季度启动沿线道路维护和整治工作。四季度完成码头选址建设、航线规划等工作；利用成昆铁路遗址，启动铁路遗址博物馆建设。完成迤沙拉、花棚子等地民宿等住宿接待设施3家；力争开通观光旅游专列。 | 许军峰 | 仁和区 | 突破 | 阳光康养升级工程 | 分管文旅工作的副市长 |  | 18
52 | 康养旅游产品打造 | [8 empty] | 许军峰 | 市文广旅局 | 突破 | 阳光康养升级工程 | 分管文旅工作的副市长
53 | 御湖花都 | [8 empty] | 市政协副主席 | 市住房城乡建设局 | 攻坚 | 城市提质工程 | 唐忠柱 | 2021年联系市领导李文飞、赵琪
54 | 安宁年产6万吨氢燃料电池——钛双极板项目 | 四川安宁铁钛股份有限公司 | 加快前期 | 钒钛高新区 | 2022-2025 | 项目主要采用创新研发的大型密闭直流电炉+先进自然循环高电流密度复极槽制氯气技术+高效清洁熔盐氯化+多级槽镁电解+大型EB炉与VAR炉联合技术，建设以绿色低碳、智能制造为核心的6万吨能源级钛及钛合金材料全产业链生产线，实现清洁、高效、低碳、智能化生产航空航天以及氢能产业发展所需的海绵钛、钛锭、钛板（卷、棒、管）、钛粉等先进材料。项目建成后，具备年产具备年产55kt钛及合金锭（其中扁锭40kt，圆锭15kt）和5kt钛粉的生产能力；年产值可达75亿元，利税20亿元，新增就业3000余人。本项目产品面向新能源以及航空航天和军工高端产业领域，满足其高性能钛材需求，将有效解决储氢设备关键难题。 | 1000000 | 5000 | 力争一季度完成项目可研、公司注册；二季度完成签约，启动环评、能评等相关手续办理；三季度开展项目安评办理；四季度启动项目设计。 | 市政协副主席 | 钒钛高新区 | 突破 | 清洁能源产业增效工程 | 任礎军
55 | 攀枝花三线建设文化旅游融合发展示范项目 | 攀枝花三线文化有限公司 | 加快建设 | 钒钛高新区 | 2019-2022 | 项目总用地面积约246亩，总建筑面积约17.73万平方米(含地下)，总投资约14亿元，包括三线建设干部学院、三线文化广场项目。2022年预计投资3.8亿元。 | 139446 | 38000 | 干部学院正在进行装修施工，计划2022年上半年建成投用；三线文化广场部分2022年一季度建成，南侧上盖部分年底建成。 | 市政协副主席 | 钒钛高新区 | 攻坚 | 阳光康养升级工程 | 分管文旅工作的副市长 | 三线文化广场建设项目，2021年联系市领导马晓凤、孔炜
56 | 攀枝花市红格运动基础设施项目 | 攀枝花川投宏格实业有限公司 | 加快建设 | 盐边县 红格镇 | 2019-2027 | 红格国际运动康养·温泉度假区位于攀枝花市盐边县东南部，新一轮国土空间规划调整后红格度假区初步确定城镇开发边界10.68平方公里，其中集中建设区6.17平方公里，度假区定位为国际阳光康养旅游目的地、国家级运动休闲胜地。计划用8年时间，按“基础设施+产业引进+新城开发”整体推进模式，建设成为功能齐全、产业兴旺、风景如画、充满活力的国际康养旅游度假区。 | 248000 | 20000 | 1.红格供水厂升级改造一季度：完成50%取水管线安装工作；二季度完成50%设备安装；三季度完成全部设备安装；四季度开始实施调试。2.南部片区道路新建工程：一季度完成在建部分道路80%路面及人行道；二季度启动新建部分道路土石方工程；三季度完成新建部分道路30%路基及管网施工；四季度完成新建部分道路路基及管网施工。3.中部片区道路新建一期工程（环山西路、安居路北段、安居北路）：一季度完成施工图设计并启动招标；二季度完成30%土石方工程；三季度开始路基及管网；四季度完成50%路基及管网。4.乐活农业观光示范园一期：一季度启动一期施工招标；二季度完成一期60%土石方及堆坡；三季度完成一期40%栈道及景观打造；四季度完成60%栈道及景观打造。5.西环线二期前1.2千米建设：一季度完成地勘工作，二季度完成清表，三季度进场施工，四季度完成西环线二期1.2千米（乐活东路段）施工量的50%。 | 市政协副主席 | 盐边县 | 攻坚 | 阳光康养升级工程 | 分管教体工作的副市长 | 联系市领导李文飞、赵琪
57 | 攀枝花金沙江智慧物流商贸城项目 | 攀枝花翔运物流有限公司 | 加快建设 | 仁和区仁和镇 | 2021-2024 | 项目将建成现代化智慧冷链体系，涵盖商贸、仓储、物流、 智慧运营管理及展览展示等全产业链功能。项目计划总投资35亿元，年度计划投资3亿元。年度目标任务完成一期一批次基础施工。 | 350000 | 20000 | 在2022年2月15日之前完成拆迁和供电线路迁改的前置条件下，2022年一季度：启动部分地块土石方施工，完成部分地块清场打围工作；二季度：启动部分地块施工；三季度：启动部分地块施工；第四季度：完成部分地块主体结构施工，启动电商大楼、冻库施工。 | 市政协副主席 | 仁和区 | 攻坚 | 物流枢纽打造工程 | 李明
58 | 攀枝花达海智慧现代物流园项目 | 积微物联有限公司 | 加快建设 | 西区格里坪镇 | 2021-2023 | 建设攀枝花综合性钢材加工交易市场20010平方米，积微攀枝花数据中心300平方米，CⅢ平台，攀枝花大宗原燃料智能煤仓7300平方米，设置2处露天龙门吊卸货场、龙门吊货场，面积分别为2200平方米、3000平方米以及矿产品数码仓及项目配套公辅设施等 | 30000 | 8200 | 1-6月成立公司，增资扩股。7月办理前期文件，8月购买土地，进行钢材交易市场建设，主体建筑基础施工。9月购买设备及改造货场，10月进行智能煤仓建设，11月建造货场及购买设备，12月进行货场调试 | 市政协副主席 | 西区 | 攻坚 | 物流枢纽打造工程 | 李明 | 2021年联系市领导任礎军、李绍华
59 | 高堰沟中型灌区续建配套与节水改造项目 | 盐边县水利局 | 加快建设 | 盐边县红格镇 | 2021-2022 | 高堰沟中型灌区续建配套与节水改造总投资8471.5万元，年度计划投资1665万元（中省年度下达投资的80%） | 8471.5 | 5990.5 | 本工程总工期为14个月，2021年8月开工，主体工程施工期12个月（2021年8月至2022年8月），完建工期2个月，至2022年10月底，完成施工场地清理和工程验收，工程竣工。 | 市政协副主席 | 盐边县 | 攻坚 | 水利强基工程 | 龙勇
60 | 露天矿5G远程穿孔采掘运输技术智能化应用研究项目 | 攀钢矿业公司 | 竣工 | 钒钛高新区 |  | 针对1台YZ-35B牙轮钻、1台WK-4B电铲、2台TR-60矿卡进行智能化改造，在5G及边缘计算技术支撑下，实现钻机、电铲的远程控制，矿用自卸车的自动驾驶及远程操控功能。项目总投资995万元。 | 995 | 995 | 一季度投资448万元，完成完成装备改造及配套建设；二季度投资453万元，完成功能测试，上线试运行，6月底前完成验收。 | 黄志勇 | 市经济和信息化局 | 攻坚 | 智慧城市赋能工程 | 任礎军
61 | 攀钢集团有限公司技术中心创新能力建设项目 | 攀钢集团有限公司 | 加快建设 |  |  | 适应性改造研发及辅助设施面积约400平方米；购置仪器设备37台/套；升级钛白产品制备及开发成套装备、钛白涂料的制样设备、颜料性能和部分粒化性能的检测设备、钛白共混塑料的制样设备等。总投资1600万元。2022年计划投资800万元 |  |  | 第一季度投资200万元，完成第一批设备的加工制作；第二季度投资200万元，完成第一批设备的安装调试；完成第二和第三批设备技术交流；第三季度投资200万元，完成第二批和第三批设备的招标；第四季度投资200万元，启动第二批和第三批设备的加工制作。 | 刘勃 | 市科技局 | 攻坚 | 创新驱动工程 | 任礎军

## Sheet1
攀枝花市东区“2022项目攻坚突破年”重点项目进展一览表（截止9月）
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2022年 计划投资 | 年度目标及季度节点任务分解 |  |  |  | 是否完成本月目标（与月度目标相比较） | 2022年累计完成投资 | 牵头 区领导 | 牵头单位 | 备注
第4周进展情况（最后一周填本月进展）
[5 empty] | 工程进展 | 存在问题 | 下一步工作措施或意见
合计 | 58个 | 3480929 | 434092 | [5 empty] | 148723.23
一、实施园区提质增量重点工程，加快推进工业强市项目（11个）
（一）“钒钛文章”项目（6个）
1 | 攀钢钒1450热轧生产线技术改造工程 | 83210 | 24000 | 一季度完成设备采购；二季度开展设备制造及详细设计；三季度完成设备制造及详细设计； 四季度结合新3号高炉大修完成停产改造。 | 一季度完成设备采购；二季度开展设备制造及详细设计；三季度完成设备制造及详细设计；四季度结合新3号高炉大修完成停产改造。 | 无 | 继续跟踪设备制造进度；主轧线基础施工完成。 | 是 | 8357 | 童永 | 区发改局 区经信局 | 省重点
2 | 龙佰集团钒钛磁铁矿综合利用（丰源矿业重组） | 396000 | 30000 | 一季度完成项目投资协议签订；二季度完成企业并购；三季度启动用地出让、项目设计及合规性等手续的办理及审批准备；四季度开展合规性及《规划设计方案》报批、部分场平及土建工程施工准备。（市领导：任礎军） | 项目已完成项目备案、可研报告；安全预评价已完成，安全设施设计已经通过专家评审；环评报告已提交市生态环境局评审；施工许可证预计在10月份完成办理，目前正在办理用地规划许可证，建设工程许可证正在准备资料；项目所需的49.23亩土地中，符合供地条件的22.23亩土地已摘牌，土地使用证已办理完成；需调整土地规划的27亩土地，已于9月16日完成公示，待市自然资源和规划局审批；项目配套的110KV变电站场已进场开始施工，浮选车间正在进行场平工作。 " | 需调整土地规划的27亩土地上的桂森工贸尚未清退，目前桂森工贸与园区存在纠纷，阻挠丰源公司进场施工。 | 1.建议园管会尽快解决与桂森工贸的纠纷，不影响项目的正常开工建设。 2.建议市自然资源和规划局东区分局持续关注项目用地调规及尾矿库临时用地手续办理，指导企业尽快完成。 | 是 | 3810 | 陈康 童永 | 区经信局 银江镇 | 市重点
3 | 精密钛、钢薄板冷轧生产线 | 30000 | 10000 | 一季度完成设备安装；二季度完成辅助设施建设；三季度完成设备调试及试生产；四季度竣工投产。 | 已完成相关手续，设备安装已完毕，试投产。 | 无 | 力争早日正式投产。 | 是 | 4930 | 刘耀拥 童永 | 区经信局
4 | 鸿泰金属科技年产2500吨钛铸锭锻造及管材轧制生产线 | 10000 | 3500 | 一季度完成场地硬化；二季度进行设备安装；三季度进行设备调试；四季度竣工投产。 | 已进行设备调试；正在进行试生产。 | 企业流动资金紧张影响项目进度。 | 积极加大企业服务力度，促成企业合作事宜，租用闲置地块进行新项目建设。 | 是 | 1942 | 苏波 | 区经信局
5 | 高精密超薄钛箔材生产线 | 2000 | 1000 | 一季度完成项目可研；二季度完成土地招拍挂；三季度完成项目环评、安评手续；四季度开工。 | 项目已签订招商引资协议，完成立项备案。项目经工业领导小组会议审议，同意更换为“攀枝花市恒誉工贸有限责任公司钛材及纳米材料生产线建设项目”。 | 经行管部门多次与企业衔接，希望企业赴攀商议后续项目推进事宜，但企业均以疫情等原因进行推脱，导致项目进展滞后。 | 做好沟通，明确企业的投资意愿。 | 否 | 480 | 童永 胡军 | 区经信局
6 | 年产5000吨钒钛雾化铁粉 | 3200 | 1000 | 一季度完成项目可研；二季度项目立项；三季度完成项目环评、安评手续；四季度开工。 | 正在办理环评、安评手续。 | 1.企业缺少流动资金，导致企业已无力承担项目前期手续报告编制的费用。 2.项目工艺流程涉及炉窑，由于目前选址不在园区规划范围内，导致环评手续无法办理。 | 1.积极引入其他企业到金勇公司闲置地块进行投资，解决企业资金问题。 2.园管会积极指导企业在园区范围内重新选址。 | 是 | 800 | 童永 | 区经信局 银江镇
（二）现代工业集聚地项目（5个） |  | 64186 | 35500
7 | 攀枝花高新技术产业园区科技小企业孵化基地建设 | 10536 | 1300 | 一季度完成三标段前期手续，四标段设计报审；二季度完成三标段办公楼改造，四标段前期手续；三季度完成三标段水电及室外改造，四标段场平；四季度三标段工程收尾，四标段完成场平及主体结构。 | 3标段正常施工，办公楼室外电梯主体结构安装；综合楼室内墙面打磨、乳胶漆；卫生间吊顶、隔断安装；花园六角亭、花架安装、透水砖铺贴等。 4标段完成设计方案公示。 | 一、二标段在方案、初步设计报审后，为满足招商引资企业厂房使用要求，厂房修建个数及面积与方案不符，导致前期手续不齐全，影响竣工验收。三标段是租赁攀枝花矿业公司原846厂办公区域房屋，该房屋上世纪90年代修建，年代久远，经房屋安全鉴定存在安全隐患，暂不实施。原始图纸、原始规划文件等资料攀矿公司遗失，无法办理施工手续。 | 三标段：加快推进施工进度，增减量财评。 四标段：加快办理工程规划许可证。 | 否 | 799 | 余万兵 雷传峰 | 园区管委会 | 中央预算内资金
8 | 园区马家湾至高梁坪连接线 | 7650 | 200 | 一季度完成一标段垮塌边坡治理及5、4阶边坡卸载；二季度完成一标段边坡、路基开挖；三季度一标段竣工。 | 第3阶边坡挂网喷种植土施工已基本完成，正在进行第2阶边坡挂钢丝网防护施工。 马家湾至高梁坪连接线建设项目（一标段）影响区范围内涉及的3户村民，已签订2户青苗及地上附着物补偿协议，征收土地0.97亩，剩余1户正在积极推进协议签订。 | 无 | 督促施工单位加快弃土外运。 | 否 | 449.43 | 余万兵 雷传峰 | 园区管委会银江镇 | 省预算内资金
9 | 今创装备智造产业园 | 30000 | 21000 | 一季度完成土地招拍挂；二季度完成环评、安评手续；三季度完成节能审查；四季度开工。 | 因疫情和市场需求收缩影响，今创集团股份有限公司投资放缓，经反复沟通争取，今创公司至今未明确今创装备智造产业园具体实施项目、投资计划，短期内不具备进场开工条件，经向区委、政府主要领导汇报，该项目不再纳入东区“2022项目攻坚突破年”重点项目。 |  |  | — | 0 | 高应华 苏波 | 区经信局 | 已调出
10 | 年产60000吨钢绞绳 | 8000 | 8000 | 一季度开工建设；二季度设备安装；三季度设备调试；四季度试生产。 | 项目生产线设备调试已基本完成，目前正在试生产，预计10月中旬环评、安评验收合格后正式投产。 | 无 | 持续做好项目跟踪服务，推动企业尽快投产。 | 是 | 3670 | 童永 孙仕元 | 区经信局
11 | 年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解 | 8000 | 5000 | 一季度建设完成项目主厂房70%；二季度主厂房完工；三季度建设配套设施；四季度完成整个项目进度70%。 | 项目安评，环评手续已办理完成；一期已完成主厂房建设、设备安装，已开始试生产；二期土地调规报告已编制完成；二期棚改土地的征拆事宜已初步达成意见，11户棚改户拟搬到枣子坪居住，由企业负责支付10万元水电费。 | 1.前期已向市级部门报告调规事宜，经对接后市自然资源和规划局不同意仅对单项目地块进行调规。 2.需对项目二期地块上的树木进行移栽。 | 1.弄弄坪街办尽快完成整体规划调整的报告编制。 2.区林业局积极指导企业完成树木移栽前期手续办理工作。 | 是 | 2967 | 童永 王波 | 区经信局
二、实施城市有机更新重点工程，加快实现精明增长项目（31个） |  | 405490 | 82692
（一）“阳光文章”项目（5个） |  | 201105 | 40605
12 | 花舞人间景区 | 20000 | 100 | 东区配合市文广旅局推进（市领导：江海）。 一季度督促花舞人间公司开展自救，加快与投资意向商洽谈事宜；二季度明确投资意向商投资意向，制定投资计划；三季度制定复工建设方案，力争复工；四季度若投资意向商无法启动投资建设，则政府启动法律途径解决遗留问题。 | 1.拟定《关于阿署达景区项目所涉公司重整方案》。首先启动花舞人间康养学院司法破产工作，目前已进入司法拍卖程序。 2.恒丰银行向成都市中院提起司法程序，已审核立案。目前，成都市中院正按程序开展法律评估。 3.召开花舞人间问题化解专题会议3次。完成《关于阿署达花舞人间景区项目问题化解方案的报告》、《关于阿署达花舞人间项目近期工作情况报告》《关于对接花舞人间项目最大债权人恒丰银行相关情况的报告》等书面报告，及时向市领导、市级牵头部门汇报工作进展情况。先后4次对接市国投集团。 | 主要存在项目接盘企业招引落地难度大。一是受新冠疫情、国家调控政策收紧等因素影响，大部分有实力的企业对投资更加谨慎，加之花舞人间景区项目上亿元债务，企业大多持观望态度；二是企业目前的在谈意向商（北青传媒）因自身资产重组等因素，使得实质性投资花舞人间景区项目建设仍不确定。 | 1.继续跟进项目企业自救招商进展情况；2.按照区委、区政府的安排，继续推进项目问题的司法解决。 | 是 | 106.3 | 赵英 王静 | 区文广旅局 | 市重点
13 | 晴悦康养旗舰酒店 | 20000 | 15000 | 一季度开工建设；二季度完成工程量50%；三季度餐饮部分建成投入使用；四季度酒店部分建成投入使用。 | 餐饮部分已建成投入使用。 | 无 | 持续运营餐饮部分，指导企业打造餐饮品牌。住宿部分需沟通相关部门协商下步计划。 | 是 | 3050 | 赵英 王静 | 区商务局
14 | 东区旅居养老改造 | 2305 | 2305 | 一季度完成设计方案；二季度完成设备订购，进场施工；三季度完成设备安装调试及室内装修；四季度投入使用。 | 南山宾馆、隆庆大酒店、矿招商务宾馆、二招商务宾馆已建设完工，正开展项目验收工作。 | 无 | 加快项目收尾及验收。 | 是 | 834.5 | 韩德 | 区发改局 | 中央预算内资金
15 | 金华巷旅居康养综合体 | 150000 | 17200 | 一季度启动场平施工；二季度完成项目设计方案；三季度办理完成施工相关手续；四季度启动主体开工。 | 1.一号商业楼主体部分已完工，二号商业楼正在开挖基础部分，后侧挡墙部分已完工。 2.一号住宅楼已完成回填土方；二号住宅楼部分完成筏板浇筑，正在打强化桩基。 | 1.金华巷地块长城资产包涉及的债权债务需要处理； 2.项目红线范围内芒果林征地需要进行补偿； | 1.协助尽快处理长城包问题；2。加快推进。 | 是 | 612 | 王洋 王静 | 区经合局 大渡口街道
16 | 中西医结合康养示范中心楼 | 8800 | 6000 | 一季度开工；二季度完成基坑支护、地下室结构工程；三季度完成主体结构工程建设80%；四季度主体完工。 | 正在进行主体结构工程施工；已完成主体结构工程建设80%。 | 无 | 加快建设。 | 是 | 2460 | 郭江 王静 | 区卫健局
（二）创新创业主阵地项目（3个） |  | 40338 | 10000
17 | 川西南农产品冷链物流园 | 35000 | 8000 | 东区配合市商务局推进（市领导：罗军）。 一季度完成场平；二季度完成挡土墙建设工程、桩基础工程建设，开展正负零建设施工；三季度完成正负零、地面工程35%施工；四季度完成主体工程70%。 | 开展项目地基基础土方作业，1#、2#楼区域基本已挖填至桩基承台标高，3#楼根据现有土方完成现状地平，因土方尚缺，还未达到桩基承台标高位置。 | 目前项目整体工程因缺少回填土方已处于全面停工状态，因土方开挖量极小、需求大的局面一至未缓解；又因运距太远、购土成本过高等多方原因无土回填，导致短时间内很难完成项目回填。 | 积极协调并寻找土源。 | 否 | 381 | 王棚 吴昊 | 区农交水局 区商务局 | 市重点
18 | 60kt/a大型熔盐氯化法钛白成套工艺及装备技术研究 | 4138 | 1200 | 一季度理论确立大型熔盐氯化工艺技术参数、装备的结构尺寸等；二季度提出以15kt/a氧化反应器为基础放大的30kt/a氧化反应器设计方案；三季度开展氯化法钛白初品在盐酸体系硅铝包膜工艺优化研究，同时开发形成氯化废酸净化包膜工艺技术；四季度开展大型熔盐氯化炉及其配套系统的工程化设计，对氯化炉不同部位材料选择、砌筑工艺及公辅配套系统的设备开展选型设计研究；在实验室研究基础上，开展后处理包膜扩大试验。 | 利用纯盐酸在实验室开展氯化法钛白初品在盐酸体系下包膜条件试验。 | 该项目争取攀西战略资源创新开发专项资金827.6万元，该笔资金为分批下达，2021年省上已下达该项目资金276万元，但由于区财政紧张，目前尚未拨付到位，影响了项目正常实施。 | 一是密切跟踪项目进度，督促项目业主加快推进项目实施，确保达到年度进度。二是继续协调项目资金拨付事宜，为项目推进提供资金保障。 | 是 | 120 | 童永 | 区科技局
19 | 高速列车底盘车架用含钒高性能钢板开发及应用 | 1200 | 800 | 一季度实现标准周期浸润加速腐蚀试验下，高速列车底盘车架用钢板相对Q345B腐蚀率≤50%；二季度掌握不同焊接工艺下，高速列车底盘车架用钢板焊接接头V等微合金元素的溶解和析出行为，及其对显微组织、力学性能和低温冲击韧性的影响；三季度提出焊接工艺方案，实现高速列车底盘车架用钢板焊接接头强度和低温冲击韧性达到母材的90%以上；四季度掌握V等微合金元素、显微组织及性能对高速列车底盘车架用钢板疲劳性能的影响规律。 | 目前，已将试验样品寄往西南交通大学准备试验。 | 1.该项目共争取省级专项资金400万元，但由于区财政紧张，目前剩余200万元仍未拨付到位，影响了项目正常实施。 2.按照计划，该项目攀研院一方研究人员9月拟前往西南交通大学开展联合实验，但由于前期成都疫情形势严峻，西南交通大学疫情管控要求严格，攀研院一方人员无法前往成都，项目试验样品无法寄达，导致双方无法共同开展产学研合作实验，影响了9月单月（7、8月已达到项目进度要求）项目计划进度，导致季度目标进度略微滞后。 | 一是密切跟踪试验进度，督促项目业主加快推进项目实施，确保达到年度进度。二是继续协调项目剩余资金（200万元）拨付事宜，为项目推进提供资金保障。 | 是 | 657 | 童永 | 区科技局
（三）时尚消费目的地项目（8个）
20 | 东华山山地体育公园及山顶酒店 | 30000 | 2500 | 东区配合市教体局推进（市领导：许军峰）。 一季度完成总体规划编制；二季度完成健身步道详规及施工图编制；三季度开工建设；四季度完成第一条健身步道建设及部分设施。 | 东华山山地体育公园一期示范段“钢的亭”休闲驿站已建成投入使用，成为广大市民的游览休闲打卡地。复合绿道施工图设计已完成，正进一步完善东华山山地体育公园项目“城市之眼”施工图、“伴山咖啡”、电梯等景观服务项目方案，正在开展招标工作。 | 无 | 加快推进。 | 是 | 200 | 王棚 王波 | 区教体局 银江镇 | 市重点
21 | 阿署达花海 | 30000 | 3000 | 东区配合市住建局推进（市领导：张勇、唐忠柱）。 一季度完成阿署达片区开发—花海公园项目景观整体策划，开展安全专项论证。二季度完成立项、备案、施工图设置、审查；三季度（8月）进场施工；四季度花海景观一期工程呈现一定规模。 | 1.开展“阿署达及马家田尾矿库生态环境导向综合开发项目”邀请招商有关工作； 2.9月21日上午，市政协党组书记、主席李仁杰，市政协副主席、民革攀枝花市委主委魏渠河，市政协人口资源环境委员会主任王勇调研阿署达花海项目，区政协林廷华主席，市自规局东区分局陪同调研。 3.9月22日下午，市政协十届十四次主席会议在市政协三楼第二会议室召开，会议听取东区政府关于阿署达花海项目有关情况汇报。 1.基本完成“策规一体”“花海景观规划方案设计”。 | 按照工作安排，由兴东公司与省建院签订阿署达片区开发策划及周边规划研究合同，因合同履约有关问题，设计单位目前暂未提供进一步深化的设计资料。 | 一是继续加大招商引资力度，开展精准招商，尽快落实投资主体；二是加大向上争取资金协调力度，拓宽资金争取渠道，力争取得中央资金支持；三是加强与设计单位对接，开展阿署达片区控规修编等工作。结合市住建局关于龙滩箐、鸡公营隧道前期研究相关成果，优化完善道路系统。四是积极跟进兴东公司资金拨付情况，督促省建院尽快提交设计成果。 | 是 | 0 | 徐波 王洋 | 市自规局东区分局 区住建局 银江镇 | 市重点
22 | 银江湖公园 | 14000 | 500 | 东区配合市住建局推进（市领导：张勇、唐忠柱）。 一季度完成概念方案设计；二季度完成项目可行性研究报告编制和评审，确定项目建设模式；三季度完成项目前期要件编制和立项；四季度完成项目招标，开工建设。 | 1.市住建局已完成整体项目备案、社会风险稳定报告备案、环评备案等工作；正修改完善银江湖水面经营权出让实施方案（含价值评估报告）； 2.东区配合市住建局将《银江湖公园滨江空间一体化设计》上报市规委会审议； 3.东区配合市住建局开展项目一期工程示范段勘察设计工作及小沙坝地块调规工作。 | 无 | 1.推进小沙坝4S店地块的土地调规工作； 2.跟进项目一期示范段的勘察、设计工作； 3.银江湖水面资源出让工作报请市政府审议。 | 是 | 0 | 韩德 王洋 | 市自规局东区分局 区住建局 银江镇 | 市重点
23 | 御湖花都 | 100000 | / | 东区配合市住建局推进（市领导：唐忠柱、饶晓东）。 一季度完成项目基础数据统计，初步确定项目合作模式，完成项目重启包装；二、三季度利用各类平台活动对外推介2次以上，引荐意向企业8家以上；四季度争取确定1家意向投资企业。 | 三季度：7月凌书记组织召开关于御湖花都项目合作招商工作专题会。2022年8月9日，市经合局、区经合局陪同中交良业科技集团现场考察了御湖花都，政企双方在项目现场就项目盘活、资金缺口、合作模式等进行了深入交流。8月17日上午，唐忠柱副市长召开御湖花都项目推进会，各市级有关部门就项目的推进情况，税务情况，不动产登记情况，债务情况进行了详细汇报。9月16日，城交投对于项目合作事宜进行洽谈。截止目前东区共对接22家企业，赴外招商推介1次，已邀请14家企业来攀实地考察。已达到9月目前进度要求。 | 1.根据市、区相关部门前期对接意向企业情况分析，多数意向企业需要本地国有平台公司介入，承担兜底责任；部分意向企业有投资意向，但是受疫情影响，暂不能到攀实地考察。 2.针对前期对接意向企业情况，市住建局组织市国资委等相关部门专题研究，我市几家国有平台公司反映，由于公司负债率和融资压力均较高，短期还无法介入该项目。 3.金联公司在四川银行的借款发生了实质性违约，存在信用不良记录，公司较难获得金融机构的新增授信，企业自救存在障碍。 4.与川投集团拟开展的合作模式目前处于探讨阶段。 | 1.按照细化的推进方案和时间节点，加快开展对该项目的推介引荐工作。对推介引荐工作中发现的问题，要求认真分析原因和总结经验，找准着力点，确保项目推介和引荐工作取得实质性进展。 2.金联公司应积极开展自救工作。由于该项目在建工程贷款抵押超标的较多，（如金联公司通过四川银行抵押贷款2.1亿元，抵押御湖花都项目B、C区商业5.94万㎡，每平方米10000元价格估算，货值5.94亿元；B、C区车库5.87万㎡，每平方米2000元价格估算，货值1.17亿元，合计7.11亿元。）前期东区政府已协调四川银行解封部分资产，金联公司应积极与相关债权人对接，申请释放部分债权，以增加项目的可销售资金，减轻融资压力。东区政府将组织专班各成员单位积极为项目业主单位自救工作提供服务。 | 是 | 0 | 王洋 王静 吴虹远 | 区住建局 区经合局 | 市重点
24 | 新鸥鹏教育城一期 | 800000 | 100000 | 一季度完成项目主体工程的20%；二季度完成项目主体工程的30%；三季度完成项目主体工程的40%；四季度完成项目主体工程的50%。 | 项目一期分为1-7#楼高层，其中1号楼14层铝膜拼装；2号楼15层铝膜拼装；3号楼24层梁板钢筋绑扎；4号楼9层梁板钢筋绑扎；5号楼25层屋面塔楼关模，钢筋绑扎；21层砌筑施工，外墙修补，窗框安装；6号楼一单元13层梁板混凝土浇筑；二单元12层墙柱钢筋绑扎整改；7号楼12层墙柱钢筋绑扎；已完成1-7#楼主体工程的40%。 | 新鸥鹏项目周边道路由区住房和城乡建设局作为项目实施主体，采取政府投资模式，委托代理机构，实施项目施工招投标，计划3年内分批次完成项目建设投用。目前正在申请专债资金，开展前期初设相关工作。 | 加快任务推进实施。区教体局和兴东集团，加快配建学校规划等手续办理，推动学校早日开工建设；兴东集团加快炳四区中部前期已施工道路的终止和结算工作，主动与区经信局沟通，积极向上对接，加快高压线路迁改手续办理，助推项目整体推进。 | 是 | 11745 | 高应华 王洋 | 区住建局 区经合局 银江镇
25 | 幸福里水街 | 20000 | 6000 | 一季度完成项目主体工程的80%；二季度项目主体封顶；三季度、四季度启动项目内部装饰装修工作。 | 项目1-4号楼主体已封顶，1#楼售楼部已完工，2#楼、3#楼正在开展装修装修工作：2一3＃楼外墙铝格栅安装完成；4＃楼19层-21层内墙抺灰钢丝网铺完成。地下室地面地面完51％。 | 无 | 加快推进。 | 是 | 3155 | 王洋 兰静 | 区住建局
26 | 太谷广场特色潮流商业街打造 | 38800 | 6000 | 一季度完成街区招商80%，同时完成施工收尾工作；二季度完成招商95%以上，同时入驻商家陆续进场装修；三季度实现招商100%，小商家陆续开业试营业；四季度大商家完成装修，整体街区开街运营。 | 一期、二期建成并投入运营。 | 受经济形势下行和疫情反弹的双重压力影响，部分原有意向入驻的项目目前已放弃投资。 | 一是跟踪山水溶洞、US1995开业情况。二是持续做好招商工作。 | 是 | 5100 | 郭江 王静 | 区商务局
27 | 攀枝花农商银行综合楼 | 16468 | 3400 | 一季度主体完工；二季度开始二装；三季度二装完成30%；四季度主体竣工验收，二装完成50%。 | 二装进度达到40%，正在进行石材幕墙安装，外墙幕墙玻璃龙骨架搭建。 | 受施工单位管理、疫情等多原因影响，总工程进度滞后于合同计划。 | 加强督导，确保项目保质保量早日完工。 | 是 | 1983 | 韩德 | 区财政局
（四）社会治理示范区项目（4个） |  | 28125 | 13300
28 | 攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心 | 10000 | 4000 | 一季度完成主体验收；二季度内部装修完成80%；三季度完成内部装修，施工外部工程；四季度（12月）竣工。（市领导：刘忠杰） | 已完成内部装修；正在进行外部工程施工。 | 施工许可证还未办理。 | 积极协调相关部门，加快施工许可证办理。 | 是 | 4300 | 刘伟婧 周永明 | 区卫健局 | 市重点 抗疫特别国债
29 | 攀枝花市应急物资储备库及智能化体系建设 | 8000 | 2500 | 一季度完成一期三标段招标事宜，办理前期手续；二季度一期三标段开工，开展项目二期土地收购事宜；三季度持续开展二期土地收购事宜，一期三标段完成80%；四季度完成一期三标段竣工验收，二期土地收购，开展二期设计、招标、前期手续办理等事宜。 | 施工单位已进场，进行施工准备工作。增量部分工程量核实处理；现场3#库、2#库地坪凿毛及3#库屋面开展施工作业。 | 一是I标段增量部分财评金额超过合同暂列金，正在报区政府审议；二是II标段尚未开展审计工作，进度滞后。 | 办理完成施工许可证和取得监督报告；完成增量工程处理方案，暂估价整理资料；2#3#库凿毛施工完成，3#库房屋面更换完成。 | 否 | 1230 | 徐永刚 雷传峰 | 园区管委会 | 中央预算内资金
30 | 攀枝花市公安局东区分局东华派出所建设 | 2972 | 2800 | 一季度完成土石挖方，修建地下室；二季度完成地下室，开展办公楼主体建设；三季度办公室主体封顶，进场装修；四季度竣工投入使用。 | 1.完成二次结构。 2.完成电线光合预埋。 3.完成部分零星砖砌体。 | 工程款未及时到位。 | 1、尽快完善公路开口及人行道树移栽的前期手续。 | 是 | 1233 | 廖春权 | 区公安分局 东华街道
31 | 攀枝花市区域性综合应急救援基地二期建设 | 7153 | 4000 | 一季度完成主体封顶；二季度进场开展室内装修；三季度完成设备安装调试；四季度投入使用。 | 三季度，室内装修已完成，主体房屋三标段已完成验收；室内训练设施室外训练设施采购已完成财评。正在开展土石方清理工作；室内训练设施室外训练设施采购正在招投标。 | 无 | 加快推进。 | 是 | 3392 | 刘伟婧 周永明 | 东华街道
（五）城市有机更新项目（11个） |  | 135922 | 18787
32 | “炳草岗复兴计划”——望江片区城市更新 | 27500 | 5000 | 东区配合市住建局推进（市领导：李仁杰、唐忠柱）。 一季度在攀宾望江片区驻点办公，对已腾空棚改楼栋实施拆除；在广泛征求居民、企事业单位改造意愿的基础上，基本形成城市更新改造制度框架、政策体系和工作机制，与投资企业完成意向性洽谈；二季度对片区整体实施老旧小区改造、基础设施配套建设等工作，积极向上争取资金，初步完成片区城市更新项目整体规划；三季度持续推动片区改造更新；四季度片区城市更新示范点位初步形成。 | 一是积极推进棚改房屋和违章建筑的拆除，截止到9月23日已拆除棚改楼栋11栋，已拆除违章建筑34处，面积2811平方米。二是持续征集望江片区居民电梯加装意愿，片区内一共有3部加装电梯正在施工，其中民祥巷2号9栋电梯已完成设备安装，正在调试施工，预计本月完成验收；人民街56号3栋、6栋电梯正在对电梯钢体结构进行验收，验收后开始设备安装。三是已完成项目清单编制和财评，准备公开招投标，公告已挂网。四是第一批次基础道路、人民街便民活动场地正在持续进行燃气管道改造、电力线缆管道和高压箱基础施工。五是片区内分布式光伏项目已完成市卫健委、文广旅局大楼外围人行通道搭建和公益广告设置。六是研究拆除攀路原九附二医院实施方案。综合考虑成都银行及攀路集团意见，准备以政府征收方式取得资产，正在草拟征收方案和协议。七是展开望江片区物业区域划分，建议和完善炳办提出的物业区域划分意见，配合街办完成资料收集、政策解读等工作。 | 1.片区内业主法律意识淡薄，违章建筑拆除推进慢； 2.因攀路集团自身债务问题，九附二医院（民安巷46号2栋）已抵押给成都银行，目前征收该房屋难度大，时间长。 3.因道路电缆还未迁改完毕、赵鸭子厂房未搬离，三和宾馆链接线道路和人民街便民活动场地无法进行施工。 4.因资金周转困难，片区内棚改房拆除实施艰难。 | 1.持续推进棚改楼栋和违章建筑拆除。 2.完成片区内分布式光伏项目有关手续办理，确定设计方案，同步完成施工图设计、房屋安全结抅鉴定和环评报告。 3.积极对接成都银行和攀路集团，协商取得九附二医院含赵鸭子加工坊房屋资产。 4.对接电力专营单位尽快完成影响道路施工的变电箱和电缆迁改。 | 是 | 757 | 林廷华 王洋 | 区住建局 炳草岗街道 | 市重点
33 | “纽扣”工程——阿署达至金福大道、阿署达至干通路大道 | 82000 | / | 东区配合市住建局推进（市领导：唐忠柱）。 一季度编制项目规划；二、三季度完成项目规划编制和审批，确定实施方案；四季度（11月）完成可研编制和评审。 | 纽扣工程中龙滩箐隧道、鸡公营隧道已形成前期研究分析初步成果，项目整体按照年度计划推进。 | 无 | 加快推进。 | 是 | 0 | 韩德 王洋 | 区住建局 市自规局东区分局 银江镇 | 市重点
34 | 人大转盘至临江路老旧小区改造配套基础设施建设 | 4157 | 3325 | 一季度对工程增减量再次梳理，完成合同内除减量外的建设内容，同步启动拟增加建设内容的核实工作。二、三季度启动新增部分的招投标和建设工作；四季度竣工投入使用。 | 完成工程量占比约35.03%。 完成电力改线工程全部施工内容。 | 1.项目进度滞后严重。 2.中央预算内资金支付率极低，仅为15.03%，未达到中央预算内资金使用要求。 | 1.加快完善街心花园施工图纸审核相关程序； 2.加快支付应付未付部分的中央预算内资金，提升资金支付率。 | 是 | 1135 | 王洋 | 炳草岗街道区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
35 | 攀研院小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 3200 | 1500 | 一季度完成便民服务中心抗滑桩施工，完成主体部分招投标工作，启动主体建设；二季度完成主体80%。三季度竣工投入使用。 | 1标及2标完工；3标段：完成项目现场勘验，开工建设，第一批桩基开挖 。 | 中央预算内资金支付率较低，仅为41.99% | 1.按照施工进度计划组织施工； 2.加快支付应付未付部分的中央预算内资金，提升资金支付率。 | 否 | 2060 | 王洋 吴昊 | 炳草岗街道 区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
36 | 临江路、机场路、九附二至密地桥南老旧小区改造配套基础设施建设 | 3000 | 2400 | 一季度完成合同内建设内容，包括紫荆山社区便民服务中心改造，同步再次确定是否存在新增建设内容；二季度主体完工；三季度竣工投入使用。 | 9月22日已开展竣工验收。 | 1.中央预算内资金支付率较低，仅为47.5%； 2.由于区城投公司与设计公司补充协议尚未签订，导致部分已完工部分施工设计图纸尚未出具，暂无法开展财评工作。 | 1.需加快支付应付未付部分的中央预算内资金，提升资金支付率； 2.区城投公司会同设计公司，就设计费用问题尽快签订补充协议，完善施工图纸，加快推进结算工作。 | 是 | 2270 | 王洋 | 东华街道 炳草岗街道 区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
37 | 地龙箐路7号小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 1000 | 100 | 一季度完成小区内部道路和便民活动场地建设；二季度竣工投入使用。 | 当前已完成总工程量的94%。 除道路沥青路面黑化已实施完所有工程内容，预计9月底完工。 | 无 | 按照计划加快推进。 | 是 | 750 | 韩德 蒲雄泉 | 东华街道 区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
38 | 大渡口街老旧小区及棚户区改造配套基础设施建设 | 2965 | 1762 | 一季度主体完成90%，确定是否存在新增建设内容；二季度竣工投入使用。 | 累计完成产值约1765万元，完成工程量占比约76%。 1.西祠路左侧人行道整改完成。 2.厕所吊顶完成。 3.停车场混凝土栏杆完成。 4.停车场现场卫生打扫完成。 | 1.工程进度款支付进度滞后，影响项目建设进度； 2.由于区城投公司与设计公司补充协议尚未签订，导致部分已完工部分施工设计图纸尚未出具，暂无法开展财评工作。 | 1.需加快支付应付未付部分的中央预算内资金，提升资金支付率； 2.区城投公司会同设计公司，就设计费用问题尽快签订补充协议，完善施工图纸，加快推进结算工作。 | 否 | 1765 | 王洋 | 大渡口街道 区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
39 | 益康居、东亭巷老旧小区改造配套基础设施建设 | 2700 | 700 | 一季度完成大渡口便民服务中心建设，明确并启动拟新增建设内容实施工作；二季度全面完成建设；三季度竣工投入使用。 | 累计完成产值约1025万元，完成工程量占比约48.8%。 1.便民活动中心基本完成，停车场施工完成。 2.创文内容益康街施工完毕。 2.正协调施工单位同水厂签订合同。 3.电力部分正在出设计图。 | 中央预算内资金支付率较低，仅为33.59% | 加快支付应付未付部分的中央预算内资金，提升资金支付率 | 否 | 1025 | 刘耀拥 王洋 | 大渡口街道 区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
40 | 兰一区、兰二区老旧小区改造配套基础设施建设 | 3200 | 1000 | 一季度完成兰尖社区停车场建设及十九中小边坡治理施工图设计、施工招投标等，启动项目建设；二季度竣工投入使用。 | 1.1标已完工并验收； 2.2标累计完成产值81万，完成工程量占比约73.6%。 1.锚杆挡墙D1-D3段锚杆钻孔。 2.挡墙D4-D5(新块）钢筋安制、模板支护。 3.挡墙D5-D6 混凝土浇筑。 | 无 | 加快推进。 | 否 | 2052 | 王洋 兰静 | 瓜子坪街道 区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
41 | 马兰山一、二、三平台老旧小区改造配套基础设施建设 | 3000 | 500 | 一季度完成阳光馨园社区便民活动场地建设，明确马兰山社区便民服务中心改造方案并启动建设；二季度竣工投入使用。 | 项目已于6月14日验收完毕。 | 1标马兰山绿化需相关部门予以协调绿化移交。 | 尽快完成绿化移交。 | 是 | 2400 | 韩德 蒲雄泉 | 瓜子坪街道 区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
42 | 锦绣小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 3200 | 2500 | 一季度完成I标段便民服务中心主体施工；II标段日间照料中心开工，完成III标段长寿路社区便民服务中心改造竣工验收；二季度竣工投入使用。 | 1.1标累计完成产值约360万元，完成工程量占比约29%。 2.现场定位放线； 3.财评清单完成； 4.3标已完工。 | 项目建设进度严重滞后，距市发展改革委6月30日完成项目建设的目标差距较大。 | 1.区城投公司加快推进I标段项目建设进度； 2.区城投公司会同弄弄坪街道，加快推进III标段的挂网招标准备工作。 | 否 | 1488 | 王洋 邓天玲 | 弄弄坪街道 区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
三、实施绿色低碳示范重点工程，加快构建友好生态城市项目（16个） |  | 1437575 | 129000
（一）“清洁能源文章”项目（5个） |  | 1247343 | 85500
43 | 银江水电站 | 602743 | 70000 | 一季度G353国道永久改线路通车；二季度左岸边坡开挖支护全部完成，二期土石围堰填筑完成；三季度二期基坑开挖及支护完成50%；四季度二期基坑开挖及支护全部完成，银江大桥具备通车条件。 | 1.银江水电站二期基坑开挖完成70%；基坑边坡支护完成30%。 2.银江大桥：1#桥墩桥跨施工完成57%，2#桥墩桥跨施工完成48%。右岸路基填筑完成51%；右岸下穿箱涵浇筑完成54%，靠江侧挡墙浇筑全部完成；左岸连接道路挡墙全部完成。 | 无 | 加快基坑开挖。 | 是 | 42352 | 韩德 王棚 陈康 | 区发改局 | 省重点
44 | “三结合”——人和渠引水工程（金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程） | 617600 | 1000 | 东区配合市水利局推进（市领导：张勇、龙勇） 一季度完成实物指标调查细则及工作方案（送审稿）编制；二季度完成移民安置规划大纲（送审稿）编制；完成可行性研究报告（送审稿）、节能评估报告（送审稿）、移民安置规划报告（送审稿）、社会稳定风险评估报告（送审稿）等4个专题报告编制，根据可研报告施工总体布置方案开工建设；三季度完成建设项目用地预审与选址意见书（送审稿）编制，完成投资400万元；四季度完成投资600万元。 | 已对《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程建设征地实物调查细则及工作方案(审定本）》给与确认，现阶段涉及东区相关工作任务已完成。市水利局目前正在请示省水利厅方案编制等相关工作。 | 无 | 东区相关工作已完成。 | 是 | 0 | 王棚 陈康 | 区农交水局 区发改局 区经合局 银江镇 | 市重点
45 | 坤牛螺丝嘴汽车驿站 | 2000 | 1500 | 一季度完成项目设计并通过审查；二季度项目开工；三季度完成设备设施安装建设；四季度竣工运营。 | 攀钢集团、弄弄坪街道已于9月28日完成《土地征收协议》签字程序。 | 完成土地征收后，弄弄坪街道和攀钢集团到市不动产登记中心分割注销原有产权证预计2周，区自规分局启动规划指标和权调调查预计2周，市自规局进行科室审查、召开局委会以及市土管委会时间不可控，进行招拍挂公示20天，才能进行土地挂牌交易。供地时间最快预计11月底，离年度目标差距较大。 | 启动土地产权证分割注销程序、土地供地程序。 | 否 | 300 | 康贺卫 王静 | 区商务局
46 | 目伦年产26000吨锂电池负极材料石墨化 | 15000 | 5000 | 一季度完成项目可研，签订招商引资协议；二季度完成立项、环评、安评等前期手续；三季度完成节能审查；四季度开工。（市领导：李明） | 已完成项目立项、可研报告、能评，已完成招商引资协议签订；企业拟将项目前期手续办理分成两块，先行办理现有地块+福星地块的安评、环评，该地块正在编制安全预评价与环评报告，帅丰、坤乃地块企业已委托第三方机构开展土地详查及治理方案编制，预计11月底完成；正在积极推动周边福星冶金等地块清退工作。目前法院尚未判决。 | 1.关于现有地块+福星地块，安全预评价需进行地勘，规划许可证、建设工程许可证也需以福星用地的取得作为前置条件，目前，由于福星公司尚未清退，相关手续办理无法进行。 2.关于帅丰、坤乃地块，污染地块治理方案编制较为复杂，且需到省生态环境厅进行评审，时间耗费较长。 3.按照市委目标绩效办要求，项目必须在11月底前开工建设。 | 1.园管会10月底前完成与福星公司的官司，完成后立即开始对福星公司进行拆除。 2.东区生态环境局积极对企业在做好指导，待治理方案编制完成后，及时衔接市生态环境局赴省厅进行对接。 3.高创投公司尽快与目伦签订孵化器厂房租赁协议，力争11月底前开工。 | 否 | 100 | 童永 苏波 | 区经信局 区经合局 | 市重点
47 | 锂电池负极材料填平补齐 | 10000 | 8000 | 一季度签订招商引资协议，完成土地招拍挂；二季度完成立项、环评、安评前期手续；三季度完成节能审查；四季度开工建设。 | 正在对接盐边、仁和等区县开展飞地经济建设项目。 | 该项目因选址不在工业园区规划范围内，最终导致项目无法落地，需重新选址。 | 拟在仁和选址，以飞地经济的方式开展项目建设。 | 否 | 1500 | 童永 苏波 | 区经信局
（二）生态宜居公园城项目（11个） |  | 190232 | 43500
48 | 攀钢钒新1号、3号烧结机烟气脱硝改造 | 20800 | 8000 | 一季度完成设备采购；二季度完成土建、设备基础施工；三季度1号烧结机开始设备安装，3号烧结机完成钢结构施工；四季度1号烧结机烟气脱硝建成投运，3号烧结机设备安装。（市领导：王飚） | 已进入设备安装收尾阶段，11月底建成；新3烧，土建完成‘即将开展设备安装，12月底建成。 | 无 | 新1号烧结机脱硝继续湿电除尘器结构施工，增压风机安装；新3号烧结机脱硝继续设计工作，设备招标，桩基旋挖。 | 是 | 2771 | 童永 吴虹远 | 区发改局 区经信局 | 市重点
49 | 攀枝花钢城集团球团厂球团烟气脱硫脱硝超低排放改造 | 11100 | 5000 | 一季度签订招商引资协议，完成土地招拍挂；二季度完成立项、环评、安评前期手续；三季度完成节能审查；四季度开工建设。 | 因原先方案运行费用太高 ，需进一步外出考察工艺技术路线。 | 项目建设方案一直无法确定，导致项目进度滞后。疫情原因还未外出考察。 | 督促企业尽快确定建设方案，力争年底动工。 | 否 | 1910 | 高应华童永 | 区经信局
50 | 攀钢钒3、4号焦炉节能环保改造 | 105000 | 3900 | 一季度完成项目立项备案；二季度开展能评手续办理；三季度开展环评和安评手续；四季度开工建设。 | 初步设计已进行厂内审查，已修编完成报公司，正在组织开展审查准备工作。疫情原因设计单位在省外，还未组织审查。 | 项目设计需通过攀钢集团、鞍钢集团的审查，流程较长。 | 督促企业尽快对3、4号焦炉进行拆除。 | 是 | 1975 | 康贺卫 付建忠 | 区经信局 区发改局
51 | 攀枝花东区马家田沟入江口片区生态环境系统整治工程 | 23200 | 3000 | 一季度：I 标段进场施工；二季度：I 标段完成施工；三季度：完成I 标段竣工验收工作，II 标段进场施工；四季度II 标段完成20%。 | 1.焦炉车辆已拆运完。2.焦通廊内皮带、机架、托锟、焦炉外线管道等继续正常拆除、回收。3.干熄焦锅炉本体：拆运完 。4.5#钢结构已拆运完。5.6号炉焦侧炉门拆除（20%）。6.推焦除尘、环保除尘拆除运完。7.干熄焦提升机操作平台及小房子拆完。8.5号炉耐火材料拆运月5%。 | 无 | 一标段：完成竣工验收整改； 二标段：生态池初稿设计完成（除7/8/9号池）并上报各部门审批；对接自规局、水利局、银江镇等部门进行办理后续施工手续的准备工作；边坡勘测施工完成。 | 是 | 1078 | 韩德 王洋 雷传峰 | 区发改局 银江镇 | 中央预算内资金
52 | 攀枝花市东区炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设 | 6000 | 6000 | 一季度主体完工；二季度竣工投入使用。 | 主体建设已完工，设备安装已完成。正在进行试运行。 | 1.设备试运行期间，发现部分设备运行不畅，需施工单位进行整改； 外部管网问题仍未解决。 | 1.督促施工单位加快设备的调试； 2.区高创投公司会同综合执法局、东华街道尽快明确外部污水管网解决方案，并报区政府审议。 | 否 | 3615 | 徐波 庞靖杰 | 区综合行政执法局 | 专项债券
53 | 攀枝花市东区硫磺沟流域防洪排涝及水土流失综合治理工程 | 4500 | 4500 | 一季度完成项目设计方案编制工作，办理完善所需各项手续；二季度完成总工程量的30%；三季度完成总工程量的70%；四季度竣工。 | 按照进度完成总工程量的48%，完成堤防建设600m。 | 因汛期主沟无法施工。 | 加快推进。 | 是 | 400 | 王棚 庞靖杰 | 区农交水局银江镇 | 中央预算内资金
54 | 国家重点生态功能区建设攀西科技城炳四区陈家垭口生态修复 | 3400 | 1800 | 一季度完成灌溉系统、道路系统建设；二季度开展苗木栽植；三季度完成苗木栽植；四季度进行补植补种，准备验收工作。 | 项目已完工，正在进行结算工作。 | 无 | 加快完成结算工作。 | 是 | 1767 | 王棚 邓天玲 | 区林业局
55 | 攀枝花市东区金沙江北岸弄密村生态修复 | 1200 | 1100 | 一季度完成财评及招投标工作；二季度完成灌溉系统建设及苗木栽种；三季度进行补植补种；四季度完成项目建设准备验收工作。 | 造林04小班清林、撩壕、种植土回填完成；造林03小班清林、撩壕、种植土回填80%；造林12、13小班开挖树穴完成；B区灌溉管网完成80%。 | 项目前期招标工作延误3个月，错过苗木栽种最佳时机，导致项目进度整体延期。 | 建议调整项目进度安排：2022年四季度完成所有基础建设及清林、撩壕、施肥、填土等；2023年一季度完成凤凰木栽植；二季度按合同约定完成项目建设及验收工作。 | 否 | 530 | 王棚 徐永刚 | 区林业局 银江镇
56 | 高梁坪水厂新建水源转供水 | 6400 | 6400 | 一季度进场施工；二季度:完成施工；三季度调试运行；四季度竣工验收。 | 工程主体已完工并投入正常使用，正积极推进密地水厂及低区泵站的路面硬化、绿化带等收尾工程建设。9月20日市政府已将取消水源地请示上报至省厅。 | 无 | 督促市水务集团加快推进绿化带建设、路面硬化等。 | 是 | 4560 | 王棚 童永 | 区生态环境局
57 | 攀枝花市中汇特钢有限公司地块风险管控与修复 | 6832 | 2000 | 一季度完成项目环保中央资金入库申报；二季度:争取上级环保资金下达，同时开展项目工程招标等施工前期工作 ； 三季度进场施工，完成20%工程进度；四季度完成50%的工程进度。 | 已完成中汇地块风险管控与修复项目（第一期）设计施工总承包招投标及公示工作。治理项目已通过中央生态环境部审核进入中央土壤污染专项治理资金目录库，等待资金逐级下达。 | 资金未下达。 | 督促施工方严格按照基本施工程序和节点计划实施项目污染治理，并同步跟进专项资金下达工作。 | 否 | 0 | 童永 胡军 | 管委会应急环保部 东区生态环境局
58 | 阿署达抗旱引水与节水灌溉工程 | 1800 | 1800 | 一季度开工；二季度竣工投入运行。 | 主体工程已基本完工，设备安装已完成外电接入已完成并通电，已实现通水运行。2号泵站围墙完成砌筑，泵站道路及绿化正在施工。 | 无 | 督促施工单位尽快完善收尾工作。 | 是 | 1400 | 王棚 | 银江镇

## Sheet2
攀枝花市东区“2022项目攻坚突破年”重点项目进展一览表（截止9月）
序号 | 项目名称 | 总投资 | 2022年 计划投资 | 年度目标及季度节点任务分解 |  |  |  | 是否完成本月目标（与月度目标相比较） | 2022年累计完成投资 | 牵头 区领导 | 牵头单位 | 备注
第4周进展情况（最后一周填本月进展）
[5 empty] | 工程进展 | 存在问题 | 下一步工作措施或意见
合计 | 58个 | 3480929 | 434092 | [5 empty] | 148723.23
一、实施园区提质增量重点工程，加快推进工业强市项目（11个）
（一）“钒钛文章”项目（6个）
1 | 攀钢钒1450热轧生产线技术改造工程 | 83210 | 24000 | 一季度完成设备采购；二季度开展设备制造及详细设计；三季度完成设备制造及详细设计； 四季度结合新3号高炉大修完成停产改造。 | 一季度完成设备采购；二季度开展设备制造及详细设计；三季度完成设备制造及详细设计；四季度结合新3号高炉大修完成停产改造。 | 无 | 继续跟踪设备制造进度；主轧线基础施工完成。 | 是 | 8357 | 童永 | 区发改局 区经信局 | 省重点
2 | 龙佰集团钒钛磁铁矿综合利用（丰源矿业重组） | 396000 | 30000 | 一季度完成项目投资协议签订；二季度完成企业并购；三季度启动用地出让、项目设计及合规性等手续的办理及审批准备；四季度开展合规性及《规划设计方案》报批、部分场平及土建工程施工准备。（市领导：任礎军） | 项目已完成项目备案、可研报告；安全预评价已完成，安全设施设计已经通过专家评审；环评报告已提交市生态环境局评审；施工许可证预计在10月份完成办理，目前正在办理用地规划许可证，建设工程许可证正在准备资料；项目所需的49.23亩土地中，符合供地条件的22.23亩土地已摘牌，土地使用证已办理完成；需调整土地规划的27亩土地，已于9月16日完成公示，待市自然资源和规划局审批；项目配套的110KV变电站场已进场开始施工，浮选车间正在进行场平工作。 " | 需调整土地规划的27亩土地上的桂森工贸尚未清退，目前桂森工贸与园区存在纠纷，阻挠丰源公司进场施工。 | 1.建议园管会尽快解决与桂森工贸的纠纷，不影响项目的正常开工建设。 2.建议市自然资源和规划局东区分局持续关注项目用地调规及尾矿库临时用地手续办理，指导企业尽快完成。 | 是 | 3810 | 陈康 童永 | 区经信局 银江镇 | 市重点
3 | 精密钛、钢薄板冷轧生产线 | 30000 | 10000 | 一季度完成设备安装；二季度完成辅助设施建设；三季度完成设备调试及试生产；四季度竣工投产。 | 已完成相关手续，设备安装已完毕，试投产。 | 无 | 力争早日正式投产。 | 是 | 4930 | 刘耀拥 童永 | 区经信局
4 | 鸿泰金属科技年产2500吨钛铸锭锻造及管材轧制生产线 | 10000 | 3500 | 一季度完成场地硬化；二季度进行设备安装；三季度进行设备调试；四季度竣工投产。 | 已进行设备调试；正在进行试生产。 | 企业流动资金紧张影响项目进度。 | 积极加大企业服务力度，促成企业合作事宜，租用闲置地块进行新项目建设。 | 是 | 1942 | 苏波 | 区经信局
5 | 高精密超薄钛箔材生产线 | 2000 | 1000 | 一季度完成项目可研；二季度完成土地招拍挂；三季度完成项目环评、安评手续；四季度开工。 | 项目已签订招商引资协议，完成立项备案。项目经工业领导小组会议审议，同意更换为“攀枝花市恒誉工贸有限责任公司钛材及纳米材料生产线建设项目”。 | 经行管部门多次与企业衔接，希望企业赴攀商议后续项目推进事宜，但企业均以疫情等原因进行推脱，导致项目进展滞后。 | 做好沟通，明确企业的投资意愿。 | 否 | 480 | 童永 胡军 | 区经信局
6 | 年产5000吨钒钛雾化铁粉 | 3200 | 1000 | 一季度完成项目可研；二季度项目立项；三季度完成项目环评、安评手续；四季度开工。 | 正在办理环评、安评手续。 | 1.企业缺少流动资金，导致企业已无力承担项目前期手续报告编制的费用。 2.项目工艺流程涉及炉窑，由于目前选址不在园区规划范围内，导致环评手续无法办理。 | 1.积极引入其他企业到金勇公司闲置地块进行投资，解决企业资金问题。 2.园管会积极指导企业在园区范围内重新选址。 | 是 | 800 | 童永 | 区经信局 银江镇
（二）现代工业集聚地项目（5个）
7 | 攀枝花高新技术产业园区科技小企业孵化基地建设 | 10536 | 1300 | 一季度完成三标段前期手续，四标段设计报审；二季度完成三标段办公楼改造，四标段前期手续；三季度完成三标段水电及室外改造，四标段场平；四季度三标段工程收尾，四标段完成场平及主体结构。 | 3标段正常施工，办公楼室外电梯主体结构安装；综合楼室内墙面打磨、乳胶漆；卫生间吊顶、隔断安装；花园六角亭、花架安装、透水砖铺贴等。 4标段完成设计方案公示。 | 一、二标段在方案、初步设计报审后，为满足招商引资企业厂房使用要求，厂房修建个数及面积与方案不符，导致前期手续不齐全，影响竣工验收。三标段是租赁攀枝花矿业公司原846厂办公区域房屋，该房屋上世纪90年代修建，年代久远，经房屋安全鉴定存在安全隐患，暂不实施。原始图纸、原始规划文件等资料攀矿公司遗失，无法办理施工手续。 | 三标段：加快推进施工进度，增减量财评。 四标段：加快办理工程规划许可证。 | 否 | 799 | 余万兵 雷传峰 | 园区管委会 | 中央预算内资金
8 | 园区马家湾至高梁坪连接线 | 7650 | 200 | 一季度完成一标段垮塌边坡治理及5、4阶边坡卸载；二季度完成一标段边坡、路基开挖；三季度一标段竣工。 | 第3阶边坡挂网喷种植土施工已基本完成，正在进行第2阶边坡挂钢丝网防护施工。 马家湾至高梁坪连接线建设项目（一标段）影响区范围内涉及的3户村民，已签订2户青苗及地上附着物补偿协议，征收土地0.97亩，剩余1户正在积极推进协议签订。 | 无 | 督促施工单位加快弃土外运。 | 否 | 449.43 | 余万兵 雷传峰 | 园区管委会银江镇 | 省预算内资金
9 | 今创装备智造产业园 | 30000 | 21000 | 一季度完成土地招拍挂；二季度完成环评、安评手续；三季度完成节能审查；四季度开工。 | 因疫情和市场需求收缩影响，今创集团股份有限公司投资放缓，经反复沟通争取，今创公司至今未明确今创装备智造产业园具体实施项目、投资计划，短期内不具备进场开工条件，经向区委、政府主要领导汇报，该项目不再纳入东区“2022项目攻坚突破年”重点项目。 |  |  | — | 0 | 高应华 苏波 | 区经信局 | 已调出
10 | 年产60000吨钢绞绳 | 8000 | 8000 | 一季度开工建设；二季度设备安装；三季度设备调试；四季度试生产。 | 项目生产线设备调试已基本完成，目前正在试生产，预计10月中旬环评、安评验收合格后正式投产。 | 无 | 持续做好项目跟踪服务，推动企业尽快投产。 | 是 | 3670 | 童永 孙仕元 | 区经信局
11 | 年处理40万吨废钢加工中心及报废机动车回收拆解 | 8000 | 5000 | 一季度建设完成项目主厂房70%；二季度主厂房完工；三季度建设配套设施；四季度完成整个项目进度70%。 | 项目安评，环评手续已办理完成；一期已完成主厂房建设、设备安装，已开始试生产；二期土地调规报告已编制完成；二期棚改土地的征拆事宜已初步达成意见，11户棚改户拟搬到枣子坪居住，由企业负责支付10万元水电费。 | 1.前期已向市级部门报告调规事宜，经对接后市自然资源和规划局不同意仅对单项目地块进行调规。 2.需对项目二期地块上的树木进行移栽。 | 1.弄弄坪街办尽快完成整体规划调整的报告编制。 2.区林业局积极指导企业完成树木移栽前期手续办理工作。 | 是 | 2967 | 童永 王波 | 区经信局
二、实施城市有机更新重点工程，加快实现精明增长项目（31个）
（一）“阳光文章”项目（5个）
12 | 花舞人间景区 | 20000 | 100 | 东区配合市文广旅局推进（市领导：江海）。 一季度督促花舞人间公司开展自救，加快与投资意向商洽谈事宜；二季度明确投资意向商投资意向，制定投资计划；三季度制定复工建设方案，力争复工；四季度若投资意向商无法启动投资建设，则政府启动法律途径解决遗留问题。 | 1.拟定《关于阿署达景区项目所涉公司重整方案》。首先启动花舞人间康养学院司法破产工作，目前已进入司法拍卖程序。 2.恒丰银行向成都市中院提起司法程序，已审核立案。目前，成都市中院正按程序开展法律评估。 3.召开花舞人间问题化解专题会议3次。完成《关于阿署达花舞人间景区项目问题化解方案的报告》、《关于阿署达花舞人间项目近期工作情况报告》《关于对接花舞人间项目最大债权人恒丰银行相关情况的报告》等书面报告，及时向市领导、市级牵头部门汇报工作进展情况。先后4次对接市国投集团。 | 主要存在项目接盘企业招引落地难度大。一是受新冠疫情、国家调控政策收紧等因素影响，大部分有实力的企业对投资更加谨慎，加之花舞人间景区项目上亿元债务，企业大多持观望态度；二是企业目前的在谈意向商（北青传媒）因自身资产重组等因素，使得实质性投资花舞人间景区项目建设仍不确定。 | 1.继续跟进项目企业自救招商进展情况；2.按照区委、区政府的安排，继续推进项目问题的司法解决。 | 是 | 106.3 | 赵英 王静 | 区文广旅局 | 市重点
13 | 晴悦康养旗舰酒店 | 20000 | 15000 | 一季度开工建设；二季度完成工程量50%；三季度餐饮部分建成投入使用；四季度酒店部分建成投入使用。 | 餐饮部分已建成投入使用。 | 无 | 持续运营餐饮部分，指导企业打造餐饮品牌。住宿部分需沟通相关部门协商下步计划。 | 是 | 3050 | 赵英 王静 | 区商务局
14 | 东区旅居养老改造 | 2305 | 2305 | 一季度完成设计方案；二季度完成设备订购，进场施工；三季度完成设备安装调试及室内装修；四季度投入使用。 | 南山宾馆、隆庆大酒店、矿招商务宾馆、二招商务宾馆已建设完工，正开展项目验收工作。 | 无 | 加快项目收尾及验收。 | 是 | 834.5 | 韩德 | 区发改局 | 中央预算内资金
15 | 金华巷旅居康养综合体 | 150000 | 17200 | 一季度启动场平施工；二季度完成项目设计方案；三季度办理完成施工相关手续；四季度启动主体开工。 | 1.一号商业楼主体部分已完工，二号商业楼正在开挖基础部分，后侧挡墙部分已完工。 2.一号住宅楼已完成回填土方；二号住宅楼部分完成筏板浇筑，正在打强化桩基。 | 1.金华巷地块长城资产包涉及的债权债务需要处理； 2.项目红线范围内芒果林征地需要进行补偿； | 1.协助尽快处理长城包问题；2。加快推进。 | 是 | 612 | 王洋 王静 | 区经合局 大渡口街道
16 | 中西医结合康养示范中心楼 | 8800 | 6000 | 一季度开工；二季度完成基坑支护、地下室结构工程；三季度完成主体结构工程建设80%；四季度主体完工。 | 正在进行主体结构工程施工；已完成主体结构工程建设80%。 | 无 | 加快建设。 | 是 | 2460 | 郭江 王静 | 区卫健局
（二）创新创业主阵地项目（3个）
17 | 川西南农产品冷链物流园 | 35000 | 8000 | 东区配合市商务局推进（市领导：罗军）。 一季度完成场平；二季度完成挡土墙建设工程、桩基础工程建设，开展正负零建设施工；三季度完成正负零、地面工程35%施工；四季度完成主体工程70%。 | 开展项目地基基础土方作业，1#、2#楼区域基本已挖填至桩基承台标高，3#楼根据现有土方完成现状地平，因土方尚缺，还未达到桩基承台标高位置。 | 目前项目整体工程因缺少回填土方已处于全面停工状态，因土方开挖量极小、需求大的局面一至未缓解；又因运距太远、购土成本过高等多方原因无土回填，导致短时间内很难完成项目回填。 | 积极协调并寻找土源。 | 否 | 381 | 王棚 吴昊 | 区农交水局 区商务局 | 市重点
18 | 60kt/a大型熔盐氯化法钛白成套工艺及装备技术研究 | 4138 | 1200 | 一季度理论确立大型熔盐氯化工艺技术参数、装备的结构尺寸等；二季度提出以15kt/a氧化反应器为基础放大的30kt/a氧化反应器设计方案；三季度开展氯化法钛白初品在盐酸体系硅铝包膜工艺优化研究，同时开发形成氯化废酸净化包膜工艺技术；四季度开展大型熔盐氯化炉及其配套系统的工程化设计，对氯化炉不同部位材料选择、砌筑工艺及公辅配套系统的设备开展选型设计研究；在实验室研究基础上，开展后处理包膜扩大试验。 | 利用纯盐酸在实验室开展氯化法钛白初品在盐酸体系下包膜条件试验。 | 该项目争取攀西战略资源创新开发专项资金827.6万元，该笔资金为分批下达，2021年省上已下达该项目资金276万元，但由于区财政紧张，目前尚未拨付到位，影响了项目正常实施。 | 一是密切跟踪项目进度，督促项目业主加快推进项目实施，确保达到年度进度。二是继续协调项目资金拨付事宜，为项目推进提供资金保障。 | 是 | 120 | 童永 | 区科技局
19 | 高速列车底盘车架用含钒高性能钢板开发及应用 | 1200 | 800 | 一季度实现标准周期浸润加速腐蚀试验下，高速列车底盘车架用钢板相对Q345B腐蚀率≤50%；二季度掌握不同焊接工艺下，高速列车底盘车架用钢板焊接接头V等微合金元素的溶解和析出行为，及其对显微组织、力学性能和低温冲击韧性的影响；三季度提出焊接工艺方案，实现高速列车底盘车架用钢板焊接接头强度和低温冲击韧性达到母材的90%以上；四季度掌握V等微合金元素、显微组织及性能对高速列车底盘车架用钢板疲劳性能的影响规律。 | 目前，已将试验样品寄往西南交通大学准备试验。 | 1.该项目共争取省级专项资金400万元，但由于区财政紧张，目前剩余200万元仍未拨付到位，影响了项目正常实施。 2.按照计划，该项目攀研院一方研究人员9月拟前往西南交通大学开展联合实验，但由于前期成都疫情形势严峻，西南交通大学疫情管控要求严格，攀研院一方人员无法前往成都，项目试验样品无法寄达，导致双方无法共同开展产学研合作实验，影响了9月单月（7、8月已达到项目进度要求）项目计划进度，导致季度目标进度略微滞后。 | 一是密切跟踪试验进度，督促项目业主加快推进项目实施，确保达到年度进度。二是继续协调项目剩余资金（200万元）拨付事宜，为项目推进提供资金保障。 | 是 | 657 | 童永 | 区科技局
（三）时尚消费目的地项目（8个）
20 | 东华山山地体育公园及山顶酒店 | 30000 | 2500 | 东区配合市教体局推进（市领导：许军峰）。 一季度完成总体规划编制；二季度完成健身步道详规及施工图编制；三季度开工建设；四季度完成第一条健身步道建设及部分设施。 | 东华山山地体育公园一期示范段“钢的亭”休闲驿站已建成投入使用，成为广大市民的游览休闲打卡地。复合绿道施工图设计已完成，正进一步完善东华山山地体育公园项目“城市之眼”施工图、“伴山咖啡”、电梯等景观服务项目方案，正在开展招标工作。 | 无 | 加快推进。 | 是 | 200 | 王棚 王波 | 区教体局 银江镇 | 市重点
21 | 阿署达花海 | 30000 | 3000 | 东区配合市住建局推进（市领导：张勇、唐忠柱）。 一季度完成阿署达片区开发—花海公园项目景观整体策划，开展安全专项论证。二季度完成立项、备案、施工图设置、审查；三季度（8月）进场施工；四季度花海景观一期工程呈现一定规模。 | 1.开展“阿署达及马家田尾矿库生态环境导向综合开发项目”邀请招商有关工作； 2.9月21日上午，市政协党组书记、主席李仁杰，市政协副主席、民革攀枝花市委主委魏渠河，市政协人口资源环境委员会主任王勇调研阿署达花海项目，区政协林廷华主席，市自规局东区分局陪同调研。 3.9月22日下午，市政协十届十四次主席会议在市政协三楼第二会议室召开，会议听取东区政府关于阿署达花海项目有关情况汇报。 1.基本完成“策规一体”“花海景观规划方案设计”。 | 按照工作安排，由兴东公司与省建院签订阿署达片区开发策划及周边规划研究合同，因合同履约有关问题，设计单位目前暂未提供进一步深化的设计资料。 | 一是继续加大招商引资力度，开展精准招商，尽快落实投资主体；二是加大向上争取资金协调力度，拓宽资金争取渠道，力争取得中央资金支持；三是加强与设计单位对接，开展阿署达片区控规修编等工作。结合市住建局关于龙滩箐、鸡公营隧道前期研究相关成果，优化完善道路系统。四是积极跟进兴东公司资金拨付情况，督促省建院尽快提交设计成果。 | 是 | 0 | 徐波 王洋 | 市自规局东区分局 区住建局 银江镇 | 市重点
22 | 银江湖公园 | 14000 | 500 | 东区配合市住建局推进（市领导：张勇、唐忠柱）。 一季度完成概念方案设计；二季度完成项目可行性研究报告编制和评审，确定项目建设模式；三季度完成项目前期要件编制和立项；四季度完成项目招标，开工建设。 | 1.市住建局已完成整体项目备案、社会风险稳定报告备案、环评备案等工作；正修改完善银江湖水面经营权出让实施方案（含价值评估报告）； 2.东区配合市住建局将《银江湖公园滨江空间一体化设计》上报市规委会审议； 3.东区配合市住建局开展项目一期工程示范段勘察设计工作及小沙坝地块调规工作。 | 无 | 1.推进小沙坝4S店地块的土地调规工作； 2.跟进项目一期示范段的勘察、设计工作； 3.银江湖水面资源出让工作报请市政府审议。 | 是 | 0 | 韩德 王洋 | 市自规局东区分局 区住建局 银江镇 | 市重点
23 | 御湖花都 | 100000 | / | 东区配合市住建局推进（市领导：唐忠柱、饶晓东）。 一季度完成项目基础数据统计，初步确定项目合作模式，完成项目重启包装；二、三季度利用各类平台活动对外推介2次以上，引荐意向企业8家以上；四季度争取确定1家意向投资企业。 | 三季度：7月凌书记组织召开关于御湖花都项目合作招商工作专题会。2022年8月9日，市经合局、区经合局陪同中交良业科技集团现场考察了御湖花都，政企双方在项目现场就项目盘活、资金缺口、合作模式等进行了深入交流。8月17日上午，唐忠柱副市长召开御湖花都项目推进会，各市级有关部门就项目的推进情况，税务情况，不动产登记情况，债务情况进行了详细汇报。9月16日，城交投对于项目合作事宜进行洽谈。截止目前东区共对接22家企业，赴外招商推介1次，已邀请14家企业来攀实地考察。已达到9月目前进度要求。 | 1.根据市、区相关部门前期对接意向企业情况分析，多数意向企业需要本地国有平台公司介入，承担兜底责任；部分意向企业有投资意向，但是受疫情影响，暂不能到攀实地考察。 2.针对前期对接意向企业情况，市住建局组织市国资委等相关部门专题研究，我市几家国有平台公司反映，由于公司负债率和融资压力均较高，短期还无法介入该项目。 3.金联公司在四川银行的借款发生了实质性违约，存在信用不良记录，公司较难获得金融机构的新增授信，企业自救存在障碍。 4.与川投集团拟开展的合作模式目前处于探讨阶段。 | 1.按照细化的推进方案和时间节点，加快开展对该项目的推介引荐工作。对推介引荐工作中发现的问题，要求认真分析原因和总结经验，找准着力点，确保项目推介和引荐工作取得实质性进展。 2.金联公司应积极开展自救工作。由于该项目在建工程贷款抵押超标的较多，（如金联公司通过四川银行抵押贷款2.1亿元，抵押御湖花都项目B、C区商业5.94万㎡，每平方米10000元价格估算，货值5.94亿元；B、C区车库5.87万㎡，每平方米2000元价格估算，货值1.17亿元，合计7.11亿元。）前期东区政府已协调四川银行解封部分资产，金联公司应积极与相关债权人对接，申请释放部分债权，以增加项目的可销售资金，减轻融资压力。东区政府将组织专班各成员单位积极为项目业主单位自救工作提供服务。 | 是 | 0 | 王洋 王静 吴虹远 | 区住建局 区经合局 | 市重点
24 | 新鸥鹏教育城一期 | 800000 | 100000 | 一季度完成项目主体工程的20%；二季度完成项目主体工程的30%；三季度完成项目主体工程的40%；四季度完成项目主体工程的50%。 | 项目一期分为1-7#楼高层，其中1号楼14层铝膜拼装；2号楼15层铝膜拼装；3号楼24层梁板钢筋绑扎；4号楼9层梁板钢筋绑扎；5号楼25层屋面塔楼关模，钢筋绑扎；21层砌筑施工，外墙修补，窗框安装；6号楼一单元13层梁板混凝土浇筑；二单元12层墙柱钢筋绑扎整改；7号楼12层墙柱钢筋绑扎；已完成1-7#楼主体工程的40%。 | 新鸥鹏项目周边道路由区住房和城乡建设局作为项目实施主体，采取政府投资模式，委托代理机构，实施项目施工招投标，计划3年内分批次完成项目建设投用。目前正在申请专债资金，开展前期初设相关工作。 | 加快任务推进实施。区教体局和兴东集团，加快配建学校规划等手续办理，推动学校早日开工建设；兴东集团加快炳四区中部前期已施工道路的终止和结算工作，主动与区经信局沟通，积极向上对接，加快高压线路迁改手续办理，助推项目整体推进。 | 是 | 11745 | 高应华 王洋 | 区住建局 区经合局 银江镇
25 | 幸福里水街 | 20000 | 6000 | 一季度完成项目主体工程的80%；二季度项目主体封顶；三季度、四季度启动项目内部装饰装修工作。 | 项目1-4号楼主体已封顶，1#楼售楼部已完工，2#楼、3#楼正在开展装修装修工作：2一3＃楼外墙铝格栅安装完成；4＃楼19层-21层内墙抺灰钢丝网铺完成。地下室地面地面完51％。 | 无 | 加快推进。 | 是 | 3155 | 王洋 兰静 | 区住建局
26 | 太谷广场特色潮流商业街打造 | 38800 | 6000 | 一季度完成街区招商80%，同时完成施工收尾工作；二季度完成招商95%以上，同时入驻商家陆续进场装修；三季度实现招商100%，小商家陆续开业试营业；四季度大商家完成装修，整体街区开街运营。 | 一期、二期建成并投入运营。 | 受经济形势下行和疫情反弹的双重压力影响，部分原有意向入驻的项目目前已放弃投资。 | 一是跟踪山水溶洞、US1995开业情况。二是持续做好招商工作。 | 是 | 5100 | 郭江 王静 | 区商务局
27 | 攀枝花农商银行综合楼 | 16468 | 3400 | 一季度主体完工；二季度开始二装；三季度二装完成30%；四季度主体竣工验收，二装完成50%。 | 二装进度达到40%，正在进行石材幕墙安装，外墙幕墙玻璃龙骨架搭建。 | 受施工单位管理、疫情等多原因影响，总工程进度滞后于合同计划。 | 加强督导，确保项目保质保量早日完工。 | 是 | 1983 | 韩德 | 区财政局
（四）社会治理示范区项目（4个）
28 | 攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心 | 10000 | 4000 | 一季度完成主体验收；二季度内部装修完成80%；三季度完成内部装修，施工外部工程；四季度（12月）竣工。（市领导：刘忠杰） | 已完成内部装修；正在进行外部工程施工。 | 施工许可证还未办理。 | 积极协调相关部门，加快施工许可证办理。 | 是 | 4300 | 刘伟婧 周永明 | 区卫健局 | 市重点 抗疫特别国债
29 | 攀枝花市应急物资储备库及智能化体系建设 | 8000 | 2500 | 一季度完成一期三标段招标事宜，办理前期手续；二季度一期三标段开工，开展项目二期土地收购事宜；三季度持续开展二期土地收购事宜，一期三标段完成80%；四季度完成一期三标段竣工验收，二期土地收购，开展二期设计、招标、前期手续办理等事宜。 | 施工单位已进场，进行施工准备工作。增量部分工程量核实处理；现场3#库、2#库地坪凿毛及3#库屋面开展施工作业。 | 一是I标段增量部分财评金额超过合同暂列金，正在报区政府审议；二是II标段尚未开展审计工作，进度滞后。 | 办理完成施工许可证和取得监督报告；完成增量工程处理方案，暂估价整理资料；2#3#库凿毛施工完成，3#库房屋面更换完成。 | 否 | 1230 | 徐永刚 雷传峰 | 园区管委会 | 中央预算内资金
30 | 攀枝花市公安局东区分局东华派出所建设 | 2972 | 2800 | 一季度完成土石挖方，修建地下室；二季度完成地下室，开展办公楼主体建设；三季度办公室主体封顶，进场装修；四季度竣工投入使用。 | 1.完成二次结构。 2.完成电线光合预埋。 3.完成部分零星砖砌体。 | 工程款未及时到位。 | 1、尽快完善公路开口及人行道树移栽的前期手续。 | 是 | 1233 | 廖春权 | 区公安分局 东华街道
31 | 攀枝花市区域性综合应急救援基地二期建设 | 7153 | 4000 | 一季度完成主体封顶；二季度进场开展室内装修；三季度完成设备安装调试；四季度投入使用。 | 三季度，室内装修已完成，主体房屋三标段已完成验收；室内训练设施室外训练设施采购已完成财评。正在开展土石方清理工作；室内训练设施室外训练设施采购正在招投标。 | 无 | 加快推进。 | 是 | 3392 | 刘伟婧 周永明 | 东华街道
（五）城市有机更新项目（11个）
32 | “炳草岗复兴计划”——望江片区城市更新 | 27500 | 5000 | 东区配合市住建局推进（市领导：李仁杰、唐忠柱）。 一季度在攀宾望江片区驻点办公，对已腾空棚改楼栋实施拆除；在广泛征求居民、企事业单位改造意愿的基础上，基本形成城市更新改造制度框架、政策体系和工作机制，与投资企业完成意向性洽谈；二季度对片区整体实施老旧小区改造、基础设施配套建设等工作，积极向上争取资金，初步完成片区城市更新项目整体规划；三季度持续推动片区改造更新；四季度片区城市更新示范点位初步形成。 | 一是积极推进棚改房屋和违章建筑的拆除，截止到9月23日已拆除棚改楼栋11栋，已拆除违章建筑34处，面积2811平方米。二是持续征集望江片区居民电梯加装意愿，片区内一共有3部加装电梯正在施工，其中民祥巷2号9栋电梯已完成设备安装，正在调试施工，预计本月完成验收；人民街56号3栋、6栋电梯正在对电梯钢体结构进行验收，验收后开始设备安装。三是已完成项目清单编制和财评，准备公开招投标，公告已挂网。四是第一批次基础道路、人民街便民活动场地正在持续进行燃气管道改造、电力线缆管道和高压箱基础施工。五是片区内分布式光伏项目已完成市卫健委、文广旅局大楼外围人行通道搭建和公益广告设置。六是研究拆除攀路原九附二医院实施方案。综合考虑成都银行及攀路集团意见，准备以政府征收方式取得资产，正在草拟征收方案和协议。七是展开望江片区物业区域划分，建议和完善炳办提出的物业区域划分意见，配合街办完成资料收集、政策解读等工作。 | 1.片区内业主法律意识淡薄，违章建筑拆除推进慢； 2.因攀路集团自身债务问题，九附二医院（民安巷46号2栋）已抵押给成都银行，目前征收该房屋难度大，时间长。 3.因道路电缆还未迁改完毕、赵鸭子厂房未搬离，三和宾馆链接线道路和人民街便民活动场地无法进行施工。 4.因资金周转困难，片区内棚改房拆除实施艰难。 | 1.持续推进棚改楼栋和违章建筑拆除。 2.完成片区内分布式光伏项目有关手续办理，确定设计方案，同步完成施工图设计、房屋安全结抅鉴定和环评报告。 3.积极对接成都银行和攀路集团，协商取得九附二医院含赵鸭子加工坊房屋资产。 4.对接电力专营单位尽快完成影响道路施工的变电箱和电缆迁改。 | 是 | 757 | 林廷华 王洋 | 区住建局 炳草岗街道 | 市重点
33 | “纽扣”工程——阿署达至金福大道、阿署达至干通路大道 | 82000 | / | 东区配合市住建局推进（市领导：唐忠柱）。 一季度编制项目规划；二、三季度完成项目规划编制和审批，确定实施方案；四季度（11月）完成可研编制和评审。 | 纽扣工程中龙滩箐隧道、鸡公营隧道已形成前期研究分析初步成果，项目整体按照年度计划推进。 | 无 | 加快推进。 | 是 | 0 | 韩德 王洋 | 区住建局 市自规局东区分局 银江镇 | 市重点
34 | 人大转盘至临江路老旧小区改造配套基础设施建设 | 4157 | 3325 | 一季度对工程增减量再次梳理，完成合同内除减量外的建设内容，同步启动拟增加建设内容的核实工作。二、三季度启动新增部分的招投标和建设工作；四季度竣工投入使用。 | 完成工程量占比约35.03%。 完成电力改线工程全部施工内容。 | 1.项目进度滞后严重。 2.中央预算内资金支付率极低，仅为15.03%，未达到中央预算内资金使用要求。 | 1.加快完善街心花园施工图纸审核相关程序； 2.加快支付应付未付部分的中央预算内资金，提升资金支付率。 | 是 | 1135 | 王洋 | 炳草岗街道区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
35 | 攀研院小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 3200 | 1500 | 一季度完成便民服务中心抗滑桩施工，完成主体部分招投标工作，启动主体建设；二季度完成主体80%。三季度竣工投入使用。 | 1标及2标完工；3标段：完成项目现场勘验，开工建设，第一批桩基开挖 。 | 中央预算内资金支付率较低，仅为41.99% | 1.按照施工进度计划组织施工； 2.加快支付应付未付部分的中央预算内资金，提升资金支付率。 | 否 | 2060 | 王洋 吴昊 | 炳草岗街道 区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
36 | 临江路、机场路、九附二至密地桥南老旧小区改造配套基础设施建设 | 3000 | 2400 | 一季度完成合同内建设内容，包括紫荆山社区便民服务中心改造，同步再次确定是否存在新增建设内容；二季度主体完工；三季度竣工投入使用。 | 9月22日已开展竣工验收。 | 1.中央预算内资金支付率较低，仅为47.5%； 2.由于区城投公司与设计公司补充协议尚未签订，导致部分已完工部分施工设计图纸尚未出具，暂无法开展财评工作。 | 1.需加快支付应付未付部分的中央预算内资金，提升资金支付率； 2.区城投公司会同设计公司，就设计费用问题尽快签订补充协议，完善施工图纸，加快推进结算工作。 | 是 | 2270 | 王洋 | 东华街道 炳草岗街道 区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
37 | 地龙箐路7号小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 1000 | 100 | 一季度完成小区内部道路和便民活动场地建设；二季度竣工投入使用。 | 当前已完成总工程量的94%。 除道路沥青路面黑化已实施完所有工程内容，预计9月底完工。 | 无 | 按照计划加快推进。 | 是 | 750 | 韩德 蒲雄泉 | 东华街道 区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
38 | 大渡口街老旧小区及棚户区改造配套基础设施建设 | 2965 | 1762 | 一季度主体完成90%，确定是否存在新增建设内容；二季度竣工投入使用。 | 累计完成产值约1765万元，完成工程量占比约76%。 1.西祠路左侧人行道整改完成。 2.厕所吊顶完成。 3.停车场混凝土栏杆完成。 4.停车场现场卫生打扫完成。 | 1.工程进度款支付进度滞后，影响项目建设进度； 2.由于区城投公司与设计公司补充协议尚未签订，导致部分已完工部分施工设计图纸尚未出具，暂无法开展财评工作。 | 1.需加快支付应付未付部分的中央预算内资金，提升资金支付率； 2.区城投公司会同设计公司，就设计费用问题尽快签订补充协议，完善施工图纸，加快推进结算工作。 | 否 | 1765 | 王洋 | 大渡口街道 区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
39 | 益康居、东亭巷老旧小区改造配套基础设施建设 | 2700 | 700 | 一季度完成大渡口便民服务中心建设，明确并启动拟新增建设内容实施工作；二季度全面完成建设；三季度竣工投入使用。 | 累计完成产值约1025万元，完成工程量占比约48.8%。 1.便民活动中心基本完成，停车场施工完成。 2.创文内容益康街施工完毕。 2.正协调施工单位同水厂签订合同。 3.电力部分正在出设计图。 | 中央预算内资金支付率较低，仅为33.59% | 加快支付应付未付部分的中央预算内资金，提升资金支付率 | 否 | 1025 | 刘耀拥 王洋 | 大渡口街道 区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
40 | 兰一区、兰二区老旧小区改造配套基础设施建设 | 3200 | 1000 | 一季度完成兰尖社区停车场建设及十九中小边坡治理施工图设计、施工招投标等，启动项目建设；二季度竣工投入使用。 | 1.1标已完工并验收； 2.2标累计完成产值81万，完成工程量占比约73.6%。 1.锚杆挡墙D1-D3段锚杆钻孔。 2.挡墙D4-D5(新块）钢筋安制、模板支护。 3.挡墙D5-D6 混凝土浇筑。 | 无 | 加快推进。 | 否 | 2052 | 王洋 兰静 | 瓜子坪街道 区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
41 | 马兰山一、二、三平台老旧小区改造配套基础设施建设 | 3000 | 500 | 一季度完成阳光馨园社区便民活动场地建设，明确马兰山社区便民服务中心改造方案并启动建设；二季度竣工投入使用。 | 项目已于6月14日验收完毕。 | 1标马兰山绿化需相关部门予以协调绿化移交。 | 尽快完成绿化移交。 | 是 | 2400 | 韩德 蒲雄泉 | 瓜子坪街道 区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
42 | 锦绣小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 3200 | 2500 | 一季度完成I标段便民服务中心主体施工；II标段日间照料中心开工，完成III标段长寿路社区便民服务中心改造竣工验收；二季度竣工投入使用。 | 1.1标累计完成产值约360万元，完成工程量占比约29%。 2.现场定位放线； 3.财评清单完成； 4.3标已完工。 | 项目建设进度严重滞后，距市发展改革委6月30日完成项目建设的目标差距较大。 | 1.区城投公司加快推进I标段项目建设进度； 2.区城投公司会同弄弄坪街道，加快推进III标段的挂网招标准备工作。 | 否 | 1488 | 王洋 邓天玲 | 弄弄坪街道 区发改局 区住建局 | 中央预算内资金
三、实施绿色低碳示范重点工程，加快构建友好生态城市项目（16个）
（一）“清洁能源文章”项目（5个）
43 | 银江水电站 | 602743 | 70000 | 一季度G353国道永久改线路通车；二季度左岸边坡开挖支护全部完成，二期土石围堰填筑完成；三季度二期基坑开挖及支护完成50%；四季度二期基坑开挖及支护全部完成，银江大桥具备通车条件。 | 1.银江水电站二期基坑开挖完成70%；基坑边坡支护完成30%。 2.银江大桥：1#桥墩桥跨施工完成57%，2#桥墩桥跨施工完成48%。右岸路基填筑完成51%；右岸下穿箱涵浇筑完成54%，靠江侧挡墙浇筑全部完成；左岸连接道路挡墙全部完成。 | 无 | 加快基坑开挖。 | 是 | 42352 | 韩德 王棚 陈康 | 区发改局 | 省重点
44 | “三结合”——人和渠引水工程（金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程） | 617600 | 1000 | 东区配合市水利局推进（市领导：张勇、龙勇） 一季度完成实物指标调查细则及工作方案（送审稿）编制；二季度完成移民安置规划大纲（送审稿）编制；完成可行性研究报告（送审稿）、节能评估报告（送审稿）、移民安置规划报告（送审稿）、社会稳定风险评估报告（送审稿）等4个专题报告编制，根据可研报告施工总体布置方案开工建设；三季度完成建设项目用地预审与选址意见书（送审稿）编制，完成投资400万元；四季度完成投资600万元。 | 已对《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程建设征地实物调查细则及工作方案(审定本）》给与确认，现阶段涉及东区相关工作任务已完成。市水利局目前正在请示省水利厅方案编制等相关工作。 | 无 | 东区相关工作已完成。 | 是 | 0 | 王棚 陈康 | 区农交水局 区发改局 区经合局 银江镇 | 市重点
45 | 坤牛螺丝嘴汽车驿站 | 2000 | 1500 | 一季度完成项目设计并通过审查；二季度项目开工；三季度完成设备设施安装建设；四季度竣工运营。 | 攀钢集团、弄弄坪街道已于9月28日完成《土地征收协议》签字程序。 | 完成土地征收后，弄弄坪街道和攀钢集团到市不动产登记中心分割注销原有产权证预计2周，区自规分局启动规划指标和权调调查预计2周，市自规局进行科室审查、召开局委会以及市土管委会时间不可控，进行招拍挂公示20天，才能进行土地挂牌交易。供地时间最快预计11月底，离年度目标差距较大。 | 启动土地产权证分割注销程序、土地供地程序。 | 否 | 300 | 康贺卫 王静 | 区商务局
46 | 目伦年产26000吨锂电池负极材料石墨化 | 15000 | 5000 | 一季度完成项目可研，签订招商引资协议；二季度完成立项、环评、安评等前期手续；三季度完成节能审查；四季度开工。（市领导：李明） | 已完成项目立项、可研报告、能评，已完成招商引资协议签订；企业拟将项目前期手续办理分成两块，先行办理现有地块+福星地块的安评、环评，该地块正在编制安全预评价与环评报告，帅丰、坤乃地块企业已委托第三方机构开展土地详查及治理方案编制，预计11月底完成；正在积极推动周边福星冶金等地块清退工作。目前法院尚未判决。 | 1.关于现有地块+福星地块，安全预评价需进行地勘，规划许可证、建设工程许可证也需以福星用地的取得作为前置条件，目前，由于福星公司尚未清退，相关手续办理无法进行。 2.关于帅丰、坤乃地块，污染地块治理方案编制较为复杂，且需到省生态环境厅进行评审，时间耗费较长。 3.按照市委目标绩效办要求，项目必须在11月底前开工建设。 | 1.园管会10月底前完成与福星公司的官司，完成后立即开始对福星公司进行拆除。 2.东区生态环境局积极对企业在做好指导，待治理方案编制完成后，及时衔接市生态环境局赴省厅进行对接。 3.高创投公司尽快与目伦签订孵化器厂房租赁协议，力争11月底前开工。 | 否 | 100 | 童永 苏波 | 区经信局 区经合局 | 市重点
47 | 锂电池负极材料填平补齐 | 10000 | 8000 | 一季度签订招商引资协议，完成土地招拍挂；二季度完成立项、环评、安评前期手续；三季度完成节能审查；四季度开工建设。 | 正在对接盐边、仁和等区县开展飞地经济建设项目。 | 该项目因选址不在工业园区规划范围内，最终导致项目无法落地，需重新选址。 | 拟在仁和选址，以飞地经济的方式开展项目建设。 | 否 | 1500 | 童永 苏波 | 区经信局
（二）生态宜居公园城项目（11个）
48 | 攀钢钒新1号、3号烧结机烟气脱硝改造 | 20800 | 8000 | 一季度完成设备采购；二季度完成土建、设备基础施工；三季度1号烧结机开始设备安装，3号烧结机完成钢结构施工；四季度1号烧结机烟气脱硝建成投运，3号烧结机设备安装。（市领导：王飚） | 已进入设备安装收尾阶段，11月底建成；新3烧，土建完成‘即将开展设备安装，12月底建成。 | 无 | 新1号烧结机脱硝继续湿电除尘器结构施工，增压风机安装；新3号烧结机脱硝继续设计工作，设备招标，桩基旋挖。 | 是 | 2771 | 童永 吴虹远 | 区发改局 区经信局 | 市重点
49 | 攀枝花钢城集团球团厂球团烟气脱硫脱硝超低排放改造 | 11100 | 5000 | 一季度签订招商引资协议，完成土地招拍挂；二季度完成立项、环评、安评前期手续；三季度完成节能审查；四季度开工建设。 | 因原先方案运行费用太高 ，需进一步外出考察工艺技术路线。 | 项目建设方案一直无法确定，导致项目进度滞后。疫情原因还未外出考察。 | 督促企业尽快确定建设方案，力争年底动工。 | 否 | 1910 | 高应华童永 | 区经信局
50 | 攀钢钒3、4号焦炉节能环保改造 | 105000 | 3900 | 一季度完成项目立项备案；二季度开展能评手续办理；三季度开展环评和安评手续；四季度开工建设。 | 初步设计已进行厂内审查，已修编完成报公司，正在组织开展审查准备工作。疫情原因设计单位在省外，还未组织审查。 | 项目设计需通过攀钢集团、鞍钢集团的审查，流程较长。 | 督促企业尽快对3、4号焦炉进行拆除。 | 是 | 1975 | 康贺卫 付建忠 | 区经信局 区发改局
51 | 攀枝花东区马家田沟入江口片区生态环境系统整治工程 | 23200 | 3000 | 一季度：I 标段进场施工；二季度：I 标段完成施工；三季度：完成I 标段竣工验收工作，II 标段进场施工；四季度II 标段完成20%。 | 1.焦炉车辆已拆运完。2.焦通廊内皮带、机架、托锟、焦炉外线管道等继续正常拆除、回收。3.干熄焦锅炉本体：拆运完 。4.5#钢结构已拆运完。5.6号炉焦侧炉门拆除（20%）。6.推焦除尘、环保除尘拆除运完。7.干熄焦提升机操作平台及小房子拆完。8.5号炉耐火材料拆运月5%。 | 无 | 一标段：完成竣工验收整改； 二标段：生态池初稿设计完成（除7/8/9号池）并上报各部门审批；对接自规局、水利局、银江镇等部门进行办理后续施工手续的准备工作；边坡勘测施工完成。 | 是 | 1078 | 韩德 王洋 雷传峰 | 区发改局 银江镇 | 中央预算内资金
52 | 攀枝花市东区炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设 | 6000 | 6000 | 一季度主体完工；二季度竣工投入使用。 | 主体建设已完工，设备安装已完成。正在进行试运行。 | 1.设备试运行期间，发现部分设备运行不畅，需施工单位进行整改； 外部管网问题仍未解决。 | 1.督促施工单位加快设备的调试； 2.区高创投公司会同综合执法局、东华街道尽快明确外部污水管网解决方案，并报区政府审议。 | 否 | 3615 | 徐波 庞靖杰 | 区综合行政执法局 | 专项债券
53 | 攀枝花市东区硫磺沟流域防洪排涝及水土流失综合治理工程 | 4500 | 4500 | 一季度完成项目设计方案编制工作，办理完善所需各项手续；二季度完成总工程量的30%；三季度完成总工程量的70%；四季度竣工。 | 按照进度完成总工程量的48%，完成堤防建设600m。 | 因汛期主沟无法施工。 | 加快推进。 | 是 | 400 | 王棚 庞靖杰 | 区农交水局银江镇 | 中央预算内资金
54 | 国家重点生态功能区建设攀西科技城炳四区陈家垭口生态修复 | 3400 | 1800 | 一季度完成灌溉系统、道路系统建设；二季度开展苗木栽植；三季度完成苗木栽植；四季度进行补植补种，准备验收工作。 | 项目已完工，正在进行结算工作。 | 无 | 加快完成结算工作。 | 是 | 1767 | 王棚 邓天玲 | 区林业局
55 | 攀枝花市东区金沙江北岸弄密村生态修复 | 1200 | 1100 | 一季度完成财评及招投标工作；二季度完成灌溉系统建设及苗木栽种；三季度进行补植补种；四季度完成项目建设准备验收工作。 | 造林04小班清林、撩壕、种植土回填完成；造林03小班清林、撩壕、种植土回填80%；造林12、13小班开挖树穴完成；B区灌溉管网完成80%。 | 项目前期招标工作延误3个月，错过苗木栽种最佳时机，导致项目进度整体延期。 | 建议调整项目进度安排：2022年四季度完成所有基础建设及清林、撩壕、施肥、填土等；2023年一季度完成凤凰木栽植；二季度按合同约定完成项目建设及验收工作。 | 否 | 530 | 王棚 徐永刚 | 区林业局 银江镇
56 | 高梁坪水厂新建水源转供水 | 6400 | 6400 | 一季度进场施工；二季度:完成施工；三季度调试运行；四季度竣工验收。 | 工程主体已完工并投入正常使用，正积极推进密地水厂及低区泵站的路面硬化、绿化带等收尾工程建设。9月20日市政府已将取消水源地请示上报至省厅。 | 无 | 督促市水务集团加快推进绿化带建设、路面硬化等。 | 是 | 4560 | 王棚 童永 | 区生态环境局
57 | 攀枝花市中汇特钢有限公司地块风险管控与修复 | 6832 | 2000 | 一季度完成项目环保中央资金入库申报；二季度:争取上级环保资金下达，同时开展项目工程招标等施工前期工作 ； 三季度进场施工，完成20%工程进度；四季度完成50%的工程进度。 | 已完成中汇地块风险管控与修复项目（第一期）设计施工总承包招投标及公示工作。治理项目已通过中央生态环境部审核进入中央土壤污染专项治理资金目录库，等待资金逐级下达。 | 资金未下达。 | 督促施工方严格按照基本施工程序和节点计划实施项目污染治理，并同步跟进专项资金下达工作。 | 否 | 0 | 童永 胡军 | 管委会应急环保部 东区生态环境局
58 | 阿署达抗旱引水与节水灌溉工程 | 1800 | 1800 | 一季度开工；二季度竣工投入运行。 | 主体工程已基本完工，设备安装已完成外电接入已完成并通电，已实现通水运行。2号泵站围墙完成砌筑，泵站道路及绿化正在施工。 | 无 | 督促施工单位尽快完善收尾工作。 | 是 | 1400 | 王棚 | 银江镇