## 无专项预算项目的部门
附件1-2
2023年度区级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算项目的部门）
绩效指标 |  |  | 指标分值 | 自评得分 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 |  | 评价属性 |  | 备注
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价
部门预算项目绩效管理（70分） | 目标管理（30分） | 目标制定 | 15 | 15 | 我中心认真贯彻国家、省、市企业职工基本养老保险，城乡居民养老保险，被征地农民养老保障实施办法的政策、法律法规并组织实施；确保预算资金严格按照项目用途，做到专款专用、及时拨付。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | √ | √ | √ | √
|  | 目标实现 | 15 | 15 | 人员经费保障在职人员7人，退休人员3人，聘用人员14人的人员经费支出，日常公用经费保障社保中心日常公用经费支出，各项工作顺利开展；项目经费，其中被征地农民社会保险安置资金保障被征地农民安置资金按时足额发放；东区城乡居民养老保险区财政补助资金参照中央和省财政补助资金的拨付办法，实行预拨结算制度，保障东区城乡居民保险补助及特殊缴费资金支出；社会保险保障管理资金保障社保各项业务经办、管理工作。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*15 |  | √ |  | √ | 财政重点绩效评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
| 动态调整（20分） | 支出控制 | 5 | 5 | 年初预算一般商品和服务支出18.75万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等日常公用支出；年末支出10.91万元，项目支出的印刷费等8.26万元，预决算偏差在10%以内。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 , 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 | √ |  |  | √
|  | 及时处置 | 10 | 10 | 预算项目绩效目标实现存在偏差，及时调整绩效目标并报财政部门备案，向财政追加差额资金，保障各项预算项目顺利执行。1、退休人员死亡1人，追加职工死亡抚恤金及丧葬费21.50万元；2、城乡居民养老保险参保人员增加，调整2023年城乡居民养老保险区级财政补助资金追加6.29万元，保障2000余人缴费及特殊缴费资金；3、被征地农民社保安置资金增加攀枝花铁矿朱矿采场东北帮扩帮项目的代转资金75.8万，居民生活补贴安置15人，一次性划转安置1人，职工养老安置41人。 | 1.部门开展绩效监控发现部门预算项目或专项预算项目绩效目标实现存在偏差，调整绩效目标并报财政部门备案的，得10分。 2.部门开展绩效监控发现预算项目或专项预算项目不具备实施条件需调整项目、调整资金等，开展结果运用并报财政部门备案的，得10分。 3.绩效监控未开展结果应用，经财政部门核实确不具备开展绩效结果应用的，得10分，否则得0分。 该指标最高得分为10分。 | √ |  |  | √
|  | 执行进度 | 5 | 5 | 6月，人员经费支出及日常公用经费支出，实际支出进度达到40%；项目经费被征地农民安置资金按时足额发放；城乡居民保险补助及特殊缴费资金未收到财政拨付。9月，人员经费支出及日常公用经费支出，实际支出进度达到67.5%；项目经费被征地农民安置资金按时足额发放；城乡居民保险补助及特殊缴费资金未收到财政拨付。11月，人员经费支出及日常公用经费支出，实际支出进度达到83%；项目经费被征地农民安置资金按时足额发放；收到城乡居民保险补助及特殊缴费资金并上缴至市社保中心专户。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ |  |  | √
| 完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | 1、社会保险保障管理资金年初预算为10万元，年末共支出8.26万元，结余上缴区财政，收入省级财政下拨2022年人社公共服务能力建设资金4.1万元，共计12.36万元；2、追加退休职工死亡抚恤金及丧葬费21.50万元；3、城乡居民养老保险区级财政补助资金年初预算为35万元，追加预算6.29万元，收入省级财政困难群众社会保险补助资金7.94万元，共计49.23万元，于2023年11月全部上缴至市社保中心专户；4、被征地农民社保安置资金年初预算为134.91万元，追加预算75.8万元，共计210.70万元；2023年项目支出共计：293.79万元。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | √ |  |  | √
|  | 资金结余率（低效无效率） | 5 | 5 | 各项预算项目年终资金无结余，社会保险保障管理资金项目的结余年末上缴财政。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5 | √ |  |  | √
|  | 违规记录 | 5 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映，2023年度部门预算管理合理合规，无违规记录。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | √ |  |  | √
绩效结果应用（20分） | 内部应用（6分） | 预算挂钩 | 6 | 6 | 我单位隶属于攀枝花市东区人力资源和社会保障管理事务局的二级单位，建立对内设机构预算与绩效挂钩机制。 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。 | √ |  | √
| 信息公开（4分) | 自评公开 | 4 | 4 | 按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开及上报相关部门。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 | √ |  | √
| 整改反馈（10分） | 问题整改 | 5 | 5 | 改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是加快相关工作推进，按进度分解资金使用计划，合理安排资金使用。三是加强单位财务管理，进一步规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算等 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。 | √ |  | √ | √
|  | 应用反馈 | 5 | 5 | 2023年从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。 | √ |  | √ | √
自评质量（10分） | 自评质量 | 自评质量 | 10 | 10 | 我中心以扩面和征缴为重点，创新工作思路，强化服务意识，认真贯彻落实上级关于社会保险工作的各项政策措施，完善社会保障制度，提升社会保险经办服务水平，防范化解社保基金风险，守牢基金安全底线；积极落实流动就业人员基本养老保险关系转移接续办法，实现灵活就业人员养老保险关系跨省转移无缝衔接，促进参保人员的合理流动，维护军人的社保权益，做好军人的社保转移工作；确保离退休人员养老金按时足额发放、确保养老金发放率达到100%，保证一日不拖，一分不欠；行政事业单位养老保险和职业年金工作平稳推进。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 | √ |  | √ | √
扣分项（10分） |  |  | 10 | 10 | 绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础，我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率，保质保量完成各项工作任务 | 财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报区财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 | √ |  | √ | √
总分（含扣分项） |  |  | 90 | 90