附件10

2025年度项目（政策）支出绩效自评报告

（小区清扫费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：根据《关于编制2025年区本级部门预算的通知》，编制2025年绿地管护经费预算114.43万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于对辖区绿地管护的各项费用。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于辖区绿地管护的各项费用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：做好辖区绿地的管护，及时补植修复破损的绿地，提高辖区绿化覆盖面，净化辖区环境。

2.项目应实现的具体绩效目标：确保辖区绿地养护到位，设施完好，达到美化效果，满足辖区居民对环境的需求，为居民休闲纳凉提供良好场地。

3.项目申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过查阅工作台账、简报等相关纸质资料等方式进行评价；二是从与辖区群众交流交谈进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在2024年末进行预算工作时申报，2025年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。小区清扫经费该项目属区级预算项目经费，年初预算114.43万元，在实施过程中2025年申请并批复资金113.53万元。

2.资金到位。截至2025年12月底，该计划资金已全部到位，共计113.53万元。

3.资金使用。截止2025年12月底，小区清扫经费已支出共计113.53万元，主要用于：辖区清扫保洁劳务费用、清扫保洁人员保险费、购买清扫工具及劳保服装等各项费用。

（三）项目财务管理情况。

街道有健全的财务制度，对项目预算、资金拨付严格按照制度进行管理，确保保证专款专用。街道财务人员严格按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，凭证手续完善，报账程序合规，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下几个方面进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明：

- 项目组织架构及实施流程。

1.经东区财政局根据预算项目下达批复并拨付项目经费后，由预算单位进行项目实施计划。

2.经费使用时，按照财务费用报销流程，由分管领导审批该笔业务的真实性，并最后呈报街道主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况。项目由区财政纳入年度预算，瓜子坪街道严格安照项目要求和财经纪律严格落实。

（三）项目监管情况。项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：每天对辖区.48万平米开展清扫保洁、整治小广告。对辖区边坡进行整治，清除固废物和白色垃圾；

2.质量指标：加强日常检查考核，确保辖区整洁、干净、有序。

3.时效指标：项目实施时间为2025年1月至12月。

4.成本指标：（包含保洁人员工资，所需工具，材料费等）。实际支出为113.53万元。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标：确保辖区市容市貌干净、整洁，设施完好美观，为辖区居民创造良好的生活、工作环境。

2.可持续影响指标：城市环境优美，干净整洁。有效改善城市形象，提升城市品味

3.服务对象满意度指标：居民群众满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据对2025年“小区清扫费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为82分，自评等级为良好。

（二）存在的问题。

绩效目标设置不规范：项目实施虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（三）相关建议。

无